## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 474325.662 | 308756.8355 | 274650.96 | 274650.96 | 57.9035 | 88.9538 | 20405.21 | 16274.48 | 33700.77 | 28320.71 | 40074.2595 | 38874.55 | 75447.1 | 74234.97 | 20041.2085 | 16811.1 | 47841.5615 | 38880.74 | 33449.9095 | 23931.18 | 37796.8165 | 36304.33 | 83415.75 | 0 | 47577.083 | 0 | 13501.4155 | 0 | 21074.578 | 0
|  | бюджет автономного округа | 5124.6975 | 4261.878 | 4261.48 | 4261.48 | 83.1557 | 99.9907 | 300 | 0 | 133.5 | 433.5 | 0 | 0 | 1360.15 | 0 | 1402.9695 | 1331.52 | 1059.3195 | 1471.62 | 2.9695 | 2.97 | 2.9695 | 2.97 | 853.82 | 0 | 3.48 | 0 | 2.9695 | 0 | 2.55 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 464388.9695 | 301007.0695 | 269171.37 | 269171.37 | 57.9625 | 89.4236 | 19745.81 | 16225 | 33217.88 | 27825.11 | 39620.3095 | 38799.3 | 73671.93 | 74080.5 | 18261.15 | 15329.31 | 46325.65 | 37215.6 | 32949.56 | 23682.81 | 37214.78 | 36013.74 | 82209.4 | 0 | 47271.01 | 0 | 13181.53 | 0 | 20719.96 | 0
|  | внебюджетные источники | 4811.995 | 3487.888 | 1218.11 | 1218.11 | 25.314 | 34.924 | 359.4 | 49.48 | 349.39 | 62.1 | 453.95 | 75.25 | 415.02 | 154.47 | 377.089 | 150.27 | 456.592 | 193.52 | 497.38 | 245.4 | 579.067 | 287.62 | 352.53 | 0 | 302.593 | 0 | 316.916 | 0 | 352.068 | 0
Направление (подпрограмма) «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Организовано благоустройство территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | Всего | 456518.6645 | 294482.1075 | 263905.73 | 263905.73 | 57.8083 | 89.6169 | 20105.21 | 16274.48 | 32495.62 | 26815.56 | 38905.5595 | 37705.85 | 72726.8 | 72874.82 | 17638.239 | 15479.58 | 44313.592 | 37409.12 | 31990.59 | 22244.86 | 36306.497 | 35101.46 | 81561.93 | 0 | 45904.153 | 0 | 13498.446 | 0 | 21072.028 | 0 | ОАиГ: Заключены договора с ООО "СКК" на сумму 190,68 тыс.руб. на изготовление и поставку полиграфической продукции к 9 мая: - от 05.02.2025 №25СКК056 на сумму 56,26 тыс.руб.; - от 22.04.2025 №25СКК163 на сумму 134,42 тыс.руб. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме. В целях художественного оформления фасадов многоквартирных домов заключены муниципальные контракты: - №01873000137250000220001 от 24.03.2025 на сумму 525,40 тыс.руб. (ул. Степана Повха, д.16). Работы выполнены и оплачены в полном объеме. - №01873000137250000210001 от 24.03.2025 на сумму 271,04 тыс.руб. (ул. Сибирская, д.3). Работы выполнены и оплачены в полном объеме. - №01873000137250000390001 от 08.04.2025 на сумму 1 890,00 тыс.руб. (Сургутское шоссе 3, 11А, 13). Срок выполнения работ - 01.08.2025. Работы выполнены ведется приемка. Плановая оплата за разработку мастер плана в размере 4 500,0 тыс. руб. запланирована на ноябрь 2025
|  | бюджет города Когалыма | 451706.6695 | 290994.2195 | 262687.62 | 262687.62 | 58.1545 | 90.2725 | 19745.81 | 16225 | 32146.23 | 26753.46 | 38451.6095 | 37630.6 | 72311.78 | 72720.35 | 17261.15 | 15329.31 | 43857 | 37215.6 | 31493.21 | 21999.46 | 35727.43 | 34813.84 | 81209.4 |  | 45601.56 |  | 13181.53 |  | 20719.96 |  | На выполнение работ (оказание услуг) в 2025 году заключены МК: - №0187300013720000073 от 14.07.2020 с ООО "БЛ ЭНЕРГО"на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - цена контракта 51 159,40812тыс. руб., ведется выполнение работ; - от 30.09.2024 №0187300013724000219 с ИП САГИТОВ М.С. на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - цена контракта 1 850,14944тыс. руб., ведется оказание услуг - от 28.10.2024 №0187300013724000247 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г.Когалыма на сумму 34 624,20 тыс.руб. (в т.ч.ТО сетей НО на сумму 28 019,500 тыс.руб.), работы выполнены и оплачены в полном объеме; - от 08.11.2024 №0187300013724000258 с ИП НУРИАХМЕТОВ Г.В. на поставку, монтаж и содержание зимних горок, - цена контракта 2 458,3465тыс. руб., - работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 08.11.2024 №0187300013724000259 с ИП НУРИАХМЕТОВ Г.В. на оказание услуг по монтажу и содержанию зимних горок - цена контракта 3 770, 00 тыс. руб., услуги оказаны и оплачены в полном объеме. - от 29.11.2024 №0187300013724000279 с ООО "Ритуал" на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма - цена контракта 3 858,656 тыс. руб., ведется оказание услуг. - от 09.12.2024 №1-34-КО с ООО "Ритуал" на предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг - цена контракта 1 325,604 тыс. руб., ведется оказание услуг. - от 18.12.2024 №ЭС1902000062/25 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 21 642,4 тыс.руб. на электроэнергию сетей НО улиц и дворовых территорий- ведется оказание услуг. - от 11.03.2025 №2025.249062 с ИП ИВЛЮТИН И.А. на поставку флагов- цена контракта 220тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 22.05.2025 №24/2025 с ИП Никулина Н.Э. на поставку флагов - цена контракта 417,58тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. -от 18.03.2025 №0187300013725000014 с АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" на сумму 1 022,64 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту(замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма, работы выполнены и оплачены в полном объеме; - от 20.03.2025 №30Д с ООО "ГОРВОДОКАНАЛ" на оказание услуг по обслуживанию участка сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации на объекте, расположенном по адресу: ХМАО, г. Когалым, ул. Береговая, район дома 101 - цена контракта 302,901 тыс. руб., услуга оказана и оплачены в полном объеме. - от 25.03.2025 №7/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб. услуга выполнена в полном объеме и оплачена; - от 25.03.2025 №8/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб. услуга выполнена в полном объеме и оплачена; -от 25.03.2025 №9/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб, услуга выполнена в полном объеме и оплачена; - от 27.03.2025 №0387300043825000002 с с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 6 603,30 тыс. руб. услуга выполнена в полном объеме и оплачена; - от 28.03.2025 №0187300013725000027 с ИП КОЗЕР С.А. на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров в городе Когалыме - цена контракта 6 097,54895тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 31.03.2025 №10/2025 с ИП БЕЛОЗЕРОВ В.А. на оказание услуг по изготовлению пленки с оклейкой (брендирование) транспортных средств (автобусов) - цена контракта 460,68 тыс. руб., услуги оказаны и оплачены в полном объеме. - от 31.03.2025 №11/2025 с ИП МОЦБАВЕР Е.Е. на оказание услуг по откачке дождевых вод - цена контракта 592,04тыс. руб., услуга оказана и оплачена. В соответствии с Решением Думы г.Когалыма от 12.02.2025 №510-ГД выделены плановые ассигнования: - на украшение общественного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на автобусных маршрутах города Когалыма, в рамках подготовки к празднованию знаменательных и юбилейных дат в сумме 3 416,70 тыс.руб.; - на ремонт объекта "Архитектурная композиция и основание", расположенного на пересечении улиц Дружбы Народов - Молодежная - Югорская (Жемчужина) в сумме 499,41 тыс.руб., услуга оказана вып; - на оформление технических планов на инженерные сети ливневой канализации в сумме 91,0 тыс.руб. - от 03.04.2025 №ЮЭ86КО1700000483 с АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией - цена контракта 120,10 тыс. руб., услуга выполнена в полном объеме и оплачена. - от 03.04.2025 №2/Л ООО "РГС" на выполнение работ по капитальному ремонту фонтанов на территории Рябинового бульвара, расположенного вдоль улицы Прибалтийской - цена контракта 36 496тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме; - от 09.04.2025 №4/Л с ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС " на выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки от объекта благоустройства "Экотропа" до пешеходной дорожки от улицы Дружбы народов до улицы Широкая - цена контракта 2 521тыс. руб., работы выполнены и оплачены. - от 10.04.2025 №3/Л с ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС "на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки от улицы дружбы народов до улицы Широкая - цена контракта 20 000 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. - от 14.04.2025 №15/2025 с ИП Гаджикулиев Ф.М. на оказание услуг по удалению ледяных пробок паром высокого давления в системе ливневой канализации на территории города Когалыма - цена контракта 600тыс. руб., услуги оказаны и оплачена в полном объеме. - от 15.04.2025 №0187300013725000053 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 20 861,5 тыс.руб.; - от 15.04.2025 №16/2025 с ИП КАБАЦКИЙ Ю.Н. на оказание услуг по демонтажу и транспортировке на хранение новогодних композиций - цена контракта 446,04 тыс. руб., услуги оказаны и оплачена в полном объеме; - от 15.04.2025 №17/2025 с ООО "УПТК" на оказание услуг по хранению новогодних композиций- цена контракта 380,1тыс. руб., ведется оказание услуг; - от 18.04.2025 №1/2213 с ИП ХАНИЕВА Н.А. на оказание услуг по оформлению технических планов на инженерные сети ливневой канализации- цена контракта 91,0 тыс. руб., услуги оказаны и оплачены. - от 22.04.2025 №25СКК163 с ООО "СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС" на поставку полиграфической продукции- цена контракта 134,42тыс. руб., поставка выполнена и оплачена в полном объеме; - от 24.04.2025 №18/2025 с ООО "Гарантия" на оказание услуг по содержанию специальных урн (дог-боксов) - цена контракта 228,8 тыс. руб., ведется оказание услуг. - от 24.04.2025 №19/2025 с ИП БЕЛОЗЕРОВ В.А. на оказание услуг по изготовлению пленки с оклейкой (брендирование) транспортных средств (автобусов) - цена контракта 560,9тыс. руб., услуги оказаны и оплачены в полном объеме. - от 24.04.2025 №18/2025 с ООО "Гарантия" на оказание услуг по содержанию специальных урн (дог-боксов) - цена контракта 228,8 тыс. руб., ведется оказание услуг. - от 28.04.2025 №201 с ООО "Частная охранная организация "Вектор" на оказание услуг по охране объекта "Этнодеревня" на территории города Когалыма на сумму 474,48 тыс. руб. контракт исполнен; - от 29.04.2025 №20/2025 с ИП ЛУЧИНИНА М.М. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство пешеходной дорожки от объекта благоустройства "Экотропа" до пешеходной дорожки от улицы Дружбы народов до улицы Широкая - цена контракта 318,19тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 30.04.2025 №21/2025 с ИП Скляр Леонид Петрович на оказание услуг по содержанию объекта "Этнодеревня" на сумму 559,39 тыс. руб.; ведется оказание услуг. - от 30.04.2025 №22/2025 ООО "ТУРА-ЗЕЛЕНГРУПП" на поставку саженцев деревьев - цена контракта 599,9тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 14.05.2025 №0187300013725000081 с ИП САГИДОВ М.С. на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных- цена контракта 2 000 тыс. руб., оказание услуг с 01.12.2025 по 30.11.2027. - от 19.05.2025 №23/2025 с ИП Лучинина М.М.на разработку проектной документации на устройство объекта: "Пешеходная и велосипедная дорожки в 5м микрорайоне города Когалыма (в границах ул.Мира, ул.Градостроителей, Объездной дороги)" - цена контракта 592тыс. руб., контракт исполнен. - от 22.05.2025 №24/2025 с ИП Никулина Наталья Эдуардовна на поставку флагов на сумму 417,58 тыс.руб. услуга выполнена в полном объеме и оплачена; - от 20.05.2025 №6/1 с ИП Гультяев А.В. на выполнение работ по покраске фасадов жилых домов в городе Когалыме - цена контракта 37 468,62тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 28.05.2025 №2025.612214 ООО "СТРОЙУСПЕХ" на поставку хозяйственных товаров - цена контракта 98,46тыс. руб., контракт исполнен. - от 11.06.2025№2025.674963 с ООО "СТРОЙУСПЕХ" на поставку хозяйственных товаров - цена контракта 86,45тыс. руб., контракт исполнен. - от 11.06.2025 №0187300013725000107 с ИП КОЗЕР С.А.на выполнение работ по покраске конструкций Пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока «С» - цена контракта 1 273,16713тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 11.06.2025 №29/2025 с ИП КОЗЕР С.А. на выполнение работ по окраске сооружений, установленных на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме - цена контракта 159,988 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 17.06.2025 №0187300013725000119 с ООО "МЕГАПЛАСТ" на выполнение работ по ремонту объекта "Архитектурная композиция и основание", расположенного на пересечении улиц Дружбы Народов - Молодёжная - Югорская (Жемчужина) в городе Когалыме - цена контракта 4 013,31925тыс. руб., ведется выполнение работ. - от 18.06.2025 №1/2310 с ИП ХАНИЕВА Н.А. на выполнение инженерных изысканий на устройство объекта "Пешеходная и велосипедные дорожки в 5-м микрорайоне города Когалыма (в границах ул.Мира, ул.Градостроителей, Объездной дороги" - цена контракта 565тыс. руб., контракт исполнен. - от 30.06.2025 №0187300013725000131с ИП СУСЛОВ Д.М. на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров в городе Когалыме - цена контракта 3 332тыс. руб., контракт исполнен. - от 30.06.2025 №0187300013725000133 с ИП БАРАНОВ А.А. на выполнение работ по обустройству ливневой канализации на дворовых территориях в городе Когалыме - цена контракта 1 662,26166тыс. руб., ведется выполнение работ. - от 30.06.2025 №0187300013725000134 с ИП БАРАНОВ А.А. на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров в городе Когалыме - цена контракта 3 702,32768тыс. руб., контракт исполнен. - от 01.07.2025 №37/2025 ИП ГОРБАТОВ А.В.на поставку розовых искусственных веток "Сакуры"- цена контракта 453тыс. руб., услуга выполнена в полном объеме и оплачена. - от 07.07.2025 №0187300013725000132 с ООО «КВИКСИ ГРУПП» на оказание услуг по ремонту сухого фонтана на площади по улице Мира в городе Когалыме - цена контракта - 5 357,10 тыс. руб., услуга выполнена в полном объеме и оплачена; - от 11.07.2025 41/2025 с ИП Мустафаев Р.М. на оказание услуг по покосу газонной травы на территориях города Когалыма- цена 598,35 тыс. руб., контракт исполнен. - от 11.07.2025 №0187300013725000140 ИП КОЗЕР С.С. на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров в городе Когалыме - цена контракт - 5 220,83883 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. - от 23.07.2025 №44/2025 ООО "СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС" на поставку полиграфической продукции - цена контракта 125,25тыс. руб., поставка выполнена и оплачена в полном объеме; - от 25.07.2025 №46/2025 с ООО "Частная охранная организация "Вектор" на оказание услуг по охране объекта "Этнодеревня" на территории города Когалым - цена контракта 474.48632 тыс. руб., ведется оказание услуг; - от 25.07.2025 45/2025 с ИП Мустафаев Р.М. на оказание услуг по покосу газонной травы на территориях города Когалыма - цена 598,35 тыс. руб., контракт исполнен. - от 28.07.2025 №0187300013725000150 с ООО "МЕГАПЛАСТ" на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров в городе Когалыме - цена контракта 1 497,11815 тыс. руб., контракт исполнен. - от 28.07.2025 № 0187300013725000157 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" на выполнение работ по обустройству ливневой канализации на дворовых территориях в городе Когалыме - цена контракта - 8 859,00174 тыс. руб., работы ведутся; - от 28.07.2025 №0187300013725000158 с АО ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "РУСИЧ" на выполнение работ по очистке дождеприемных колодцев и промывке ливневой канализации на территории города Когалыма - цена контракта - 13 324,077 тыс. руб., работы ведутся. - от 07.08.2025 №25СКК249 ООО "СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС" на поставку полиграфической продукции - цена контракта 36,66тыс. руб.,поставка выполнена и оплачена в полном объеме; - от 12.08.2025 №55/2025 с ООО "Сантехсервис"на выполнение работ по восстановлению канализационных колодцев с люками и прилегающего к ним асфальтного покрытия по ул.Молодежная, д.20 (Монетка), 10/2 (ЕДДС) - цена контракта 207,5тыс. руб., услуги оказаны и оплачена в полном объеме. - от 03.09.2025 63/2025 с ИП Мустафаев Р.М. на оказание услуг по покосу газонной травы на территориях города Когалыма - цена 597,87 тыс. руб., контракт исполнен. - от 04.09.2025 №25СКК267 ООО "СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС"на поставку полиграфической продукции - цена контракта 42,57тыс. руб.,поставка выполнена и оплачена в полном объеме; - от 06.10.2025 №76/2025 с ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА И ЭКСПЕРТИЗЫ" на оказание услуг по расчету стоимости содержания объектов благоустройства города Когалыма - цена контракта 98,00 тыс. руб. - от 30.10.2025 №US01.1500.2025.359 с АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" на оказание услуг по демонтажу сезонных веток на светодиодных деревьях - цена контракта 99,72 тыс. руб. Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено оплатой за электроэнергию наружного освещения, оказание ритуальных услуг и услуг по перевозке умерших по факту, на основании актов оказанных услуг с предоставлением счетов.
|  | внебюджетные источники | 4811.995 | 3487.888 | 1218.11 | 1218.11 | 25.314 | 34.924 | 359.4 | 49.48 | 349.39 | 62.1 | 453.95 | 75.25 | 415.02 | 154.47 | 377.089 | 150.27 | 456.592 | 193.52 | 497.38 | 245.4 | 579.067 | 287.62 | 352.53 |  | 302.593 |  | 316.916 |  | 352.068
Направление (подпрограмма) «Обеспечение комплекса мер для решения вопросов местного значения»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства» / Мероприятие (результат) «Организована реализация переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме» | Всего | 17806.9975 | 14274.728 | 10745.23 | 10745.23 | 60.3427 | 75.2745 | 300 | 0 | 1205.15 | 1505.15 | 1168.7 | 1168.7 | 2720.3 | 1360.15 | 2402.9695 | 1331.52 | 3527.9695 | 1471.62 | 1459.3195 | 2705.22 | 1490.3195 | 1202.87 | 1853.82 | 0 | 1672.93 | 0 | 2.9695 | 0 | 2.55 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013724000262 от 11.11.2024 на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма - цена контракта 9 536,7тыс. руб. - подрядчик - ИП СКЛЯР Л.П. - ведется оказание услуг 2.1. Муниципальный контракт № 0187300013725000025 от 26.03.2025 на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма: - цена контракта - 850 850,85 рублей; - срок оказания услуг по 18.09.2025; - исполнитель услуг - Индивидуальный предприниматель Карпов Владислав Геннадьевич. -услуги оказаны и оплачены в полном объеме. 2.2. В рамках субвенции предусмотренно администрирование (заработная плата/страховые взносы) в размере 23 338,20 рублей, из них кассовые расходы на 01.01.2026 составили 23 338,20 рублей.
|  | бюджет автономного округа | 5124.6975 | 4261.878 | 4261.48 | 4261.48 | 83.1557 | 99.9907 | 300 | 0 | 133.5 | 433.5 | 0 | 0 | 1360.15 | 0 | 1402.9695 | 1331.52 | 1059.3195 | 1471.62 | 2.9695 | 1021.87 | 2.9695 | 2.97 | 853.82 |  | 3.48 |  | 2.9695 |  | 2.55
|  | бюджет города Когалыма | 12682.3 | 10012.85 | 6483.75 | 6483.75 | 51.1244 | 64.7543 | 0 | 0 | 1071.65 | 1071.65 | 1168.7 | 1168.7 | 1360.15 | 1360.15 | 1000 | 0 | 2468.65 | 0 | 1456.35 | 1683.35 | 1487.35 | 1199.9 | 1000 |  | 1669.45 |  | 0 |  | 0