## МП АПК
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2023 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме"
I | Количество субъектов агропромышленного комплекса | единиц | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 1457 | 1. В реестр МСП включена Пустовалова Лилия Борисовна ОГРН: 323861700023118 (дата включения в реестр 10.06.2023 г.). 2.ИП Крысин А.Е. и ИП Хохлова О.Б. в настоящее время не осуществляют сельскохозяйственную деятельность.
1 | Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями | тонн | 155 | 57 | 3 | 8.56 | 17.62 | 23.62 | 29.62 | 35.78 | 39.56 | 43.16 | 46.04 | 48.02 |  |  | 0
2 | Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки | тонн | 16.4 | 16.6 | 0.924 | 1.382 | 1.802 | 2.743 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.741 | 3.741 |  |  | 0
3 | Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. штук | 184.3 | 24 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  | 0 | В связи с убытием 12.02.2023 г. Титлина В.Г. в зону СВО, производство яиц временно приостановлено.
4 | Производство овощей | тонн | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Организация сбора и переработки дикоросов (грибов) | тонн | 1.005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 5 |  |  | 0
6 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову | голов | 211 | 220 | 2 | 17 | 34 | 58 | 69 | 88 | 103 | 113 | 127 | 152 |  |  | 0 | С ИП Скляр Л.П. заключены контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма: - от 13.12.2022 №59 на сумму 360,00 тыс.руб.; - от 27.12.2022 №0187300013722000227 на сумму 2005,30 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.04.2023 №40-О доведены плановые ассигнования в сумме 7,6 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 2 226,7 тыс.руб. С Абабий О.Н. заключен МК от 03.07.2023 №28/2023 на оказание услуг по подготовке животного к проведению ветеринарных мероприятий с послеоперационным уходом на территории города Когалыма на сумму 599,4 тыс.руб. Период оказания услуг по МК по 31.12.2023. С ИП Скляр Л.П. заключен контракт от 07.08.2023 №50/2023 на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма на сумму 600,00 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 12.09.2023 №298-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 573,3 тыс.руб. С ИП Скляр Л.П. заключен контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма от 08.09.2023 №0187300013723000287 на сумму 1034,33 тыс.руб. За октябрь отловлено 25 животных; внесена информация в АИС по 25 животным; содержание животных составило 2762 суток. С начала года отловлено 146 животные; внесена информация в АИС по 146 животному; содержание животных составило 23 151 суток. В соответствии с приказом КФ Администрации г.Когалыма от 18.10.2023 №78-О доведены дополнительные плановые ассигнования за счет средств бюджета ХМАО-Югры в сумме 0,900 тыс.руб.
8 | Количество приютов для животных, соответствующих требованиям законодательства в области обращения с животными | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Муниципальный контракт №6/2023 от 29.03.2023 на оказание услуг по оформлению межевого плана под размещение объекта "Приют для животных в г. Когалыме", по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 38,00 тыс. руб., срок завершения оказания услуг 30.06.2023. Услуги по контракту оказаны. Оплата произведена в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №0187300013723000045 от 17.04.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ для объекта "Реконструкция производственного здания №2, расположенного по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 строение 13, под объект "Приют для животных в городе Когалыме" на сумму 1 548,22 тыс. руб., срок выполнения работ 30.10.2023, ведутся работы. 3. Муниципальный контракт №0187300013723000058 от 02.05.2023 на выполнение работ по установке вольеров на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 5 240,50 тыс. руб., срок выполнения работ 16.10.2023. Работы выполнены на сумму 2060,742 тыс.руб. Оплата работ произведена.. 4. Муниципальный контракт №0187300013723000053 от 02.05.2023 на выполнение работ по обустройству территории под "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 5 957,64 тыс. руб., срок выполнения работ 29.09.2023, ведутся работы. Работы по МК выполнены на сумму 1657,47 тыс.руб. Произведена оплата выполненных работ. 5. Муниципальный контракт №12/2023 от 09.06.2023 на выполнение работ по устройству основания под сооружения в зоне содержания животных на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 530,403 тыс.руб. Работы по МК выполнены. Оплата произведена в полном объеме. 6. Муниципальный контракт №33/2023 от 07.07.2023 на выполнение работ по монтажу системы наружной канализации на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 599,134 тыс.руб. Работы завершены. Произведена оплата выполненных работ. 7. Муниципальный контракт №36/2023 от 10.07.2023 на выполнение работ по монтажу наружных сетей водопровода на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 488,591 тыс.руб. Срок окончания работ 11.12.2023. 8. Муниципальный контракт №0187300013723000257 от 07.08.2023 на выполнение работ по установке сооружений стационара и изолятора в зоне содержания животных на территории под "Приют для животных в городе Когалыме", по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 2 988,01 тыс.руб. Срок окончания работ 23.10.2023. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 12.09.2023 №298-ГД на создание приюта для животных выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 1 000,00 тыс.руб.
| И.о. начальника УИДиРП |  |  | Пилипцова Д.В.
(подпись)
Исполнитель: главный специалист ОПРиРП УИДиРП, Шамерзоева Т.Ф., тел.93756