## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"
на 01.10.2018 год
г. Когалым
2018 год

## сентябрь 2018
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" на 01.10.2018
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.10.2018 | Профинансировано на 01.10.2018 | Кассовый расход на 01.10.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | год | мес | касса
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 34847.994 | 26189.364 | 22798.359 | 22798.359 | 65.4223 | 87.052 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 2744.38 | 1058.907 | 1610.595 | 2789.35 | 2445.372 | 2618.177 | 2644.906 | 2408.356 | 2451.215 | 4218.92 | 3513.46 | 2463.46 | 1583 | 1141.798 | 947.411 | 2507.56 | 0 | 1444.58 | 0 | 4706.49 | 0 |  | 34847.994 | 26189.364 | 22798.359
1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма | 34847.994 | 26189.364 | 22798.359 | 22798.359 | 65.4223 | 87.052 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 2744.38 | 1058.907 | 1610.595 | 2789.35 | 2445.372 | 2618.177 | 2644.906 | 2408.356 | 2451.215 | 4218.92 | 3513.46 | 2463.46 | 1583 | 1141.798 | 947.411 | 2507.56 | 0 | 1444.58 | 0 | 4706.49 | 0 |  | 34847.994 | 26189.364 | 22798.359
Всего | 34847.994 | 26189.364 | 22798.359 | 22798.359 | 65.4223 | 87.052 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 2744.38 | 1058.907 | 1610.595 | 2789.35 | 2445.372 | 2618.177 | 2644.906 | 2408.356 | 2451.215 | 4218.92 | 3513.46 | 2463.46 | 1583 | 1141.798 | 947.411 | 2507.56 | 0 | 1444.58 | 0 | 4706.49 | 0 |  | 34847.994 | 26189.364 | 22798.359
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34847.994 | 26189.364 | 22798.359 | 22798.359 | 65.4223 | 87.052 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 2744.38 | 1058.907 | 1610.595 | 2789.35 | 2445.372 | 2618.177 | 2644.906 | 2408.356 | 2451.215 | 4218.92 | 3513.46 | 2463.46 | 1583 | 1141.798 | 947.411 | 2507.56 | 0 | 1444.58 | 0 | 4706.49 | 0 |  | 34847.994 | 26189.364 | 22798.359
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | 21.997 | 11.397 | 11.389 | 11.389 | 51.7752 | 99.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.976 | 0.797 | 0.797 | 1.9 | 1.777 | 1.8 | 1.92 | 2.6 | 2.58 | 2.3 | 2.339 | 0.5 | 0 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0 | Оплата за статистические сборники будет произведена по факту предоставления счета, акта об оказании услуг. | 21.997 | 11.397 | 11.389 | -0.008
Всего | 21.997 | 11.397 | 11.389 | 11.389 | 51.7752 | 99.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.976 | 0.797 | 0.797 | 1.9 | 1.777 | 1.8 | 1.92 | 2.6 | 2.58 | 2.3 | 2.339 | 0.5 | 0 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0 |  | 21.997 | 11.397 | 11.389 | -0.008
бюджет города Когалыма | 21.997 | 11.397 | 11.389 | 11.389 | 51.7752 | 99.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.976 | 0.797 | 0.797 | 1.9 | 1.777 | 1.8 | 1.92 | 2.6 | 2.58 | 2.3 | 2.339 | 0.5 | 0 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0 |  | 21.997 | 11.397 | 11.389 | -0.008
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 гола и на период до 2030 года | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 |  | 1790 | 0 | 0 | 0
Всего | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 |  | 1790 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 |  | 1790 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | 33035.997 | 26177.967 | 22786.97 | 22786.97 | 68.9762 | 87.0464 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 2744.38 | 1058.507 | 1610.595 | 2787.75 | 2443.396 | 2617.38 | 2644.109 | 2406.456 | 2449.438 | 4217.12 | 3511.54 | 2460.86 | 1580.42 | 1139.498 | 945.072 | 2507.06 | 0 | 1439.68 | 0 | 2911.29 | 0 | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 33035.997 | 26177.967 | 22786.97 | -3390.997
Всего | 33035.997 | 26177.967 | 22786.97 | 22786.97 | 68.9762 | 87.0464 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 2744.38 | 1058.507 | 1610.595 | 2787.75 | 2443.396 | 2617.38 | 2644.109 | 2406.456 | 2449.438 | 4217.12 | 3511.54 | 2460.86 | 1580.42 | 1139.498 | 945.072 | 2507.06 | 0 | 1439.68 | 0 | 2911.29 | 0 |  | 33035.997 | 26177.967 | 22786.97 | -3390.997
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33035.997 | 26177.967 | 22786.97 | 22786.97 | 68.9762 | 87.0464 | 6659.546 | 4858.02 | 2830.85 | 2744.38 | 1058.507 | 1610.595 | 2787.75 | 2443.396 | 2617.38 | 2644.109 | 2406.456 | 2449.438 | 4217.12 | 3511.54 | 2460.86 | 1580.42 | 1139.498 | 945.072 | 2507.06 | 0 | 1439.68 | 0 | 2911.29 | 0 |  | 33035.997 | 26177.967 | 22786.97 | -3390.997
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 55035.3012 | 40596.7589 | 33135.5367 | 33028.1547 | 60.0127 | 81.3566 | 3963.768 | 3281.9306 | 4964.536 | 4142.8631 | 4992.607 | 4118.257 | 5448.38 | 4110.442 | 4912.818 | 4254.304 | 4190.122 | 4430.617 | 5098.107 | 4422.676 | 3718.1949 | 3768.109 | 3308.226 | 498.956 | 5857.855 | 0 | 4061.9626 | 0 | 4518.7247 | 0 |  | 55035.3012 | 40596.7589 | 33028.1547 | -7568.6042
2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах | 49196.6992 | 35945.2569 | 28656.729 | 28549.347 | 58.031 | 79.4245 | 2682.729 | 2277.4 | 4447.018 | 3620.97 | 4776.586 | 3922.694 | 4712.81 | 3362.912 | 4440.868 | 3760.206 | 3874.888 | 4117.274 | 4473.097 | 3750.66 | 3382.0949 | 3412.54 | 3155.166 | 324.691 | 5433.485 | 0 | 3814.8526 | 0 | 4003.1046 | 0 |  | 49196.6992 | 35945.2569 | 28549.347 | -7395.9099
Всего | 49196.6992 | 35945.2569 | 28656.729 | 28549.347 | 58.031 | 79.4245 | 2682.729 | 2277.4 | 4447.018 | 3620.97 | 4776.586 | 3922.694 | 4712.81 | 3362.912 | 4440.868 | 3760.206 | 3874.888 | 4117.274 | 4473.097 | 3750.66 | 3382.0949 | 3412.54 | 3155.166 | 324.691 | 5433.485 | 0 | 3814.8526 | 0 | 4003.1046 | 0 |  | 49196.6992 | 35945.2569 | 28549.347 | -7395.9099
бюджет автономного округа | 34629.3952 | 25159.0729 | 22865.6 | 22758.218 | 65.7194 | 90.4573 | 660.672 | 255.34 | 3482.731 | 2656.68 | 3318.206 | 2464.312 | 3246.42 | 1896.52 | 3242.138 | 2561.475 | 3026.628 | 3269.013 | 3060.307 | 2337.87 | 2636.4849 | 2666.93 | 2485.486 | 4650.078 | 3384.715 | 0 | 3042.8126 | 0 | 3042.7946 | 0 |  | 34629.3952 | 25159.0729 | 22758.218 | -2400.8549
бюджет города Когалыма | 14567.304 | 10786.184 | 5791.129 | 5791.129 | 39.7543 | 53.6902 | 2022.057 | 2022.06 | 964.287 | 964.29 | 1458.38 | 1458.382 | 1466.39 | 1466.392 | 1198.73 | 1198.731 | 848.26 | 848.261 | 1412.79 | 1412.79 | 745.61 | 745.61 | 669.68 | -4325.387 | 2048.77 | 0 | 772.04 | 0 | 960.31 | 0 |  | 14567.304 | 10786.184 | 5791.129 | -4995.055
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 49196.6992 | 35945.2569 | 28656.729 | 28549.347 | 58.031 | 79.4245 | 2682.729 | 2277.4 | 4447.018 | 3620.97 | 4776.586 | 3922.694 | 4712.81 | 3362.912 | 4440.868 | 3760.206 | 3874.888 | 4117.274 | 4473.097 | 3750.66 | 3382.0949 | 3412.54 | 3155.166 | 324.691 | 5433.485 | 0 | 3814.8526 | 0 | 4003.1046 | 0 | Всего МАУ "МФЦ г. Когалыма" за январь-сентябрь 2018 года было оказано 35 002 услуги, проведено 8 237 консультаций. Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время. | 49196.6992 | 35945.2569 | 28549.347 | -7395.9099
Всего | 49196.6992 | 35945.2569 | 28656.729 | 28549.347 | 58.031 | 79.4245 | 2682.729 | 2277.4 | 4447.018 | 3620.97 | 4776.586 | 3922.694 | 4712.81 | 3362.912 | 4440.868 | 3760.206 | 3874.888 | 4117.274 | 4473.097 | 3750.66 | 3382.0949 | 3412.54 | 3155.166 | 324.691 | 5433.485 | 0 | 3814.8526 | 0 | 4003.1046 | 0 |  | 49196.6992 | 35945.2569 | 28549.347 | -7395.9099
бюджет автономного округа | 34629.3952 | 25159.0729 | 22865.6 | 22758.218 | 65.7194 | 90.4573 | 660.672 | 255.34 | 3482.731 | 2656.68 | 3318.206 | 2464.312 | 3246.42 | 1896.52 | 3242.138 | 2561.475 | 3026.628 | 3269.013 | 3060.307 | 2337.87 | 2636.4849 | 2666.93 | 2485.486 | 4650.078 | 3384.715 | 0 | 3042.8126 | 0 | 3042.7946 | 0 |  | 34629.3952 | 25159.0729 | 22758.218 | -2400.8549
бюджет города Когалыма | 14567.304 | 10786.184 | 5791.129 | 5791.129 | 39.7543 | 53.6902 | 2022.057 | 2022.06 | 964.287 | 964.29 | 1458.38 | 1458.382 | 1466.39 | 1466.392 | 1198.73 | 1198.731 | 848.26 | 848.261 | 1412.79 | 1412.79 | 745.61 | 745.61 | 669.68 | -4325.387 | 2048.77 | 0 | 772.04 | 0 | 960.31 | 0 |  | 14567.304 | 10786.184 | 5791.129 | -4995.055
бюджет города Когалыма (101 направление) | 1799.596 | 1423 | 1423 | 1423 | 79.0733 | 100 | 1423 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.156 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 0 |  | 1799.596 | 1423 | 1423
2.2.Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | 5838.602 | 4651.502 | 4478.8077 | 4478.8077 | 76.7103 | 96.2873 | 1281.039 | 1004.5306 | 517.518 | 521.8931 | 216.021 | 195.563 | 735.57 | 747.53 | 471.95 | 494.098 | 315.234 | 313.343 | 625.01 | 672.016 | 336.1 | 355.569 | 153.06 | 174.265 | 424.37 | 0 | 247.11 | 0 | 515.62 | 0 | Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время. | 5838.602 | 4651.502 | 4478.8077 | -172.6943
Всего | 5838.602 | 4651.502 | 4478.8077 | 4478.8077 | 76.7103 | 96.2873 | 1281.039 | 1004.5306 | 517.518 | 521.8931 | 216.021 | 195.563 | 735.57 | 747.53 | 471.95 | 494.098 | 315.234 | 313.343 | 625.01 | 672.016 | 336.1 | 355.569 | 153.06 | 174.265 | 424.37 | 0 | 247.11 | 0 | 515.62 | 0 |  | 5838.602 | 4651.502 | 4478.8077 | -172.6943
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5838.602 | 4651.502 | 4478.8077 | 4478.8077 | 76.7103 | 96.2873 | 1281.039 | 1004.5306 | 517.518 | 521.8931 | 216.021 | 195.563 | 735.57 | 747.53 | 471.95 | 494.098 | 315.234 | 313.343 | 625.01 | 672.016 | 336.1 | 355.569 | 153.06 | 174.265 | 424.37 | 0 | 247.11 | 0 | 515.62 | 0 |  | 5838.602 | 4651.502 | 4478.8077 | -172.6943
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 11472.704 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3300 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7424.76 | 0 | 127.944 | 0 |  | 11472.704 | 3820 | 0 | -3820
Всего | 11472.704 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3300 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7424.76 | 0 | 127.944 | 0 |  | 11472.704 | 3820 | 0
бюджет автономного округа | 7292.804 | 1726.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.2 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5350.06 | 0 | 121.544 | 0 |  | 7292.804 | 1726.2 | 0
бюджет города Когалыма | 4179.9 | 2093.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2048.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2074.7 | 0 | 6.4 | 0 |  | 4179.9 | 2093.8 | 0
3.1.Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 4892.704 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4144.76 | 0 | 127.944 | 0 |  | 4892.704 | 520 | 0 | -520
Всего | 4892.704 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4144.76 | 0 | 127.944 | 0 |  | 4892.704 | 520 | 0 | -520
бюджет автономного округа | 4499.504 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3807.96 | 0 | 121.544 | 0 |  | 4499.504 | 475 | 0 | -475
бюджет города Когалыма | 393.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 336.8 | 0 | 6.4 | 0 |  | 393.2 | 45 | 0 | -45
3.1.1. .Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 3971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.06 | 0 | 0 | 0 |  | 3971.06 | 0 | 0 | 0
Всего | 3971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.06 | 0 | 0 | 0 |  | 3971.06 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3712.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.96 | 0 | 0 | 0 |  | 3712.96 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1 | 0 | 0 | 0 |  | 258.1 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 195.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.502 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1.2. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | 827.944 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 127.944 | 0 | Предусмотрено осуществление двух закупок на оказание услуг на сумму 827,93 тыс. рублей. Исполнение услуг по данным закупкам предусмотрено не позднее декабря 2018 года. | 827.944 | 500 | 0 | -500
Всего | 827.944 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 127.944 | 0 |  | 827.944 | 500 | 0 | -500
бюджет автономного округа | 786.544 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 121.544 | 0 |  | 786.544 | 475 | 0 | -475
бюджет города Когалыма | 41.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6.4 | 0 |  | 41.4 | 25 | 0 | -25
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 25 | 0 | -25
3.1.3. Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства | 93.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | По результатам конкурсных процедур определен исполнитель ООО "Медиа Холдинг Западная Сибирь" на оказание услуг по размещению информационных материалов посредством телевизионного вещания, цена контракта 93,57 тыс.рублей. Оплата предусмотрена по факту предъявления счетов на оплату, денежные средства планируется полностью реализовать в конце ноября 2018 года. | 93.7 | 20 | 0 | -20
Всего | 93.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0 |  | 93.7 | 20 | 0 | -20
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 93.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0 |  | 93.7 | 20 | 0 | -20
бюджет города Когалыма (101 направление) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4. Организация информационно - консультационной поддержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства | 69.9 | 8.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 |  | 69.9 | 43.688 | 0 | -8.738
Всего | 69.9 | 8.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 |  | 69.9 | 43.688 | 0 | -8.738
бюджет города Когалыма | 69.9 | 8.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 | 8.738 | 0 | 8.737 | 0 |  | 69.9 | 43.688 | 0 | -8.738
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, определенными муниципальными образованиями | 5680 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | Освоение денежных средств запланировано на 3-4 квартал | 5680 | 2500 | 0 | -2500
Всего | 5680 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 |  | 5680 | 2500 | 0 | -2500
бюджет автономного округа | 2137.2 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 |  | 2137.2 | 681.2 | 0 | -681.2
бюджет города Когалыма | 3542.8 | 1818.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 0 | 0 | 0 |  | 3542.8 | 1818.8 | 0 | -1818.8
3.2.1. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 |  | 684 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |  | 316 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |  | 342 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |  | 158 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Компенсация части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей; дошкольных образовательных центров | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неосвоение денежных средств в отчетном периоде связано с тем, что изменения в муниципальную программу по мероприятиям внесены в июне 2018 года (постановление Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343), административные регламенты предоставления муниципальных услуг до утверждены в сентябре месяце 2018 года. Реализация мероприятий запланирована на ноябрь месяц | 1000 | 1000 | 0 | -1000
Всего | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 | -1000
бюджет автономного округа | 681.2 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 681.2 | 681.2 | 0 | -681.2
бюджет города Когалыма | 318.8 | 318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 318.8 | 318.8 | 0 | -318.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 0 | -35.9
3.2.4. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 410 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 190 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0 | 0 | 0
3.2.5. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неосвоение денежных средств в отчетном периоде связано с тем, что изменения в муниципальную программу по мероприятиям внесены в июне 2018 года (постановление Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343), административные регламенты предоставления муниципальных услуг утверждены в сентябре месяце 2018 года. Реализация мероприятий запланирована на октябрь месяц | 900 | 900 | 0 | -900
Всего | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 900 | 0 | -900
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 900 | 0 | -900
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. Развитие молодежного предпринимательства | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | -600
Всего | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | -600
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | -600
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0
Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | 0
3.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0 | 0
Всего | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0 | 0
3.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной сфере (показатели 7,8,9,10,11) | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 800 | 0 | -800
Всего | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 800 | 0 | -800
бюджет автономного округа | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 570 | 570 | 0 | -570
бюджет города Когалыма | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230 | 230 | 0 | -230
3.3.1. Возмещение затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неосвоение денежных средств в отчетном периоде связано с тем, что изменения в муниципальную программу по мероприятиям внесены в июне 2018 года (постановление Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343), административные регламенты предоставления муниципальных услуг утверждены в сентябре месяце 2018 года. Реализация мероприятий запланирована на ноябрь месяц. | 500 | 500 | 0 | -500
Всего | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 0 | -500
бюджет автономного округа | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | 285 | 0 | -285
бюджет города Когалыма | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215 | 215 | 0 | -215
бюджет города Когалыма (101 направление) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | -15
3.3.2. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неосвоение денежных средств в отчетном периоде связано с тем, что изменения в муниципальную программу по мероприятиям внесены в июне 2018 года (постановление Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343), административные регламенты предоставления муниципальных услуг утверждены в сентябре месяце 2018 года. Реализация мероприятий запланирована на ноябрь месяц. | 300 | 300 | 0 | -300
Всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | -300
бюджет автономного округа | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | 285 | 0 | -285
бюджет города Когалыма | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | -15
бюджет города Когалыма (101 направление) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | -15
3.3.3. Компенсация затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. Компенсация затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | 285 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0
3.4.Развитие инновационного и молодежного предпринимательства | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 0 |  | 86.1 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | По результатам конкурсных процедур определен исполнитель ООО «Туристическое агентство «Марко Поло» , цена контракта составляет 100,0 тыс. рублей. Срок проведения мероприятия октябрь 2018 года, оплата услуг предусмотрена после выполнения мероприятия. | 100 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 0 |  | 86.1 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6 | 0 | 0 | 0
3.4.3. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 101355.9992 | 70606.1229 | 55933.8957 | 55826.5137 | 55.0796 | 79.0675 | 10623.314 | 8139.9506 | 7795.386 | 6887.2431 | 6051.514 | 5728.852 | 8237.73 | 6555.814 | 7550.995 | 6899.21 | 9898.478 | 6881.832 | 9817.027 | 7936.136 | 6181.6549 | 5351.109 | 4450.024 | 1446.367 | 8465.415 | 0 | 12931.3026 | 0 | 9353.1586 | 0 |  | 101355.9992 | 70606.1229 | 55826.5137 | -14779.6092
бюджет автономного округа | 41922.1992 | 26885.2729 | 22865.6 | 22758.218 | 54.2868 | 84.6494 | 660.672 | 255.34 | 3482.731 | 2656.68 | 3318.206 | 2464.312 | 3246.42 | 1896.52 | 3242.138 | 2561.475 | 4277.828 | 3269.013 | 3535.307 | 2337.87 | 2636.4849 | 2666.93 | 2485.486 | 4650.078 | 3479.715 | 0 | 8392.8726 | 0 | 3164.3386 | 0 |  | 41922.1992 | 26885.2729 | 22758.218 | -4127.0549
бюджет города Когалыма | 59433.8 | 43720.85 | 33068.2957 | 33068.2957 | 55.6389 | 75.6351 | 9962.642 | 7884.6106 | 4312.655 | 4230.5631 | 2733.308 | 3264.54 | 4991.31 | 4659.294 | 4308.857 | 4337.735 | 5620.65 | 3612.819 | 6281.72 | 5598.266 | 3545.17 | 2684.179 | 1964.538 | -3203.711 | 4985.7 | 0 | 4538.43 | 0 | 6188.82 | 0 |  | 59433.8 | 43720.85 | 33068.2957 | -10652.5543
бюджет города Когалыма (101 направление) | 2177.298 | 1513.9 | 1423 | 1423 | 65.3562 | 93.9956 | 1423 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.156 | 0 | 308.242 | 0 | 0 | 0 |  | 2177.298 | 1513.9 | 1423 | -90.9
Заместитель начальника управления экономики ____________Ю.Л.Спиридонова
Ответственный за составление сетевого графика: Степаненко Н.А. Тел.93-752