## на 01.10.2019г.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» на 2019 год
(Утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2018 №2928 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» с изменениями от 29.10.2018 (постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2417 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928)
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на текущий год 2019 | План на отчетную дату на 01.10.19 | Профинансировано на отчетную дату на 01.10.19 | Кассовый расход на отчетную дату на 01.10.19 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Задача «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан»
Мероприятие 1.1. «Создание условий для деятельности народных дружин» | [30 empty] | В составе народной дружины, по состоянию на 01.10.2019 год 23 человека. Администрацией города Когалыма по итогам дежурств за первы и второй квартал члеам народной дружины оказано материальное стимулирование.
Всего | 855.2 | 437.6 | 417 | 417 | 48.7605 | 95.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 187.842 | 0 | 20.358 | 0 | 0 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 |  | 855.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 159.942 | 0 | 20.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 180.3 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 674.9 | 257.3 | 236.7 | 236.7 | 35.0719 | 91.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 |  | 0 |  | 208.8 |  |  | 674.9 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 180.3 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 30420.6073 | 7386.0172 | 5649.8011 | 6842.0199 | 22.4914 | 76.4932 | 771.7597 | 760.4127 | 964.6063 | 699.3823 | 896.2389 | 691.0307 | 1001.2003 | 789.5296 | 899.7612 | 683.1761 | 1100.9823 | 885.5453 | #VALUE! | 686.2312 | 901.5223 | 604.1381 | 12299.2616 | 1042.5738 | 899.7612 | 0 | 8652.5223 | 0 | 1033.4 | 0 |  | #VALUE! | 1736.366 | 1459.795
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 288.8 | 49.839 | 49.839 | 288.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.839 | 49.839 | 0 | 0 | 99.73 | 99.73 | 49.915 | 0 | 0 | 49.915 | 89.316 | 89.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30131.8073 | 7336.1782 | 5599.9621 | 6553.2199 | 21.7485 | 76.3335 | 771.7597 | 760.4127 | 964.6063 | 699.3823 | 896.2389 | 691.0307 | 951.3613 | 739.6906 | 899.7612 | 683.1761 | 1001.2523 | 785.8153 | 949.6762 | 686.2312 | 901.5223 | 554.2232 | 12209.9456 | 953.2578 | 899.7612 | 0 | 8652.5223 | 0 | 1033.4 | 0 |  | 30131.8073 | 1736.366 | 1459.795
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.885 | 149.569 | 149.569 | 238.885 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.839 | 49.839 | 0 | 0 | 99.73 | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.316 | 89.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.885 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
Подмероприятие 1.2.1. «Развитие систем видеонаблюдения в общественных местах» | [30 empty] | заключены следующие муниципальные контракты: - от 30.01.2019 №П02/19 на поставку купольной IP видеокамеры в количестве 1 ед. на сумму 99 678,00 руб. - от 04.02.2019 №П03/19 на поставку купольной IP видеокамеры в количестве 1 ед. на сумму 99 720,00 руб. - от 11.02.2019 №П04/19 на поставку купольной IP видеокамеры в количестве 1 ед. на сумму 99 740,00 руб. - от 18.02.2019 №П05/19 на поставку купольной IP видеокамеры в количестве 1 ед. на сумму 99 830,00 руб. - от 05.092019 №П11/19 на поставку аккумуляторов источников бесперебойного питания в количестве 108 шт. | 0 | 0 | 0
Всего | 577.6 | 577.6 | 577.6 | 577.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.678 | 99.678 | 0 | 0 | 199.46 | 199.46 | 0 | 0 | 0 | 99.83 | 178.632 | 178.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 477.77 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 288.8 | 288.8 | 288.8 | 288.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.839 | 49.839 | 0 | 0 | 99.73 | 99.73 | 49.915 | 0 | 0 | 49.915 | 89.316 | 89.316 | [7 empty] | 288.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 288.8 | 288.8 | 288.8 | 288.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.839 | 49.839 | 0 | 0 | 99.73 | 99.73 | 49.915 | 0 | 0 | 49.915 | 89.316 | 89.316 | [7 empty] | 288.8 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.885 | 238.885 | 238.885 | 238.885 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.839 | 49.839 | 0 | 0 | 99.73 | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.316 | 89.316 | [7 empty] | 238.885 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | #VALUE! | 0 | 0
Подмероприятие 1.2.2. «Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме» | [30 empty] | Заключены муниципальные контракты на 2019 г.: № 0187300013718000289-0210371-01 от 18.12.2018 года, на оказание услуг связи по передаче данных интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма; № 0187300013718000291-0210371-01 от 10.12.2018 года, на оказание услуг связи по передаче данных программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»; № ЭС-19/К/1494 от 24.12.2018 года, на оказание услуг по поставке электрической энергии; - № 0187300013718000290-0210371-02 от 24.12.2018 года, на выполнение работ по техническому, эксплуатационному обслуживанию и ремонту оборудования интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма; - № 0187300013718000313-0210371-01 от 24.12.2018 года, на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»; - № 0187300013718000314-0210371-01 от 24.12.2018 года, на оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно-технического измерительного комплекса «Одиссей»; - № 0187300013718000246-0210371-01 от 03.12.2018 года, на оказание услуг физической охраны здания и имущества учреждения с использованием технических средств. | 0 | 0 | 0
Всего | 29843.0073 | 19257.3238 | 6264.4199 | 6264.4199 | 20.9912 | 32.5301 | 771.7597 | 760.4127 | 964.6063 | 699.3823 | 896.2389 | 691.0307 | 901.5223 | 689.8516 | 899.7612 | 683.1761 | 901.5223 | 686.0853 | 899.7612 | 686.2312 | 901.5223 | 504.3082 | 12120.6296 | 863.9418 | 899.7612 | 0 | 8652.5223 | 0 | 1033.4 | 0 |  | 29843.0073 | 1736.366 | 1459.795
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29843.0073 | 19257.3238 | 6264.4199 | 6264.4199 | 20.9912 | 32.5301 | 771.7597 | 760.4127 | 964.6063 | 699.3823 | 896.2389 | 691.0307 | 901.5223 | 689.8516 | 899.7612 | 683.1761 | 901.5223 | 686.0853 | 899.7612 | 686.2312 | 901.5223 | 504.3082 | 12120.6296 | 863.9418 | 899.7612 |  | 8652.5223 |  | 1033.4 |  |  | 29843.0073 | 1736.366 | 1459.795
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3. «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административной комиссии и определению перечня должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года №102-оз «Об административных правонарушениях» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 3584.9969 | 2627.8969 | 2556.8023 | 2310.2256 | 64.4415 | 87.9116 | 387.1131 | 325.2696 | 211.1654 | 222.2834 | 127.6034 | 125.8988 | 279.9597 | 260.1582 | 462.5837 | 336.1879 | 574.0187 | 478.8211 | 342.6237 | 296.0804 | 151.4907 | 143.9753 | 81.5907 | 121.5509 | 250.1717 | 0 | 145.2877 | 0 | 571.3886 | 0 |  | 3584.9969 | 598.2785 | 547.553
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3584.9969 | 2627.8969 | 2556.8023 | 2310.2256 | 64.4415 | 87.9116 | 387.1131 | 325.2696 | 211.1654 | 222.2834 | 127.6034 | 125.8988 | 279.9597 | 260.1582 | 462.5837 | 336.1879 | 574.0187 | 478.8211 | 342.6237 | 296.0804 | 151.4907 | 143.9753 | 81.5907 | 121.5509 | 250.1717 | 0 | 145.2877 | 0 | 571.3886 | 0 |  | 3584.9969 | 598.2785 | 547.553
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Исполнитель Административная комиссия | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 3486.7 | 2553.75 | 2494.84 | 2257.3916 | 64.7429 | 97.6932 | 381.0476 | 325.2696 | 203.4047 | 215.1012 | 119.8427 | 125.8988 | 272.1997 | 253.1014 | 454.8237 | 331.5653 | 566.2587 | 470.4406 | 328.8637 | 285.1594 | 143.7307 | 138.7213 | 73.8307 | 112.134 | 242.4117 | 0 | 137.5277 | 0 | 562.7586 | 0 | Начисление заработной платы, социальных пособий, начисления на выплаты по оплате труда. | 3486.7 | 584.4522 | 540.3708
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3486.7 | 2553.75 | 2494.84 | 2257.3916 | 64.7429 | 97.6932 | 381.0476 | 325.2696 | 203.4047 | 215.1012 | 119.8427 | 125.8988 | 272.1997 | 253.1014 | 454.8237 | 331.5653 | 566.2587 | 470.4406 | 328.8637 | 285.1594 | 143.7307 | 138.7213 | 73.8307 | 112.134 | 242.4117 | 0 | 137.5277 | 0 | 562.7586 | 0 |  | 3486.7 | 584.4522 | 540.3708
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Исполнитель МКУ "УДОМС" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 98.2969 | 74.1469 | 61.9622 | 61.9622 | 63.0358 | 83.5669 | 6.0656 | 0 | 7.7607 | 7.1823 | 7.7607 | 9.1283 | 7.76 | 7.0568 | 7.76 | 4.6226 | 7.76 | 8.3805 | 13.76 | 10.921 | 7.76 | 5.254 | 7.76 | 9.4169 | 7.76 | 0 | 7.76 | 0 | 8.63 | 0 | Заключены муниципальные контракты: 1) 957,18 руб. на услуги связи; 2) 3867,59 руб. – на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати. 3) 1370 руб. обеспечение программного оборудования АИС «Административная комиссия»; 4) 449,20 руб. – оказание услуг по техническому сопровождению программных Vip Net, входящих в состав защищенного сегмента системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры в городе Когалыме. | 98.2969 | 13.8262 | 7.1823
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 98.2969 | 74.1469 | 61.9622 | 61.9622 | 63.0358 | 83.5669 | 6.0656 | 0 | 7.7607 | 7.1823 | 7.7607 | 9.1283 | 7.76 | 7.0568 | 7.76 | 4.6226 | 7.76 | 8.3805 | 13.76 | 10.921 | 7.76 | 5.254 | 7.76 | 9.4169 | 7.76 |  | 7.76 |  | 8.63 |  |  | 98.2969 | 13.8262 | 7.1823
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4. «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» | [30 empty] | Заключены договора с Потой России. | 0 | 0 | 0
Всего | 5.6 | 5.6 | 5.58 | 5.58 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5.6 | 5.6 | 5.58 | 5.58 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.6 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5. «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268.7 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 1.5.1. «Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям» | [30 empty] | Проведение мероприятий запланировано в октябре 2019 года | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 1.5.2. «Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 1.5.3. «Проведение семинаров, семинаров - тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений» | [30 empty] | Проведение мероприятий запланировано в октябре 2019 года | 0 | 0 | 0
Всего | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | [6 empty] | 83.1 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 1.5.4. «Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики совершения рецидива преступлений и правонарушений» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 1.5.5. «Создание, распространение, проведение конкурса социальных видеороликов и иной тематической рекламы направленной на профилактику правонарушений» | [30 empty] | Реализация мероприятия запланирована на октябрь 2019 год | 0 | 0 | 0
Всего | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.6 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | [6 empty] | 85.6 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 1 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 35135.1042 | 6230.7916 | 5101.5293 | 9574.8255 | 27.2515 | 81.8761 | 1158.8728 | 1085.6823 | 1175.7717 | 921.6657 | 1023.8422 | 816.9295 | 1509.96 | 1237.5298 | 1362.3448 | 1039.722 | 1675.001 | 1364.3664 | #VALUE! | 1196.6916 | 1053.013 | 748.1135 | 12380.8523 | 1164.1247 | 1627.4328 | 0 | 8797.81 | 0 | 1813.5886 | 0 |  | #VALUE! | 2334.6445 | 2007.348
федеральный бюджет | 5.6 | 0 | 0 | 5.58 | 99.6429 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4054.0969 | 1698.5642 | 1499.9369 | 2779.3256 | 68.556 | 88.3062 | 387.1131 | 325.2696 | 211.1654 | 222.2834 | 127.6034 | 125.8988 | 510.0987 | 469.9392 | 462.5837 | 356.5459 | 673.7487 | 578.5511 | 392.5387 | 296.0804 | 151.4907 | 193.8903 | 170.9067 | 210.8669 | 250.1717 | 0 | 145.2877 | 0 | 571.3886 | 0 |  | 4054.0969 | 598.2785 | 547.553
бюджет города Когалыма | 31075.4073 | 4532.2274 | 3601.5924 | 6789.9199 | 21.8498 | 79.4663 | 771.7597 | 760.4127 | 964.6063 | 699.3823 | 896.2389 | 691.0307 | 999.8613 | 767.5906 | 899.7612 | 683.1761 | 1001.2523 | 785.8153 | 1158.4762 | 895.0312 | 901.5223 | 554.2232 | 12209.9456 | 953.2578 | 1377.2612 | 0 | 8652.5223 | 0 | 1242.2 | 0 |  | 31075.4073 | 1736.366 | 1459.795
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 419.185 | 78.339 | 77.739 | 419.185 | 100 | 99.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.339 | 77.739 | 0 | 0 | 99.73 | 99.73 | 151.8 | 152.4 | 0 | 0 | 89.316 | 89.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 419.185 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача «Повышение уровня правовой грамотности в сфере безопасности дорожного движения» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1. "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 2.1.1. "Мероприятия по развитию и функционированию систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, обработки полученной с их помощью информации и направление нарушителям Правил дорожного движения постановлений по делу об административном правонарушении" | [30 empty] | Переход мероприятия в муниципальную программу «Развитие транспортной системы». | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 2.1.2. "Мероприятия по внедрению, развитию, в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение в городе Когалыме, в том числе на въездах и выездах города Когалыма систем фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме" | [30 empty] | Решением Думы города Когалыма от 17.04.2019 №294-ГД бюджетные ассигнования по данной программе перенесены в программу "Развитие транспортной системы города Когалыма" | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2. "Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
всего | 514.6 | 514.6 | 513.64 | 513.64 | 99.8134 | 99.8134 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 184.7 | 33.3 | 163.94 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514.6 | 316.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 514.6 | 514.6 | 513.64 | 513.64 | 99.8134 | 99.8134 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 184.7 | 33.3 | 163.94 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514.6 | 316.3 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 2.2.1. "Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо»" | [30 empty] | 24-26 апреля 2019 команда «Перекресток» МАОУ «Средняя школа №6» (4 человека), победившая в муниципальном этапе Всероссийских соревнований «Безопасное колесо», приняла участие в окружном этапе в г. Нижневартовске. Заняли 8 общекомандное место (из 19). Потрачены финансовые средства в размере 33280,00 рублей. Сложившаяся экономия 20,00 рублей. Приказы о выезде детей, о направлении в командировку сотрудника, смета расходов, авансовый отчет, счета, квитанции, товарные и кассовые чеки прилагаются. | 0 | 0 | 0
Всего | 33.3 | 33.3 | 32.34 | 32.34 | 97.1171 | 97.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33.3 | 33.3 | 32.34 | 32.34 | 97.1171 | 97.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 33.3 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 2.2.2. "Приобретение для образовательных организаций наглядных пособий, оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций" | [30 empty] | С целью обеспечения обучающихся школ – несовершеннолетних участников дорожного движения световозвраюшими элементами для повышения уровня видимости и заметности их на дороге. Приобретены световозвращающие элементы: 1.В МАОУ СОШ №1 на сумму 15000,00 рублей. Договор от 20.02.2019 №32. 2.В МАОУ «Средняя школа №3» на сумму 15000,00 рублей. Договор от 25.02.2019 №07-2019. 3. В МАОУ «Средняя школа №5» на сумму 15000,00 рублей. Договор от 26.03.2019 №12. 4.В МАОУ «Средняя школа №6» на сумму 15000,00 рублей. Договор от 08.02.2019 №5. 5.В МАОУ СОШ №7 на сумму 19650,00 рублей. Договор от 11.03.2019 №7. 6.В МАОУ «СОШ №10» на сумму 15000,00 рублей. Договор от 14.03.2019 №09. 7. В МАОУ «Средняя школа №8» на сумму 19650,00 рублей. Договор от 13.03.2019 №10. С целью формирования навыковбезопасного поведения на дороге у школьников приобретено следующее оборудование: 1.В МАОУ «Средняя школа №3» игровое оборудование «Мобильный Автогородок» на сумму 90000,00 рублей. Договор от 04.03.2019 №14755. 2.В МАОУ «Средняя школа №8» информационные стенды по ПДД на сумму 112000,00 рублей. | 0 | 0 | 0
Всего | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 184.7 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316.3 | 316.3 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 184.7 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 316.3 | 316.3 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 2.2.3. "Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог»" | [30 empty] | Заключены договора от04.04.2019 №120 на приобретение нагнетателя батутного в количестве 1 единица, договор от 08.04.2019 №119 на приобретение надувного автодрома «Лесок» в количестве 1 единицы. | 0 | 0 | 0
Всего | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 165 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 2.2.4. "Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 514.6 | 514.6 | 513.64 | 513.64 | 99.8134 | 99.8134 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 184.7 | 33.3 | 163.94 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514.6 | 316.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 514.6 | 514.6 | 513.64 | 513.64 | 99.8134 | 99.8134 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 184.7 | 33.3 | 163.94 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514.6 | 316.3 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 514.6 | 514.6 | 513.64 | 513.64 | 99.8134 | 99.8134 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 184.7 | 33.3 | 163.94 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514.6 | 316.3 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача "Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1."Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.4 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.4 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.1. "Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании" | [30 empty] | Отклонение в связи с перенесением мероприятия на октябрь. Ведется работа по заключению договора. | 0 | 0 | 0
Всего | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.4 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | [7 empty] | 150.4 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.2. "Оказание поддержки детско - юношеским, молодёжным волонтёрским (добровольческим) объединениям, в том числе в части профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 225 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 35.8222 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 80.6 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 225 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 35.8222 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 80.6 | 144.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 225 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.1.3. "Организация проведения проверок образовательных организаций, учреждений культуры, на предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам пропагандирующих наркотические вещества" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2. "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 100.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5709 | 100 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.2 | 14.6 | 14.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5709 | 100 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.2 | 14.6 | 14.6
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.2.1. "Создание и распространение в городе Когалыме социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 100.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5709 | 100 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.2 | 14.6 | 14.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5709 | 100 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.2 | 14.6 | 14.6
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
ОМВвсООПиБ | [31 empty] | 0 | 0 | 0
всего | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.6 | 0 | 0
федеральный бюджет | [30 empty] | Реализация мероприятия запланирована на октябрь 2019 год | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | [6 empty] | 85.6 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
УКСиМП (МАУ "МКЦ "Феникс") | [31 empty] | 0 | 0 | 0
всего | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.6 | 14.6 | 14.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.6 | 14.6 | 14.6
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3. "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 453 | 337.68 | 338.578 | 351.022 | 77.4883 | 100.2659 | 55.73 | 55.73 | 173.194 | 3.194 | 17.95 | 37.95 | 3.36 | 154.258 | 87.446 | 87.446 | 0 | 0 | 20.654 | 0 | 0 | 2.24 | 10.206 | 10.204 | 84.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 453 | 228.924 | 58.924
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 453 | 337.68 | 338.578 | 351.022 | 77.4883 | 100.2659 | 55.73 | 55.73 | 173.194 | 3.194 | 17.95 | 37.95 | 3.36 | 154.258 | 87.446 | 87.446 | 0 | 0 | 20.654 | 0 | 0 | 2.24 | 10.206 | 10.204 | 84.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 453 | 228.924 | 58.924
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.3.1. "Реализация мероприятий "Спорт - основа здорового образа жизни" | [30 empty] | В июле месяце 2019 года запланирована сумма в размере 20,65 тыс.руб. на мед.обеспечение, оплата по фактически оказанным услугам после выставления счета | 0 | 0 | 0
Всего | 109 | 109 | 91.486 | 91.486 | 83.9321 | 83.9321 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 87.446 | 87.446 | 0 | 0 | 20.654 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 0.9 | 0.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 109 | 109 | 91.486 | 91.486 | 83.9321 | 83.9321 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 87.446 | 87.446 | 0 | 0 | 20.654 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | [7 empty] | 109 | 0.9 | 0.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.3.2. "Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово - жизнь»" | [30 empty] | Реализация мероприятия в октябре 2019 года. | 0 | 0 | 0
Всего | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | [6 empty] | 81.1 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.3.3. "Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений, с целью формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 170 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 170 | 170 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.3.4. "Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.)" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 84.1 | 80.74 | 80.736 | 80.736 | 96 | 99.995 | 55.73 | 55.73 | 0.34 | 0.34 | 17.95 | 17.95 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.358 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.1 | 56.07 | 56.07
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84.1 | 80.74 | 80.736 | 80.736 | 96 | 99.995 | 55.73 | 55.73 | 0.34 | 0.34 | 17.95 | 17.95 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.358 | 3.36 | [6 empty] | 84.1 | 56.07 | 56.07
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие 3.3.5. "Проведение акции «Шаг навстречу»" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.954 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.846 | 6.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 1.954 | 1.954
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.954 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.846 | 6.846 | [7 empty] | 8.8 | 1.954 | 1.954
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 703.6 | 352.28 | 353.178 | 365.622 | 51.9645 | 100.2549 | 55.73 | 55.73 | 187.794 | 17.794 | 17.95 | 37.95 | 3.36 | 154.258 | 87.446 | 87.446 | 0 | 0 | 20.654 | 0 | 0 | 2.24 | 160.606 | 10.204 | 170.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 703.6 | 243.524 | 73.524
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 703.6 | 352.28 | 353.178 | 365.622 | 51.9645 | 100.2549 | 55.73 | 55.73 | 187.794 | 17.794 | 17.95 | 37.95 | 3.36 | 154.258 | 87.446 | 87.446 | 0 | 0 | 20.654 | 0 | 0 | 2.24 | 160.606 | 10.204 | 170.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 703.6 | 243.524 | 73.524
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача «Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1. "Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 4 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача "Обеспечение отдельных полномочий и функций, создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.1. "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма" | [30 empty] | Начисление заработной платы, социальных пособий, начисления на выплаты по оплате труда. | 0 | 0 | 0
Всего | 5497.4 | 4960.341 | 4206.0268 | 4206.0268 | 76.5094 | 84.7931 | 1532.223 | 904.3155 | 606.303 | 411.4702 | 185.448 | 185.3415 | 398.967 | 400.2979 | 607.602 | 349.8329 | 267.954 | 434.4988 | 920.563 | 1094.3028 | 364.974 | 326.6166 | 76.307 | 99.3508 | 150.265 | 0 | 164.238 | 0 | 222.556 | 0 |  | 5497.4 | 2138.526 | 1315.7857
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5497.4 | 4960.341 | 4206.0268 | 4206.0268 | 76.5094 | 84.7931 | 1532.223 | 904.3155 | 606.303 | 411.4702 | 185.448 | 185.3415 | 398.967 | 400.2979 | 607.602 | 349.8329 | 267.954 | 434.4988 | 920.563 | 1094.3028 | 364.974 | 326.6166 | 76.307 | 99.3508 | 150.265 |  | 164.238 |  | 222.556 |  |  | 5497.4 | 2138.526 | 1315.7857
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.2. "Выполнение полномочий органа местного самоуправления по развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 5 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 5497.4 | 3330.543 | 2251.2579 | 4206.0268 | 76.5094 | 67.5943 | 1532.223 | 904.3155 | 606.303 | 411.4702 | 185.448 | 185.3415 | 398.967 | 400.2979 | 607.602 | 349.8329 | 267.954 | 434.4988 | 920.563 | 1094.3028 | 364.974 | 326.6166 | 76.307 | 99.3508 | 150.265 | 0 | 164.238 | 0 | 222.556 | 0 |  | 5497.4 | 2138.526 | 1315.7857
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5497.4 | 3330.543 | 2251.2579 | 4206.0268 | 76.5094 | 67.5943 | 1532.223 | 904.3155 | 606.303 | 411.4702 | 185.448 | 185.3415 | 398.967 | 400.2979 | 607.602 | 349.8329 | 267.954 | 434.4988 | 920.563 | 1094.3028 | 364.974 | 326.6166 | 76.307 | 99.3508 | 150.265 | 0 | 164.238 | 0 | 222.556 | 0 |  | 5497.4 | 2138.526 | 1315.7857
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 41850.7042 | 10428.2146 | 8219.6052 | 14660.1143 | 35.0296 | 78.8208 | 2746.8258 | 2045.7278 | 2286.1687 | 1350.9299 | 1227.2402 | 1224.921 | 1945.587 | 1956.0257 | 2222.3929 | 1642.0008 | 1942.955 | 1798.8652 | 2497.8319 | 2290.9944 | 1417.987 | 1076.97 | 12617.7653 | 1273.6795 | 1947.7578 | 0 | 8962.048 | 0 | 2036.1446 | 0 |  | 41850.7042 | 5032.9945 | 3396.6577
федеральный бюджет | 5.6 | 0 | 0 | 5.58 | 99.6429 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4054.0969 | 1698.5642 | 1499.9369 | 2779.3256 | 68.556 | 88.3062 | 387.1131 | 325.2696 | 211.1654 | 222.2834 | 127.6034 | 125.8988 | 510.0987 | 469.9392 | 462.5837 | 356.5459 | 673.7487 | 578.5511 | 392.5387 | 296.0804 | 151.4907 | 193.8903 | 170.9067 | 210.8669 | 250.1717 | 0 | 145.2877 | 0 | 571.3886 | 0 |  | 4054.0969 | 598.2785 | 547.553
бюджет города Когалыма | 37791.0073 | 8729.6504 | 6719.6683 | 11875.2087 | 31.4234 | 76.9752 | 2359.7127 | 1720.4582 | 2075.0033 | 1128.6465 | 1099.6369 | 1099.0222 | 1435.4883 | 1486.0865 | 1759.8092 | 1285.455 | 1269.2063 | 1220.3141 | 2099.6932 | 1989.334 | 1266.4963 | 883.0797 | 12446.8586 | 1062.8126 | 1697.5862 | 0 | 8816.7603 | 0 | 1464.756 | 0 |  | 37791.0073 | 4434.716 | 2849.1047
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 933.785 | 592.939 | 591.379 | 932.825 | 99.8972 | 99.7369 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 184.7 | 111.639 | 241.679 | 165 | 165 | 99.73 | 99.73 | 151.8 | 152.4 | 0 | 0 | 89.316 | 89.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 933.785 | 316.3 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественнго порядка и безопасности Администрации города Когалыма _______________________________________С.Е.Михалева тел.93-613
Note on AD41: 571,4