## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«________Развитие институтов гражданского общества города Когалыма____»
Мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.04.2021 |  |  | Исполнено, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | Профинансировано на 01.04.2021 | Кассовый расход на 01.04.2021 | к плану на год | на отчестную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»» | 1406.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0.98855 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.3 |  | 1342.9 |  | 0 |  | 20 марта, в ДК «Сибирь» прошел праздник, посвященный весеннему равноденствию, Новруз-Байрам. Организатором мероприятия выступила Когалымская городская общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» . Праздник реализован при финансовой поддержке (в форме субсидии ) из бюджента города Когалыма (по итогам конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме в 2019 году - Проект "Новруз" в числе победителей. В программе мероприятия: выставка, дегустация блюд национальной кухни, выступлениятворческих коллективов и артистов Когалыма, Сургута и п. Федоровский.
Задача 1 «…»
Задача 1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив
1.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2)» | 1406.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0.98855 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 1342.9 | 0 | 0 | 0
Всего | 1406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 1342.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.3 |  | 1342.9 |  | 0
в т.ч. бюджет горда Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1. «Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме» | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1015 |  | 0
Всего | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма: | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1015 |  | 0
ОСОиСВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
МАУ «ИРЦ г.Когалыма» | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0
в т.ч. бюджет горда Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. «Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма» (МАУ «ИРЦ г.Когалыма») | 145.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 9.5336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131.9 |  | 0 |  | Организация и проведение семинара в рамках в рамках проекта "Школа актива НКО" (оплата за приобретение продуктов питания и приобретение канцелярских товаров)
Всего | 145.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 9.5336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131.9 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 145.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 9.5336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131.9 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3. "Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников" | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0
Всего | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. "Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий" | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. "Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций" | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
Всего | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 104 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма», в том числе | 1406.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 1342.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1406.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 1342.9 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих или работающих на территории города Когалыма, выражение общественного признания их заслуг
2.1. «Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (3)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества», в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 14591.296 | 3001.764 | 2722.671 | 2722.671 | 18.6596 | 90.7024 | 811.422 | 578.477 | 1284.41 |  | 905.932 |  | 1438.167 |  | 1189.167 |  | 1359.468 |  | 1784.42 |  | 1293.543 |  | 860.487 |  | 1200.535 |  | 1103.885 |  | 1359.86 |  | Расхождение планоф-фактов составляет 278,09
Задача: 3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма и эффективного информационного взаимодействия власти и общества
3.1.«Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (4)» | 14591.296 | 3001.764 | 2722.671 | 2722.671 | 18.6596 | 90.7024 | 811.422 | 578.477 | 1284.41 | 1196.987 | 905.932 | 947.207 | 1438.167 |  | 1189.167 |  | 1359.468 |  | 1784.42 |  | 1293.543 |  | 860.487 |  | 1200.535 |  | 1103.885 |  | 1359.86
Всего | 0 | 0 | 2722.671 | 2722.671 | 18.6596 | 90.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 14591.296 | 3001.764 | 2722.671 | 2722.671 | 18.6596 | 90.7024 | 811.422 | 578.477 | 1284.41 | 1196.987 | 905.932 | 947.207 | 1438.167 |  | 1189.167 |  | 1359.468 |  | 1784.42 |  | 1293.543 |  | 860.487 |  | 1200.535 |  | 1103.885 |  | 1359.86
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.1. «Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах» | 841.7 | 210.42 | 210.341 | 210.341 | 24.99 | 99.9625 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 71.7
Всего | 841.7 | 210.42 | 210.341 | 210.341 | 24.99 | 99.9625 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.16
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 841.7 | 210.42 | 210.341 | 210.341 | 24.99 | 99.9625 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.16
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.2. "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» | 13749.596 | 2791.344 | 2512.33 | 2512.33 | 18.272 | 90.0043 | 741.282 | 508.41 | 1214.27 | 1126.85 | 835.792 | 877.07 | 1368.027 |  | 1119.027 |  | 1289.328 |  | 1714.28 |  | 1223.403 |  | 790.347 |  | 1130.395 |  | 1033.745 |  | 1289.7 |  | Расхождение плана от фактьических показателей по п.3.1.2. составляет 279,01 тыс. .Связано со сложившимися остатками денежных средств на отчётную дату по обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (заработная плата сотрудников (по причине работы в режиме неполного рабочего времени , отсутствие прав на исчисление районного коэффициента). Опплата расходов по выставленным счетам-фактурам по фактическим показаниям приборов учёта водоснабжения и водоотведения и услуг интернета, на оплату по договорам ГПХ )
Всего | 13749.596 | 2791.344 | 2512.33 | 2512.33 | 18.272 | 90.0043 | 741.282 | 508.41 | 1214.27 | 1126.85 | 835.792 | 877.07 | 1368.027 | 0 | 1119.027 | 0 | 1289.328 | 0 | 1714.28 | 0 | 1223.403 | 0 | 790.347 | 0 | 1130.395 | 0 | 1033.745 | 0 | 1289.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 13749.596 | 2791.344 | 2512.33 | 2512.33 | 18.272 | 90.0043 | 741.282 | 508.41 | 1214.27 | 1126.85 | 835.792 | 877.07 | 1368.027 |  | 1119.027 |  | 1289.328 |  | 1714.28 |  | 1223.403 |  | 790.347 |  | 1130.395 |  | 1033.745 |  | 1289.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма», в том числе | 14591.296 | 3001.764 | 2722.671 | 2722.671 | 18.6596 | 90.7024 | 811.422 | 578.477 | 1284.41 | 1196.987 | 905.932 | 947.207 | 1438.167 |  | 1189.167 |  | 1359.468 |  | 1784.42 |  | 1293.543 |  | 860.487 |  | 1200.535 |  | 1103.885 |  | 1359.86
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 14591.296 | 2722.671 | 13779.874 | 2722.671 | 18.6596 | 100 | 811.422 | 578.477 | 1284.41 | 1196.987 | 905.932 | 947.207 | 1438.167 |  | 1189.167 |  | 1359.468 |  | 1784.42 |  | 1293.543 |  | 860.487 |  | 1200.535 |  | 1103.885 |  | 1359.86
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма IV. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 10625.9 | 2561.178 | 2281.289 | 2281.289 | 21.4691 | 89.0719 | 1065.695 | 855.005 | 944.548 | 933.956 | 550.935 | 492.328 | 1209.062 |  | 688.637 |  | 477.568 |  | 1209.062 |  | 688.637 |  | 463.469 |  | 1209.061 |  | 688.637 |  | 1430.589
Задача 4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1. "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" (1) | 10625.9 | 2561.178 | 2281.289 | 2281.289 | 21.4691 | 89.0719 | 1065.695 | 855.005 | 944.548 | 933.956 | 550.935 | 492.328 | 1209.062 |  | 688.637 |  | 477.568 |  | 1209.062 |  | 688.637 |  | 463.469 |  | 1209.061 |  | 688.637 |  | 1430.589
Всего | 10625.9 | 2561.178 | 2281.289 | 2281.289 | 21.4691 | 89.0719 | 1065.695 | 855.005 | 944.548 | 933.956 | 550.935 | 492.328 | 1209.062 |  | 688.637 |  | 477.568 |  | 1209.062 |  | 688.637 |  | 463.469 |  | 1209.061 |  | 688.637 |  | 1430.589
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10625.9 | 2561.178 | 2281.289 | 2281.289 | 21.4691 | 89.0719 | 1065.695 | 855.005 | 944.548 | 933.956 | 550.935 | 492.328 | 1209.062 |  | 688.637 |  | 477.568 |  | 1209.062 |  | 688.637 |  | 463.469 |  | 1209.061 |  | 688.637 |  | 1430.589
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1. "Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма" | 7677.9 | 1835.666 | 1639.969 | 1639.969 | 21.3596 | 89.3392 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 405.137 | 379.747 | 884.927 |  | 496.379 |  | 317.449 |  | 681.813 |  | 496.379 |  | 328.269 |  | 884.927 |  | 496.379 |  | 1027.679
Всего | 7677.9 | 1835.666 | 1639.969 | 1639.969 | 21.3596 | 89.3392 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 405.137 | 379.747 | 884.927 |  | 496.379 |  | 342.368 |  | 884.927 |  | 496.379 |  | 328.269 |  | 884.927 |  | 496.379 |  | 1027.679 |  | Расхождение плана от фактьических показателей составляет 195,70 тыс.руб. (по заработной плате ОСОиСВ)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7677.9 | 1835.666 | 1639.969 | 1639.969 | 21.3596 | 89.3392 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 405.137 | 379.747 | 884.927 |  | 496.379 |  | 342.368 |  | 884.927 |  | 496.379 |  | 328.269 |  | 884.927 |  | 496.379 |  | 1027.679
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.2 "Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма" | 2948 | 725.512 | 528.739 | 528.739 | 17.9355 | 72.8781 | 347.28 | 295.518 | 232.434 | 233.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 |  | 192.258 |  | 135.2 |  | 324.135 |  | 192.258 |  | 135.2 |  | 324.134 |  | 192.258 |  | 402.91
Всего | 2948 | 725.512 | 528.739 | 528.739 | 17.9355 | 72.8781 | 347.28 | 295.518 | 232.434 | 233.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 |  | 192.258 |  | 135.2 |  | 324.135 |  | 192.258 |  | 135.2 |  | 324.134 |  | 192.258 |  | 402.91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2948 | 725.512 | 641.32 | 641.32 | 21.7544 | 88.3955 | 347.28 | 295.518 | 232.434 | 233.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 |  | 192.258 |  | 135.2 |  | 324.135 |  | 192.258 |  | 135.2 |  | 324.134 |  | 192.258 |  | 402.91 |  | Расхождение планов от фактических показателей составляет 84,19 тыс.рублей
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 10625.9 | 2561.178 | 2281.289 | 2281.289 | 21.4691 | 89.0719 | 1065.695 | 855.005 | 944.548 | 933.956 | 550.935 | 492.328 | 1209.062 |  | 688.637 |  | 477.568 |  | 1209.062 |  | 688.637 |  | 463.469 |  | 1209.061 |  | 688.637 |  | 1430.589
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10625.9 | 2561.178 | 2281.289 | 2281.289 | 21.4691 | 89.0719 | 1065.695 | 855.005 | 944.548 | 933.956 | 550.935 | 492.328 | 1209.062 |  | 688.637 |  | 477.568 |  | 1209.062 |  | 688.637 |  | 463.469 |  | 1209.061 |  | 688.637 |  | 1430.589
привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
…
Итого по подпрограмме «…», в том числе
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
…
Всего по муниципальной программе: | 26623.296 | 5576.842 | 5017.86 | 5017.86 | 18.8476 | 89.9767 | 1877.117 | 1433.482 | 2228.958 | 933.956 | 1470.767 | 506.228 | 2647.229 | 0 | 1877.804 | 0 | 1837.036 | 0 | 2993.482 | 0 | 1982.18 | 0 | 1323.956 | 0 | 2458.896 | 0 | 3135.422 | 0 | 2790.449 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26623.296 | 5576.842 | 5017.86 | 5017.86 | 18.8476 | 89.9767 | 1877.117 | 1433.482 | 2228.958 | 933.956 | 1470.767 | 506.228 | 2647.229 | 0 | 1877.804 | 0 | 1837.036 | 0 | 2993.482 | 0 | 1982.18 | 0 | 1323.956 | 0 | 2458.896 | 0 | 3135.422 | 0 | 2790.449 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности * | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#VALUE! | 841.7 | 210.341 | 210.341 | 210.341 | 99.9625 | 99.9625 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.137 | 0
Ответственный за составление сетевого графика Подворчан О.В., телефон: 93-620
дата
* Комплесный план составлен в соответствии с комплексными планами исполнителей муниципальной программы