## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
Мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.01.2022 | Профинансировано на 01.01.2022 | Кассовый расход на 01.01.2022 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (1,2,3)
Всего | 18682.235 | 18682.235 | 18621.0399 | 18621.0407 | 99.6724 | 99.6724 | 20 | 12.38 | 556.4419 | 444.1284 | 630.3616 | 526.4174 | 898.2881 | 449.9364 | 624.3651 | 512.7178 | 5834.242 | 4906.6879 | 4432.5558 | 4723.9619 | 4606.2765 | 5049.4356 | 386.3141 | 646.2637 | 254.0014 | 589.61 | 388.5684 | 509.9718 | 50.8202 | 249.53
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8455.8 | 8455.8 | 8437.7278 | 8437.7537 | 99.7866 | 99.7866 | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 236.4853 | 260.0056 | 202.6048 | 92.005 | 482.136 | 393.6887 | 477.6674 | 156.1795 | 2097.7461 | 2226.1192 | 4125.3141 | 4161.3651 | 155.7434 | 248.0205 | 208.9051 | 17.65 | 388.5684 | 649.65 | 50.8202 | 233.07
бюджет города Когалыма | 10226.435 | 10226.435 | 10183.3122 | 10183.287 | 99.5781 | 99.5781 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.6833 | 357.9314 | 142.2291 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5084 | 2334.8097 | 2497.8427 | 480.9624 | 888.0705 | 230.5707 | 398.2432 | 45.0963 | 571.96 | 0 | -139.6782 | 0 | 16.46
1.1.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 11921.0148 | 11921.0148 | 11921.0148 | 11921.0142 | 100 | 100 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 0 | 56.925 | 163.9 | 0 | 0 | 0 | 4155.2095 | 4087.6596 | 3608.1621 | 3812.7196 | 3936.8182 | 3963.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6000.6277 | 6000.6277 | 6000.6277 | 6000.6296 | 100 | 100 | [12 empty] | 2063.8096 | 2063.8096 | 3936.8182 | 3936.82 | 0
бюджет города Когалыма | 5920.3871 | 5920.3871 | 5920.3871 | 5920.3847 | 100 | 100 |  |  | 56.925 |  |  | 56.925 | 163.9 |  |  |  | 4155.2095 | 4087.6596 | 1544.3526 | 1748.91 |  | 26.89
1.1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 2573.7803 | 2573.7803 | 2573.7803 | 2573.7514 | 99.9989 | 99.9989 | 0 | 0 | 360.1007 | 359.7584 | 523.7387 | 394.6067 | 374.8764 | 374.8764 | 339.175 | 377.03 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2538 | 355.15 | 222.8107 | 172.7 | 360 | 359.59 | 0 | 180.04
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 100 | 100 |  |  |  |  | 180 | 180 | 50.825 | 50.825 | 339.175 | 339.17 | 50.825 | 50.825 |  |  |  |  | 139.175 | 139.18 | 180 |  | 360 | 360 | 0 | 180
бюджет города Когалыма | 1273.7803 | 1273.7803 | 1273.7803 | 1273.7514 | 99.9977 | 99.9977 |  |  | 360.1007 | 359.7584 | 343.7387 | 214.6067 | 324.0514 | 324.0514 |  | 37.86 |  | -50.825 |  |  |  |  | 203.0788 | 215.97 | 42.8107 | 172.7 |  | -0.41 |  | 0.04
1.1.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 1683.7677 | 1683.7677 | 1683.7677 | 1683.7737 | 100.0004 | 100.0004 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.44 |  | 0 |  | 631.5948 |  | 555.2804 |  | 450.4525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1683.7677 | 1683.7677 | 1683.7677 | 1683.7737 | 100.0004 | 100.0004 | [6 empty] | 46.44 |  |  |  | 631.5948 | 600.2837 | 555.2804 | 567.24 | 450.4525 | 516.25
1.1.4. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 2503.6722 | 2503.6722 | 2442.4772 | 2442.5013 | 97.5568 | 97.5568 | 20 | 12.38 | 139.4162 | 84.37 | 106.6229 | 74.8856 | 313.0718 | 75.06 | 285.1901 | 135.6878 | 996.6128 | 218.7445 | 269.1132 | 344.0023 | 219.0059 | 569.4756 | 44.0603 | 291.1137 | 31.1907 | 416.91 | 28.5684 | 150.3818 | 50.8202 | 69.49
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1155.1722 | 1155.1722 | 1137.1 | 1137.1241 | 98.4376 | 98.4376 |  |  | 29.8093 |  | 56.4853 | 80.0056 | 151.7799 | 41.18 | 142.961 | 54.5187 | 426.8424 | 105.3545 | 33.9366 | 162.3096 | 188.4959 | 224.5451 | 16.5684 | 108.8405 | 28.9051 | 17.65 | 28.5684 | 289.65 | 50.8202 | 53.07 | МКУ "УОДОМС": Остаток плановых ассигнований cоставил: 40,1 тыс.рублей: 1) по бюджету г.Когалыма - 22,4 тыс. рублей, в т.ч.: 22,0 тыс. руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники отработали не полный месяц); 0,4 тыс. рублей -возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств в связи с прохождением первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету автономного округа - 17,7 тыс. рублей - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники отработали не полный месяц, больничные листы). МБУ "КСАТ": Остаток плановых ассигнований cоставил: 21,1 тыс.рублей: 1) по бюджету г.Когалыма - 20,7 тыс. рублей, в том числе: • по статье оплата труда и налоги - 945,9 тыс.рублей; • по статье расходов "оплата медицинского осмотра" - 48,6 тыс.рублей; • по статье расходов " приобретение спец.одежды"- 45,6 тыс.рублей. 2) по бюджету автономного округа - 0,4 тыс.рублей по статье оплата труда и налоги . Остаток за фактически отработанное время, согласно табеля учета рабочего времени.
бюджет города Когалыма | 1348.5 | 1348.5 | 1305.3772 | 1305.3772 | 96.8022 | 96.8022 | 20 | 12.38 | 109.6069 | 84.37 | 50.1375 | -5.12 | 161.2919 | 33.88 | 142.2291 | 81.1691 | 569.7704 | 113.39 | 235.1767 | 181.6927 | 30.51 | 344.9305 | 27.4919 | 182.2732 | 2.2856 | 399.26 |  | -139.2682 |  | 16.42
Итого по подпрограмме 1 «Содействие трудоустройству граждан», в том числе | 18682.235 | 18682.235 | 18621.0399 | 18621.0407 | 99.6724 | 99.6724 | 20 | 12.38 | 556.4419 | 444.1284 | 630.3616 | 526.4174 | 898.2881 | 449.9364 | 624.3651 | 512.7178 | 5834.242 | 4906.6879 | 4432.5558 | 4723.9619 | 4606.2765 | 5049.4356 | 386.3141 | 646.2637 | 254.0014 | 589.61 | 388.5684 | 509.9718 | 50.8202 | 249.53
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8455.8 | 8455.8 | 8437.7278 | 8437.7537 | 99.7866 | 99.7866 | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 236.4853 | 260.0056 | 202.6048 | 92.005 | 482.136 | 393.6887 | 477.6674 | 156.1795 | 2097.7461 | 2226.1192 | 4125.3141 | 4161.3651 | 155.7434 | 248.0205 | 208.9051 | 17.65 | 388.5684 | 649.65 | 50.8202 | 233.07
бюджет города Когалыма | 10226.435 | 10226.435 | 10183.3122 | 10183.287 | 99.5781 | 99.5781 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.6833 | 357.9314 | 142.2291 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5084 | 2334.8097 | 2497.8427 | 480.9624 | 888.0705 | 230.5707 | 398.2432 | 45.0963 | 571.96 | 0 | -139.6782 | 0 | 16.46
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (4)
Всего | 3214.5462 | 3214.5462 | 3158.6599 | 3158.6599 | 98.2615 | 98.2615 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 406.2828 | 339.3998 | 171.57 | 234.5 | 389.151 | 368.8 | 331.134 | 223.5 | 115.233 | 147.6 | 230.7414 | 352.2
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3187.9463 | 3187.9463 | 3132.06 | 3132.06 | 98.2469 | 98.2469 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 379.683 | 312.8 | 171.57 | 234.5 | 389.151 | 368.8 | 331.134 | 223.5 | 115.233 | 147.6 | 230.7414 | 352.2 | Остаток плановых ассигнований из бюджета автономного округа в сумме 55,9 тыс. рублей. Возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам, а также остатком средств на командировочные расходы (возникшим по причине ограничительных мероприятий с коронавирусом). Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 79 устных и 7 письменных обращения, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
бюджет города Когалыма | 26.5998 | 26.5998 | 26.5998 | 26.5998 | 100 | 100 | [12 empty] | 26.5998 | 26.5998
Итого по подпрограмме 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме», в том числе | 3214.5462 | 3214.5462 | 3158.6599 | 3158.6599 | 98.2615 | 98.2615 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 406.2828 | 339.3998 | 171.57 | 234.5 | 389.151 | 368.8 | 331.134 | 223.5 | 115.233 | 147.6 | 230.7414 | 352.2 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3187.9463 | 3187.9463 | 3132.06 | 3132.06 | 98.2469 | 98.2469 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 379.683 | 312.8 | 171.57 | 234.5 | 389.151 | 368.8 | 331.134 | 223.5 | 115.233 | 147.6 | 230.7414 | 352.2
бюджет города Когалыма | 26.5998 | 26.5998 | 26.5998 | 26.5998 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5998 | 26.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве»
3.1 «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места» (5)
Всего | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | [10 empty] | 72.7 | 72.69 | [12 empty] | В МАДОУ "Сказка" трудоустроен 1 гражданин с инвалидностью, в должности дворник. Средства в сумме 72,69 тыс. рублей израсходованы на оснащение рабочего места инвалида (приобретен снегоход).
Итого по подпрограмме 3 «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве», в том числе | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 21969.4812 | 21969.4812 | 21852.3898 | 21852.3906 | 99.467 | 99.467 | 346.7759 | 238.4763 | 761.2019 | 666.132 | 772.0456 | 657.0174 | 1248.4241 | 803.7364 | 840.2421 | 731.6778 | 6238.143 | 5320.5779 | 4838.8386 | 5063.3617 | 4777.8465 | 5283.9356 | 775.4651 | 1015.0637 | 585.1354 | 813.11 | 503.8014 | 657.5718 | 281.5616 | 601.73
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11716.5463 | 11716.5463 | 11642.4778 | 11642.5037 | 99.3681 | 99.3681 | 326.7759 | 226.0964 | 234.5693 | 222.0037 | 378.1694 | 390.6056 | 552.7409 | 445.805 | 698.013 | 612.6487 | 881.5684 | 570.0695 | 2477.4291 | 2538.9192 | 4296.8841 | 4395.8651 | 544.8944 | 616.8205 | 540.0391 | 241.15 | 503.8014 | 797.25 | 281.5616 | 585.27
бюджет города Когалыма | 10253.0349 | 10253.0349 | 10209.912 | 10209.8869 | 99.5792 | 99.5792 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.6833 | 357.9314 | 142.2291 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5084 | 2361.4095 | 2524.4425 | 480.9624 | 888.0705 | 230.5707 | 398.2432 | 45.0963 | 571.96 | 0 | -139.6782 | 0 | 16.46
Начальник управления экономики ____________Загорская.Е.Г.
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785