## май
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Коаглыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»
Всего по подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» | 38579.9 | 17214.802 | 15393.5693 | 15393.5693 | 39.9005 | 89.4205 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 0 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 3302.791 | 0 | 2221.074 | 0 | 3996.579 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37541.9 | 17214.802 | 15393.5693 | 15393.5693 | 41.0037 | 89.4205 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 0 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Основное мероприятие " Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" (показатели 1, 2, 3, 11, 12)
Всего | 38579.9 | 17214.802 | 15393.5693 | 15393.5693 | 39.9005 | 89.4205 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 0 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37541.9 | 17214.802 | 15393.5693 | 15393.5693 | 41.0037 | 89.4205 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 0 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [30 empty] | Оплачены статистические сборники согласно контракта.
Всего | 139 | 29.757 | 29.757 | 29.757 | 21.4079 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.757 | 29.757 | 9.473 | 0 | 14.861 | 0 | 20.893 | 0 | 9.38 | 0 | 10.081 | 0 | 19.582 | 0 | 24.973 | 0
бюджет города Когалыма | 139 | 29.757 | 29.757 | 29.757 | 21.4079 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.757 | 29.757 | 9.473 |  | 14.861 |  | 20.893 |  | 9.38 |  | 10.081 |  | 19.582 |  | 24.973
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 21445.6 | 9588.555 | 8328.9468 | 8328.9468 | 38.8376 | 86.8634 | 2376.868 | 1775.8291 | 1753.87 | 1918.8025 | 882.688 | 944.6184 | 2569.012 | 2370.0974 | 2006.117 | 1319.5995 | 1627.607 | 0 | 3221.908 | 0 | 1751.58 | 0 | 498.587 | 0 | 1753.647 | 0 | 1283.24 | 0 | 1720.476 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21445.6 | 9588.555 | 8328.9468 | 8328.9468 | 38.8376 | 86.8634 | 2376.868 | 1775.8291 | 1753.87 | 1918.8025 | 882.688 | 944.6184 | 2569.012 | 2370.0974 | 2006.117 | 1319.5995 | 1627.607 |  | 3221.908 |  | 1751.58 |  | 498.587 |  | 1753.647 |  | 1283.24 |  | 1720.476
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 15193 | 7596.49 | 7034.8654 | 7034.8654 | 46.3033 | 92.6068 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 | 1259.0655 | 1213.666 | 0 | 1884.613 | 0 | 1084.681 | 0 | 507.405 | 0 | 1193.063 | 0 | 572.252 | 0 | 1140.83 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15193 | 7596.49 | 7034.8654 | 7034.8654 | 46.3033 | 92.6068 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 | 1259.0655 | 1213.666 |  | 1884.613 |  | 1084.681 |  | 507.405 |  | 1193.063 |  | 572.252 |  | 1140.83
1.1.5. Внедрение принципов бережливого производства в управлении экономики Администрации города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 346 |  | 346 |  | 346
1,1.7.Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта "Инвестиционный портал города Когалыма"
Всего | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.3 | 0
бюджет города Когалыма | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 764.3
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Всего по подпрограмме 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 55537.7 | 24688.3498 | 22380.8652 | 22380.8345 | 40.2985 | 90.6534 | 3620.2504 | 3251.9095 | 6081.1409 | 5879.7689 | 4682.1102 | 3924.5647 | 5194.0548 | 4672.0788 | 5110.7935 | 4652.5126 | 5280.1379 | 0 | 4827.5842 | 0 | 4566.7745 | 0 | 4417.1265 | 0 | 4264.0777 | 0 | 4338.8454 | 0 | 3154.8041 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 13016.0437 | 10779.2 | 10779.1693 | 29.894 | 82.8145 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 | 0 | 2638.5509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 3555.2925 | 0 | 3281.9877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 2747.0309 | 0
бюджет города Когалыма | 19479.7 | 11672.3061 | 11601.6652 | 11601.6652 | 59.5577 | 99.3948 | 2929.3254 | 2752.8703 | 2859.2673 | 2927.6718 | 2131.129 | 2107.233 | 2719.3129 | 2750.9345 | 1033.2716 | 1062.9556 | 1352.9786 | 0 | 2189.0333 | 0 | 1163.9409 | 0 | 861.834 | 0 | 982.09 | 0 | 849.7439 | 0 | 407.7732 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1855.4 | 1855.4 | 97.7658 | 97.7658 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" (показатели 3, 4)
Всего | 49169.5 | 21669.6538 | 19432.8101 | 19432.7794 | 39.522 | 89.6774 | 2910.8554 | 2718.9696 | 5659.8039 | 5390.0274 | 4124.0872 | 3390.4376 | 4258.1688 | 3704.5713 | 4716.7385 | 4228.7735 | 4772.3818 | 0 | 4098.3592 | 0 | 4123.6205 | 0 | 4151.4925 | 0 | 3740.4267 | 0 | 3833.8864 | 0 | 2779.6791 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 13016.0437 | 10779.2 | 10779.1693 | 29.894 | 82.8145 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 | 0 | 2638.5509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 3555.2925 | 0 | 3281.9877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 2747.0309 | 0
бюджет города Когалыма | 13111.5 | 8653.6101 | 8653.6101 | 8653.6101 | 66.0002 | 100 | 2219.9304 | 2219.9304 | 2437.9303 | 2437.9303 | 1573.106 | 1573.106 | 1783.4269 | 1783.4269 | 639.2166 | 639.2166 | 845.2226 | 0 | 1459.8083 | 0 | 720.7869 | 0 | 596.2 | 0 | 458.439 | 0 | 344.7849 | 0 | 32.6482 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1855.4 | 1855.4 | 97.7658 | 97.7658 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Всего | 49169.5 | 21669.6538 | 19432.8101 | 19432.7794 | 39.522 | 89.6774 | 2910.8554 | 2718.9696 | 5659.8039 | 5390.0274 | 4124.0872 | 3390.4376 | 4258.1688 | 3704.5713 | 4716.7385 | 4228.7735 | 4772.3818 | 0 | 4098.3592 | 0 | 4123.6205 | 0 | 4151.4925 | 0 | 3740.4267 | 0 | 3833.8864 | 0 | 2779.6791 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 13016.0437 | 10779.2 | 10779.1693 | 29.894 | 82.8145 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 |  | 2638.5509 |  | 3402.8336 |  | 3555.2925 |  | 3281.9877 |  | 3489.1015 |  | 2747.0309
бюджет города Когалыма | 13111.5 | 8653.6101 | 8653.6101 | 8653.6101 | 66.0002 | 100 | 2219.9304 | 2219.9304 | 2437.9303 | 2437.9303 | 1573.106 | 1573.106 | 1783.4269 | 1783.4269 | 639.2166 | 639.2166 | 845.2226 |  | 1459.8083 |  | 720.7869 |  | 596.2 |  | 458.439 |  | 344.7849 |  | 32.6482
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1855.4 | 1855.4 | 97.7658 | 97.7658 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 |  |  |  |  | 42.4 | [16 empty] | заработная плата и налоги (в ВКС не учитываем)
2.2. Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" (показатель 5)
Всего | 6368.2 | 3018.696 | 2948.0551 | 2948.0551 | 46.2934 | 97.6599 | 709.395 | 532.9399 | 421.337 | 489.7415 | 558.023 | 534.1271 | 935.886 | 967.5076 | 394.055 | 423.7391 | 507.756 | 0 | 729.225 | 0 | 443.154 | 0 | 265.634 | 0 | 523.651 | 0 | 504.959 | 0 | 375.125 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6368.2 | 3018.696 | 2948.0551 | 2948.0551 | 46.2934 | 97.6599 | 709.395 | 532.9399 | 421.337 | 489.7415 | 558.023 | 534.1271 | 935.886 | 967.5076 | 394.055 | 423.7391 | 507.756 |  | 729.225 |  | 443.154 |  | 265.634 |  | 523.651 |  | 504.959 |  | 375.125
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»
Всего по подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 8675.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 0 | 4781.625 | 0 | 25 | 0 | 240.125 | 0 | 243.925 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | Планирование освоение средств во 2 и 4 кв.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5613.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.9 | 0 | 1645.3 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
бюджет города Когалыма | 4603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.475 | 0 | 3136.325 | 0 | 25 | 0 | 68.025 | 0 | 68.925 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [30 empty] | Освоение планируется во 2,4 кв.
Всего | 4822.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766 | 0 | 2056.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлен прием документов на конкурс по предоставлению субсидии с 13 -25 мая по следующим напралениям: 1) Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений; 2) Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам; 3) Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации; 4) Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, с вязанных с началом предпринимательской деятельности. С 19 по 29 мая 2020 года включительно: 1) Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований; 2) Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров; 3) Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; 4) Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Освоение планируется в июне-июле.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3858.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.8 | 0 | 1645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 964.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2 | 0 | 411.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений
Всего | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1228.8
бюджет города Когалыма | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 307.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 240
бюджет города Когалыма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 60
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров
Всего | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 560
бюджет города Когалыма | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 140
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 240
бюджет города Когалыма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 60
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов
Всего | 1056.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 845.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 845.3
бюджет города Когалыма | 211.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 211.325
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации
Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24
бюджет города Когалыма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности
Всего | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 720
бюджет города Когалыма | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 180
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (показатели 6, 7, 8, 9, 10)
Всего | 652.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.125 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
бюджет города Когалыма | 130.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.025 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Всего | 215.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 172.1
бюджет города Когалыма | 43.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 43.025
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности
Всего | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 175 |  |  |  | 175
бюджет города Когалыма | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 43.75 |  |  |  | 43.75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.3. Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" (показатели 6,7,8,9,10)
Всего | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации
Всего | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25.175
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. Оказание услуг по проведению экспертизы исполнения муниципального контракта
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым и деятельность в социальной сфере (показатели 9, 10, 11, 12, 13)
Всего | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1000
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 600
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3. Грантовая поддержка социального предпринимательства
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 600
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 500
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма
Всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 400
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Возмещение части затрат по аренде (субаренде) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности
Всего | 1541.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 308.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции »
Всего по подпрограмме 4 | 23287.5306 | 16015.1396 | 15194.077 | 15194.077 | 65.2455 | 94.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 0 | 1315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23287.5306 | 16015.1396 | 15194.077 | 15194.077 | 65.2455 | 94.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 0 | 1315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Основное мероприятие "Субсидирование организаций, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции"
Всего | 23287.5306 | 16015.1396 | 15194.077 | 15194.077 | 65.2455 | 94.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 0 | 1315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23287.5306 | 16015.1396 | 15194.077 | 15194.077 | 65.2455 | 94.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 0 | 1315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе | 127621.9306 | 57918.2913 | 52968.5115 | 52968.4808 | 41.5042 | 91.4538 | 7847.8184 | 6646.9319 | 8949.4869 | 9019.3448 | 7390.2732 | 5908.3697 | 21772.4718 | 16090.671 | 11958.2411 | 15303.1635 | 18795.4399 | 0 | 16045.8012 | 0 | 7448.9285 | 0 | 5672.6235 | 0 | 7810.7937 | 0 | 6559.9194 | 0 | 7370.1331 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 41671.3 | 13016.0437 | 10779.2 | 10779.1693 | 25.8671 | 82.8145 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 7373.0593 | 0 | 4283.8509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 3727.3925 | 0 | 3456.9877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 2922.0309 | 0
бюджет города Когалыма | 84912.6306 | 44902.2477 | 42189.3115 | 42189.3115 | 49.6856 | 93.9581 | 7156.8934 | 6147.8927 | 5727.6133 | 6067.2476 | 4839.292 | 4091.038 | 19297.7299 | 14169.5266 | 7880.7191 | 11713.6066 | 11422.3806 | 0 | 11761.9503 | 0 | 4046.0949 | 0 | 1945.231 | 0 | 4007.806 | 0 | 2724.8179 | 0 | 4102.1022 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1855.4 | 1855.4 | 97.7658 | 97.7658 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства
Ю.Л.Спиридонова
(подпись)
Начальник управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.Г.Загорская | [6 empty] | О.П.Бондарева, тел. 93-754
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-05-27
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!