## на 01.03.2022
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" по состоянию на 01.03.2022
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 9 | 9 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 9
II | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.69 | 2 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль
|  | проект | 0 | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль
1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2.69 | 2 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль
|  | проект | 0 | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | комплект ПСД | 0 | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль
3 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения | км/трасса | 1.024 | 1.995 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль
4 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 91.733 | 93.983 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 93.983; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 93.983
5 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт | 38 | 38 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 38
6 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло | шт | 33 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль
7 | Модернизация светофорных объектов | объект | 7 | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль
8 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" | шт | 14 | 18 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 18; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 18