## за июнь
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» по состоянию на 01.07.2021 (сетевой график)
Основные мероприятия программы | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.07.2021 | Профинансировано на 01.07.2021 | Кассовый расход на 01.07.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 | 17 | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (4), всего | 131531.66 | 65535.38 | 131530.76 | 65535.38 | 49.8248 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, всего | 460.9 | 0 | 460 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.1.2. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | 131070.76 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ по покраске, отделке фасадов жилых домов, находящихся на территории города Когалыма с ООО ПКФ "ЕвроСтрой" заключен контракт от 01.02.2021 №05/21-ОД на сумму 131 070,758 тыс. рублей. Согласно условиям контракта перечислен аванс 50% в сумме 65 535,379 тыс.рублей. Выполнены работы по покраске фасадов МКД по адресам: ул.Молодежная, д.3; ул.Ленинградская д.41; ул.Мира д.32 на общую сумму 20 437,16 тыс.руб. С учетом ранее перечисленного аванса произведен расчет за выполненные работы в сумме 10 218,58 тыс.руб.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, всего | 131531.66 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 49.8248 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (1,2), всего | 118971.5 | 65785.74 | 65785.7 | 65785.7 | 55.2953 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 15360.2 | 65785.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53185.76 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 82361.8 | 50425.54 | 50425.5 | 50425.5 | 61.2244 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 0 | 50425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31936.26 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма | 27646.6 | 15360.2 | 15360.2 | 15360.2 | 55.5591 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, всего | 11203.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11203.9 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятие направлено на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением - 11 203,90 тыс. рублей, из них: средства ОБ - 8 963,1 тыс. руб., средства МБ - 2 240,8 тыс. руб. В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии концессионерам на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, которое носит заявительный характер. В июне 2021 заявки на предоставление субсидии в КУМИ не поступали.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 8963.1
бюджет города Когалыма | 2240.8 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2240.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2240.8
иные источники финансирования | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2. Предоставление субсидии концессионеру на реконструкцию котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме, всего | 107767.6 | 65785.74 | 65785.7 | 65785.7 | 61.044 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 15360.2 | 65785.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41981.86 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятие направлено на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходов обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма от 26.04.2021 №2, в соответствии с которым ООО "КонцессКом" в мае перечислен аванс в размере 30% от стоимости проекта модернизации, что составляет 65 785,7 тыс. рублей.
в том числе
федеральный бюджет | 82361.8 | 50425.54 | 50425.5 | 50425.5 | 61.2244 | 99.9999 | [6 empty] | 50425.54 |  |  | 50425.5 | [12 empty] | 31936.26
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 25405.8 | 15360.2 | 15360.2 | 15360.2 | 60.4594 | 100 | [8 empty] | 15360.2 | 15360.2 | [12 empty] | 10045.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 25405.8 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15360.2 | [13 empty] | 10045.6
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, всего | 118971.5 | 65785.74 | 65785.7 | 65785.7 | 55.2953 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 15360.2 | 65785.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53185.76 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 82361.8 | 50425.54 | 50425.5 | 50425.5 | 61.2244 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 0 | 50425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31936.26 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма | 27646.6 | 15360.2 | 15360.2 | 15360.2 | 55.5591 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (2,3), всего | 325113.13 | 46767.03 | 70012.32 | 42142.99 | 12.9626 | 90.1126 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 12113.57 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 266449.24 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 325113.13 | 46767.03 | 70012.32 | 42142.99 | 12.9626 | 90.1126 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 12113.57 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 266449.24 | 0
3.1.1. Выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунального комплекса, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
3.1.2. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
3.1.3. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР), всего | 298895.22 | 20549.12 | 43795.22 | 15925.89 | 5.3283 | 77.5016 | 0 | 0 | 304.61 | 304.61 | 3990.15 | 526.05 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 12113.57 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 266449.24 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №19С от 21.06.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35". - цена контракта 3 028,14 тыс. руб.; - в 2019 году приняты и оплачены работы в размере - 1 367,43 тыс.руб.; - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 1 356,10 тыс. руб.; - в 2021 году приняты и оплачены работы в размере 304,61 тыс. руб. - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт №06-2031 от 29.08.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6": - цена контракта 4 738,26 тыс. руб.; - в 2019 году приняты и оплачены работы в размере 1 489,31 тыс.руб.; - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 462,87 тыс. руб.; - сроки выполнения работ по 30.09.2020; - ведется выполнение работ с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 3. Контракт №102Д от 02.09.2020 на выполнение работ по реконструкции участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма (в том числе ПИР): - цена контракта 18 961,00 тыс.руб.; - в 2020 проведен авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта, что сотавило 5 688,30 тыс.руб.; - срок окончания работ 15.06.2021 года (продлены); - работы выполнены, оплата в размере 985,71 тыс. руб. будет произведена в июле; - фактический объем выполненных работ составил 17 587,58 руб., так как часть работ по контракту выполнять не потребовалось, ведется подготовка дополнительного соглашения о расторжении контракта. 4. Контракт №06-2031-РД от 15.09.2020 на выполнение проектных работ по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6": - цена контракта - 678,02 тыс. руб.; - сроки выполнения работ по 15.11.2020; - работы выполнены, оплата будет произведена в июле. 5. Контракт №06-2021.1 от 09.12.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПП-35кВ "Аэропорт" ПС №35": - цена контракта - 2 484,05 тыс. руб.; - срок выполнения работ по 15.07.2021; - ведется выполнение работ. 6. Контракт №15Д от 16.04.2021 на выполнение работ по прокладке газопровода по ул. Береговая от узла 169: - сроки выполнения работ по 30.06.2021 (ведется работа по продлению сроков); - цена контракта 9 938,9 тыс. руб.; - перечислен аванс в размере 2 981,7 тыс. руб. (30% от цены контракта); - ведется выполнение работ. Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ и продлением сроков выполнения работ по контрактам.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 298895.22 | 20549.12 | 43795.22 | 15925.89 | 5.3283 | 77.5016 |  |  | 304.61 | 304.61 | 3990.15 | 526.05 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 12113.57 |  |  | 1957.99 | [5 empty] | 9938.87 |  |  |  | 266449.24
3.1.4. Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольской» (в том числе ПИР), всего | 26217.91 | 26217.91 | 26217.1 | 26217.1 | 99.9969 | 99.9969 | 0 | 0 | 26217.91 | 0 | 0 | 26217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятие направлено на завершение строительства незавершенного строительством объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" - средства МБ - 26 217,91 руб. В рамках реализации мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением от 02.03.2021 №1, в соответствии с которым ООО "КонцессКом" в марте перечислены денежные средства в размере 26 217,1 тыс. руб.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 26217.91 | 26217.91 | 26217.1 | 26217.1 | 99.9969 | 99.9969 |  |  | 26217.91 |  |  | 26217.1
Итого по подпрограмме 3, всего | 325113.13 | 46767.03 | 70012.32 | 42142.99 | 12.9626 | 90.1126 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 12113.57 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 266449.24 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 325113.13 | 46767.03 | 70012.32 | 42142.99 | 12.9626 | 90.1126 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 12113.57 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 266449.24 | 0
Всего по муниципальной программе: | 575616.29 | 178088.15 | 266868.78 | 173464.07 | 30.1354 | 97.4035 | 0 | 0 | 92057.9 | 65839.99 | 3990.15 | 26743.15 | 53407.2 | 2981.66 | 28632.9 | 77899.27 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75474.25 | 0 | 0 | 0 | 320095.9 | 0
федеральный бюджет | 82361.8 | 50425.54 | 50425.5 | 50425.5 | 61.2244 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 0 | 50425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31936.26 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма | 28107.5 | 15360.2 | 15360.2 | 15360.2 | 54.648 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12747.3 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
иные источники финансирования | 456183.89 | 112302.41 | 201083.08 | 107678.37 | 23.6042 | 95.8825 | 0 | 0 | 92057.9 | 65839.99 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 12113.57 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75474.25 | 0 | 0 | 0 | 266449.24 | 0
Заместитель директора МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.В.Епифанова | [5 empty] | И.А.Цыганкова, 93-790
(подпись) |  |  |  |  | (подпись)