## МП Развитие ФКиС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.08.2021 | Профинансировано | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | на 01.08.2021 | на 01.08.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план |  | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | [29 empty] | #REF!
Задачи: 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,7,9)
Всего | 204632.59 | 138025.91 | 124429.45 | 124429.45 | 60.8063 | 90.1493 | 17045.86 | 8901.82 | 17893.04 | 19296.37 | 17992.44 | 11490.52 | 43734.66 | 18919.88 | 3486.69 | 20892.43 | 20222.73 | 25771.11 | 17824.31 | 19314.04 | 9047.62 | 0 | 11139.45 | 0 | 16061.47 | 0 | 13301.63 | 0 | 17121.56 | #REF! | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 2977.72 | 2977.72 | 2977.72 | 65.713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 200101.19 | 135048.19 | 121451.73 | 121451.73 | 60.6952 | 89.9321 | 17045.86 | 8901.82 | 17893.04 | 19296.37 | 17151.51 | 11280.52 | 43090.14 | 17644.43 | 1837.7 | 19243.44 | 20222.73 | 25771.11 | 17824.31 | 19314.04 | 9047.24 | 0 | 9560.35 | 0 | 16061.47 | 0 | 13245.28 | 0 | 17121.56 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.87 | 156.72 | 156.72 | 156.72 | 65.6089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 2655.32 | 1747.49 | 633.16 | 633.16 | 23.845 | 36.2325 | 26.4 | 0 | 668.11 | 55 | 392.88 | 16.83 | 240.3 | 65.4 | 327.3 | 358.02 | 85.8 | 118.34 | 6.7 | 19.57 | 101.8 | 0 | 32.39 | 0 | 322.24 | 0 | 212 | 0 | 239.4 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 2655.32 | 1747.49 | 633.16 | 633.16 | 23.845 | 36.2325 | 26.4 | 0 | 668.11 | 55 | 392.88 | 16.83 | 240.3 | 65.4 | 327.3 | 358.02 | 85.8 | 118.34 | 6.7 | 19.57 | 101.8 |  | 32.39 |  | 322.24 |  | 212 |  | 239.4 | #REF! |  | Приобретены поощрительные призы для награждения победителей по дог. 21ДС-05 от 13.01.2021г., дог. 21ДС-14 от 09.02.2021г. В июле 2021 года запланирована сумма 6,7 тыс. руб. , израсходована в сумме 19,57 тыс. руб. на оплату договоров ГПХ. Перерасход денежных средств в связи с оплатой по договорам ГПХ за июнь месяц. Сложившийся остаток 1114,33 тыс. руб. не израсходован в связи с отменой соревнований по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 194734.26 | 131445.16 | 119028.73 | 119028.73 | 61.1237 | 90.5539 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.73 | 19218.66 | 16699.48 | 11253.19 | 42757.82 | 17498.5 | 1014.55 | 18403.56 | 20089.53 | 25580.41 | 16686.59 | 18172.59 | 8511.25 | 0 | 9231.89 | 0 | 15714.53 | 0 | 13013.37 | 0 | 16818.06 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет автономного округа | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 194734.26 | 131445.16 | 119028.73 | 119028.73 | 61.1237 | 90.5539 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.73 | 19218.66 | 16699.48 | 11253.19 | 42757.82 | 17498.5 | 1014.55 | 18403.56 | 20089.53 | 25580.41 | 16686.59 | 18172.59 | 8511.25 |  | 9231.89 |  | 15714.53 |  | 13013.37 |  | 16818.06 | #REF! |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 12 416,03 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по тепловой энергии , согласно приборов учета; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [29 empty] | #REF!
Всего | 370.2 | 196.2 | 130.5 | 130.5 | 35.2512 | 66.5138 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 16.76 | 24.7 | 10.71 | 47.4 | 72.36 | 17.1 | 7.96 | 33.9 | 0 | 17.1 | 0 | 24.7 | 0 | 17.1 | 0 | 64.1 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 370.2 | 196.2 | 130.5 | 130.5 | 35.2512 | 66.5138 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 16.76 | 24.7 | 10.71 | 47.4 | 72.36 | 17.1 | 7.96 | 33.9 |  | 17.1 |  | 24.7 |  | 17.1 |  | 64.1 | #REF! |  | Оплата за поставку поощрительных призов для награждения победителей по дог. 21ДС-09 от 18.01.2021г. В июле месяца запланированна сумма 17,09 тыс.руб. израсходованно 7,96 тыс.руб. на оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по договору ГПХ. Остаток 82,75 не израсходованны в полном обьеме, в связи с отменой соревнований и приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | В мае месяце приобретены: знак 2 разряд взрослый, знак 3 разряд взрослый, классификационная книжка (2, 3 разряд) и юношеский. Договор №265 от 24.05.2021.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3 | 8.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 6864.51 | 4628.76 | 4628.76 | 4628.76 | 67.4303 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.93 | 210 | 644.52 | 1275.45 | 2029.39 | 2029.39 | 0 | 0 | 1113.92 | 1113.92 | 400.29 | 0 | 1779.1 | 0 | 0 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 2977.72 | 2977.72 | 2977.72 | 65.713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500.13 |  | 0 |  | 53.55 |  | 0 |  |  | В апреле 2021 года израсходована сумма 1 211,7 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа, сумма 63,80 тыс. руб. за счет бюджета города на приобретение: -спортивной экипировки для отделения бокса (майка, обувь, капа и др.) договор № 21ДС-19 от 05.03.2021г., сч./ф 43 от 19.04.2021г.; -спортивной экипировки для отделения лыжных гонок (лыжные ботинки) договор № 21ДС-34 от 26.03.2021 г., сч./ф №ФАУТ-000361 от 12.04.2021 г.; -спортивной экипировки для отделения пауэрлифтинга (бинты, комбинезон для приседания) договор № 21ДС-25 от 16.03.2021 г., 21ДС-26 от 16.03.2021 г. сч.№44 от 09.04.2021 г., сч.45 от 09.04.2021 г.; -спортивного инвентаря для отделения гимнастики (мат, лонжа, дорожка) договор № 21ДС-20 от 15.03.2021 г., сч. 29 от 05.04.2021 г. В мае денежные средства израсходованы в полном объеме: на приобретение баллона для пистолета договор № 21 ДС-66 от 12.04.2021 г., счет № 22 от 19.04.2021 г., -спортивной экипировки для отд. самбо (борцовки, куртка, шорты ) договор № 21 ДС-24 от 19.03.2021 г., счет № 63 от 12.05.2021 г. -спортивной экипировки для отд. дзюдо (кимоно, пояс) договор № 21 ДС-27 от 26.03.2021 г., счет № 00023 от 12.05.2021 г. -спортивного оборудования и инвентаря для отд. пулевая стрельба (компрессор, винтовка, баллон) Договор № 21 ДС-32 от 29.03.2021 г., договор № 21 ДС-33 от 29.03.2021 г., договор № 21 ДС-67 от 14.04.2021 г., Договор № 21 ДС-71 от 19.04.2021 г., Договор № 21 ДС-80 от 04.05.2021 г. На июнь месяц денежные средства не запланированы. В июле месяце денежные средства в размере 1113,92 тыс.руб. израсходованы в полном объеме на приобретение индивидуального шкафа хоккеиста договор № 21ДС-74 от 30.04.2021 г.
бюджет города Когалыма | 2333.11 | 1651.04 | 1651.04 | 1651.04 | 70.7656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 462.85 | 462.85 | 0 | 0 | 1113.92 | 1113.92 | 400.29 |  | 278.97 |  | 0 |  | 2.81 |  | 0 | #REF!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.87 | 156.72 | 156.72 | 156.72 | 65.6089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0.38 |  | 78.97 |  | 0 |  | 2.8 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7,9)
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 70590.72 | 39016.23 | 31377.55 | 31377.55 | 44.45 | 80.4218 | 3927.24 | 2974.9 | 5850.02 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6072.08 | 3900.65 | 6174.9 | 4106.86 | 5784.47 | 6365.18 | 5699.33 | 6227.85 | 7063.83 | 0 | 5692.83 | 0 | 5543.61 | 0 | 5916.67 | 0 | 7357.55 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 70590.72 | 39016.23 | 31377.55 | 31377.55 | 44.45 | 80.4218 | 3927.24 | 2974.9 | 5850.02 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6072.08 | 3900.65 | 6174.9 | 4106.86 | 5784.47 | 6365.18 | 5699.33 | 6227.85 | 7063.83 |  | 5692.83 |  | 5543.61 |  | 5916.67 |  | 7357.55
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6,10) | [29 empty] | #REF!
Всего | 351.8 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.57 |  | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0 | #REF!
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 351.8 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | Денежные средства не реализованы. Субсидия будет передана некомерческим организациям в 3 квартале.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Региональный проект "Спорт - норма жизни"(2)
1.4.1.Устройство спортивных площадок Street Workout и ВФСК "ГТО"
Всего | 3181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3181.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1) Муниципальный контракт №187300013721000128 от 15.06.2021 на выполнение работ по размещению спортивного комплекса на территории улицы Рижской в городе Когалыме на сумму 934,11 тыс.руб., срок завершения выполнения работ 16.08.2021, ведется выполнение работ. 2) Муниципальный контракт №0187300013721000138 от 06.07.2021 на выполнение работ по устройству спортивного комплекса "Воркаут" на территории улицы Новоселов в городе Когалыме на сумму 1 195, 92 тыс.руб., срок завершения выполнения работ 23.08.2021, ведется выполнение работ
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задачи: 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. 4. Развитие детско-юношеского спорта. 5. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта.
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 3894.2 | 2825.6 | 2353.66 | 2353.66 | 60.4401 | 83.2977 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 361.35 | 215 | 0 | 108.6 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 619.3 | 0 | 309.4 | 0 | 57.6 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2825.6 | 2353.66 | 2353.66 | 60.4401 | 83.2977 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 361.35 | 215 | 0 | 108.6 | 79.45 | 0 | 0 | 0 |  | 82.3 |  | 619.3 |  | 309.4 |  | 57.6 | #REF! |  | Денежные средства в июле 2021 не запланированы
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (1,5,6,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 2486.7 | 434 | 429.81 | 429.81 | 17.2844 | 99.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 831.7 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 751.4 |  | 0 |  | 375.9 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 1359.4 | 434 | 429.81 | 429.81 | 31.6176 | 99.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434 | 429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 469.6 |  | 0 |  | 455.8 |  | 0 | #REF!
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1) | [29 empty] | #REF!
Всего | 7975.59 | 4964.5 | 5206.78 | 5206.78 | 65.2839 | 104.8802 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.69 | 466.43 | 1147.45 | 1151.33 | 545.13 | 489.36 | 326.93 | 547.83 | 872.45 | 1208.69 | 534.13 | 0 | 376.93 | 0 | 897.45 | 0 | 534.13 | 0 | 668.45 | #REF! | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 7975.59 | 4964.5 | 5206.78 | 5206.78 | 65.2839 | 104.8802 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.69 | 466.43 | 1147.45 | 1151.33 | 545.13 | 489.36 | 326.93 | 547.83 | 872.45 | 1208.69 | 534.13 |  | 376.93 |  | 897.45 |  | 534.13 |  | 668.45
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»
Задача 7. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (11) | [29 empty] | #REF!
Всего | 678.387 | 356.707 | 75.27 | 75.27 | 11.0954 | 21.1014 | 64 | 0 | 38.59 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75.27 | 212.7 | 0 | 141.6 | 0 | 140.27 | 0 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | Денежные средства в размере 212,7 тыс.руб. не израсходованны, в связи с отменой соревнований и приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 678.387 | 356.707 | 75.27 | 75.27 | 11.0954 | 21.1014 | 64 | 0 | 38.59 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75.27 | 212.7 | 0 | 141.6 |  | 140.27 |  | 39.81 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 293791.687 | 185409.34 | 163797.25 | 163797.25 | 55.7529 | 88.3436 | 22609.75 | 13094.26 | 25542.37 | 24739.46 | 24687.817 | 16343.93 | 51537.42 | 24699.25 | 10354.27 | 25406.2 | 26442.73 | 32838.84 | 24608.79 | 26750.58 | 16786.8 | 0 | 18685.94 | 0 | 26439.91 | 0 | 20890.73 | 0 | 25205.16 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5658.7 | 2977.72 | 2977.72 | 2977.72 | 52.622 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.53 | 0 | 0 | 0 | 429.45 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 288132.987 | 182431.62 | 160819.53 | 160819.53 | 55.8143 | 88.1533 | 22609.75 | 13094.26 | 25542.37 | 24739.46 | 23888.937 | 16144.43 | 50925.12 | 23487.57 | 8787.73 | 23839.66 | 26442.73 | 32838.84 | 24608.79 | 26750.58 | 16786.8 | 0 | 16434.41 | 0 | 26439.91 | 0 | 20461.28 | 0 | 25205.16 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 238.87 | 156.72 | 156.72 | 156.72 | 65.6089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________О.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика: зав.сектором спортивной подготовки О.В.Мягкова (тел.: 93-628)