## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
(Доступная среда города Когалыма) на 01.01.2019
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.01.2019 | Профинансировано на 01.01.2019 | Кассовый расход на 01.01.2019 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на 01.01.2019 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонения факта от плана
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности (1-4) | 1066.5 | 1066.5 | 1041.68 | 1041.68 | 97.6728 | 97.6728 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 176.2 | 16.3 | 585.8 | 357.66 | 269.7 | 230.02 | 0 | 202.8 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1066.5 | 1066.5 | 1041.68 | 1041.68 | 97.6728 | 97.6728 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 176.2 | 16.3 | 585.8 | 357.66 | 269.7 | 230.02 | 0 | 202.8 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1066.5 | 1066.5 | 1041.68 | 1041.68 | 97.6728 | 97.6728 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 176.2 | 16.3 | 585.8 | 357.66 | 269.7 | 230.02 | 0 | 202.8 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Спорткомплекс "Юбилейный" (Сопочинский пр-д., д.10) | 116 | 116 | 116 | 116 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 100%. Проведены работы по обеспечению доступа маломобильных групп населения на объекте СК"Юбилейный": изготовлены информационные мнемосхемы, выполнены работы по установке рельефных схем движения по Брайлю (устройство полос из тактильной плитки, устройство противоскользящей полосы, самоклеющаяся лента), выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа к объекту (устройство полос перед крыльцом главного входа до автостоянки из тактильной плитки полосы шириной 500 мм., установка текстофона для посетителей с дефектом слуха, одностоечных дорожных знаков и информационной мнемосхемы, комплекта тревожной кнопки (система вызова персонала), крепление крючка для костылей).
Всего | 116 | 116 | 116 | 116 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 116 | 116 | 116 | 116 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. МБУ "МКЦ "Феникс" (ул.Сибирская, д.11) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 100%. Приобретены наклейки: вход, выход, туалет для инвалидов.
Всего | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Культурно-спортивный комплекс "Ягун" (ул.Ст.Повха, д.11) | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 100%. Составлено техническое задание о возможности обустройства сан.узлов для маломобильных групп населения.
Всего | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Молодежный центр "Метро" (ул. Северная, д.1а) | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 100%. Составлено техническое задание о возможности обустройства сан.узлов для маломобильных групп населения.
Всего | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Административные здания (ул. Дружбы народов, д.7, ул. Дружбы народов, д.9, ул. Мира, д.22 (5 этаж)) | 229.7 | 229.7 | 204.88 | 204.88 | 89.1946 | 89.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7 | 145.26 | 0 | 59.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение в размере 24,82 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по торгам. Приобретены тактильные средства для маломобильных групп населения (тактильная плитка 225 шт., тактильные ленты 594 шт.). Выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности.
Всего | 229.7 | 229.7 | 204.88 | 204.88 | 89.1946 | 89.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7 | 145.26 | 0 | 59.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 229.7 | 229.7 | 204.88 | 204.88 | 89.1946 | 89.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7 | 145.26 | 0 | 59.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. МАОУ "Средняя школа № 3" (ул.Дружбы Народов, д.10/1) | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 23.7 | 153.7 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 100%. Приобретён прибор информационно-тактильного знака (информационное табло) и приставного минипандуса, системы чтения и трансформации текста в речь.
Всего | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 23.7 | 153.7 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 23.7 | 153.7 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. МАОУ "Средняя школа № 5" (ул. Прибалтийская, д.19) | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 100%. Приобретены опорный поручень, комплексные таблички, наклейки на шкаф. Приобретена система вызова помощи, скамья для инвалидов, тактильный индикатор в алюминиевом профиле, опорный поручень, мнемосхема раздевалки.
Всего | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 100 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. МАДОУ г. Когалыма «Цветик - семицветик» (просп. Шмидта, д.20) | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 100%. Приобретены тактильные таблички, кнопки-вызова для входа в здание (приёмное устройство к охране - устройство сигнала вызова помощи). Пиктограмма.
Всего | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 1066.5 | 1066.5 | 1041.68 | 1041.68 | 97.6728 | 97.6728 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 176.2 | 16.3 | 585.8 | 357.66 | 269.7 | 230.02 | 0 | 202.8 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1066.5 | 1066.5 | 1041.68 | 1041.68 | 97.6728 | 97.6728 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 176.2 | 16.3 | 585.8 | 357.66 | 269.7 | 230.02 | 0 | 202.8 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Сетевой график составлен по данным соисполнителей муниципальной программы" Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам _______________________А.А.Анищенко
Ответственный за составление текущего сетевого графика: ______________Ю.И.Сорока