## 01.12.2022
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» по состоянию на 01.12.2022 (сетевой график)
Основные мероприятия программы | План на 2022 год, тыс.руб. | План на 01.12.2022 | Профинансировано на 01.12.2022 | Кассовый расход на 01.12.2022 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3), всего | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, всего | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Покраска, отделка фасадов зданий жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, всего | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (1, I), всего | 207377.9 | 124085.47 | 124085.44 | 124085.44 | 59.8354 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88904.92 | 31068.23 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 51432.41 | 0 | 19800.63 | 83292.43 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 117659.6 | 52886.22 | 52886.22 | 52886.22 | 44.9485 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52886.22 | 12903.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39982.99 | 0 | 0 | 64773.38 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3812.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812.1 | 0
бюджет города Когалыма | 85906.2 | 71199.25 | 71199.22 | 71199.22 | 82.8802 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.7 | 18165 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 11449.42 | 0 | 19800.63 | 14706.95 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 85906.2 | 71199.25 | 71199.22 | 71199.22 | 82.8802 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.7 | 18165 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 11449.42 | 0 | 19800.63 | 14706.95 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, всего | 4765.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.2 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятие направлено на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением - 4 765,20 тыс. рублей, из них: средства ОБ - 3 812,1 тыс. рублей, средства МБ - 953,1 тыс. рублей. В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии концессионерам на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, которое носит заявительный характер. На отчетную дату заявки на предоставление субсидии в КУМИ не поступали.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3812.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812.1 | 0
бюджет города Когалыма | 953.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.1 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 953.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.1 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Предоставление субсидии концессионеру на реконструкцию котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме, всего | 202612.7 | 124085.47 | 124085.44 | 124085.44 | 61.2427 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88904.92 | 31068.23 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 51432.41 | 0 | 19800.63 | 78527.23 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятие направлено на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации мероприятия в 2021 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходов обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма Оплата произведена за фактически оказанные услуги, в соответствии с заявкой ООО "Концесском".
в том числе
федеральный бюджет | 117659.6 | 52886.22 | 52886.22 | 52886.22 | 44.9485 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52886.22 | 12903.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39982.99 | 0 | 0 | 64773.38 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84953.1 | 71199.25 | 71199.22 | 71199.22 | 83.81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.7 | 18165 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 11449.42 | 0 | 19800.63 | 13753.85 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 84953.1 | 71199.25 | 71199.22 | 71199.22 | 83.81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.7 | 18165 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 11449.42 | 0 | 19800.63 | 13753.85 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, всего | 207377.9 | 124085.47 | 124085.44 | 124085.44 | 59.8354 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88904.92 | 31068.23 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 51432.41 | 0 | 19800.63 | 83292.43 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 117659.6 | 52886.22 | 52886.22 | 52886.22 | 44.9485 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52886.22 | 12903.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39982.99 | 0 | 0 | 64773.38 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3812.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812.1 | 0
бюджет города Когалыма | 85906.2 | 71199.25 | 71199.22 | 71199.22 | 82.8802 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.7 | 18165 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 11449.42 | 0 | 19800.63 | 14706.95 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 85906.2 | 71199.25 | 71199.22 | 71199.22 | 82.8802 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.7 | 18165 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 11449.42 | 0 | 19800.63 | 14706.95 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (I, 2), всего | 538026.13 | 172865.9 | 219817.61 | 185295.82 | 34.4399 | 107.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.76 | 12275 | 7049.17 | 3193.05 | 34134 | 134.28 | 76460.59 | 79826.31 | 3500 | 34716.62 | 37931.4 | 13656.18 | 62.98 | 62.98 | 0.02 | 20708.1 | 17156.17 | 20723.3 | 348004.04 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 143 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 44.042 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.98 | 62.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 537883.13 | 172802.92 | 219754.63 | 185232.84 | 34.4374 | 107.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.76 | 12275 | 7049.17 | 3193.05 | 34134 | 134.28 | 76460.59 | 79826.31 | 3500 | 34716.62 | 37931.4 | 13656.18 | 0 | 0 | 0 | 20708.1 | 17156.17 | 20723.3 | 347924.04 | 0
3.1.1. Выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунального комплекса, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР), всего+A87:E88 | 503536.01 | 155531.97 | 188600.99 | 154079.2 | 30.5994 | 99.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.76 | 12275 | 3193.05 | 3193.05 | 3500 | 134.28 | 76460.59 | 79826.31 | 3500 | 3500 | 37931.4 | 13656.18 | 62.98 | 62.98 | 0.02 | 20708.1 | 17156.17 | 20723.3 | 348004.04 | 0 | МКУ "УКС г. Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №06-2021.1 от 09.12.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПП-35кВ "Аэропорт" ПС №35": - цена контракта - 2 484,05 тыс. руб., из них на 2022 год - 1 452,76 тыс. руб. - сроки выполнения работ 31.05.2022 (продлены); - инвестором принято решение о сокращении трассы кабельной линии, в связи с чем ведется работа по заключению дополнительного соглашения к контракту о продлении сроков выполнения работ, увеличении цены контракта до 4 978,06 тыс. руб. и корректировке объемов и видов работ. 2. Контракт №81Д от 16.08.2021 на выполнение работ по строительству 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки на пересечении проспекта Нефтяников и Сургутского шоссе в городе Когалыме (в том числе ПИР): - сроки выполнения работ - по 15.10.2022, - цена контракта - 35 382,00 тыс. руб., из них на 2022 год - 22 998,30 тыс. руб., - перечислен аванс в размере 12 383,70 тыс. руб. (35% от цены контракта), - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Контракт №69Д от 05.10.2021 на выполнение работ по строительству объекта "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6": -сроки выполнения работ - по 31.08.2022, -цена контракта 89 997,29 тыс.руб., из них на 2022 год - 30 068,51 тыс. руб. -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. Контракт №110Д от 01.11.2021 на выполнение работ по строительству 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки в городе Когалыме (1,2 этапа) (в том чмсле ПИР): - сроки выполнения работ - по 30.09.2022, - цена контракта 34 583,00 тыс.руб., из них на 2022 год - 24 208,40 тыс. руб., - перечислен аванс в размере 10 374,90 тыс.руб.(30% от цены контракта), - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5. Контракт №70Д от 16.06.2022 на выполнение работ по строительству объекта "Магистральные инженерные сети к социально - значимым объектам в районе "Пионерный" города Когалыма (в том числе ПИР): - сроки выполнения работ - 31.08.2023, - цена контракта - 174 000,00 тыс. руб., - перечислен аванс в размере 52 200,0 тыс. руб. (30% от цены контракта); - ведется выполнение проектно-изыскательских работ. 6. Контракт №76Д от 21.06.2022 на выполнение работ по реконструкции участков инженерных сетей канализации и канализационно-насосных станций КНС-1, КНС-8 в районе Пионерный города Когалыма: - сроки выполнения работ - 31.05.2023 (продлены), - цена контракта - 84 504,39 тыс. руб., - перечислен аванс в размере 25 351,32 тыс. руб. (30% от цены контракта), - ведется выполнение работ. 7. МК №15/2022 от 29.07.2022 на оказание услуг по оформлению технического плана объекта "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6": - сроки оказания услуг - 31.08.2022, - цена контракта - 62,98 тыс. руб., - работы выполнены и оплачены в поном объеме. Сетевой график не исполнен, в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией по причине возникновения необходимости оптимизации проекта по контракту №06-2021.1 от 09.12.2020.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 143 | 63 | 62.98 | 62.98 | 44.042 | 99.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.98 | 62.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 503393.01 | 155468.97 | 188538.01 | 154016.22 | 30.5956 | 99.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.76 | 12275 | 3193.05 | 3193.05 | 3500 | 134.28 | 76460.59 | 79826.31 | 3500 | 3500 | 37931.4 | 13656.18 | 0 | 0 | 0 | 20708.1 | 17156.17 | 20723.3 | 347924.04 | 0
3.1.4. Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольской» (в том числе ПИР), всего | 34490.12 | 34490.12 | 31216.62 | 31216.62 | 90.5089 | 90.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.12 | 0 | 30634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31216.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятие направлено на строительство 2 этапа объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской", предусматривающее увеличение его мощности до 14 МВт. Неосвоение денежных средств в связи с заключением дополнительного Соглашения к концессионному соглашению по строительству строительства 2-го этапа объекта: "Блочная котельная по улице Комсомольской" между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и ООО «КонцессКом» от 20.06.2022 со сроком реализации данного этапа до 24.01.2024
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 34490.12 | 34490.12 | 31216.62 | 31216.62 | 90.5089 | 90.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.12 | 0 | 30634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31216.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, всего | 538026.13 | 172865.9 | 219817.61 | 185295.82 | 34.4399 | 107.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.76 | 12275 | 7049.17 | 3193.05 | 34134 | 134.28 | 76460.59 | 79826.31 | 3500 | 34716.62 | 37931.4 | 13656.18 | 62.98 | 62.98 | 0.02 | 20708.1 | 17156.17 | 20723.3 | 348004.04 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 143 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 44.042 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.98 | 62.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 537883.13 | 172802.92 | 219754.63 | 185232.84 | 34.4374 | 107.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.76 | 12275 | 7049.17 | 3193.05 | 34134 | 134.28 | 76460.59 | 79826.31 | 3500 | 34716.62 | 37931.4 | 13656.18 | 0 | 0 | 0 | 20708.1 | 17156.17 | 20723.3 | 347924.04 | 0
Всего по муниципальной программе: | 745864.93 | 296951.37 | 344363.95 | 309381.26 | 41.4795 | 104.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.76 | 12275 | 10979.67 | 7123.52 | 34134 | 134.28 | 76460.59 | 79826.31 | 92404.92 | 65784.85 | 37931.4 | 31509.88 | 62.98 | 62.98 | 31250.07 | 72140.51 | 17156.17 | 40523.93 | 431757.37 | 0
федеральный бюджет | 117659.6 | 52886.22 | 52886.22 | 52886.22 | 44.9485 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52886.22 | 12903.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39982.99 | 0 | 0 | 64773.38 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3812.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812.1 | 0
бюджет города Когалыма | 86510.1 | 71262.23 | 71723.1 | 71262.2 | 82.3744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.7 | 18165 | 0 | 17853.7 | 62.98 | 62.98 | 31250.07 | 11449.42 | 0 | 19800.63 | 15247.85 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 85906.2 | 71199.25 | 71199.22 | 71199.22 | 82.8802 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.5 | 3930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.7 | 18165 | 0 | 17853.7 | 0 | 0 | 31250.05 | 11449.42 | 0 | 19800.63 | 14706.95 | 0
иные источники финансирования | 537883.13 | 172802.92 | 219754.63 | 185232.84 | 34.4374 | 107.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.76 | 12275 | 7049.17 | 3193.05 | 34134 | 134.28 | 76460.59 | 79826.31 | 3500 | 34716.62 | 37931.4 | 13656.18 | 0 | 0 | 0 | 20708.1 | 17156.17 | 20723.3 | 347924.04 | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Э.Н. Голубцов | [5 empty] | А.В. Гончарова, 93-792
(подпись) |  |  |  |  | (подпись)