## Лист1
Информация о ходе реализации инициативного проекта
«Литературный сквер»
по состоянию на 01 июля 2024
1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:
руб.
Наименования показателя | Всего | в том числе по источникам:
|  | средства местного бюджета | средства бюджета автономного округа | инициативные платежи (средства граждан, ИП, ЮЛ)
плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 21775130 | 10275130 | 10000000 | 1500000
объем финансирования (кассовый расход) | 9120593.57 | 3432052.18 | 4188541.39 | 1500000
отклонение | 12654536.43 | 6843077.82 | 5811458.61 | 0
2. Информация о ходе реализации инициативного проекта:
Строительная готовность работ – 80%. Подрядчиком выполнены работы по вертикальной планировке объекта; - расширение существующих дорожек; - устройству бордюров; - выполняются работы по укладке тротуарной плитки; - выполняются работы по устройству площадок для отдыха
3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта
3.1. Согласно платежному поручению от 01.04.2024 №37605 в бюджет города Когалыма поступил инициативный платеж от ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в размере 1 500 000,00 рублей. 3.2. По состоянию на отчетную дату средства освоены в полном объёме, путем выплаты аванса.