## 2932 Культурное прост-во
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Культурное пространство города Когалыма" (постановление от 15.10.2013 №2932)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" (показатель 1)
Всего | 54548.592 | 39685.237 | 37710.859 | 37710.859 | 69.1326 | 95.0249 | 1818.319 | 1725.96 | 6121.025 | 3959.21 | 5683.125 | 3744.6 | 5842.075 | 6103.524 | 6164.815 | 5776.94 | 4798.545 | 5155 | 6880.058 | 6615.41 | 2377.275 | 4630.215 | 3739.43 | 0 | 4046.095 | 0 | 3349.675 | 0 | 3728.155 | 0 |  | 54548.592 | 30427.904 | 26465.234
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 406.696 | 211.708 | 154.708 | 154.708 | 38.0402 | 73.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.264 | 12.264 | 79.736 | 79.74 | 20.904 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 77.904 | 20.904 | 67.368 | 0 | 76.904 | 0 | 20.904 | 0 | 29.812 | 0 |  | 406.696 | 112.904 | 112.904
бюджет города Когалыма | 54141.896 | 39473.529 | 37556.151 | 37556.151 | 69.3662 | 95.1426 | 1818.319 | 1725.96 | 6121.025 | 3959.21 | 5683.125 | 3744.6 | 5829.811 | 6091.26 | 6085.079 | 5697.2 | 4777.641 | 5134.1 | 6859.158 | 6594.51 | 2299.371 | 4609.311 | 3672.062 | 0 | 3969.191 | 0 | 3328.771 | 0 | 3698.343 | 0 |  | 54141.896 | 30315 | 26352.33
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 38.603 | 57.151 | 57.151 | 65.3154 | 148.0481 | 0 | 0 | 9.275 | 9.275 | 19.175 | 19.175 | 9.711 | 9.71 | 15.779 | 15.78 | 1.071 | 1.07 | 1.071 | 1.07 | 1.071 | 1.071 | 12.762 | 0 | 15.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.443 | 0 |  | 87.5 | 55.011 | 55.01
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс) 64,92 т.р..Приобретение печатных изданий для комплектования фонда 2 312 шт. (МБ-707,5,00т.р., ОБ-0,00т.р.) Оформление периодических печатных изданий 31,240т.р. (ОБ-24,992 т.р., МБ-6,248 т.р.) | 0 | 0 | 0
Всего | 908.196 | 803.661 | 803.669 | 803.669 | 88.4907 | 100.001 | 0 | 0 | 209.275 | 209.28 | 159.275 | 159.28 | 109.275 | 9.274 | 40.515 | 140.52 | 266.775 | 266.77 | 9.271 | 9.27 | 9.275 | 9.275 | 67.43 | 0 | 9.275 | 0 | 9.275 | 0 | 18.555 | 0 |  | 908.196 | 785.115 | 785.124
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 160.496 | 69.508 | 69.508 | 69.508 | 43.3082 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.904 | 8.904 | 33.896 | 33.9 | 8.904 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.904 | 8.904 | 55.368 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 17.812 |  |  | 160.496 | 51.704 | 51.704
бюджет города Когалыма | 747.7 | 734.153 | 734.161 | 734.161 | 98.1892 | 100.0011 | 0 |  | 209.275 | 209.28 | 159.275 | 159.28 | 100.371 | 0.37 | 6.619 | 106.62 | 257.871 | 257.87 | 0.371 | 0.37 | 0.371 | 0.371 | 12.062 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.743 |  |  | 747.7 | 733.411 | 733.42
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 40.2 | 8.103 | 26.651 | 26.651 | 66.296 | 328.9029 |  |  | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 0.371 | 0.37 | 6.619 | 6.62 | 0.371 | 0.37 | 0.371 | 0.37 | 0.371 | 0.371 | 12.062 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.743 |  |  | 40.2 | 25.911 | 25.91
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение товара (книги,дипломы,грамоты для награждения,канц. товары, картриджи,батарейки, диски, фотобумага) | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.6 | 144.6 | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 |  |  | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | [19 empty] | 144.6 | 144.6 | 144.6
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Отклонение возникло: -по оплате труда и начисления - 379,39т.р (возмещение расходов по заработной плате ООО "ЛУКОЙЛ-АИК", возмещение расходв по начислениям на выплаты по оплате труда ФСС,средства будут освоены на очередной отпуск сотрудников в течение 2020 года) -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме- 3,0т.р (будут освоены в течение 2020 года по факту произведенных расходов сотрудников на командировочные расходы) -прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме- 524,20т.р. (будут освоены в течение 2020 года) -услуги связи - 22,99т.р. (в учреждении действует режим экономиии на телефонную связь) -по коммунальным услугам -155,92т.р.(фактические показания счетчиков); -по работам и услугам по содержанию имущества-597,74т.р. (остаток средств будет освоен на работы по уборке снега, также на содержание,тех. обслуживание эл. сетей и электрооборудования в сентябре 2020г., на работы по ремонту пожарной сигнализации, проведению тепловой изоляции водоводов и замене раковин по факту выполненных работ) - прочие работы, услуги- 65,57т.р. (остаток средств будет освоен в течение 2020 года на обучение на курсах повышения квалификации, на командировочные расходы, физ. охрану обьекта, на изготовление сертификата ключа по факту предоставления документов на оплату) -страхование -0,6т.р. (будут освоены в течение 2020 года) -соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме - 28,037т..р (будут использованы в августе 2020 года) -соц. компенсации персоналу в натуральной форме - 122,5т..р (будут использованы в течение 2020 года) -увеличение стоимости продуктов питания - 0,75т..р (будут использованы в августе 2020 года) -увеличение стоимости ОС - 73,68т..р (будут использованы в августе 2020 года по факту поставки товара) | 0 | 0 | 0
Всего | 53259.296 | 38621.276 | 36646.89 | 36646.89 | 68.8084 | 94.8878 | 1818.319 | 1725.96 | 5867.3 | 3705.48 | 5413.8 | 3475.27 | 5720.1 | 6081.55 | 6069.3 | 5581.42 | 4519.07 | 4875.53 | 6858.087 | 6593.44 | 2355.3 | 4608.24 | 3659.3 | 0 | 3954.12 | 0 | 3327.7 | 0 | 3696.9 | 0 |  | 53259.296 | 29407.889 | 25445.21
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 57 | 57 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 57 | [10 empty] | 57 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53202.296 | 38564.276 | 36646.89 | 36646.89 | 68.8822 | 95.0281 | 1818.319 | 1725.96 | 5867.3 | 3705.48 | 5413.8 | 3475.27 | 5720.1 | 6081.55 | 6069.3 | 5581.42 | 4519.07 | 4875.53 | 6858.087 | 6593.44 | 2298.3 | 4608.24 | 3659.3 |  | 3954.12 |  | 3327.7 |  | 3696.9 |  |  | 53202.296 | 29407.889 | 25445.21
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [30 empty] | Оказание услуг связи (Интернет) 73,4т.р. Оказание услуг по микрофильмированию 42,3 т.р. (ОБ-33,84 т.р.,МБ-8,46 т.р.) | 0 | 0 | 0
Всего | 236.5 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 48.9218 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 12.7 | 12.7 | 55 | 55 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 82.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 |  | 236.5 | 90.3 | 90.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 189.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 45.0317 | 100 | [6 empty] | 3.36 | 3.36 | 45.84 | 45.84 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 68 |  | 12 |  | 12 |  |  | 189.2 | 61.2 | 61.2
бюджет города Когалыма | 47.3 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 64.482 | 100 |  |  |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.34 | 9.34 | 9.16 | 9.16 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 14.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 47.3 | 29.1 | 29.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 47.3 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 64.482 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 9.34 | 9.34 | 9.16 | 9.16 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  | 47.3 | 29.1 | 29.1
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Развитие музейного дела" (показатель 1) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 43283.3 | 28239.3 | 22885.135 | 22885.135 | 52.8729 | 81.04 | 2239 | 1590.76 | 3086.3 | 3089.71 | 3336.6 | 2651.88 | 3906.6 | 3941.24 | 4492 | 2513.73 | 3882.6 | 2386.48 | 3793.4 | 3717.985 | 3502.8 | 2993.35 | 2932 | 0 | 3186.8 | 0 | 2595.6 | 0 | 6329.6 | 0 |  | 43283.3 | 20943.1 | 16173.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43283.3 | 28239.3 | 22885.135 | 22885.135 | 52.8729 | 81.04 | 2239 | 1590.76 | 3086.3 | 3089.71 | 3336.6 | 2651.88 | 3906.6 | 3941.24 | 4492 | 2513.73 | 3882.6 | 2386.48 | 3793.4 | 3717.985 | 3502.8 | 2993.35 | 2932 | 0 | 3186.8 | 0 | 2595.6 | 0 | 6329.6 | 0 |  | 43283.3 | 20943.1 | 16173.8
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 314.7 | [10 empty] | 314.7 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [30 empty] | Остаток средств в сумме -314,7 т.руб., приобретение ОС ,оплата по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ, средства будут использованы в сентябре. | 0 | 0 | 0
Всего | 169 | 169 | 169 | 169 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 50 | 166.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169 | 169 | 169
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 169 | 169 | 169 | 169 | 100 | 100 | [6 empty] | 119 |  | 50 | 166.5 |  | 2.5 | [13 empty] | 169 | 169 | 169
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств в сумме -349,72 т.руб., в т.ч. за оплата за услуги по организации выставки -116,8 т.руб., канц.товары.-41,8 т.руб., прочее приобр.-191,12 т.руб.оплата по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ, средства будут использованы в 3 кв.(остаток средств в связи с переносом мероприятий на более поздний срок) | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 470 | 120.28 | 120.28 | 24.056 | 25.5915 | 0 | 0 | 70 | 16.18 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 104.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 300 | 16.18
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 470 | 120.28 | 120.28 | 24.056 | 25.5915 |  |  | 70 | 16.18 | 200 |  | 30 | [7 empty] | 170 | 104.1 | 30 | [8 empty] | 500 | 300 | 16.18
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.8 | 40.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 100 | 100 | [6 empty] | 40.8 | [6 empty] | 40.8 | [11 empty] | 40.8 | 40.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 4 689,743 т.руб., в т.ч.по выплате заработной платы и соц.выплат - 2 610,959 т.руб. , начисл. на зар.плату - 1 065,525 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков- 363,975 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 244,433 т.руб., оплата услуг связи - 167,699 т.руб.,оплата б/л за счет ср-в работод -30,390 т.руб., прочее приобр. - 18,704 т.руб., оплата командировочных расходов -77,482 т.руб., проезд в льготный отпуск и обратно-40,576 т.р.,оплата сан.кур.путевок -70,000 т.руб. | 0 | 0 | 0
Всего | 42258.8 | 27244.8 | 22555.055 | 22555.055 | 53.3736 | 82.7866 | 2239 | 1590.76 | 3016.3 | 3073.53 | 3136.6 | 2651.88 | 3716.8 | 3941.24 | 4442 | 2347.23 | 3882.6 | 2383.98 | 3793.4 | 3677.185 | 3018.1 | 2889.25 | 2902 | 0 | 3186.8 | 0 | 2595.6 | 0 | 6329.6 | 0 |  | 42258.8 | 20433.3 | 15988.62
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42258.8 | 27244.8 | 22555.055 | 22555.055 | 53.3736 | 82.7866 | 2239 | 1590.76 | 3016.3 | 3073.53 | 3136.6 | 2651.88 | 3716.8 | 3941.24 | 4442 | 2347.23 | 3882.6 | 2383.98 | 3793.4 | 3677.185 | 3018.1 | 2889.25 | 2902 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 6329.6 |  |  | 42258.8 | 20433.3 | 15988.62
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма " (показатель 1) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 5059.5 | 604.5 | 602.12 | 602.12 | 11.9008 | 99.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 0 |  | 5059.5 | 604.5 | 602.12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5059.5 | 604.5 | 602.12 | 602.12 | 11.9008 | 99.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 0 |  | 5059.5 | 604.5 | 602.12
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 604.5 | 604.5 | 602.12 | 602.12 | 99.6063 | 99.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 604.5 | 604.5 | 602.12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 604.5 | 602.12 | 602.12 | 99.6063 | 99.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 604.5 | 604.5 | 602.12
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Отклонение 2,38 тыс. руб. - экономия по оплате за оборудование для клуба "Беловодье" | 0 | 0 | 0
Всего | 604.5 | 604.5 | 602.12 | 602.12 | 99.6063 | 99.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 604.5 | 604.5 | 602.12
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 604.5 | 602.12 | 602.12 | 99.6063 | 99.6063 | [6 empty] | 604.5 | 351.5 |  | 185 |  | 65.62 | [13 empty] | 604.5 | 604.5 | 602.12
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2. Реконструкция и строительство учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
МУ "УКС г.Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
КУМИ | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.3. Музейно-выстовочный комплекс "Взлетно-посадочая полоса "Ингуягун" в городе Когалыме, в том числе реконструкция объектов муниципальной собственности (в том числе ПИР) | [30 empty] | На отчетную дату заключен контракт №1ИЯ от 19.06.2020 на выполнение работ по Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Музейно-выставочный комплекс "Взлетно-посадочная полоса "Ингуягун" в городе Когалыме": - цена контракта 4455,00 тыс.руб. - срок выполнения работ - 10.12.2020. По доп.соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" денежные средства на данное мероприятие скорректированы под стоимость контракта (распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2020 №401-рп) | 0 | 0 | 0
Всего | 4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 0 |  | 4455 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (привлеч.средства) | 4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 0 |  | 4455 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" (показатель 1) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.5. Основное мероприятие "Реализация инициатив граждан, способствующих развитию учреждений культуры" (показатель 1) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.78 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.78 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.78 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 216.78 | [8 empty] | 216.78 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры", в том числе | 103108.172 | 68529.037 | 61198.114 | 61198.114 | 59.3533 | 89.3025 | 4057.319 | 3316.72 | 9207.325 | 7048.92 | 9019.725 | 6396.48 | 10353.175 | 10396.264 | 10656.815 | 8475.67 | 8681.145 | 7607.1 | 10673.458 | 10333.395 | 5880.075 | 7623.565 | 6888.21 | 0 | 7232.895 | 0 | 5945.275 | 0 | 14512.755 | 0 |  | 103108.172 | 51975.504 | 43241.154
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 406.696 | 211.708 | 154.708 | 154.708 | 38.0402 | 73.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.264 | 12.264 | 79.736 | 79.74 | 20.904 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 77.904 | 20.904 | 67.368 | 0 | 76.904 | 0 | 20.904 | 0 | 29.812 | 0 |  | 406.696 | 112.904 | 112.904
бюджет города Когалыма | 102701.476 | 68317.329 | 61043.406 | 61043.406 | 59.4377 | 89.3527 | 4057.319 | 3316.72 | 9207.325 | 7048.92 | 9019.725 | 6396.48 | 10340.911 | 10384 | 10577.079 | 8395.93 | 8660.241 | 7586.2 | 10652.558 | 10312.495 | 5802.171 | 7602.661 | 6820.842 | 0 | 7155.991 | 0 | 5924.371 | 0 | 14482.943 | 0 |  | 102701.476 | 51862.6 | 43128.25
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 38.603 | 57.151 | 57.151 | 65.3154 | 148.0481 | 0 | 0 | 9.275 | 9.275 | 19.175 | 19.175 | 9.711 | 9.71 | 15.779 | 15.78 | 1.071 | 1.07 | 1.071 | 1.07 | 1.071 | 1.071 | 12.762 | 0 | 15.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.443 | 0 |  | 87.5 | 55.011 | 55.01
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов" (показатель1) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 290 | 90 | 90 | 90 | 31.0345 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 90 | 90
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 290 | 90 | 90 | 90 | 31.0345 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 90 | 90
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 290 | 90 | 90 | 90 | 31.0345 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 90 | 90
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 290 | 90 | 90 | 90 | 31.0345 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 90 | 90
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 90 | 90
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 | [17 empty] | 90 | 90 | 90
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 60 |  | 140 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ "ДС" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" (показатели 1, 4, 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 148418.79 | 102276.172 | 86017.151 | 86017.151 | 57.9557 | 84.1028 | 6010.556 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17151.252 | 12242.18 | 15081.415 | 17216.881 | 13198.255 | 8478.3 | 13735.04 | 15939.86 | 14963.45 | 12943.83 | 10816.256 | 4928.37 | 10188.963 | 0 | 13722.676 | 0 | 8786.402 | 0 | 13444.577 | 0 |  | 148418.79 | 76496.466 | 68144.951
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 148418.79 | 102276.172 | 86017.151 | 86017.151 | 57.9557 | 84.1028 | 6010.556 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17151.252 | 12242.18 | 15081.415 | 17216.881 | 13198.255 | 8478.3 | 13735.04 | 15939.86 | 14963.45 | 12943.83 | 10816.256 | 4928.37 | 10188.963 | 0 | 13722.676 | 0 | 8786.402 | 0 | 13444.577 | 0 |  | 148418.79 | 76496.466 | 68144.951
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 16204.292 | 9822.376 | 4941.631 | 4941.631 | 30.4958 | 50.3099 | 751.594 | 241.5 | 1091.24 | 996.38 | 2082.047 | 1348.1 | 1508.9 | 380.201 | 1950.55 | 440 | 172.335 | 1133.75 | 5 | 0 | 2260.71 | 401.7 | 3040.78 | 0 | 2706.126 | 0 | 7.2 | 0 | 627.81 | 0 |  | 16204.292 | 7556.666 | 4539.931
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16204.292 | 9822.376 | 4941.631 | 4941.631 | 30.4958 | 50.3099 | 751.594 | 241.5 | 1091.24 | 996.38 | 2082.047 | 1348.1 | 1508.9 | 380.201 | 1950.55 | 440 | 172.335 | 1133.75 | 5 |  | 2260.71 | 401.7 | 3040.78 |  | 2706.126 |  | 7.2 |  | 627.81 |  |  | 16204.292 | 7556.666 | 4539.931
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  | 172.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 172.5 |  |  |  |  | 172.5 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 130738.298 | 91150.096 | 81075.52 | 81075.52 | 62.0136 | 88.9473 | 5258.962 | 3556.67 | 10228.708 | 9473.18 | 13765.505 | 10894.08 | 13572.515 | 16836.68 | 11247.705 | 8038.3 | 13562.705 | 14806.11 | 14958.45 | 12943.83 | 8555.546 | 4526.67 | 7148.183 | 0 | 11016.55 | 0 | 8606.702 | 0 | 12816.767 | 0 |  | 130738.298 | 67636.1 | 63605.02
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 130738.298 | 91150.096 | 81075.52 | 81075.52 | 62.0136 | 88.9473 | 5258.962 | 3556.67 | 10228.708 | 9473.18 | 13765.505 | 10894.08 | 13572.515 | 16836.68 | 11247.705 | 8038.3 | 13562.705 | 14806.11 | 14958.45 | 12943.83 | 8555.546 | 4526.67 | 7148.183 |  | 11016.55 |  | 8606.702 |  | 12816.767 |  |  | 130738.298 | 67636.1 | 63605.02
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1303.7 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1303.7 | 1303.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1303.7 | 1303.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1303.7 | [20 empty] | 1303.7 | 1303.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения", в том числе | 148708.79 | 102366.172 | 86107.151 | 86107.151 | 57.9032 | 84.1168 | 6010.556 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17241.252 | 12242.18 | 15081.415 | 17306.881 | 13198.255 | 8478.3 | 13735.04 | 15939.86 | 14963.45 | 12943.83 | 10816.256 | 4928.37 | 10248.963 | 0 | 13862.676 | 0 | 8786.402 | 0 | 13444.577 | 0 |  | 148708.79 | 76586.466 | 68234.951
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 148708.79 | 102366.172 | 86107.151 | 86107.151 | 57.9032 | 84.1168 | 6010.556 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17241.252 | 12242.18 | 15081.415 | 17306.881 | 13198.255 | 8478.3 | 13735.04 | 15939.86 | 14963.45 | 12943.83 | 10816.256 | 4928.37 | 10248.963 | 0 | 13862.676 | 0 | 8786.402 | 0 | 13444.577 | 0 |  | 148708.79 | 76586.466 | 68234.951
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" (показатели 1, 2, 3) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 22591.8 | 16551.202 | 14906.553 | 14906.553 | 65.9821 | 90.0633 | 2950.39 | 1777.89 | 1614.042 | 1623.6 | 1040.21 | 1115.51 | 2334.428 | 2276.06 | 2226.086 | 2025.003 | 2178.788 | 1918.85 | 2649.087 | 2568.64 | 1558.171 | 1552.48 | 701.745 | 0 | 2086.052 | 0 | 1389.72 | 0 | 1863.081 | 0 |  | 22591.8 | 12343.944 | 10736.913
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22591.8 | 16551.202 | 14906.553 | 14906.553 | 65.9821 | 90.0633 | 2950.39 | 1777.89 | 1614.042 | 1623.6 | 1040.21 | 1115.51 | 2334.428 | 2276.06 | 2226.086 | 2025.003 | 2178.788 | 1918.85 | 2649.087 | 2568.64 | 1558.171 | 1552.48 | 701.745 | 0 | 2086.052 | 0 | 1389.72 | 0 | 1863.081 | 0 |  | 22591.8 | 12343.944 | 10736.913
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 16795.3 | 12342.988 | 11248.715 | 11248.715 | 66.9754 | 91.1345 | 2195.547 | 1305.98 | 1188.088 | 1155.1 | 718.3 | 723.79 | 1592.518 | 1552.27 | 1642.91 | 1532.095 | 1804.136 | 1567.21 | 1980.327 | 2101.63 | 1221.162 | 1310.64 | 497.904 | 0 | 1500.039 | 0 | 1034.755 | 0 | 1419.614 | 0 |  | 16795.3 | 9141.499 | 7836.445
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16795.3 | 12342.988 | 11248.715 | 11248.715 | 66.9754 | 91.1345 | 2195.547 | 1305.98 | 1188.088 | 1155.1 | 718.3 | 723.79 | 1592.518 | 1552.27 | 1642.91 | 1532.095 | 1804.136 | 1567.21 | 1980.327 | 2101.63 | 1221.162 | 1310.64 | 497.904 |  | 1500.039 |  | 1034.755 |  | 1419.614 |  |  | 16795.3 | 9141.499 | 7836.445
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 5796.5 | 4208.214 | 3657.838 | 3657.838 | 63.1043 | 86.9214 | 754.843 | 471.91 | 425.954 | 468.5 | 321.91 | 391.72 | 741.91 | 723.79 | 583.176 | 492.908 | 374.652 | 351.64 | 668.76 | 467.01 | 337.009 | 241.84 | 203.841 | 0 | 586.013 | 0 | 354.965 | 0 | 443.467 | 0 |  | 5796.5 | 3202.445 | 2900.468
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5796.5 | 4208.214 | 3657.838 | 3657.838 | 63.1043 | 86.9214 | 754.843 | 471.91 | 425.954 | 468.5 | 321.91 | 391.72 | 741.91 | 772.31 | 583.176 | 492.908 | 374.652 | 351.64 | 668.76 | 467.01 | 337.009 | 241.84 | 203.841 |  | 586.013 |  | 354.965 |  | 443.467 |  |  | 5796.5 | 3202.445 | 2948.988
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.3. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.2. Основное мероприятие "Развитие архивного дела" (показатели 2, 3) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.9 | 61.9 | 61.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.9 | 61.9 | 61.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [30 empty] | приобретены модули архивного хранения в количестве 175шт. | 0 | 0 | 0
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.9 | 61.9 | 61.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | [6 empty] | 61.9 | 61.9 | [17 empty] | 61.9 | 61.9 | 61.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.3. Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма" (показатель 1) | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (гардеробщик, уборщик служебных помещений, уборщик территории); неиспользованием сотрудниками права на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно. | 0 | 0 | 0
Всего | 40896.63 | 25805.29 | 21427.354 | 21427.354 | 52.3939 | 83.0347 | 1681.87 | 1488.46 | 3428.52 | 2930.115 | 3353.45 | 3264.729 | 3500.21 | 3161.76 | 3456.47 | 3571.9 | 3637.78 | 3476.59 | 3368.8 | 3533.8 | 3378.19 | 0 | 3657.82 | 0 | 3323.6 | 0 | 3323.58 | 0 | 4786.34 | 0 |  | 40896.63 | 19058.3 | 17893.554
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40896.63 | 25805.29 | 21427.354 | 21427.354 | 52.3939 | 83.0347 | 1681.87 | 1488.46 | 3428.52 | 2930.115 | 3353.45 | 3264.729 | 3500.21 | 3161.76 | 3456.47 | 3571.9 | 3637.78 | 3476.59 | 3368.8 | 3533.8 | 3378.19 |  | 3657.82 |  | 3323.6 |  | 3323.58 |  | 4786.34 |  |  | 40896.63 | 19058.3 | 17893.554
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия", в том числе | 63550.33 | 42418.392 | 36395.807 | 36395.807 | 57.2708 | 85.8019 | 4632.26 | 3266.35 | 5042.562 | 4553.715 | 4393.66 | 4380.239 | 5896.538 | 5499.72 | 5682.556 | 5596.903 | 5816.568 | 5395.44 | 6017.887 | 6102.44 | 4936.361 | 1552.48 | 4359.565 | 0 | 5409.652 | 0 | 4713.3 | 0 | 6649.421 | 0 |  | 63550.33 | 31464.144 | 28692.367
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.9 | 61.9 | 61.9
бюджет города Когалыма | 63488.43 | 42356.492 | 36333.907 | 36333.907 | 57.2292 | 85.7812 | 4632.26 | 3266.35 | 5042.562 | 4553.715 | 4393.66 | 4380.239 | 5834.638 | 5437.82 | 5682.556 | 5596.903 | 5816.568 | 5395.44 | 6017.887 | 6102.44 | 4936.361 | 1552.48 | 4359.565 | 0 | 5409.652 | 0 | 4713.3 | 0 | 6649.421 | 0 |  | 63488.43 | 31402.244 | 28630.467
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного туризма" (показатель 6) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1. Создание условий для развития туризма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 315367.292 | 213313.601 | 183701.072 | 183701.072 | 58.2499 | 86.1178 | 14700.135 | 10381.24 | 25569.835 | 22072.195 | 30654.637 | 23018.899 | 31331.128 | 33202.865 | 29537.626 | 22550.873 | 28232.753 | 28942.4 | 31654.795 | 29379.665 | 21632.692 | 14104.415 | 21496.738 | 0 | 26505.223 | 0 | 19444.977 | 0 | 34606.753 | 0 |  | 315367.292 | 160026.114 | 140168.472
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 468.596 | 273.608 | 216.608 | 216.608 | 46.2249 | 79.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.164 | 74.164 | 79.736 | 79.74 | 20.904 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 77.904 | 20.904 | 67.368 | 0 | 76.904 | 0 | 20.904 | 0 | 29.812 | 0 |  | 468.596 | 174.804 | 174.804
бюджет города Когалыма | 314898.696 | 213039.993 | 183484.464 | 183484.464 | 58.2678 | 86.1268 | 14700.135 | 10381.24 | 25569.835 | 22072.195 | 30654.637 | 23018.899 | 31256.964 | 33128.701 | 29457.89 | 22471.133 | 28211.849 | 28921.5 | 31633.895 | 29358.765 | 21554.788 | 14083.511 | 21429.37 | 0 | 26428.319 | 0 | 19424.073 | 0 | 34576.941 | 0 |  | 314898.696 | 159851.31 | 139993.668
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 38.603 | 57.151 | 57.151 | 65.3154 | 148.0481 | 0 | 0 | 9.275 | 9.275 | 19.175 | 19.175 | 9.711 | 9.71 | 15.779 | 15.78 | 1.071 | 1.07 | 1.071 | 1.07 | 1.071 | 1.071 | 12.762 | 0 | 15.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.443 | 0 |  | 87.5 | 55.011 | 55.01
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
итого по МП АИС Бюджет | 309326.33
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Ф.И.О. | [6 empty] | Ф.И.О., №телефона
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
дата составления сетевого графика
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!