## январь 2020
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.02.2020 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2020 год | План на 01.02.2020 | Профинансировано на 01.02.2020 | Кассовый расход на 01.02.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (показатель 2 муниципальной программы) | 57929.001 | 6409.64 | 6409.64 | 2101.93 | 3.6285 | 32.7933 | 6409.64 | 2101.93 | 5732.37 | 0 | 5079 | 0 | 4849.63 | 0 | 4364.09 | 0 | 4306.781 | 0 | 3640.14 | 0 | 3015.28 | 0 | 3029.08 | 0 | 4895.04 | 0 | 4519.08 | 0 | 8088.87 | 0 | Отклонение от плана составляет 4 307,71 тыс. рублей в том числе: 1) 37,5 тыс. рублей - выполнение работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности н; 2) 966,7 тыс. рублей - неисполнение связана с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидии; 3) 222 тыс.рублей - выполнение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет; 6) 429,65 тыс. рублей в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 7) 2 651,86 тыс. рублей, из них: - 932,3 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 656,13 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 1063,43 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
Всего | 57929.001 | 6409.64 | 6409.64 | 2101.93 | 3.6285 | 32.7933 | 6409.64 | 2101.93 | 5732.37 | 0 | 5079 | 0 | 4849.63 | 0 | 4364.09 | 0 | 4306.781 | 0 | 3640.14 | 0 | 3015.28 | 0 | 3029.08 | 0 | 4895.04 | 0 | 4519.08 | 0 | 8088.87 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 57929.001 | 6409.64 | 6409.64 | 2101.93 | 3.6285 | 32.7933 | 6409.64 | 2101.93 | 5732.37 |  | 5079 |  | 4849.63 |  | 4364.09 |  | 4306.781 |  | 3640.14 |  | 3015.28 |  | 3029.08 |  | 4895.04 |  | 4519.08 |  | 8088.87
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 23782.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 23782.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (показатель 4,5,6 муниципальной программы) | 255831.976 | 22533.977 | 22533.977 | 15078.14 | 5.8938 | 66.9129 | 22420.117 | 14964.28 | 25031.552 | 0 | 16930.079 | 0 | 25622.229 | 0 | 18292.879 | 0 | 23240.424 | 0 | 25133.789 | 0 | 15555.019 | 0 | 13108.089 | 0 | 22562.519 | 0 | 14443.768 | 0 | 28098.932 | 0
Всего | 255831.976 | 22533.977 | 22533.977 | 15078.14 | 5.8938 | 66.9129 | 22420.117 | 14964.28 | 25031.552 | 0 | 16930.079 | 0 | 25622.229 | 0 | 18292.879 | 0 | 23240.424 | 0 | 25133.789 | 0 | 15555.019 | 0 | 13108.089 | 0 | 22562.519 | 0 | 14443.768 | 0 | 28098.932 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 255831.976 | 22533.977 | 22533.977 | 15078.14 | 5.8938 | 66.9129 | 22533.977 | 15078.14 | 30196.412 | 0 | 17043.939 | 0 | 25622.229 | 0 | 18292.879 | 0 | 23240.424 | 0 | 25133.789 | 0 | 15555.019 | 0 | 13108.089 | 0 | 22562.519 | 0 | 14443.768 | 0 | 28098.932 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32053.9 | 4425.66 | 4425.66 | 2612.9 | 8.1516 | 59.0398 | 4425.66 | 2612.9 | 3016.1 | 0 | 1556.8 | 0 | 2973.2 | 0 | 2043.4 | 0 | 3628.8 | 0 | 2074 | 0 | 2088.8 | 0 | 1571.7 | 0 | 2883.2 | 0 | 1647.7 | 0 | 4144.54 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 32053.9 | 4425.66 | 4425.66 | 2612.9 | 8.1516 | 59.0398 | 4425.66 | 2612.9 | 3016.1 | 0 | 1556.8 | 0 | 2973.2 | 0 | 2043.4 | 0 | 3628.8 | 0 | 2074 | 0 | 2088.8 | 0 | 1571.7 | 0 | 2883.2 | 0 | 1647.7 | 0 | 4144.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32053.9 | 4425.66 | 4425.66 | 2612.9 | 8.1516 | 59.0398 | 4425.66 | 2612.9 | 3016.1 |  | 1556.8 |  | 2973.2 |  | 2043.4 |  | 3628.8 |  | 2074 |  | 2088.8 |  | 1571.7 |  | 2883.2 |  | 1647.7 |  | 4144.54
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | 75326.5 | 5874.07 | 5874.07 | 3035.65 | 4.03 | 51.6788 | 5874.07 | 3035.65 | 13875.33 | 0 | 5698.37 | 0 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0
Всего | 75326.5 | 5874.07 | 5874.07 | 3035.65 | 4.03 | 51.6788 | 5874.07 | 3035.65 | 13875.33 | 0 | 5698.37 | 0 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0 | Отклонение от плана составляет 2 838,42 тыс.руб. в том числе: 1. 861,55 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 19,5 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 374,26 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в феврале 2020г. 4. 9,83 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 181,33 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 4,97 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей. 7. 75,19 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, будет произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за телематическую услугу системы мониторинга транспорта (сим.карты) АВТОГРАФ, будет произведена согласно выставленных документов 8. 144,26 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, будет произведена согласно выставленных документов.4. Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), будет произведена по факту оказанных услуг. 5. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 9. 23,82 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 10. 1 052,22 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 30,0 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара 12. 61,49 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 75326.5 | 5874.07 | 5874.07 | 3035.65 | 4.03 | 51.6788 | 5874.07 | 3035.65 | 13875.33 | 0 | 5698.37 | 0 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 68909.2 | 5760.21 | 5760.21 | 2921.79 | 4.2401 | 50.7237 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 0 | 5584.51 | 0 | 6181.71 | 0 | 6953.92 | 0 | 7326.76 | 0 | 7162.36 | 0 | 5044.06 | 0 | 3478.23 | 0 | 4212.34 | 0 | 4059.99 | 0 | 4434.64 | 0 |  |  | 0
Всего | 68909.2 | 5760.21 | 5760.21 | 2921.79 | 4.2401 | 50.7237 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 0 | 5584.51 | 0 | 6181.71 | 0 | 6953.92 | 0 | 7326.76 | 0 | 7162.36 | 0 | 5044.06 | 0 | 3478.23 | 0 | 4212.34 | 0 | 4059.99 | 0 | 4434.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 68909.2 | 5760.21 | 5760.21 | 2921.79 | 4.2401 | 50.7237 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 |  | 5584.51 |  | 6181.71 |  | 6953.92 |  | 7326.76 |  | 7162.36 |  | 5044.06 |  | 3478.23 |  | 4212.34 |  | 4059.99 |  | 4434.64
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 6417.3 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 1.7743 | 100 | 113.86 | 113.86 | 5164.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
Всего | 6417.3 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 1.7743 | 100 | 113.86 | 113.86 | 5164.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6417.3 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 1.7743 | 100 | 113.86 | 113.86 | 5164.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.85 |  | 113.85
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 129668.7 | 11419.38 | 11419.38 | 8862.2 | 6.8345 | 77.6067 | 11419.38 | 8862.2 | 11499.02 | 0 | 8285.33 | 0 | 14878.79 | 0 | 7626.45 | 0 | 10425.3 | 0 | 14164.24 | 0 | 6688.13 | 0 | 6475.61 | 0 | 13839.09 | 0 | 7112.48 | 0 | 17254.88 | 0 | Остаток плана на 01.02.2020г. составляет 2557,18 тыс.руб., в том числе: 1) 1109,98 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2019 год за фактически отработанное время.; 2) 888,96 тыс.руб. - по фактически начисленным начислениям на выплаты по оплате труда; 3) 63,33 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 4) 10,63 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 5) 152,96 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, оборудования средств пожарной безопасности зданий и электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования водных диспенсеров; 6) 318,35 тыс.руб. - оплата произведена по факту оказания услуг (сопровождение ПП 1С: Предприятие, АС "Бюджет",АС УРМ,Система удаленного документооборота Фед.казначейства, учет земельных и имущественных отношений SAUMIи т.д.); 7) 12,97 тыс.руб. - оплата по факту поставки товара (вода, стаканы одноразовые).
Всего | 129668.7 | 11419.38 | 11419.38 | 8862.2 | 6.8345 | 77.6067 | 11419.38 | 8862.2 | 11499.02 | 0 | 8285.33 | 0 | 14878.79 | 0 | 7626.45 | 0 | 10425.3 | 0 | 14164.24 | 0 | 6688.13 | 0 | 6475.61 | 0 | 13839.09 | 0 | 7112.48 | 0 | 17254.88 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 129668.7 | 11419.38 | 11419.38 | 8862.2 | 6.8345 | 77.6067 | 11419.38 | 8862.2 | 11499.02 | 0 | 8285.33 | 0 | 14878.79 | 0 | 7626.45 | 0 | 10425.3 | 0 | 14164.24 | 0 | 6688.13 | 0 | 6475.61 | 0 | 13839.09 | 0 | 7112.48 | 0 | 17254.88 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 18782.876 | 814.867 | 814.867 | 567.39 | 3.0208 | 69.6298 | 814.867 | 567.39 | 1805.962 | 0 | 1503.439 | 0 | 1474.669 | 0 | 1555.249 | 0 | 1745.704 | 0 | 1619.329 | 0 | 1620.169 | 0 | 1468.689 | 0 | 1514.029 | 0 | 1509.748 | 0 | 2151.022 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности
Всего | 18782.876 | 814.867 | 814.867 | 567.39 | 3.0208 | 69.6298 | 814.867 | 567.39 | 1805.962 | 0 | 1503.439 | 0 | 1474.669 | 0 | 1555.249 | 0 | 1745.704 | 0 | 1619.329 | 0 | 1620.169 | 0 | 1468.689 | 0 | 1514.029 | 0 | 1509.748 | 0 | 2151.022 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18782.876 | 814.867 | 814.867 | 567.39 | 3.0208 | 69.6298 | 814.867 | 567.39 | 1805.962 | 0 | 1503.439 | 0 | 1474.669 | 0 | 1555.249 | 0 | 1745.704 | 0 | 1619.329 | 0 | 1620.169 | 0 | 1468.689 | 0 | 1514.029 | 0 | 1509.748 | 0 | 2151.022 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 337543.777 | 28943.617 | 28943.617 | 17180.07 | 5.0897 | 59.357 | 28829.757 | 17066.21 | 30763.922 | 0 | 22009.079 | 0 | 30471.859 | 0 | 22656.969 | 0 | 27547.205 | 0 | 28773.929 | 0 | 18570.299 | 0 | 16137.169 | 0 | 27457.559 | 0 | 18962.848 | 0 | 36187.802 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 317279.777 | 28943.617 | 28943.617 | 17180.07 | 5.4148 | 59.357 | 28943.617 | 17180.07 | 35928.782 | 0 | 23048.639 | 0 | 30471.859 | 0 | 22656.969 | 0 | 27547.205 | 0 | 28773.929 | 0 | 18570.299 | 0 | 16137.169 | 0 | 30050.659 | 0 | 18962.848 | 0 | 36187.802 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 89982.901 | 10835.3 | 10835.3 | 4714.83 |  |  | 10835.3 | 4714.83 | 8748.47 | 0 | 6635.8 | 0 | 7822.83 | 0 | 6407.49 | 0 | 7935.581 | 0 | 5714.14 | 0 | 5104.08 | 0 | 4600.78 | 0 | 7778.24 | 0 | 6166.78 | 0 | 12233.41 | 0
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Исполнитель:
Кузьменков П.А.