## за март
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.04.2021 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 01.04.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 124691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 88691.2 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15423.5 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды)
Всего | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 16000
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 108691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 88691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Размещен электронный аукцион на стороительство объекта.
Всего | 108691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 88691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 20000 |  |  |  | 65174.4
бюджет ХМАО – Югры | 8093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 8093.3
бюджет города Когалыма | 15423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 15423.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3317
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоустройства города Когалыма" (показатели 5,6,8)
Всего | 31580.86 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7973.46 | 2485.97 | 490 | 0 | 601.54 | 0 | 980.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22025 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 9555.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7973.46 | 2485.97 | 0 | 0 | 601.54 | 0 | 980.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №1 от 04.02.2021 на выполнение проекно-сметной документации на сумму 490,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 09.03.2021. Работы выполнены, МУ "УКС г. Когалыма" ведется проверка документации. Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией.
Всего | 16352.1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15862.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16352.1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 490 | [11 empty] | 15862.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.2. Ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым-Сургу в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №0187300013721000012 от 12.03.2021 на сумму 515,69 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.06.2021, ведется закупка материалов.
Всего | 899.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 899.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 899.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.3. Капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется уточнение объемов работ.
Всего | 4773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4773.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.4. Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоустройства города Когалыма | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату по мероприятию ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №001/20 от 02.09.2020 - цена контракта 15 000,00 тыс. руб.; - сроки выполнения работ 31.03.2021 (продлены); - перечислен аванс в 2020 году - 3 750,00 тыс. руб.; - работы выполнены, МУ "УКС г. Когалыма" ведется проверка документации. 2. Контракт №16-20П от 17.09.2020 - цена контракта 2 965,93 тыс. руб.; - сроки выполнения работ 30.04.2021; - работы выполнены, МУ "УКС г. Когалыма" ведется проверка документации. Неисполнение сетевого графика, в связи продлением сроков выполнения работ по контракту №001/20 от 02.09.2020.
Всего | 9555.86 | 7973.46 | 2485.97 | 2485.97 | 26.0151 | 31.1781
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 9555.86 | 7973.46 | 2485.97 | 2485.97 | 26.0151 | 31.1781 |  |  | 7973.46 | 2485.97 |  |  | 601.54 |  | 980.79 | [13 empty] | 0.07
Всего по программе | 156272.06 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7973.46 | 2485.97 | 490 | 0 | 601.54 | 0 | 980.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 21535 | 0 | 88691.2 | 0 | 16000 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53448.5 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21535 | 0 | 15423.5 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 9555.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7973.46 | 2485.97 | 0 | 0 | 601.54 | 0 | 980.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)