## на 16.09.2024
Шифр проекта 041-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)
Статус-отчет по проекту № 1 за отчетный период - 03.06.2024 - 16.09.2024 ««Книга в движении» на базе МБУ «Централизованная библиотечная система», ул. Дружбы народов, д.11
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Комментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 3 | 2024-10-31 | 2024-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15
2. Достижение контрольных точек проекта
Достижение контрольных точек проекта№ | Наименование контрольной точки |  |  | Уровень контрольной точки | Индикатор* | План | Факт | Прогноз | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1. | Осуществлен запуск проекта |  |  |  | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  | Шарафутдинова В.А. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
2.1. | Разработан и утверждён паспорт проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | Шарафутдинова В.А. | Утвержденный паспорт проекта «Книга в движении»
3.1. | Разработан и утверждён календарный план проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | Шарафутдинова В.А. | Утвержденный календарный план проекта «Книга в движении»
4.1. | Определена площадка для реализации проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-06-28 | 18.06.2024 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» от 18.06.2024 №19/24
5.2. | Утверждены локальными нормативным актам, регламентирующие реализацию инициативного проекта «Книга в движении» |  |  | 3 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-18 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении положения, регламентирующего реализацию проекта «Книга в движении", от 18.06.2024 №20/24
6.2. | Сформирован кадровый состав работников, привлекаемых к реализации развивающей программы в рамках проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-18 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении развивающей проекта «Книга в движении» от 18.06.2024 №21/24
6.5. | Итоговая аттестация обучающихся |  |  | 3 | 3 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | Раззагова Г.З. | Сканированный муниципальный контракт на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации от 15.05.2024 №15/05 Сканированный акт №32 от 31.08.2024 Сканированный счет №32 от 04.09.2024
7.4. | Поставка, приемка товара |  |  | 3 | 3 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | Раззагова Г.З. | Сканированный муниципальный контракт на поставку товара от 15.05.2024 №28 Сканированный счет на оплату №27 от 27.05.2024 Сканированная товарная накладная №22 от 27.05.2024
8.3. | Сформированы группы обучающихся и утвержден график посещения мероприятий |  |  | 3 | 3 | 2024-09-13 | 2024-09-09 |  | Некрасова Т.В. | 1. Сканированный список группы №1 инициативного проекта «Книга в движении». 2. Сканированный график еженедельных прогулок группы №1 инициативного проекта «Книга в движении».
9.2. | Проведено информирование о мероприятиях в рамках реализации проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-09-30 | 27.09.2024 |  | Новоселова А.М. | https://vk.com/wall-70844496_5054
10.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-10-04 | - | 2024-10-04 | Новоселова А.М.
10.5. | Проект закрыт |  |  | 1 | 3 | 2024-10-31 | - | 2024-10-31 | Некрасова Т.В.
11.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 3 | 2024-11-29 | - | 2024-11-29 | Некрасова Т.В.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Ранг | Вероятность | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Ответственный исполнитель | План | Факт |  | Статус исполнения | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
3. Сканированный список группы №1 инициативного проекта «Книга в движении» |  |  |  |  | да
4. Сканированный график еженедельных прогулок группы №1 инициативного проекта «Книга в движении» |  |  |  |  | да
Руководитель проекта |  | Шарафутдинова В.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Заместитель администратора проекта |  | Раззагова Г.З.
(подпись) (инициалы, фамилия)