## на 16.09.2024
Шифр проекта 037-МПО от «26» апреля 2024 г.
(дата запуска проекта)
Статус-отчет по проекту № 2 за отчетный период - 26.04.2024 - 16.09.2024 «Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" (III этап) »
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Комментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-01
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 3 | 21.952 | 21.952
2. Достижение контрольных точек проекта
Достижение контрольных точек проекта№ | Наименование контрольной точки |  |  | Уровень контрольной точки | Индикатор* | План | Факт | Прогноз | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1.1. | Заключен контракт на осуществление строительно- монтажных работ (далее- СМР) |  |  | 3 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  | Кадыров И.Р. | Муниципальный контракт №0187300013724000020 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» 3 этап (идентификационный код закупки 243860805423786080100100410014299244
2.1. | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | Краева О.В. | Протокол №84 от 26.04.2024 заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
3.1. | Разработан и утвержден паспорт проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-05-20 | 20.05.2024 |  | Краева О.В. | Утвержденный паспорт проекта направлен в адрес УИДиРП 037-МПО от 26.04.2024
4.1. | Разработан и утвержден календарный план проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-05-20 | 20.05.2024 |  | Краева О.В. | Утвержденный календарный план проекта направлен в адрес УИДиРП 37-МПО от 26.04.2024
5.4. | Завершены СМР |  |  | 2 | 3 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | Кадыров И.Р. | 1. Акт № 23 приемки законченного строительством объекта от 27.08.2024. (по форме КС-11). Риск неисполнения сроков отсутствует. 2. Акт приемки выполненных работ общественной комиссией муниципального образования ХМАО-Югры городского округа города Когалыма по обеспечению реализации приоритетного проекта "ФКГС" по строительству объекта благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме"III этап от 02.09.2024 3.Акт об отсутствии членов общественной комиссии муниципального образования ХМАО-Югры городского округа города Когалыма по обеспечению реализации приоритетного проекта "ФКГС"по строительству объекта благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме"III этап от 02.09.2024 от 02.09.2024. Риски исполнения сроков отсутствуют.
6.3. | Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 3 | 2024-10-30 | - | 2024-10-30 | Ковальчук А.В.
7.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 2 | 3 | 2024-11-06 | - | 2024-11-06 | Краева О.В.
8.3. | Проект закрыт |  |  | 2 | 3 | 2024-11-29 | - | 2024-11-29 | Краева О.В.
9.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 3 | 2024-12-16 | - | 2024-12-16 | Краева О.В.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Ранг | Вероятность | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Ответственный исполнитель | План | Факт |  | Статус исполнения | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
1.Акт № 23 приемки законченного строительством объекта от 27.08.2024 (по форме КС-11) |  |  |  | да
2. Акт приемки выполненных работ общественной комиссией муниципального образования ХМАО-Югры городского округа города Когалыма по обеспечению реализации приоритетного проекта "ФКГС" по строительству объекта благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме"III этап от 02.09.2024 |  |  |  | да
3.Акт об отсутствии членов общественной комиссии муниципального образования ХМАО-Югры городского округа города Когалыма по обеспечению реализации приоритетного проекта "ФКГС"по строительству объекта благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме"III этап от 02.09.2024 от 02.09.2024 |  |  |  | да
Руководитель проекта |  | Краева О.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Юшко Н.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)