## 13. Экон. разв.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Экономическое развитие города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 38477.4 | 23233.953 | 20725.685 | 20725.685 | 53.8646 | 89.2043 | 4960.737 | 3013.387 | 3043.72 | 3001.278 | 2602.07 | 2276.56 | 3606.236 | 2949.15 | 2884.009 | 2842.07 | 2616.714 | 3636.05 | 3520.467 | 3007.19 | 2892.919 | 0 | 2616.714 | 0 | 3395.94 | 0 | 2855.023 | 0 | 3482.851 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 38477.4 | 23233.953 | 20725.685 | 20725.685 | 53.8646 | 89.2043 | 4960.737 | 3013.387 | 3043.72 | 3001.278 | 2602.07 | 2276.56 | 3606.236 | 2949.15 | 2884.009 | 2842.07 | 2616.714 | 3636.05 | 3520.467 | 3007.19 | 2892.919 | 0 | 2616.714 | 0 | 3395.94 | 0 | 2855.023 | 0 | 3482.851 | 0
Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и развитие сферы муниципальных услуг»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» / «Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата»: | Всего | 121.2 | 55.208 | 55.21 | 55.21 | 45.5528 | 100.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.434 | 27.43 | 6.565 | 6.57 | 14.644 | 14.64 | 6.565 | 6.57 | 15.475 | 0 | 14.644 | 0 | 0 | 0 | 13.204 | 0 | 22.669 | 0 | Оплата за статистические сборники производится согласно выставленным счетам (учитывая фактические сроки поступления статистической информации).
|  | бюджет города Когалыма | 121.2 | 55.208 | 55.21 | 55.21 | 45.5528 | 100.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.434 | 27.43 | 6.565 | 6.57 | 14.644 | 14.64 | 6.565 | 6.57 | 15.475 | 0 | 14.644 | 0 | 0 | 0 | 13.204 | 0 | 22.669 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 38356.2 | 23178.745 | 20670.475 | 20670.475 | 53.8908 | 89.1786 | 4960.737 | 3013.387 | 3043.72 | 3001.278 | 2602.07 | 2276.56 | 3578.802 | 2921.72 | 2877.444 | 2835.5 | 2602.07 | 3621.41 | 3513.902 | 3000.62 | 2877.444 | 0 | 2602.07 | 0 | 3395.94 | 0 | 2841.819 | 0 | 3460.182 | 0 | Экономия на оплату труда и начислений на нее сложилась в связи с наличием больничных листов.
|  | бюджет города Когалыма | 38356.2 | 23178.745 | 20670.475 | 20670.475 | 53.8908 | 89.1786 | 4960.737 | 3013.387 | 3043.72 | 3001.278 | 2602.07 | 2276.56 | 3578.802 | 2921.72 | 2877.444 | 2835.5 | 2602.07 | 3621.41 | 3513.902 | 3000.62 | 2877.444 | 0 | 2602.07 | 0 | 3395.94 | 0 | 2841.819 | 0 | 3460.182 | 0
| «Обеспечено функционирование управления экономики Администрации города Когалыма» | Всего | 29563.4 | 17793.511 | 16081.046 | 16081.046 | 54.3951 | 90.3759 | 3820.712 | 2323.788 | 2309.951 | 2205.008 | 2008.401 | 1722.44 | 2749.21 | 2342.84 | 2212.526 | 2062.5 | 2008.401 | 2869.96 | 2684.31 | 2554.51 | 2212.526 | 0 | 2008.401 | 0 | 2684.31 | 0 | 2212.526 | 0 | 2652.126 | 0 | Экономия на оплату труда и начислений на нее сложилась в связи с наличием больничных листов.
|  | бюджет города Когалыма | 29563.4 | 17793.511 | 16081.046 | 16081.046 | 54.3951 | 90.3759 | 3820.712 | 2323.788 | 2309.951 | 2205.008 | 2008.401 | 1722.44 | 2749.21 | 2342.84 | 2212.526 | 2062.5 | 2008.401 | 2869.96 | 2684.31 | 2554.51 | 2212.526 | 0 | 2008.401 | 0 | 2684.31 | 0 | 2212.526 | 0 | 2652.126 | 0
| «Обеспечено функционирование отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма» | Всего | 8792.8 | 5385.234 | 4589.429 | 4589.429 | 52.1953 | 85.2225 | 1140.025 | 689.599 | 733.769 | 796.27 | 593.669 | 554.12 | 829.592 | 578.88 | 664.918 | 773 | 593.669 | 751.45 | 829.592 | 446.11 | 664.918 | 0 | 593.669 | 0 | 711.63 | 0 | 629.293 | 0 | 808.056 | 0 | Экономия на оплату труда и начислений на нее сложилась в связи с наличием больничных листов.
|  | бюджет города Когалыма | 8792.8 | 5385.234 | 4589.429 | 4589.429 | 52.1953 | 85.2225 | 1140.025 | 689.599 | 733.769 | 796.27 | 593.669 | 554.12 | 829.592 | 578.88 | 664.918 | 773 | 593.669 | 751.45 | 829.592 | 446.11 | 664.918 | 0 | 593.669 | 0 | 711.63 | 0 | 629.293 | 0 | 808.056 | 0