## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
Мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.02.2021 | Профинансировано на 01.02.2021 | Кассовый расход на 01.02.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (1,2,3)
Всего | 19990.5073 | 31.322 | 31.322 | 12.38 | 0.061929 | 39.5249 | 31.322 | 12.38 | 548.1367 | 0 | 412.6815 | 0 | 844.0066 | 0 | 642.212 | 0 | 5661.6356 | 0 | 5124.1257 | 0 | 4553 | 0 | 1164.9299 | 0 | 518.6182 | 0 | 339.4055 | 0 | 150.4338 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2738.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 61.2104 | 0 | 160.4477 | 0 | 190.6424 | 0 | 448.5396 | 0 | 572.1354 | 0 | 536.9553 | 0 | 541.4746 | 0 | 71.4847 | 0 | 58.5354 | 0 | 66.9654 | 0
бюджет города Когалыма | 17252.3073 | 31.322 | 31.322 | 12.38 | 0.071759 | 39.5249 | 31.322 | 12.38 | 518.3274 | 0 | 351.4711 | 0 | 683.5589 | 0 | 451.5697 | 0 | 5213.0959 | 0 | 4551.9903 | 0 | 4016.0446 | 0 | 623.4552 | 0 | 447.1335 | 0 | 280.8702 | 0 | 83.4685 | 0
1.1.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 11645.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 0 | 0 | 163.9992 | 0 | 0 | 0 | 3940.2595 | 0 | 3741.9368 | 0 | 3206.9368 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1631.75 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 561.75 |  | 535 |  | 535
бюджет города Когалыма | 10013.3073 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 56.925 |  |  |  | 163.9992 |  |  |  | 3940.2595 |  | 3180.1868 |  | 2671.9368
1.1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 2440.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 360.1007 | 0 | 355.484 | 0 | 355.484 | 0 | 306.775 | 0 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7743 | 0 | 337.7365 | 0 | 289.6205 | 0 | 48.15 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 347.75 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50.825 |  | 50.825 |  | 50.825 |  | 50.825 | [7 empty] | 48.15 |  | 48.15 |  | 48.15
бюджет города Когалыма | 2093.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 360.1007 |  | 304.659 |  | 304.659 |  | 255.95 | [7 empty] | 336.7743 |  | 289.5865 |  | 241.4705
1.1.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 1887.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.4768 |  | 0 |  | 631.5948 |  | 604.8642 |  | 604.8642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1887.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 46.4768 |  |  |  | 631.5948 |  | 604.8642 |  | 604.8642
1.1.4. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 4016.7 | 31.322 | 31.322 | 12.38 | 0.30821 | 39.5249 | 31.322 | 12.38 | 131.1109 | 0 | 57.1975 | 0 | 278.0466 | 0 | 335.437 | 0 | 1038.9563 | 0 | 777.3246 | 0 | 741.1989 | 0 | 293.1556 | 0 | 180.8816 | 0 | 49.785 | 0 | 102.2838 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 758.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 29.8093 |  | 10.3854 |  | 109.6226 |  | 139.8174 |  | 397.7147 |  | 10.3854 |  | 1.9553 |  | 6.4746 |  | 23.3346 |  | 10.3854 |  | 18.8153
бюджет города Когалыма | 3258 | 31.322 | 31.322 | 12.38 | 0.37999 | 39.5249 | 31.322 | 12.38 | 101.3016 |  | 46.8121 |  | 168.424 |  | 195.6197 |  | 641.2417 |  | 766.9393 |  | 739.2436 |  | 286.6809 |  | 157.547 |  | 39.3997 |  | 83.4685 |  | МКУ "УОДОМС": Остаток плановых ассигнований в сумме 18,94 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 18,94 тыс. руб., в т.ч. 7,62 тыс. руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц); 11,32 тыс. руб.-возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств сформировался в связи с прохождением первичного медосмотра ранее.
Итого по подпрограмме 1 «Содействие трудоустройству граждан», в том числе | 19990.5073 | 31.322 | 31.322 | 12.38 | 0.061929 | 39.5249 | 31.322 | 12.38 | 548.1367 | 0 | 412.6815 | 0 | 844.0066 | 0 | 642.212 | 0 | 5661.6356 | 0 | 5124.1257 | 0 | 4553 | 0 | 1164.9299 | 0 | 518.6182 | 0 | 339.4055 | 0 | 150.4338 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2738.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 61.2104 | 0 | 160.4477 | 0 | 190.6424 | 0 | 448.5396 | 0 | 572.1354 | 0 | 536.9553 | 0 | 541.4746 | 0 | 71.4847 | 0 | 58.5354 | 0 | 66.9654 | 0
бюджет города Когалыма | 17252.3073 | 31.322 | 31.322 | 12.38 | 0.071759 | 39.5249 | 31.322 | 12.38 | 518.3274 | 0 | 351.4711 | 0 | 683.5589 | 0 | 451.5697 | 0 | 5213.0959 | 0 | 4551.9903 | 0 | 4016.0446 | 0 | 623.4552 | 0 | 447.1335 | 0 | 280.8702 | 0 | 83.4685 | 0
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (4)
Всего | 3171.9 | 326.7759 | 326.8 | 226.0964 | 7.1281 | 69.19 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 0 | 141.684 | 0 | 318.036 | 0 | 177.877 | 0 | 361.201 | 0 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 353.234 | 0 | 115.233 | 0 | 295.7951 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3171.9 | 326.7759 | 326.8 | 226.0964 | 7.1281 | 69.19 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 |  | 141.684 |  | 318.036 |  | 177.877 |  | 361.201 |  | 316.583 |  | 171.57 |  | 389.151 |  | 353.234 |  | 115.233 |  | 295.7951 |  | Остаток плановых ассигнований (бюджет автоономного округа) в сумме 100,7 тыс. рублей. Возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 11 устных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
Итого по подпрограмме 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме», в том числе | 3171.9 | 326.7759 | 326.8 | 226.0964 | 7.1281 | 69.19 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 0 | 141.684 | 0 | 318.036 | 0 | 177.877 | 0 | 361.201 | 0 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 353.234 | 0 | 115.233 | 0 | 295.7951 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3171.9 | 326.7759 | 326.8 | 226.0964 | 7.1281 | 69.19 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 0 | 141.684 | 0 | 318.036 | 0 | 177.877 | 0 | 361.201 | 0 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 353.234 | 0 | 115.233 | 0 | 295.7951 | 0
Подпрограмма 3. «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве»
3.1 «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места» (5)
Всего | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 72.7
Итого по подпрограмме 3 «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве», в том числе | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
Всего по муниципальной программе: | 23235.1073 | 358.0979 | 358.122 | 238.4763 | 1.0264 | 66.5953 | 358.0979 | 238.4763 | 752.8967 | 0 | 554.3655 | 0 | 1162.0426 | 0 | 820.089 | 0 | 6022.8366 | 0 | 5440.7087 | 0 | 4724.57 | 0 | 1554.0809 | 0 | 871.8521 | 0 | 454.6385 | 0 | 518.9289 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5982.8 | 326.7759 | 326.8 | 226.0964 | 3.7791 | 69.19 | 326.7759 | 226.0964 | 234.5693 | 0 | 202.8944 | 0 | 478.4837 | 0 | 368.5194 | 0 | 809.7406 | 0 | 888.7184 | 0 | 708.5253 | 0 | 930.6256 | 0 | 424.7186 | 0 | 173.7683 | 0 | 435.4604 | 0
бюджет города Когалыма | 17252.3073 | 31.322 | 31.322 | 12.38 | 0.071759 | 39.5249 | 31.322 | 12.38 | 518.3274 | 0 | 351.4711 | 0 | 683.5589 | 0 | 451.5697 | 0 | 5213.0959 | 0 | 4551.9903 | 0 | 4016.0446 | 0 | 623.4552 | 0 | 447.1335 | 0 | 280.8702 | 0 | 83.4685 | 0
Начальник управления экономики ____________Загорская.Е.Г.
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785