## МП АПК (7)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900)
тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства»
Всего по подпрограмме, в том числе | 2214.3 | 2034.2536 | 2034.2536 | 2034.2536 | 91.8689 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1017.7 | 1017.7 | 270 | 360 | 15.9 | 15.9 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 100.6536 | 100.6536 | 180.0464 | 0
бюджет автономного округа | 1134.3 | 1134.2536 | 1134.2536 | 1134.2536 | 99.9959 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.7 | 1017.7 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6536 | 100.6536 | 0.04639 | 0 | 1. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 10.04.2023 № 646 плановые асигнования в сумме 1 017,70 тыс.руб. доведены до получателя. 2. 15,9 тыс.руб. доведены до сотрудника, осуществляющего администрирование. В соответствии с приказом КФ Администрации г.Когалыма от 20.10.2023 №78-О доведены дополнительные плановые ассигнования за счет средств бюджета ХМАО-Югры в сумме 100,70 тыс.руб. 3. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 13.11.2023 № 2250 дополнительные плановые ассигнования в сумме 100,50 тыс.руб. доведены до получателя. 4. 0,15361 тыс.руб. доведены до сотрудника, осуществляющего администрирование 28.11.2023.
бюджет города Когалыма | 1080 | 900 | 900 | 900 | 83.3333 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 360 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 0
1.1 Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (I, 1,2, 3)
Всего | 1134.3 | 1134.2536 | 1134.2536 | 1134.2536 | 99.9959 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.7 | 1017.7 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6536 | 100.6536 | 0.04639 | 0
бюджет автономного округа | 1134.3 | 1134.2536 | 1134.2536 | 1134.2536 | 99.9959 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.7 | 1017.7 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6536 | 100.6536 | 0.04639 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) (I, 1,2, 3, 4, 5)
Всего | 1080 | 900 | 900 | 900 | 83.3333 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 360 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 21.04.2023 № 768 плановые асигнования в сумме 360,0 тыс.руб. доведены до получателя. 2. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 19.07.2023 №1342 плановые асигнования в сумме 270,0 тыс.руб. доведены до получателя. 3. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 18.10.2023 №2058 плановые асигнования в сумме 270,0 тыс.руб. доведены до получателя.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1080 | 900 | 900 | 900 | 83.3333 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 360 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 0
1.3 Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства»
Всего по подпрограмме, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (I,4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса»
Всего по подпрограмме, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса (I, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных».
Всего по подпрограмме, в том числе | 23592.5 | 15440.09 | 15440.09 | 15440.09 | 65.4449 | 100 | 164.49 | 164.49 | 197.11 | 195.48 | 257.33 | 258.96 | 283.61 | 283.61 | 354.43 | 354.43 | 365.91 | 365.91 | 2540.57 | 2540.57 | 3212.02 | 3173.63 | 4567.15 | 4605.54 | 430.21 | 430.21 | 3067.26 | 3067.26 | 8152.41 | 0
бюджет автономного округа | 809.6 | 809.6 | 809.6 | 809.6 | 100 | 100 | 164.49 | 164.49 | 197.11 | 195.48 | 257.33 | 258.96 | 182.17 | 182.17 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22782.9 | 14630.49 | 14630.49 | 14630.49 | 64.217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 101.44 | 346.83 | 346.83 | 365.91 | 365.91 | 2540.57 | 2540.57 | 3212.02 | 3173.63 | 4567.15 | 4605.54 | 430.21 | 430.21 | 3066.36 | 3066.36 | 8152.41 | 0
4.1 Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных (7)
Всего | 5174.2 | 4436.78 | 4436.78 | 4436.78 | 85.7481 | 100 | 164.49 | 164.49 | 197.11 | 195.48 | 257.33 | 258.96 | 283.61 | 283.61 | 354.43 | 354.43 | 327.91 | 327.91 | 352.7 | 352.7 | 552.14 | 513.75 | 688.29 | 726.68 | 430.21 | 430.21 | 828.56 | 828.56 | 737.42 | 0
бюджет автономного округа | 809.6 | 809.6 | 809.6 | 809.6 | 100 | 100 | 164.49 | 164.49 | 197.11 | 195.48 | 257.33 | 258.96 | 182.17 | 182.17 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4364.6 | 3627.18 | 3627.18 | 3627.18 | 83.1045 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 101.44 | 346.83 | 346.83 | 327.91 | 327.91 | 352.7 | 352.7 | 552.14 | 513.75 | 688.29 | 726.68 | 430.21 | 430.21 | 827.66 | 827.66 | 737.42 | 0 | С ИП Скляр Л.П. заключены контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма: - от 13.12.2022 №59 на сумму 360,00 тыс.руб.; - от 27.12.2022 №0187300013722000227 на сумму 2005,30 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.04.2023 №40-О доведены плановые ассигнования в сумме 7,6 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 2 226,7 тыс.руб. С Абабий О.Н. заключен МК от 03.07.2023 №28/2023 на оказание услуг по подготовке животного к проведению ветеринарных мероприятий с послеоперационным уходом на территории города Когалыма на сумму 599,4 тыс.руб. Период оказания услуг по МК по 31.12.2023. С ИП Скляр Л.П. заключен контракт от 07.08.2023 №50/2023 на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма на сумму 600,00 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 12.09.2023 №298-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 573,3 тыс.руб. С ИП Скляр Л.П. заключен контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма от 08.09.2023 №0187300013723000287 на сумму 1034,33 тыс.руб. В соответствии с приказом КФ Администрации г.Когалыма от 18.10.2023 №78-О доведены дополнительные плановые ассигнования за счет средств бюджета ХМАО-Югры в сумме 0,900 тыс.руб. За ноябрь отловлено 24 животных; внесена информация в АИС по 24 животным; содержание животных составило 2933 суток. С начала года отловлено 170 животных; внесена информация в АИС по 170 животным; содержание животных составило 26 084 суток. С ИП Скляр Л.П. заключен контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма от 16.11.2023 №98/20237 на сумму 600,00 тыс.руб.
4.2 Создание приюта для животных на территории города Когалыма (8)
Всего | 18418.3 | 11003.31 | 11003.31 | 11003.31 | 59.7412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2187.87 | 2187.87 | 2659.88 | 2659.88 | 3878.86 | 3878.86 | 0 | 0 | 2238.7 | 2238.7 | 7414.99 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18418.3 | 11003.31 | 11003.31 | 11003.31 | 59.7412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2187.87 | 2187.87 | 2659.88 | 2659.88 | 3878.86 | 3878.86 | 0 | 0 | 2238.7 | 2238.7 | 7414.99 | 0 | 1. Муниципальный контракт №6/2023 от 29.03.2023 на оказание услуг по оформлению межевого плана под размещение объекта "Приют для животных в г. Когалыме", по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 38,00 тыс. руб., срок завершения оказания услуг 30.06.2023. Услуги по контракту оказаны. Оплата произведена в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №0187300013723000045 от 17.04.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ для объекта "Реконструкция производственного здания №2, расположенного по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 строение 13, под объект "Приют для животных в городе Когалыме" на сумму 1 548,22 тыс. руб., срок выполнения работ 30.10.2023, ведутся работы. 3. Муниципальный контракт №0187300013723000058 от 02.05.2023 на выполнение работ по установке вольеров на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 5 240,50 тыс. руб., срок выполнения работ 16.10.2023. Работы по контракту выполнены. Оплата работ произведена в полном объеме. 4. Муниципальный контракт №0187300013723000053 от 02.05.2023 на выполнение работ по обустройству территории под "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 5 957,64 тыс. руб., срок выполнения работ 29.09.2023, ведутся работы. Работы по МК выполнены на сумму 1657,47 тыс.руб. Произведена оплата выполненных работ. 5. Муниципальный контракт №12/2023 от 09.06.2023 на выполнение работ по устройству основания под сооружения в зоне содержания животных на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 530,403 тыс.руб. Работы по МК выполнены. Оплата произведена в полном объеме. 6. Муниципальный контракт №33/2023 от 07.07.2023 на выполнение работ по монтажу системы наружной канализации на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 599,134 тыс.руб. Работы завершены. Произведена оплата выполненных работ. 7. Муниципальный контракт №36/2023 от 10.07.2023 на выполнение работ по монтажу наружных сетей водопровода на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 488,591 тыс.руб. Срок окончания работ 11.12.2023. 8. Муниципальный контракт №0187300013723000257 от 07.08.2023 на выполнение работ по установке сооружений стационара и изолятора в зоне содержания животных на территории под "Приют для животных в городе Когалыме", по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 2 988,01 тыс.руб. Срок окончания работ 23.10.2023. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 12.09.2023 №298-ГД на создание приюта для животных выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 1 000,00 тыс.руб. 9. Муниципальный контракт №78/2023 от 11.10.2023 на выполнение работ по монтажу инженерных сетей в доме "Волонтера" и в доме "Карантин" на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 258,261 тыс.руб. 10. Муниципальный контракт №80/2023 от 18.10.2023 на выполнение работ по устройству перегородок в доме волонтёров на объекте "Приют для животных в городе Когалыме", расположенном по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 142,497 тыс.руб. 11. Муниципальный контракт №0387300043823000001 от 27.10.2023 на выполнение работ по установке сооружений стационара и изолятора в зоне содержания животных на территории под "Приют для животных в городе Когалыме", по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 2 980,011 тыс.руб. 12. Муниципальный контракт №99/2023 от 27.11.2023 на выполнение электромонтажных работ в сооружении карантина на объекте:"Приют для животных в городе Когалыме", расположенном по адресу: город Когалым, Повховское шоссе, 2 на сумму 113,42 тыс.руб.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 25806.8 | 17474.3436 | 17474.3436 | 17474.3436 | 67.7122 | 100 | 164.49 | 164.49 | 287.11 | 195.48 | 257.33 | 258.96 | 1301.31 | 1301.31 | 624.43 | 714.43 | 381.81 | 381.81 | 2810.57 | 2810.57 | 3212.02 | 3173.63 | 4567.15 | 4605.54 | 700.21 | 700.21 | 3167.9136 | 3167.9136 | 8332.4564 | 0
бюджет автономного округа | 1943.9 | 1943.8536 | 1943.8536 | 1943.8536 | 99.9976 | 100 | 164.49 | 164.49 | 197.11 | 195.48 | 257.33 | 258.96 | 1199.87 | 1199.87 | 7.6 | 7.6 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5536 | 101.5536 | 0.04639 | 0
бюджет города Когалыма | 23862.9 | 15530.49 | 15530.49 | 15530.49 | 65.0822 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 101.44 | 616.83 | 706.83 | 365.91 | 365.91 | 2810.57 | 2810.57 | 3212.02 | 3173.63 | 4567.15 | 4605.54 | 700.21 | 700.21 | 3066.36 | 3066.36 | 8332.41 | 0
Процессная часть в целом по МП | 25806.8 | 17474.3436 | 17474.3436 | 17474.3436 | 67.7122 | 100 | 164.49 | 164.49 | 287.11 | 195.48 | 257.33 | 258.96 | 1301.31 | 1301.31 | 624.43 | 714.43 | 381.81 | 381.81 | 2810.57 | 2810.57 | 3212.02 | 3173.63 | 4567.15 | 4605.54 | 700.21 | 700.21 | 3167.9136 | 3167.9136 | 8332.4564 | 0
бюджет автономного округа | 1943.9 | 1943.8536 | 1943.8536 | 1943.8536 | 99.9976 | 100 | 164.49 | 164.49 | 197.11 | 195.48 | 257.33 | 258.96 | 1199.87 | 1199.87 | 7.6 | 7.6 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5536 | 101.5536 | 0.04639 | 0
бюджет города Когалыма | 23862.9 | 15530.49 | 15530.49 | 15530.49 | 65.0822 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 101.44 | 616.83 | 706.83 | 365.91 | 365.91 | 2810.57 | 2810.57 | 3212.02 | 3173.63 | 4567.15 | 4605.54 | 700.21 | 700.21 | 3066.36 | 3066.36 | 8332.41 | 0
| Начальник УИДиРП |  |  | Феоктистов В.И.
(подпись)
Исполнитель: Главный специалист ОПРиРП УИДиРП, Гариева Л.В., тел.93756
Шамерзоева Т.Ф. главный специалист ОПРиПР 93-756