## за июнь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.07.2021 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 01.07.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 163432 | 6000 | 6000 | 6000 | 3.6713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 5147.62 | 0 | 8852.38 | 0 | 0 | 0 | 87493.2 | 0 | 55874.2 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 6000 | 6000 | 6000 | 7.0444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 5147.62 | 0 | 8852.38 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 41640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048.1 | 0 | 30592.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10425 | 0 | 25281.9 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 11090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742 | 0 | 7348.2 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды)
Всего | 35384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225.5 | 0 | 31159 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.04.2021 №460/04/232 на благоустройство дворовых территорий выделены плановые ассигнования в сумме 13 959,0 тыс.руб. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 19.05.2021 №460/05/368 выделены дополнительные плановые ассигнования на благоустройство дворовых территорий в сумме 1 200,0 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 18113.8 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2954.8 |  | 15159
бюджет города Когалыма | 16425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 425 |  | 16000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3914.8 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 425 |  | 3489.8
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 845.7
1.1.1.1. Реализация инициативного проекта "Двор моей мечты" | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 20.05.2021 №47-О, в соответствии с уведомлением Департамента финансов ХМАО-Югры от 13.05.2021 №250/05/11, выделены плановые ассигнования на финансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" в сумме 2 954,8 тыс.руб. На основании решения Думы города Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" за счет средств местного бюджета в сумме 425,0 тыс.руб., за счет средств собственников МКД в сумме 845,7 тыс.руб. (по состоянию на 30.06.2021 перечислено 410,00 тыс.руб.)
Всего | 4225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2954.8
бюджет города Когалыма | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 425
в т.ч. МБ в части софинансирования | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 425
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 845.7
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 128047.5 | 6000 | 6000 | 6000 | 4.6858 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 5147.62 | 0 | 8852.38 | 0 | 0 | 0 | 83267.7 | 0 | 24715.2 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 6000 | 6000 | 6000 | 7.0444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 5147.62 | 0 | 8852.38 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 23526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 15433.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 9281.9 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №0187300013721000054 от 15.04.2021 на сумму 103 183,65 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.10.2021. ОАиГ Администрации г.Когалыма: Заключен муниципальный контракт №01873000137200002990001 от 24.09.2020 на сумму 5 423,50 тыс.руб. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для благоустройства объекта: «Набережная реки Ингу-Ягун».
Всего | 128047.5 | 6000 | 6000 | 6000 | 4.6858 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 5147.62 | 0 | 8852.38 | 0 | 0 | 0 | 83267.7 | 0 | 24715.2 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 6000 | 6000 | 6000 | 7.0444 | 100 | [10 empty] | 6000 | 6000 | 5147.62 |  | 8852.38 |  |  |  | 65174.4
бюджет ХМАО – Югры | 23526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 8093.3 |  | 15433.3
бюджет города Когалыма | 19346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 10000 |  | 9281.9 |  | 64.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3317 |  | 3858.4
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоустройства города Когалыма" (показатели 5,6,8)
Всего | 53069.6 | 490 | 490 | 490 | 0.92332 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 27339.2 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28069.6 | 490 | 490 | 490 | 1.7457 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 27339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №1 от 04.02.2021 на выполнение проекно-сметной документации на сумму 490,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 09.03.2021. Работы выполнены и оплачены. 2. Муниципальный контракт №0187300013721000115 от 01.06.2021 на сумму 20 117,13 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 23.08.2021, ведутся работы.
Всего | 21109.6 | 490 | 490 | 490 | 2.3212 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21109.6 | 490 | 490 | 490 | 2.3212 | 100 |  |  |  |  | 490 |  |  | 490 | [8 empty] | 20619.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.2. Ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым-Сургут в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000012 от 12.03.2021 на сумму 515,69 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.06.2021, специалистом МУ "УКС г. Когалыма" ведется проверка приемо-сдаточной документации. 2. В стадии заключения муниципальный контракт на выполнение дополнительного объема работ на сумму 240,40 тыс. руб.
Всего | 756.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 756.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 240.4 |  |  |  | 515.7
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.3. Капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000110 от 31.05.2021 на сумму 5 828,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.08.2021, ведутся работы.
Всего | 6203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 6203.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.4. Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар в городе Когалыме» | [30 empty] | ОАиГ Администрации г.Когалыма Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ». В настоящее время разработка проекта по благоустройству Рябинового бульвара находятся в стадии согласования с руководством ПАО «ЛУКОЙЛ». Планируемый срок исполнения мероприятия – октябрь 2021 года.
Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 5000
1.2.5. Строительство объекта «Сквер по улице Сибирской» | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Контракт №17-21ПИ от 04.06.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1 622,59 тыс. руб. срок завершения выполнения работ - 30.07.2021, ведется выполнение работ. Ведется работа по заключению контракта на строительство объекта
Всего | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 2622.59 |  | 4513.22 |  |  |  | 12864.19
Всего по программе | 216501.6 | 6490 | 6490 | 6490 | 2.9977 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 5388.02 | 0 | 8852.38 | 0 | 27339.2 | 0 | 92493.2 | 0 | 55874.2 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 6000 | 6000 | 6000 | 7.0444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 5147.62 | 0 | 8852.38 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 41640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048.1 | 0 | 30592.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 63841.1 | 490 | 490 | 490 | 0.76753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 27339.2 | 0 | 10425 | 0 | 25281.9 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 11090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742 | 0 | 7348.2 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 25845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель директора МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.В.Епифанова | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)