## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2018
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.07.2018 | Профинансировано на 01.07.2018 | Кассовый расход на 01.07.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 234505.901 | 57004.8934 | 122046.0654 | 107064.8235 | 45.6555 | 187.8169 | 20166.404 | 4269.0983 | 16897.1485 | 17485.4688 | 18168.291 | 13741.8394 | 17034.0929 | 15679.4246 | 24537.716 | 19656.5488 | 25250.713 | 28585.4237 | 19220.062 | 0 | 13022.912 | 0 | 17327.6641 | 0 | 16681.4995 | 0 | 16256.662 | 0 | 29942.736 | 0 |  | -50059.9302 | 234505.901 | 51175.8311 | 72265.9364 | -15261.043
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 160570.497 | 23532.027 | 88573.199 | 77895.8245 | 48.5119 | 331.0205 | 10998.597 | 3190.5123 | 12533.43 | 14670.7188 | 11725.115 | 11217.2164 | 13154.51 | 12772.6246 | 20281.174 | 13599.7088 | 19888.673 | 22440.9337 | 15081.72 | 0 | 9250.38 | 0 | 11092.29 | 0 | 12921.888 | 0 | 12029.7 | 0 | 11613.03 | 0 |  | -54363.7975 | 160570.507 | 41851.0721 | 48411.652
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | Экономия денежных средств по оплате договоров ГПХ, в связи с меньшим количеством дней по проведения соревнований. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3203.8 | 1736.87 | 1736.87 | 1439.1334 | 44.9196 | 82.8579 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 0 | 323.47 | 0 | 80.16 | 0 | 298.03 | 0 | 396.59 | 0 | 217.89 | 0 |  | 297.7366 | 3203.8 | 1151.0635 | 1219.88
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3203.8 | 1736.87 | 1736.87 | 1439.1334 | 44.9196 | 82.8579 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 |  | 323.47 |  | 80.16 |  | 298.03 |  | 396.59 |  | 217.89 |  |  | 297.7366 | 3203.8 | 1151.0635 | 1219.88
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 149795.097 | 81842.597 | 81842.597 | 74994.7548 | 50.0649 | 91.6329 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13992.41 | 11303.02 | 11055.8607 | 12862.41 | 12277.7106 | 16177.774 | 13350.1839 | 18750.596 | 21137.0774 | 12661.93 | 0 | 8888.81 | 0 | 11004.53 | 0 | 12405.44 | 0 | 11614.09 | 0 | 11377.7 | 0 | Перерасход денежных средств в связи с перераспределением остатков 2017 года на: командировочные расходы сотрудников учреждения, на оплату тепловой энергии, на выполнение энергетического обследования и составления энергетического паспорта 6 (шести) объектов МАУ "Дворец спорта", на обучение сотрудников, составление проектно-сметной документации на ремонт кровли крыши СЦ "Юбилейный", создание сайта, приобретение мебели для секции картинга, приобретение флагов, приобретение коврового покрытия, приобретение мишеней, приобретение вентиляторов, приобретение комплектующих для холодильной установки, приобретение информационных табличек. На текущую дату сложился остаток денежных средств в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест. Согласно фактическим показателям приборов учета по водоснабжению. По уборке снега согласно фактически предоставленным услугам. Согласно условиям договора, исследование воды в чашах бассейнов проводиться ежемесячно, но счет выставляется поквартально и складывается из месячных сумм. В связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта". | 6847.8422 | 149795.097 | 40507.4935 | 46914.227
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 142341.597 | 78088.697 | 78088.697 | 73894.7711 | 51.9137 | 94.6293 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13992.41 | 11303.02 | 11055.8607 | 12862.41 | 12277.7106 | 15561.174 | 13350.1839 | 15613.296 | 20037.0937 | 12045.33 |  | 8272.21 |  | 10387.93 |  | 11788.84 |  | 10997.49 |  | 10761.1 |  |  | 4193.9259 | 142341.597 | 40507.4935 | 46914.227
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7453.5 | 3753.9 | 3753.9 | 1099.9837 | 14.7579 | 29.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.6 | 0 | 3137.3 | 1099.9837 | 616.6 |  | 616.6 |  | 616.6 |  | 616.6 |  | 616.6 |  | 616.6 |  | Остаток денежных средств в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест. |  |  | 0 | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | На текущую дату сложилась экономия в связи с невыездом на соревнования 2 этап Зимний Фестиваль ВФСК "ГТО" в период с 30.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в г. Ханты-Мансийск по причине болезни основного состава команды. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.2 | 252.09 | 252.09 | 158.2663 | 42.7516 | 62.7817 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 7.6 | 0 | 35.96 | 0 | 19.02 | 0 | 17.44 | 0 |  | 93.8236 | 370.21 | 111.105 | 196.14
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 252.09 | 252.09 | 158.2663 | 42.7516 | 62.7817 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 |  | 38.1 |  | 7.6 |  | 35.96 |  | 19.02 |  | 17.44 |  |  | 93.8236 | 370.21 | 111.105 | 196.14
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | Приобретены разрядные значки, зачетные квалификационныеи судейские книжки, значки спортивного судьи. Договор поставки №298 от 04.05.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7193.1 | 4741.642 | 4741.642 | 1295.37 | 18.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.105 | 36.11 | 45.3 | 45.3 | 3658.4 | 0 | 1001.837 | 1209.85 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3446.272 | 7193.1 | 81.41 | 81.405
бюджет автономного округа | 2944 | 2662.37 | 2662.37 | 232.3 | 7.8906 | 8.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 |  | 0 |  | 0 |  | 173.33 |  | 0 |  | 0 |  | 1) Экономия 2000,00 тыс.руб.:13 марта 2018 года учреждением был размещен аукцион на поставку транспортного средства (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. По результатам рассмотрения, т.к. не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, закупочной комиссией было принято решение признать аукцион несостоявшимся. Позднее 28 апреля текущего года учреждением был повторно проведен аукцион на приобретение автотранспорта (автобуса), по итогам которых 21 мая 2018 года победителем признан ООО "Автобусный центр". Проект договора по приобретению транспортного средства находится на стадии согласования между заказчиком и победителем электронного аукциона. Оплата будет произведена после подписания акта приёма-передачи. Приобретение пневматического пистолета (договор № 02/ЗК от 15.05.2018 г.). 2)Экономия денежных средств в сумме 45,00 рублей в результате котировочной процедуры.3)Остаток денежных средств в сумме 385,07 тыс.рублей (бюджет ХМАО-Югры) образовался в связи с тем, что учреждением было написано письмо на главу города о перераспределении суммы вместо приобретения мата поролонового на осуществление закупки по приобретению других позиций (фляк, липучка синяя и белая, магнезия). | 2430.07 | 2944 | 77.3 | 77.3
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Приобретение тренажера машина Смита в размере 200 000 рублей (договор № 18 ДС-103 от 06.06.2018г.). |  | 1200 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3049.1 | 879.272 | 879.272 | 858.96 | 28.1709 | 97.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 658.4 | 0 | 216.767 | 854.85 | 2160.7 |  | 0 |  | 0 |  | 9.128 |  | 0 |  | 0 |  | Приобретение мебели в хоккейную раздевалку на сумму 151 350 рублей, приобретение материалов для улучшения условий безопасности и эксплуатации городской лыжной трассы на сумму 507 000 рублей в рамках реализации проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме (бюджет города Когалыма). Приобретение светодиодных светильников в бассейн на сумму 196 500 рублей (договор №18-06/8 от 26.06.2018 г.).Остаток денежных средств в сумме 20,27 тыс.рублей образовался в связи с тем, что учреждением было написано письмо на главу города о перераспределении суммы вместо приобретения мата поролонового на осуществление закупки по приобретению других позиций (фляк, липучка синяя и белая, магнезия). | 20.312 | 3049.1 | 4.11 | 4.105
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.203 | 24.375 | 24.375 | 4.11 | 28.1709 | 97.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток денежных средств в сумме 20,27 тыс.рублей образовался в связи с тем, что учреждением было написано письмо на главу города о перераспределении суммы вместо приобретения мата поролонового на осуществление закупки по приобретению других позиций (фляк, липучка синяя и белая, магнезия). |  | 39.203 | 4.11 | 4.105
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 | В целях исполнения мероприятия выполнены следующие работы: 1. Заключен контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.04.2018, продлен до 30.07.2018. На отчетную дату выполнены инженерные работы.2. Контракт №1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 16.01.2018, цена контракта 11 934,27 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2018. Перечислен аванс в размере 6 991,08 тыс. руб., ведется выполнение работ. Произведена оплата за выполненый эскизный проект.Сетевой график неисполнен в части контракта №18Д0088 от 22.12.2017 по причине продления первоначального срока выполнения работ по 30.04.2018, продлен до 30.07.2018. |  | 27454 | 0 | 11699.8179
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27454 | 0 | 11699.8179
Всего | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27454 | 7642.91 | 11699.8179
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 |  | 0 |  | 2407.1821 |  | 0 |  | 0 |  | 13347 |  |  |  | 27454 | 7642.91 | 11699.8179
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 49231.298 | 21635.1225 | 21635.1225 | 18012.879 | 36.5883 | 83.2576 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 0 | 3707.092 | 0 | 3828.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46231.298 | 9324.759 | 12016.5405
1.3.2. Усиление металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На июнь месяц 2018 года денежные средства не запланированы. |  | 210 | 0 | 0
Всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 | 0 | 0
1.3.3.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | 46021.298 | 21635.1225 | 21635.1225 | 18012.879 | 39.1403 | 83.2576 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 0 | 3707.092 | 0 | 3618.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок |  | 46021.298 | 9324.759 | 12016.5405
Всего | 46021.298 | 21635.1225 | 21635.1225 | 18012.879 | 71.3105 | 178.877 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 0 | 3707.092 | 0 | 3618.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46021.298 | 9324.759 | 12016.5405
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38534.199 | 19289.7415 | 19289.7415 | 15730.109 | 40.8212 | 81.5465 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 3678.951 | 3519.73 | 3594.25 | 2885.62 | 3560.751 |  | 2979.501 |  | 2890.601 |  | 3135.3105 |  | 2965.996 |  | 3712.298 |  |  |  | 38534.199 | 9324.759 | 12016.5405
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7487.099 | 2345.381 | 2345.381 | 2282.77 | 30.4894 | 97.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 1767.79 | 2281.66 | 577.591 |  | 727.591 |  | 727.591 |  | 577.591 |  | 1260.966 |  | 1270.388 |  | Оплата труда персонала, начисления на выплаты по оплате труда. |  |  | 0 | 0
1.3.4. Реконструкция металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства выделены в рамках Соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" от 25.10.2013. На отчетную дату ведется работа по определению подрядной организации на выполнение работ. На июнь месяц 2018 года денежные средства не запланированы. |  | 3000 | 0 | 0
Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3000 | 0 | 0
1.4.Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 250.096 | 137.926 | 137.926 | 137.93 | 55.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | Произведено перечесление денежных средств на расчетный счет получателя (предоставление из бюджета города Когалыма субсидии с городской общественной организацией "Когалымский Боксерский Клуб Патриот"). |  | 250.096 | 0 | 137.926
Всего | 250.096 | 137.926 | 137.926 | 137.93 | 55.1508 | 100.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  |  | 250.096 | 0 | 137.926
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250.096 | 137.926 | 137.926 | 137.93 | 55.1508 | 100.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 |  | 65.44 |  | 0 |  | 46.71 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 250.096 | 0 | 137.926
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 2750.4 | 2750.4 | 2498.549 | 64.1608 | 90.8431 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 251.851 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 2750.4 | 2750.4 | 2498.549 | 64.1608 | 90.8431 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 | Перерасход денежных средств в связи с командировочными расходами на Первенство округа по мини-футболу среди юношей до16 лет (2003-2004 г.р.), в зачет XIII Спартакиады учащихся автономного округа, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланированные в мае 2018 года. | 251.851 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
Всего | 3894.2 | 2750.4 | 2750.4 | 2498.549 | 64.1608 | 90.8431 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 251.851 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2750.4 | 2750.4 | 2498.549 | 64.1608 | 90.8431 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 251.851 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 7072.901 | 4232.683 | 4232.683 | 3907.3986 | 55.2446 | 92.3149 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 980.746 | 0 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 256.878 | 0 | 604.257 | 0 |  | 325.2844 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 7072.901 | 4232.683 | 4232.683 | 3907.3986 | 55.2446 | 92.3149 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 980.746 | 0 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 256.878 | 0 | 604.257 | 0 |  | 325.2844 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
Всего | 7072.901 | 4232.683 | 4232.683 | 3907.3986 | 55.2446 | 92.3149 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 980.746 | 0 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 256.878 | 0 | 604.257 | 0 |  | 325.2844 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7072.901 | 4232.683 | 4232.683 | 3907.3986 | 55.2446 | 92.3149 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 980.746 |  | 296.103 |  | 139.49 |  | 562.744 |  | 256.878 |  | 604.257 |  |  | 325.2844 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
Итого по программе, в том числе | 248473.002 | 129037.4484 | 129037.4484 | 113466.6611 | 45.6656 | 87.9331 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18653.7166 | 19351.321 | 14810.6132 | 17990.7789 | 16673.9257 | 25707.543 | 20619.6567 | 26055.014 | 29485.8597 | 20209.308 | 0 | 13319.015 | 0 | 20795.4541 | 0 | 17582.9435 | 0 | 16891.64 | 0 | 30637.193 | 0 |  | 15570.7873 | 248473.002 | 63361.1448 | 77274.8914
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1200 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2944 | 2662.37 | 2662.37 | 232.3 | 7.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2430.07 | 2944 | 77.3 | 77.3
бюджет города Когалыма | 229388.403 | 119075.7974 | 119075.7974 | 109651.6074 | 47.8017 | 92.0856 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18653.7166 | 19317.021 | 14776.3132 | 17947.7789 | 16630.9257 | 21513.352 | 20618.5467 | 20364.854 | 25749.2159 | 18906.817 | 0 | 11974.824 | 0 | 19451.2631 | 0 | 16215.4225 | 0 | 15014.074 | 0 | 28750.205 | 0 |  | 9424.19 | 229388.403 | 63283.8448 | 77197.5914
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.203 | 24.375 | 24.375 | 4.11 | 28.1709 | 97.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.203 | 4.11 | 4.105
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 14940.599 | 6099.281 | 6099.281 | 3382.7537 | 22.6414 | 55.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.191 | 1.11 | 4905.09 | 3381.6437 | 1194.191 | 0 | 1344.191 | 0 | 1344.191 | 0 | 1194.191 | 0 | 1877.566 | 0 | 1886.988 | 0 |  |  | 14940.599 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А. Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: ведущий специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева
тел.: 93-632