## сентябрь
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" за сентябрь 2020 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2020 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта | количество домов | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | % | 0 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Субсидия носит заявительный характер
4 | Строительство , реконструкция объектов индженерной инфраструктуры | комплект проектно - сметной документации | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Ведутся проектные работы по одному заключенному в 2019г контракту (газопровод); ПСД на ВЛ и газопровод к НОЦ разработаны. Строительство объекта завершено (ГКК); Срыв сроков строительства объекта подрядчиком, контракт расторгнут (Котельная).
|  | мощность м. | 0 | 849.85 | - | - | - | - | - | - | - | 849.85 | 849.85
|  | мощность мВТ | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Актуализированная документация, в том числе:
6 | - схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, комплект | комплект | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | - план комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма, комплект | комплект | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Запланирвано на выполнение работ по актуализации плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма.
8 | Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | количество объектов | 5 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 26 | 40 |  |  |  | С ООО "ЕвроСтрой" заключены контракты на выполнение работ по покраске, отделке фасадов жилых домов, находящихся на территории г.Когалыма: ул.Др.Народов д.37; ул.Мира д.2,2Б,4А; ул.Молодежная д.24,30; ул.Бакинская д.23,35,41,47,51,53; ул.Бакинская д.59; ул.Ленинградская д.3,11,19,21,25,33,39,65, ул.Др.Народов д.29,33, ул.Югорская д.22, 24 и 38; ул.Янтарная, д.5, ул.Мира д.34, 46; Сургутское шоссе д.1, 3, 3а, 5, 9, 11, 11а, 13, 17; ул.Градостроителей д.4, 8. По всем контрактам работы выполнены в полном объеме, расчеты завершены.