## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.07.2021 | Профинансировано | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | на 01.07.2021 | на 01.07.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план |  | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | [29 empty] | #REF!
Задачи: 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,7,9)
Всего | 204632.59 | 120218.7 | 105115.41 | 105115.41 | 51.3679 | 87.4368 | 17045.86 | 8901.82 | 17893.04 | 19296.37 | 17992.44 | 11490.52 | 43734.66 | 18919.7 | 3486.69 | 20892.61 | 20222.73 | 25771.11 | 17824.31 | 0 | 9047.62 | 0 | 11139.45 | 0 | 16061.47 | 0 | 13301.63 | 0 | 17121.56 | #REF! | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 2977.72 | 2977.72 | 2977.72 | 65.713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.5 | 1566.54 | 1566.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 200101.19 | 117240.98 | 102137.69 | 102137.69 | 51.043 | 87.1177 | 17045.86 | 8901.82 | 17893.04 | 19296.37 | 17151.51 | 11280.52 | 43090.14 | 17644.43 | 1837.7 | 19243.44 | 20222.73 | 25771.11 | 17824.31 | 0 | 9047.24 | 0 | 9560.35 | 0 | 16061.47 | 0 | 13245.28 | 0 | 17121.56 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.87 | 156.72 | 156.72 | 156.72 | 65.6089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 2655.32 | 1740.79 | 613.59 | 613.59 | 23.1079 | 35.2478 | 26.4 | 0 | 668.11 | 55 | 392.88 | 16.83 | 240.3 | 65.4 | 327.3 | 358.02 | 85.8 | 118.34 | 6.7 | 0 | 101.8 | 0 | 32.39 | 0 | 322.24 | 0 | 212 | 0 | 239.4 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 2655.32 | 1740.79 | 613.59 | 613.59 | 23.1079 | 35.2478 | 26.4 | 0 | 668.11 | 55 | 392.88 | 16.83 | 240.3 | 65.4 | 327.3 | 358.02 | 85.8 | 118.34 | 6.7 |  | 101.8 |  | 32.39 |  | 322.24 |  | 212 |  | 239.4 | #REF! |  | Приобретены поощрительные призы для награждения победителей по дог. 21ДС-05 от 13.01.2021г., дог. 21ДС-14 от 09.02.2021г. В июне 2021 года запланирована сумма 85,8 тыс. руб. , израсходована в сумме 118, 34 тыс. руб. на оплату договоров ГПХ. Перерасход денежных средств в связи с оплатой по договорам ГПХ за май месяц. Сложившийся остаток 1127,20 тыс. руб. не израсходован в связи с отменой соревнований по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 194734.26 | 114758.57 | 100856.14 | 100856.14 | 51.7917 | 87.8855 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.73 | 19218.66 | 16699.48 | 11253.19 | 42757.82 | 17498.5 | 1014.55 | 18403.56 | 20089.53 | 25580.41 | 16686.59 | 0 | 8511.25 | 0 | 9231.89 | 0 | 15714.53 | 0 | 13013.37 | 0 | 16818.06 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет автономного округа | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 194734.26 | 114758.57 | 100856.14 | 100856.14 | 51.7917 | 87.8855 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.73 | 19218.66 | 16699.48 | 11253.19 | 42757.82 | 17498.5 | 1014.55 | 18403.56 | 20089.53 | 25580.41 | 16686.59 |  | 8511.25 |  | 9231.89 |  | 15714.53 |  | 13013.37 |  | 16818.06 | #REF! |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 13 902,43 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по тепловой энергии , согласно приборов учета; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [29 empty] | #REF!
Всего | 370.2 | 196.2 | 122.54 | 122.54 | 33.101 | 62.4567 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 16.76 | 24.7 | 10.71 | 47.4 | 72.36 | 17.1 | 0 | 33.9 | 0 | 17.1 | 0 | 24.7 | 0 | 17.1 | 0 | 64.1 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 370.2 | 196.2 | 122.54 | 122.54 | 33.101 | 62.4567 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 16.76 | 24.7 | 10.71 | 47.4 | 72.36 | 17.1 |  | 33.9 |  | 17.1 |  | 24.7 |  | 17.1 |  | 64.1 | #REF! |  | Оплата за поставку поощрительных призов для награждения победителей по дог. 21ДС-09 от 18.01.2021г. В апреле денежные средства в размере 59,79 тыс.руб. не израсходованны в полном обьеме, в связи с отменой соревнований и приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре". В июне 2021 г. запланирована сумма 47,38 тыс. руб. израсходовано 72,36 руб, перерасход согласно предоставленным документам за май (оалата договоров ГПХ, командировочные расходы).
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | В мае месяце приобретены: знак 2 разряд взрослый, знак 3 разряд взрослый, классификационная книжка (2, 3 разряд) и юношеский. Договор №265 от 24.05.2021.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3 | 8.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 6864.51 | 3514.84 | 3514.84 | 3514.84 | 51.2031 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.93 | 210 | 644.52 | 1275.27 | 2029.39 | 2029.57 | 0 | 0 | 1113.92 | 0 | 400.29 | 0 | 1779.1 | 0 | 0 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 2977.72 | 2977.72 | 2977.72 | 65.713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.5 | 1566.54 | 1566.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500.13 |  | 0 |  | 53.55 |  | 0 |  |  | В апреле 2021 года израсходована сумма 1 211,7 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа, сумма 63,80 тыс. руб. за счет бюджета города на приобретение: -спортивной экипировки для отделения бокса (майка, обувь, капа и др.) договор № 21ДС-19 от 05.03.2021г., сч./ф 43 от 19.04.2021г.; -спортивной экипировки для отделения лыжных гонок (лыжные ботинки) договор № 21ДС-34 от 26.03.2021 г., сч./ф №ФАУТ-000361 от 12.04.2021 г.; -спортивной экипировки для отделения пауэрлифтинга (бинты, комбинезон для приседания) договор № 21ДС-25 от 16.03.2021 г., 21ДС-26 от 16.03.2021 г. сч.№44 от 09.04.2021 г., сч.45 от 09.04.2021 г.; -спортивного инвентаря для отделения гимнастики (мат, лонжа, дорожка) договор № 21ДС-20 от 15.03.2021 г., сч. 29 от 05.04.2021 г. В мае денежные средства израсходованы в полном объеме: на приобретение баллона для пистолета договор № 21 ДС-66 от 12.04.2021 г., счет № 22 от 19.04.2021 г., -спортивной экипировки для отд. самбо (борцовки, куртка, шорты ) договор № 21 ДС-24 от 19.03.2021 г., счет № 63 от 12.05.2021 г. -спортивной экипировки для отд. дзюдо (кимоно, пояс) договор № 21 ДС-27 от 26.03.2021 г., счет № 00023 от 12.05.2021 г. -спортивного оборудования и инвентаря для отд. пулевая стрельба (компрессор, винтовка, баллон) Договор № 21 ДС-32 от 29.03.2021 г., договор № 21 ДС-33 от 29.03.2021 г., договор № 21 ДС-67 от 14.04.2021 г., Договор № 21 ДС-71 от 19.04.2021 г., Договор № 21 ДС-80 от 04.05.2021 г. На июнь месяц денежные средства не запланированы.
бюджет города Когалыма | 2333.11 | 537.12 | 537.12 | 537.12 | 23.0216 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 462.85 | 462.85 | 0 |  | 1113.92 |  | 400.29 |  | 278.97 |  | 0 |  | 2.81 |  | 0 | #REF!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.87 | 156.72 | 156.72 | 156.72 | 65.6089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 78.97 |  | 0 |  | 2.8 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7,9)
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 70590.72 | 33316.9 | 25149.7 | 25149.7 | 35.6275 | 75.4863 | 3927.24 | 2974.9 | 5850.02 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6072.08 | 3900.65 | 6174.9 | 4106.86 | 5784.47 | 6365.18 | 5699.33 | 0 | 7063.83 | 0 | 5692.83 | 0 | 5543.61 | 0 | 5916.67 | 0 | 7357.55 | 0 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи: с образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории). Произведена оплата труда персонала, начисления на выплаты по оплате труда., медицинские услуги, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 70590.72 | 33316.9 | 25149.7 | 25149.7 | 35.6275 | 75.4863 | 3927.24 | 2974.9 | 5850.02 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6072.08 | 3900.65 | 6174.9 | 4106.86 | 5784.47 | 6365.18 | 5699.33 |  | 7063.83 |  | 5692.83 |  | 5543.61 |  | 5916.67 |  | 7357.55
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6,10) | [29 empty] | #REF!
Всего | 351.8 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.57 |  | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0 | #REF!
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 351.8 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | Денежные средства не реализованы. Субсидия будет передана некомерческим организациям в 3 квартале.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Региональный проект "Спорт - норма жизни"(2)
1.4.1.Устройство спортивных площадок Street Workout и ВФСК "ГТО"
Всего | 3181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3181.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1) Муниципальный контракт №187300013721000128 от 15.06.2021 на сумму 934,11 тыс.руб., срок завершения выполнения работ 16.08.2021, ведется закупка материалов. 2) Ведется заключение контракта на выполнение работ по устройству спортивного комплекса "Воркаут" на территории улицы Новоселов в городе Когалыме.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задачи: 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. 4. Развитие детско-юношеского спорта. 5. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта.
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 3894.2 | 2825.6 | 2353.66 | 2353.66 | 60.4401 | 83.2977 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 361.35 | 215 | 0 | 108.6 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 619.3 | 0 | 309.4 | 0 | 57.6 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2825.6 | 2353.66 | 2353.66 | 60.4401 | 83.2977 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 361.35 | 215 | 0 | 108.6 | 79.45 | 0 |  | 0 |  | 82.3 |  | 619.3 |  | 309.4 |  | 57.6 | #REF! |  | Денежные средства в июне израсходованы не в полном обьеме в связи с отпускным периодом тренерского состава МАУ "СШ "Дворец спорта".
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (1,5,6,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 2486.7 | 434 | 429.81 | 429.81 | 17.2844 | 99.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.7 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 751.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375.9 |  | 0 | #REF! |  | Денежные средства на июнь 2021 года не запланированы.
бюджет города Когалыма | 1359.4 | 434 | 429.81 | 429.81 | 31.6176 | 99.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434 | 429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 455.8 |  | 0 | #REF! |  | В апреле запланированна сумма в размере 434 тыс.руб. Израсходованно 429,81 тыс.руб. Остаток денежных средств 4,19 тыс.руб. сформировался согласно фактически предоставленным платежным документам.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1) | [29 empty] | #REF!
Всего | 7975.59 | 4092.05 | 3998.09 | 3998.09 | 50.1291 | 97.7038 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.69 | 466.43 | 1147.45 | 1151.33 | 545.13 | 489.36 | 326.93 | 547.83 | 872.45 | 0 | 534.13 | 0 | 376.93 | 0 | 897.45 | 0 | 534.13 | 0 | 668.45 | #REF! | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 7975.59 | 4092.05 | 3998.09 | 3998.09 | 50.1291 | 97.7038 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.69 | 466.43 | 1147.45 | 1151.33 | 545.13 | 489.36 | 326.93 | 547.83 | 872.45 |  | 534.13 |  | 376.93 |  | 897.45 |  | 534.13 |  | 668.45
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»
Задача 7. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (11) | [29 empty] | #REF!
Всего | 678.387 | 144.007 | 75.27 | 75.27 | 11.0954 | 52.2683 | 64 | 0 | 38.59 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75.27 | 212.7 | 0 | 141.6 | 0 | 140.27 | 0 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | Денежные средства в размере 68,74 тыс.руб. не израсходованны в полном обьеме, в связи с отменой соревнований и приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 678.387 | 144.007 | 75.27 | 75.27 | 11.0954 | 52.2683 | 64 | 0 | 38.59 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75.27 | 212.7 |  | 141.6 |  | 140.27 |  | 39.81 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 293791.687 | 161030.35 | 137046.67 | 137046.67 | 46.6476 | 85.1061 | 22609.75 | 13094.26 | 25542.37 | 24739.46 | 24687.817 | 16343.93 | 51537.42 | 24699.07 | 10354.27 | 25406.38 | 26442.73 | 32838.84 | 25829.79 | 0 | 16786.8 | 0 | 17464.94 | 0 | 26439.91 | 0 | 20890.73 | 0 | 25205.16 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5658.7 | 2977.72 | 2977.72 | 2977.72 | 52.622 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.5 | 1566.54 | 1566.72 | 0 | 0 | 751.4 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | 0 | 0 | 429.45 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 288132.987 | 158052.63 | 134068.95 | 134068.95 | 46.5302 | 84.8255 | 22609.75 | 13094.26 | 25542.37 | 24739.46 | 23888.937 | 16144.43 | 50925.12 | 23487.57 | 8787.73 | 23839.66 | 26442.73 | 32838.84 | 25078.39 | 0 | 16786.8 | 0 | 15964.81 | 0 | 26439.91 | 0 | 20461.28 | 0 | 25205.16 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 238.87 | 156.72 | 156.72 | 156.72 | 65.6089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки Е.В. Дульцева (тел.: 93-632)