## на 01.09.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.09.2022 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2022 | План на 01.09.2022 | Профинансировано на 01.09.2022 | Кассовый расход на 01.09.2022 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2, 3, 4, 5)
Всего | 40572.42 | 21243.37 | 21375.57 | 21375.57 | 52.685 | 100.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 10054.84 | 10054.84 | 5930.36 | 5930.36 | 1020.33 | 1020.33 | 0 | 0 | 4297.37 | 0 | 14899.48 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27194.98 | 7865.93 | 7998.13 | 7998.13 | 29.4103 | 101.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 2160.73 | 2160.73 | 1186.07 | 1186.07 | 281.29 | 281.29 | 0 | 0 | 4297.37 | 0 | 14899.48 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.36 | 3344.36 | 3159.6 | 3159.6 | 94.4755 | 94.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Перераспределение экономии плановых ассигнований по итогам электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий согласно постановлению Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №1658. Перераспределена экономия плановых ассигнований по итогам электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (письмо от 12.07.2022 №29-Исх-1675) согласно постановлению Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №1658 в сумме 1 100,514 тыс.руб. С ООО "Строительная компания "Медведь" заключен МК от 01.08.2022 №0187300013722000123 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Югорская, д.44 на сумму 15 671,436 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств МБ 12 602,036 тыс.руб.)
Всего | 14899.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14899.48 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14899.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 14899.48
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 25617.94 | 21188.37 | 21320.57 | 21320.57 | 83.2252 | 100.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9999.84 | 9999.84 | 5930.36 | 5930.36 | 1020.33 | 1020.33 | 0 | 0 | 4297.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12240.5 | 7810.93 | 7943.13 | 7943.13 | 64.8922 | 101.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 2105.73 | 2105.73 | 1186.07 | 1186.07 | 281.29 | 281.29 | 0 | 0 | 4297.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.36 | 3344.36 | 3159.6 | 3159.6 | 94.4755 | 94.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013722000034 от 11.04.2022: - цена контракта 22 617,42 тыс. руб. - срок окончания выполнения работ 31.08.2022 - работы ведутся с нарушением сроков Изменены существенные условия контракта - установлен размер аванса в размере 40% от цены контракта, что составило 9 046,97 тыс. руб., аванс перечислен в полном объеме. ОАиГ: Администрацией города Когалыма (ответственный за исполнение контракта - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма) заключен контракт на выполнение ПИР на сумму 2 108,30 тыс.руб., работы по контрату выполнены с нарушением сроков (окончание 17.12.2021), оплата произведена.
Всего | 25485.74 | 21188.37 | 21188.37 | 21188.37 | 83.1381 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 5930.36 | 5930.36 | 1020.33 | 1020.33 | 0 | 0 | 4297.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | [10 empty] | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 100 | 100 | [10 empty] | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81
бюджет города Когалыма | 12108.3 | 7810.93 | 7810.93 | 7810.93 | 64.5089 | 100 |  |  |  |  | 2108.3 | 2108.3 |  |  | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 281.29 | 281.29 |  |  | 4297.37
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.36 | 3344.36 | 3159.6 | 3159.6 | 94.4755 | 94.4755 | [10 empty] | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории | [30 empty] | ОАиГ
Всего | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 100 | 100 | [10 empty] | 132.2 | 132.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Комплексное информационное обслуживание реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | [30 empty] | ОАиГ
Всего | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | [10 empty] | 55 | 55
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.П. Реализация инициативного проекта "Югорский двор" | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Выделение дополнительных плановых ассигнований на инициативный проект "Югорский двор" на основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 18.05.2022 №47-О. На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД произведена корректировка мероприятия (с п. 1.4 на п.1.2.П.). Заключен МК от 21.06.2022 №0187300013722000097 с ООО "ПО МКМС" на поставку, монтаж и установку игрового оборудования досуговой площадки на сумму 1 050,72 тыс.руб. Рабыоты выполнены, 25.08.2022 состоялась общественная приемка досуговой площадки
Всего | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 738.1 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 738.1
бюджет города Когалыма | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 194.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 194.3 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 194.3
внебюджетные источники | 123.6 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 123.6
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6)
Всего | 30278.43 | 14894.2 | 13394.17 | 13394.17 | 44.2367 | 89.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1679.17 | 179.17 | 8215.03 | 8215 | 4405.2 | 0 | 9933.52 | 0 | 1045.51 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6587.71 | 179.2 | 179.17 | 179.17 | 2.7198 | 99.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.17 | 179.17 | 0.03 | 0 | 4405.2 | 0 | 957.8 | 0 | 1045.51 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 23690.72 | 14715 | 13215 | 13215 | 55.7813 | 89.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 8215 | 0 | 0 | 8975.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар в городе Когалыме" | [30 empty] | ОАиГ
Всего | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4497.72
1.2.2. Обустройство покрытия детской игровой площадки по презду Солнечный, д.13, 15, 17 в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены плановые ассигнования на обустройство резинового бесшовного покрытия детской игровой площадки по адресу пр.Солнечный д.13, 15, 17 (письмо №29-Исх-2763 от 15.11.2021). Перераспределены дополнительные плановые ассигнования на обустройство покрытия детской игровой площадки по проезду Солнечный, д.13, 15, 17 (письмо от 12.07.2022 №29-Исх-1673) согласно постановлению Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №1658 С ООО "Трэйд" закл.чен МК от 23.08.2022 №018730013722000141 на выполнение работ по обустройству резинового бесшовного покрытия детской игровой площадки на сумму 4 286,818 тыс.руб.
Всего | 5133.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 1045.51 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5133.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4088.4 |  |  |  | 1045.51
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Устройство архитектурных объектов на территориии города Когалыма (в том числе ПИР и СМР) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании письма от 16.06.2022 №29-исх-1446 с ОАиГ Администрации г.Когалыма перераспределены плановые ассигнования в сумме 14 715,0 тыс.руб. на устройство фундамента и благоустройство архитектурной композиции "Обелиск". Заключены договоры: - от 15.06.2022 №2210377 с ООО "Дорстройсервис" на выполнение работ по устройству фундамента и благоустройству архитектурной композиции "Обелиск" на территории г. Когалыма на сумму 1 500,00 тыс.руб.; - от 15.06.2022 №10 с ООО ХПМ "Валькирия" на выполнение работ по устройству архитектурной композиции "Обелиск" на территории г. Когалыма на сумму 13 215,00 тыс.руб. ОАиГ: В рамках соглашения с ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" запланировано проведение работ по установке двух постаментов на территории сквера им.Грайфера
Всего | 19193 | 14715 | 13215 | 13215 | 68.8532 | 89.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 8215 | 0 | 0 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 19193 | 14715 | 13215 | 13215 | 68.8532 | 89.8063 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 1500 |  | 8215 | 8215 |  |  | 4478
1.2.4. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №09/2022 от 30.06.2022 на выполнение проектных работ для строительства сетей электроснабжения беседок и инфопоинта на объекте: - цена контракта 179,17 тыс руб., - срок окончания выполнения работ 26.07.2022. - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №10/2022 от 30.06.2022 на выполнение работ по устройству дополнительного ограждения пирсов на объекте: - цена контракта 316,72 тыс руб., - срок окончания выполнения работ 29.07.2022 - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Ведется процедура заключения контрактов на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения беседок и инфопоинта на объекте благоустройства, ориентировочные сроки завершения работ 30.09.2022
Всего | 1453.8 | 179.2 | 179.17 | 179.17 | 12.3243 | 99.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.17 | 179.17 | 0.03 | 0 | 316.8 | 0 | 957.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1453.8 | 179.2 | 179.17 | 179.17 | [14 empty] | 179.17 | 179.17 | 0.03 |  | 316.8 |  | 957.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 15.03.2022 №107-рп, на основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О выделены плановые ассигнования на благоустройство дворовых территорий города Когалыма в сумме 42 195,00 тыс.руб. С ООО "Дорстройсервис" заключен договор от 11.05.2022 №22ДО336 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ул.Олимпийская, д.13, 15; ул.Прибалтийская, д.15, 17; ул.Прибалтийская д.25; ул.Прибалтийская, д.5) на сумму 42 195,00 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 30.06.2022 №69-О выделены плановые ассигнования на благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Югорская, д.44 в сумме 3 069,4 тыс.руб.. С ООО "Строительная компания "Медведь" заключен МК от 01.08.2022 №0187300013722000123 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме на сумму 15 671,436 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств депутатов ХМАО-Югры 3 069,4 тыс.руб.)
Всего | 45264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3069.4 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 3069.4
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 42195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 42195
Всего по программе | 117171.25 | 36137.57 | 34769.74 | 34769.74 | 29.6743 | 96.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 15054.84 | 15054.84 | 7609.53 | 6109.53 | 9235.36 | 9235.33 | 4405.2 | 0 | 60551.29 | 0 | 15944.99 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11967.74 | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 68.1853 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81 | 0 | 0 | 3807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33976.99 | 8045.13 | 8177.3 | 8177.3 | 24.0672 | 101.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 2160.73 | 2160.73 | 1365.24 | 1365.24 | 281.32 | 281.29 | 4405.2 | 0 | 5449.47 | 0 | 15944.99 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3538.66 | 3344.36 | 3159.6 | 3159.6 | 89.288 | 94.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 0 | 0 | 0 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 66009.32 | 14715 | 13215 | 13215 | 20.0199 | 89.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 8215 | 0 | 0 | 51294.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по МП | 41628.42 | 21243.37 | 21375.57 | 21375.57 | 51.3485 | 100.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 10054.84 | 10054.84 | 5930.36 | 5930.36 | 1020.33 | 1020.33 | 0 | 0 | 5353.37 | 0 | 14899.48 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8898.34 | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 91.7052 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81 | 0 | 0 | 738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27389.28 | 7865.93 | 7998.13 | 7998.13 | 29.2017 | 101.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 2160.73 | 2160.73 | 1186.07 | 1186.07 | 281.29 | 281.29 | 0 | 0 | 4491.67 | 0 | 14899.48 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3538.66 | 3344.36 | 3159.6 | 3159.6 | 89.288 | 94.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 0 | 0 | 0 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 75542.83 | 14894.2 | 13394.17 | 13394.17 | 17.7306 | 89.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1679.17 | 179.17 | 8215.03 | 8215 | 4405.2 | 0 | 55197.92 | 0 | 1045.51 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6587.71 | 179.2 | 179.17 | 179.17 | 2.7198 | 99.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.17 | 179.17 | 0.03 | 0 | 4405.2 | 0 | 957.8 | 0 | 1045.51 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 65885.72 | 14715 | 13215 | 13215 | 20.0575 | 89.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 8215 | 0 | 0 | 51170.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
__________________________Э.Н.Голубцов | [7 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)