## 2019 год
Сетевой график по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 2019 год.
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 31.10.2019 | Профинансировано на 31.10.2019 | Кассовый расход на 31.10.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2138179.6 | 1722938.7 | 1719641.09 | 1638456.75 | 76.6286 | 95.0966 | 132824.2 | 60665.7 | 177831 | 216024.2 | 191002 | 211508.8 | 193485.5 | 65649 | 337922.4 | 216600.8 | 189002.1 | 299676.45 | 129635.2 | 165374.72 | 93685.3 | 120211.33 | 144672.1 | 215264.25 | 157170 | 67481.5 | 140417.7 | 0 | 250532.1 | 0
Задача: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 )
Всего | 5629.4 | 3973 | 3615.94 | 3615.94 | 64.2331 | 91.0128 | 200 | 172.8 | 654.3 | 67.6 | 996.5 | 1602.5 | 154.5 | 0 | 350.4 | 367.6 | 520 | 523.3 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 863.5 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 1363 | 0 | 293.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1999 | 1676.5 | 1651.6 | 1651.6 | 82.6213 | 98.5148 | 200 | 172.8 | 245.5 | 67.6 | 446.5 | 643.7 | 29.5 | 0 | 220 | 142.6 | 520 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 63 | 0 | 259.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3630.4 | 2296.5 | 1964.34 | 1964.34 | 54.1081 | 85.5363 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 130.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1398.9 | 1124.4 | 1102 | 1102 | 78.7762 | 98.0078 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 | 0 | 350.4 | 273 | 30 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 15 | 0 | 259.5 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1268.5 | 994 | 971.6 | 971.6 | 76.5944 | 97.7465 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 |  | 220 | 142.6 | 30 | 123.3 | [5 empty] | 6.7 | 15 | 4.9 | 15 |  | 259.5 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 22,4 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 22.4
федеральный бюджет |  |  |  | 0
привлеченные средства | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 100 | 100 | [8 empty] | 130.4 | 130.4
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Учитель года в 2019 году". Выплата грантов Главы города Когалыма
Всего | 730.5 | 682.5 | 680 | 680 | 93.0869 | 99.6337 | 0 | 0 | 125 | 0 | 65 | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 490 | 400 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 682.5 | 680 | 680 | 93.0869 | 99.6337 |  |  | 125 |  | 65 | 190 | 2.5 |  |  |  | 490 | 400 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 2.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Выделение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха"
Всего | 3500 | 2166.1 | 1833.94 | 1833.94 | 52.3983 | 84.6655 | 0 |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3500 | 2166.1 | 1833.94 | 1833.94 | 52.3983 | 84.6655 |  |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 |  |  | 94.6 |  |  |  | 7.04 | 1082.3 | 773.5 |  |  |  |  | 1300 |  | 33.9 |  |  | 332.16
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 11.1,12,13,17,28)
Всего | 124938.4 | 82813.9 | 103827.52 | 103827.52 | 83.103 | 125.3745 | 13686.5 | 5138.3 | 14131.2 | 13349.4 | 11480.3 | 9902.2 | 18339 | 11457.6 | 12646.3 | 13118.3 | 7231.2 | 14279 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4224.3 | 10704.2 | 6799.5 | 9363.1 | 11777.3 | 8922.4 | 0 | 8911 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 124938.4 | 82813.9 | 103827.52 | 103827.52 | 83.103 | 125.3745 | 13686.5 | 5138.3 | 14131.2 | 13349.4 | 11480.3 | 9902.2 | 18339 | 11457.6 | 12646.3 | 13118.3 | 7231.2 | 14279 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4224.3 | 10704.2 | 6799.5 | 9363.1 | 11777.3 | 8922.4 | 0 | 8911 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств" Экономия средств МБ 1888,8 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников).
Всего | 72484.7 | 66843.2 | 66843.22 | 66843.22 | 92.217 | 100 | 8135.2 | 1286.5 | 8439.1 | 7888.2 | 5894.9 | 4453.2 | 12787.8 | 5989.8 | 7095.1 | 7666.6 | 7231.2 | 13187.7 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4223.9 | 4557.3 | 3297.5 | 3179.4 | 5068.2 | 2777.3 | 0 | 2864.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 72484.7 | 66843.2 | 66843.22 | 66843.22 | 92.217 | 100 | 8135.2 | 1286.5 | 8439.1 | 7888.2 | 5894.9 | 4453.2 | 12787.8 | 5989.8 | 7095.1 | 7666.6 | 7231.2 | 13187.7 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4223.9 | 4557.3 | 3297.5 | 3179.4 | 5068.2 | 2777.3 |  | 2864.2 |  |  | -0.02
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 41,5 т. руб. согласно фактической необходимости по оплате выезда на мероприятия.
Всего | 340 | 326.8 | 285.3 | 285.3 | 83.9118 | 87.3011 | 0 | 0 | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 100 | 51.8 | 29.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 326.8 | 285.3 | 285.3 | 83.9118 | 87.3011 |  |  | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 |  | 1.8 |  | 3 | [5 empty] | 0.4 | 100 | 100 | 51.8 | 29.1 | 13.2 |  |  |  |  | 41.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.2.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации
Всего | 170 | 85 | 85 | 85 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 170 | 85 | 85 | 85 | 50 | 100 | [18 empty] | 85 | 85 | 85
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 3236,0 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 51943.7 | 39850 | 36614 | 36614 | 70.4879 | 91.8795 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 5448.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 3402 | 6046.9 | 6595 | 6046.9 | 0 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 51943.7 | 39850 | 36614 | 36614 | 70.4879 | 91.8795 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 5448.7 |  | 1091.3 |  |  |  |  | 6046.9 | 3402 | 6046.9 | 6595 | 6046.9 |  | 6046.8 |  |  | 3236
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 15, 16, 26 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 1 тыс. руб. выплата компенсации части родительской платы согласно начислению за фактическое посещение детских садов воспитанниками (имеются больничные литсты)
Всего | 1964470.7 | 1595137.2 | 1574823.92 | 1493639.58 | 76.0327 | 93.6371 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 322363.9 | 202439.9 | 168780.1 | 279637 | 115883.8 | 146563.88 | 83698.6 | 100707.7 | 133503.8 | 207680.9 | 146463.3 | 55426.3 | 129506.2 | 0 | 239827.3 | 0
бюджет автономного округа | 1635644.1 | 1308154.9 | 1303779.2 | 1222594.86 | 74.747 | 93.4595 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 175020.4 | 148056.7 | 244212 | 88718 | 118389.56 | 66314.1 | 76604.7 | 102952.3 | 162122.6 | 122458.8 | 41241 | 110058.5 | 0 | 217430.7 | 0
бюджет города Когалыма | 315481.5 | 273637.2 | 257990.52 | 257990.52 | 81.7768 | 94.282 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 36507.4 | 23965 | 20723.4 | 35425 | 27016.8 | 28174.32 | 17384.5 | 23953.9 | 24545.6 | 40272.8 | 23428.5 | 13179.8 | 19447.7 | 0 | 22396.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 13345.1 | 13345.1 | 13054.2 | 13054.2 | 97.8202 | 97.8202 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 3454.5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149.1 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 1950850.4 | 1595137.2 | 1574823.92 | 1493639.58 | 76.5635 | 93.6371 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 322363.9 | 202439.9 | 168780.1 | 279637 | 115883.8 | 146563.88 | 83698.6 | 100707.7 | 133503.8 | 207680.9 | 146463.3 | 55426.3 | 129506.2 | 0 | 226207 | 0 |  | 101497.62
бюджет автономного округа | 1622023.8 | 1308154.9 | 1303779.2 | 1222594.86 | 75.3747 | 93.4595 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 175020.4 | 148056.7 | 244212 | 88718 | 118389.56 | 66314.1 | 76604.7 | 102952.3 | 162122.6 | 122458.8 | 41241 | 110058.5 |  | 203810.4 |  |  | 85560.04
бюджет города Когалыма | 315481.5 | 273637.2 | 257990.52 | 257990.52 | 81.7768 | 94.282 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 36507.4 | 23965 | 20723.4 | 35425 | 27016.8 | 28174.32 | 17384.5 | 23953.9 | 24545.6 | 40272.8 | 23428.5 | 13179.8 | 19447.7 |  | 22396.6
федеральный бюджет
привлеченные средства | 13345.1 | 13345.1 | 13054.2 | 13054.2 | 97.8202 | 97.8202 |  |  | 0.1 |  |  |  | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 3454.5 |  |  | 149 |  |  | 149.1 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0
бюджет автономного округа | 840 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 840
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 12780.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780.3 | 0
бюджет автономного округа | 12780.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 12780.3
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 27)
Всего | 43141.1 | 41014.6 | 37373.71 | 37373.71 | 86.6313 | 91.1229 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 10349.2 | 10355 | 632.5 | 600.6 | 2561.8 | 675 | 12470.8 | 5237.15 | 8452 | 5022.18 | 4680.6 | 14415.83 | 464.1 | 777.15 | 1328.6 | 273 | 626.1 | 0 | 1500.4 | 0
бюджет автономного округа | 19266.2 | 17831.7 | 17303.34 | 17303.34 | 89.8119 | 97.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 4889.5 | 0 | 4309.4 | 1936.14 | 2136.8 | 8871.2 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 | 375.6 | 0 | 1058.9 | 0
бюджет города Когалыма | 23874.9 | 23182.9 | 20070.37 | 20070.37 | 84.0647 | 86.574 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 4352.3 | 4358.1 | 277 | 245.1 | 2561.8 | 675 | 7581.3 | 5237.15 | 4142.6 | 3086.04 | 2543.8 | 5544.63 | 421 | 734.05 | 1228.1 | 172.5 | 250.5 | 0 | 441.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3744.8 | 3090.9 | 2738.85 | 2738.85 | 73.1374 | 88.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1222.8 | 0 | 878.6 | 1105.05 | 752.5 | 1396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 0 | 403.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. Окружной бюджет - 4108,0 тыс. рублей оплата питания в пришкольных лагерях. 13195,3 - оплата за приобретение путевок в оздоровительные лагеря. Местный бюджет - 2738,8 тыс. рублей софинансирование по оплате питания.
Всего | 40662 | 38535.5 | 35097.56 | 35097.56 | 86.3154 | 91.0785 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10337.5 | 10340.3 | 632.5 | 592.5 | 2170 | 322 | 12057.8 | 4931.6 | 7379 | 4006.16 | 4288.7 | 14200.8 | 299.4 | 431.2 | 1328.6 | 273 | 626.1 | 0 | 1500.4 | 0
бюджет автономного округа | 18956.2 | 17521.7 | 16993.34 | 16993.34 | 89.6453 | 96.9845 |  |  |  |  | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 |  |  | 4889.5 | 0 | 3999.4 | 1626.14 | 2136.8 | 8871.2 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 | 375.6 |  | 1058.9 |  |  | 528.36
бюджет города Когалыма | 21705.8 | 21013.8 | 18104.22 | 18104.22 | 83.4073 | 86.154 |  |  | 42 |  | 4340.6 | 4343.4 | 277 | 237 | 2170 | 322 | 7168.3 | 4931.6 | 3379.6 | 2380.02 | 2151.9 | 5329.6 | 256.3 | 388.1 | 1228.1 | 172.5 | 250.5 |  | 441.5 |  |  | 2909.58
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3538.2 | 2884.3 | 2532.25 | 2532.25 | 71.5689 | 87.7943 | [6 empty] | 237 | 237 |  |  | 1222.8 |  | 672 | 1048.55 | 752.5 | 1246.7 |  |  |  |  | 250.5 |  | 403.4 |  |  | 352.05
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 772.3 | 772.3 | 736.07 | 736.07 | 95.3088 | 95.3088 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 20.8 | 137.9 | 131.15 | 575 | 570.52 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | [12 empty] | 310 | 310 | [10 empty] | МАУ "Дворец спорта" - денежные средства в размере 229,50 тыс.руб. израсходованы в полном объеме на организацию деятельности лагеря с дневным пребыванием детей (питание). МКЦ "Феникс": Февраль: приобретены канц.товары. Май: неисполнение плановых ассигнований в сумме 1,80т.р. Договор на приобретение товара (питьевая вода) заключен. Оплата будет произведена после поставки товара и предоставления счетов на оплату. Приобретены хоз.товары. Июнь: неисполнение плановых ассигнований в сумме 12,38т.р., в т.ч.: 1,80т.р.- Договор на приобретение товара (питьевая вода) заключен. Оплата будет произведена после предоставления счетов на оплату; 10,58т.р.- Договор на мед. сопровождение лагеря заключен. Оплата будет произведена после предоставления счетов на оплату. Остаток по заработной плате и начислениям на заработную плату в сумме 0,87т.р.Оплата произведена за фактически отработанное время. Экономия средств в сумме 9,33т.р. Оплата за прохождение медицинского осмотра и гиг. подготовки произведена по фактически предоставленным авансовым отчетам. Июль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 1,80т.р. Договор на приобретение товара (питьевая вода) заключен. Оплата будет произведена после предоставления счетов на оплату. Экономия средств в сумме 15,91т.р., из них: -12,49т.р.- экономия образовалась в связи с тем, что у принятых работников была действующая мед.комиссия; -3,04т.р. Оплата за прохождение гиг. подготовки произведена по фактически предоставленным авансовым отчетам. -0,38т.р. Договор на мед. сопровождение лагеря заключен на меньшую сумму, чем планировалось.
бюджет города Когалыма | 462.3 | 462.3 | 426.07 | 426.07 | 92.1631 | 92.1631 |  |  | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  | 55.5 | 20.8 | 137.9 | 131.15 | 265 | 260.52 |  |  |  | 9.7 | [6 empty] | МАУ "Дворец спорта"
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 100 | 100 | [12 empty] | 206.6 | 56.5 |  | 150.1 | [8 empty] | МАУ "Дворец спорта" -
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1706.8 | 1706.8 | 1540.08 | 1540.08 | 90.232 | 90.232 | 0 | 0 | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 | 0 | 8.1 | 336.3 | 332.2 | 275.1 | 174.4 | 498 | 445.5 | 391.9 | 215.03 | 164.7 | 336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ "Дворец спорта" -
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1706.8 | 1706.8 | 1540.08 | 1540.08 | 90.232 | 90.232 |  |  | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 |  | 8.1 | 336.3 | 332.2 | 275.1 | 174.4 | 498 | 445.5 | 391.9 | 215.03 | 164.7 | 336.25
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Всего | 2138179.6 | 1722938.7 | 1719641.09 | 1638456.75 | 76.6286 | 95.0966 | 132824.2 | 152.4 | 177831 | 216024.2 | 191002 | 211508.8 | 193485.5 | 65649 | 337922.4 | 216600.8 | 189002.1 | 299676.45 | 129635.2 | 165374.72 | 93685.3 | 120211.33 | 144672.1 | 215264.25 | 157170 | 67481.5 | 140417.7 | 0 | 250532.1 | 0
бюджет автономного округа | 1654910.3 | 1325986.6 | 1321082.54 | 1239898.2 | 74.9224 | 93.5076 | 89203 | 152.4 | 129796.6 | 179241.7 | 147281.3 | 147071.5 | 137324.5 | 46003.3 | 282402 | 175020.4 | 152946.2 | 244212 | 93027.4 | 120325.7 | 68450.9 | 85475.9 | 102995.4 | 162165.7 | 122559.3 | 41341.5 | 110434.1 | 0 | 218489.6 | 0
бюджет города Когалыма | 466293.8 | 381310.5 | 383540.01 | 383540.01 | 82.2529 | 100.5847 | 43621.2 | 0 | 47625.5 | 36782.5 | 43170.7 | 63478.5 | 52876.4 | 16486.1 | 51935.5 | 37900.9 | 36055.9 | 55464.45 | 36458.8 | 45041.98 | 24152.1 | 33812.83 | 35670.8 | 47813.05 | 34034.7 | 25134.5 | 28683.6 | 0 | 32008.6 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 16975.5 | 15641.6 | 15018.54 | 15018.54 | 88.4719 | 96.0166 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 550 | 958.8 | 3284.6 | 3159.6 | 3584.9 | 3679.5 | 0 | 0 | 149 | 7.04 | 1082.3 | 922.6 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"- финансирование ДДТ
Всего | 7262 | 6254 | 5512.8 | 5512.8 | 75.913 | 88.1484 | 437.1 | 152.4 | 748 | 475.4 | 475.3 | 474.5 | 1109.3 | 678.9 | 1475.3 | 1475.3 | 550.3 | 550.3 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.2 | 480.4 | 286.6 | 408.5 | 299.9 | 446.7 | 0 | 561.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 7262 | 6254 | 5512.8 | 5512.8 | 75.913 | 88.1484 | 437.1 | 152.4 | 748 | 475.4 | 475.3 | 474.5 | 1109.3 | 678.9 | 1475.3 | 1475.3 | 550.3 | 550.3 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.2 | 480.4 | 286.6 | 408.5 | 299.9 | 446.7 |  | 561.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Успех каждого ребенка"
Всего | 52453.7 | 40261.8 | 36984.3 | 36984.3 | 70.5085 | 91.8595 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 5451.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6146.9 | 3502 | 6183.7 | 6709.1 | 6145.1 | 0 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 52453.7 | 40261.8 | 36984.3 | 36984.3 | 70.5085 | 91.8595 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 5451.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6146.9 | 3502 | 6183.7 | 6709.1 | 6145.1 | 0 | 6046.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
в т.ч. по портфелю проекта
"Демография"
Всего | 13620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13620.3 | 0
бюджет автономного округа | 13620.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13620.3
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма." | 35043.52 | 26909.26 | 26118.13 | 26118.13 | 74.5306 | 97.06 | 2892.19 | 2261.75 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2372.71 | 0 | 2093.27 | 0
Задача: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала молодёжи, роста созидательной активности молодёжи.
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 19)
Всего | 750.6 | 750.6 | 677.55 | 677.55 | 90.2678 | 90.2678 | 0 | 0 | 266.82 | 0.3 | 306.54 | 448.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 750.6 | 750.6 | 677.55 | 677.55 | 90.2678 | 90.2678 | 0 | 0 | 266.82 | 0.3 | 306.54 | 448.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Экономия средств по итогам служебной командировки "Сборы по парашютно-десантной подготовке"
Всего | 650.6 | 650.6 | 577.55 | 577.55 | 88.7719 | 88.7719 | 0 | 0 | 166.82 | 0.3 | 306.54 | 348.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 650.6 | 650.6 | 577.55 | 577.55 | 88.7719 | 88.7719 |  |  | 166.82 | 0.3 | 306.54 | 348.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | [11 empty] | 73.05
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатель 20, 29 )
Всего | 1005.65 | 847.65 | 639.13 | 639.13 | 63.5539 | 75.4002 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1005.65 | 847.65 | 639.13 | 639.13 | 63.5539 | 75.4002 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований по созданию АРТ-площадки для молодежи в рамках музейного пространства в связи с изменением срока поставки товара
Всего | 1005.65 | 847.65 | 639.13 | 639.13 | 63.5539 | 75.4002 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1005.65 | 847.65 | 639.13 | 639.13 | 63.5539 | 75.4002 |  |  | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 |  | 2 | 9 | 109 | 0 | [5 empty] | 89.4 | 80 | 158
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 19, 20,29)
Всего | 33287.27 | 25311.01 | 24801.45 | 24801.45 | 74.5073 | 97.9868 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2214.71 | 0 | 2093.27 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1897,6 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33287.27 | 25311.01 | 24801.45 | 24801.45 | 74.5073 | 97.9868 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2214.71 | 0 | 2093.27 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 33287.27 | 25311.01 | 24801.45 | 24801.45 | 74.5073 | 97.9868 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2214.71 | 0 | 2093.27 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33287.27 | 25311.01 | 24801.45 | 24801.45 | 74.5073 | 97.9868 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2214.71 |  | 2093.27 |  |  | 509.56
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма.
Всего | 35043.52 | 26909.26 | 26118.13 | 26118.13 | 74.5306 | 97.06 | 2892.19 | 6588.6 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2372.71 | 0 | 2093.27 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35043.52 | 26909.26 | 26118.13 | 26118.13 | 74.5306 | 97.06 | 2892.19 | 0 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2372.71 | 0 | 2093.27 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"
Всего | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 |  |  |  |  | 8.6 | 8.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 409075.7 | 243225.2 | 203368.96 | 198061.46 | 48.4168 | 81.4313 | 17211.6 | 8915.4 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18884.8 | 17337.3 | 13050.9 | 11482.8 | 36071.3 | 25607.99 | 29000 | 16963.7 | 27561.7 | 42453.6 | 56633.6 | 33080.1 | 14767.4 | 0 | 137575 | 0
Задачи: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 21)
Всего | 53664.4 | 33881.6 | 31779.15 | 31779.15 | 59.2183 | 93.7947 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 3813 | 5761.4 | 4384.1 | 5774.3 | 5597.18 | 2257.5 | 3488.6 | 2378.3 | 2462.5 | 3747.2 | 4074.3 | 2793.3 | 0 | 3495.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 53664.4 | 33881.6 | 31779.15 | 31779.15 | 59.2183 | 93.7947 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 3813 | 5761.4 | 4384.1 | 5774.3 | 5597.18 | 2257.5 | 3488.6 | 2378.3 | 2462.5 | 3747.2 | 4074.3 | 2793.3 | 0 | 3495.3 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 2067,5 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
Всего | 37413.5 | 33801 | 31733.55 | 31733.55 | 84.8184 | 93.8835 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 2021 | 4010.9 | 2963.7 | 4590.3 | 4148.25 | 1346.1 | 2272.1 | 1259 | 1646 | 2576.3 | 2594.5 | 1639.7 | 0 | 1972.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37413.5 | 33801 | 31733.55 | 31733.55 | 84.8184 | 93.8835 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 2021 | 4010.9 | 2963.7 | 4590.3 | 4148.25 | 1346.1 | 2272.1 | 1259 | 1646 | 2576.3 | 2594.5 | 1639.7 |  | 1972.8 |  |  | 2067.45
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 80.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 56.5757 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 80.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 56.5757 |  |  | 30.6 | 30.6 | 20 |  |  | 6 | 30 | [5 empty] | 19.4 | 9
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 16150.9 | 13474.8 | 12111.33 | 12111.33 | 74.9886 | 89.8813 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 1792 | 1750.5 | 1420.4 | 1184 | 1448.93 | 892 | 1207.5 | 1119.3 | 816.5 | 1170.9 | 1479.8 | 1153.6 | 0 | 1522.5 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" Экономия плановых ассигнований 1363,5 тыс. руб. - согласно фактически начисленной заработной платы.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 16150.9 | 13474.8 | 12111.33 | 12111.33 | 74.9886 | 89.8813 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 1792 | 1750.5 | 1420.4 | 1184 | 1448.93 | 892 | 1207.5 | 1119.3 | 816.5 | 1170.9 | 1479.8 | 1153.6 |  | 1522.5 |  |  | 1363.47
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 22, 25 )
Всего | 160948.7 | 136902.8 | 132473.11 | 127165.61 | 79.01 | 92.8875 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 13403.4 | 18424.9 | 12742.7 | 2104.4 | 13143.9 | 13524.3 | 7275.6 | 7098.7 | 21898.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 9524.9 | 24366.4 | 15086.9 | 24498.9 | 11964.9 | 0 | 12081 | 0
бюджет автономного округа | 55487.4 | 44036.8 | 44036.8 | 38729.3 | 69.7984 | 87.9476 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 2615.1 | 8160 | 7941.7 | 5889 | 0 | 5561.6 | 0
бюджет города Когалыма | 105461.3 | 92866 | 88436.31 | 88436.31 | 83.8566 | 95.23 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 7371.4 | 12392.9 | 6495.9 | 235.7 | 7075.9 | 6876.7 | 4127.6 | 3448.5 | 21898.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 5116.9 | 21751.3 | 6926.9 | 16557.2 | 6075.9 | 0 | 6519.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 45402.5 | 45402.5 | 45402.41 | 45402.41 | 99.9998 | 99.9998 |  |  | 0 | 0 | 759.9 | 759.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21823.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 0 | 18138.4 | 0 | 5642.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 45402.5 | 45402.5 | 45402.41 | 45402.41 | 99.9998 | 99.9998 |  |  |  |  | 759.9 | 759.9 |  |  | 300 |  |  |  | 21823.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 |  | 18138.4 |  | 5642.4 |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ в учреждениях.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Предоставление питания обучающимся
Всего | 115546.2 | 91500.3 | 87070.7 | 81763.2 | 70.7623 | 89.3584 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 12643.5 | 17665 | 12742.7 | 2104.4 | 12843.9 | 13524.3 | 7275.6 | 7098.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9524.9 | 6228 | 15086.9 | 18856.5 | 11964.9 | 0 | 12081 | 0 |  | 9737.1
бюджет автономного округа | 55487.4 | 44036.8 | 44036.8 | 38729.3 | 69.7984 | 87.9476 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 |  |  |  | 4408 | 2615.1 | 8160 | 7941.7 | 5889 |  | 5561.6
бюджет города Когалыма | 60058.8 | 47463.5 | 43033.9 | 43033.9 | 71.6529 | 90.6674 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 6611.5 | 11633 | 6495.9 | 235.7 | 6775.9 | 6876.7 | 4127.6 | 3448.5 | 75 |  |  |  | 5116.9 | 3612.9 | 6926.9 | 10914.8 | 6075.9 |  | 6519.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 23,24 )
Всего | 194462.6 | 72440.8 | 39116.7 | 39116.7 | 20.1153 | 53.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 4223.1 | 4225.4 | 15658.5 | 15624.7 | 37799.5 | 4506.9 | 9.2 | 0 | 121998.7 | 0
бюджет автономного округа | 104684.9 | 24704.2 | 6404.2 | 6404.2 | 6.1176 | 25.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.2 | 6404.2 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 79980.7 | 0
бюджет города Когалыма | 16178.6 | 4778.2 | 1454.1 | 1454.1 | 8.9878 | 30.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1147.2 | 33.8 | 0 | 3599.5 | 306.9 | 9.2 | 0 | 11377.3 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 4478.2 | 1144.9 | 1144.9 | 7.3601 | 25.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 0 | 0 | 11077.3 | 0
федеральный бюджет | 35315.1 | 15600 | 3900 | 3900 | 11.0434 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 19715.1 | 0
привлеченные средства | 38284 | 27358.4 | 27358.4 | 27358.4 | 71.4617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 3078.2 | 3078.2 | 5320.5 | 5320.5 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 10925.6 | 0
4.3.1.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"
Всего | 194462.6 | 72440.8 | 39116.7 | 39116.7 | 20.1153 | 53.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 4223.1 | 4225.4 | 15658.5 | 15624.7 | 37799.5 | 4506.9 | 9.2 | 0 | 121998.7 | 0 | 1. На отчетную дату ведется выполнение следующих контрактов: 1.1. АИП, федеральный проект - Муниципальный контракт №0187300013719000090 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: - цена контракта 454 141,55 тыс. руб.; - сроки выполнения работ 30.11.2020; - подрядная организация ООО "СИБВИТОСЕРВИС" г. Сургут. - ведутся следующие работы: произведено подключение инженерных сетей объекта к сетям общегородским (тепловые сети, водовод, канализация), выполнена забивка свай, ведутся работы по изготовлению арматурных каркасов для фундамента и бетонирование ростверков. 1.2. МБ - Муниципальный контракт №24/2019 от 23.08.2019 на оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта: - цена контракта - 300,00 тыс. руб. - сроки оказания услуг по 15.10.2019; - подрядная организация ООО "ГеоПроектГрупп" - работы по контракту ведутся. 1.3. МБ - Муниципальный контракт №КГ-614.19 от 08.07.2019 на осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств(КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта: - цена контракта - 23,09 тыс. руб. - сроки оказания услуг по 08.11.2019; - подрядная организация АО "Югорская региональная электросетевая компания". - работы по контракту ведутся. 1.4. Прочие источники (средства по Соглашению с НК ЛУКОЙЛ), Контракт №18Д0334 от 29.05.2019 на выполнение проектных работ: - цена контракта - 9 086,96 тыс. руб. (расходы на 01.01.2019 - 2 726,09 тыс. руб.); - сроки выполнения работ по контракту 25.12.2018, фактические сроки 19.03.2019. - подрядная организация ООО "Дорстройсервис"; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2) 26.09.2019 направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет города Когалыма для оплаты выполненных работ в размере 22656,57 тыс. руб. 3) Степень готовности объекта составляет около 10%. | Проблемные вопросы: в связи с задержкой открытия предельных объёмов финансирования для оплаты фактически выполненных и принятых работ в сентябре и октябре текущего года (по федеральному проекту), образовалась просроченная кредиторская задолженность, также из-за указанной задержки образовались условия при котрых муниципальный заказчик нарушил условия муниципального контракта в части оплаты выполненных работ, условия при которых замедлились темпы строительства объекта, нарушен график реализации программ, Посроченная кредиторская задолженность на 01.11.2019 года составила 9953,07 тыс. руб.
бюджет автономного округа | 104684.9 | 24704.2 | 6404.2 | 6404.2 | 6.1176 | 25.9235 | [16 empty] | 6404.2 | 6404.2 | 18300 |  |  |  | 79980.7
бюджет города Когалыма | 16178.6 | 4778.2 | 1454.1 | 1454.1 | 8.9878 | 30.432 | [10 empty] | 13.9 |  |  |  | 1144.9 | 1147.2 | 33.8 |  | 3599.5 | 306.9 | 9.2 |  | 11377.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 4478.2 | 1144.9 | 1144.9 | 7.3601 | 25.5661 | [14 empty] | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 |  | 3299.5 |  |  |  | 11077.3
федеральный бюджет | 35315.1 | 15600 | 3900 | 3900 | 11.0434 | 25 | [16 empty] | 3900 | 3900 | 11700 |  |  |  | 19715.1
привлеченные средства | 38284 | 27358.4 | 27358.4 | 27358.4 | 71.4617 | 100 |  |  |  |  | 6360.9 | 6360.9 | [6 empty] | 8398.8 | 8398.8 | 3078.2 | 3078.2 | 5320.5 | 5320.5 | 4200 | 4200 |  |  | 10925.6
4.4.1. Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | [30 empty] | Плановые ассигнования закрыты согласно справки Департамента финансов ХМАО - Югры 69089,8 тыс. руб.( 62180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1125 мест Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 409075.7 | 243225.2 | 203368.96 | 198061.46 | 48.4168 | 81.4313 | 17211.6 | 8915.4 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18884.8 | 17337.3 | 13050.9 | 11482.8 | 36071.3 | 25607.99 | 29000 | 16963.7 | 27561.7 | 42453.6 | 56633.6 | 33080.1 | 14767.4 | 0 | 137575 | 0
бюджет автономного округа | 160172.3 | 68741 | 50441 | 45133.5 | 28.1781 | 65.6573 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812.2 | 9019.3 | 26460 | 7941.7 | 5889 | 0 | 85542.3 | 0
бюджет города Когалыма | 175304.3 | 131525.8 | 121669.56 | 121669.56 | 69.4048 | 92.5062 | 13263.6 | 7965 | 11146.1 | 10292.2 | 10717.9 | 15614.4 | 11789.7 | 5140.1 | 12816.8 | 10689.7 | 9902.9 | 7832.6 | 27672.5 | 17209.19 | 25921.8 | 13885.5 | 7529 | 24213.8 | 14273.6 | 20938.4 | 8878.4 | 0 | 21392 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 4478.2 | 1144.9 | 1144.9 | 7.3601 | 25.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 0 | 0 | 11077.3 | 0
федеральный бюджет | 35315.1 | 15600 | 3900 | 3900 | 11.0434 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 19715.1 | 0
привлеченные средства | 38284 | 27358.4 | 27358.4 | 27358.4 | 71.4617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 3078.2 | 3078.2 | 5320.5 | 5320.5 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 10925.6 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Современная школа"
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма | 6909 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2582298.82 | 1993073.16 | 1949128.18 | 1862636.34 | 72.1309 | 93.4555 | 152927.99 | 71842.85 | 197932.63 | 237978.48 | 217367.23 | 242233.29 | 215678.95 | 76380.2 | 360070.88 | 236247.27 | 204980.67 | 314514.27 | 169485.81 | 194559.93 | 124521.01 | 139186.13 | 174066.37 | 259125.15 | 217509.1 | 102680.1 | 157557.81 | 0 | 390200.37 | 0
бюджет автономного округа | 1815082.6 | 1394727.6 | 1371523.54 | 1285031.7 | 70.7974 | 92.135 | 93151 | 39990.9 | 135822.6 | 188265.3 | 153313.3 | 153103.5 | 143571.3 | 47872 | 288470 | 181668 | 156094.2 | 247862.2 | 93027.4 | 120325.7 | 68450.9 | 85475.9 | 113807.6 | 171185 | 149019.3 | 49283.2 | 116323.1 | 0 | 304031.9 | 0
бюджет города Когалыма | 676641.62 | 539745.56 | 531327.7 | 531327.7 | 78.5242 | 98.4404 | 59776.99 | 31851.95 | 61701.13 | 49713.18 | 57143.03 | 81810.09 | 68823.05 | 25348.6 | 68015.98 | 50899.77 | 48886.47 | 66652.07 | 67910.61 | 65828.39 | 51909.61 | 49709.43 | 45032.37 | 73434.15 | 52013.8 | 48191.4 | 39934.71 | 0 | 55493.87 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 19300.3 | 7569.1 | 3883.75 | 3883.75 | 20.1227 | 51.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1222.8 | 0 | 878.6 | 1105.05 | 1897.4 | 2541.7 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 250.5 | 0 | 11480.7 | 0
федеральный бюджет | 35315.1 | 15600 | 3900 | 3900 | 11.0434 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 19715.1 | 0
привлеченные средства | 55259.5 | 43000 | 42376.94 | 42376.94 | 76.6872 | 98.551 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 6910.9 | 7319.7 | 3284.6 | 3159.6 | 3584.9 | 3679.5 | 0 | 0 | 8547.8 | 8405.84 | 4160.5 | 4000.8 | 11326.4 | 10606 | 4776 | 5205.5 | 1300 | 0 | 10959.5 | 0
в т.ч. по портфелям проектов
Всего | 142434.4 | 46524.4 | 42505.7 | 42505.7 | 29.8423 | 91.3622 | 5988.4 | 4004.2 | 6440.1 | 5936.6 | 6069.3 | 5932.1 | 6660.5 | 6146.7 | 7026.5 | 6927 | 550.3 | 1641.6 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.6 | 6627.3 | 3788.6 | 6592.2 | 7009 | 6591.8 | 0 | 89318.2 | 0
бюджет автономного округа | 75801.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75801.1
бюджет города Когалыма | 66633.3 | 46524.4 | 42505.7 | 42505.7 | 63.7905 | 91.3622 | 5988.4 | 4004.2 | 6440.1 | 5936.6 | 6069.3 | 5932.1 | 6660.5 | 6146.7 | 7026.5 | 6927 | 550.3 | 1641.6 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.6 | 6627.3 | 3788.6 | 6592.2 | 7009 | 6591.8 | 0 | 13517.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Начальник Управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on T98: Гуляева Наталья Алексеевна: 878,70
Note on AA252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD252: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on B257: Гуляева Наталья Алексеевна: 55 487,40
Note on AB257: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD257: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on AB258: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD258: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on B270: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on B271: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B272: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B273: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on B274: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L274: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M274: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N274: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on A277: Гуляева Наталья Алексеевна: В ПРОГРММЕ 0,00 ПО ДАННОМУ МЕРОПРИЯТИЮ
Note on B277: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B278: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B280: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L280: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M280: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N280: Малофеева Ольга Александровна: УКС

## ПОЯСНЕНИЯ на ВКС
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 1 октября 2019 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2019 год | план на 01.10.2019 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.10.2019 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.10.2019
4. | Постановление Правительства ХМАО-Югры "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации города Когалыма, КУМИ | федеральный бюджет | 35315.1 | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | 100 | 100
|  | бюджет автономного округа | 123951.1 | 24135.4 | 23607.1 | 19.0455 | 23607 | 99.9996 | 97.8107
|  | бюджеты муниципальных образований | 19300.4 | 4269.6 | 3883.8 | 20.1229 | 3883.8 | 100 | 90.964
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 178566.6 | 32305 | 31390.9 | 17.5794 | 31390.8 | 99.9997 | 97.1701
|  | в том числе капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
| Летний отдых | бюджет автономного округа | 19266.2 | 17731.2 | 17202.9 | 89.2906 | 17202.8 | 99.9994 | 97.0199 | ОБ 19266,2= 13195,3(путевки)+6070,9(60% питание лагеря) Организация отдыха и оздоровления детей. Окружной бюджет - 4108,0 тыс. рублей оплата питания в пришкольных лагерях. 13 094,8 - оплата за приобретение путевок в оздоровительные лагеря. Крым-94 шт., Крым (спортсмены)-100 шт., Краснодарский край Туапсе-90 шт., Ольгинка-42 шт., Анапа-30 шт., Тюменская область-24 шт. Отдохнуло в весенние и летние каникулы в пришкольных лагерях 1533 ребенка (весна - 530, лето 1003).
|  | бюджеты муниципальных образований | 3744.9 | 3090.9 | 2738.8 | 73.1341 | 2738.8 | 100 | 88.6085 | МБ - Местный бюджет - 2738,8 тыс. рублей со финансирование по оплате питания.
| Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма | федеральный бюджет | 35315.1 | 3900 | 3900 | 11.0434 | 3900 | 100 | 100 | 155 555,55тыс. руб. (35 315,1 тыс. рублей - ФБ, 104 684,0 тыс. руб. - ОБ, 15 555,55 тыс. руб. - МБ) - строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма". На отчетную дату выполнены и оплачены работы по контракту № 18Д0334 от 29.05.2018 на выполнение проектных работ для объекта (корректировка и привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей). Заключено соглашение № 03/19.0064 от 15.03.2019 с Деп.образования ХМАО - Югры "О предоставлении субсидии". Заключен муниципальный контракт № 0187300013719000090 от 29.05.19 на выполнение строительно-монтажных работ. 26.09.2019 направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет города Когалыма для оплаты выполненных работ в размере 9 953,07 тыс. руб. Степень готовности объекта составляет около 7%. Окончание работ 30.11.2020.
|  | бюджет автономного округа | 104684.9 | 6404.2 | 6404.2 | 6.1176 | 6404.2 | 100 | 100
|  | бюджеты муниципальных образований | 15555.5 | 1178.7 | 1145 | 7.3607 | 1145 | 100 | 97.1409
| Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме | бюджет автономного округа |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Плановые ассигнования закрыты согласно справки Департамента финансов ХМАО - Югры - 69 089,8 тыс. руб.( 62 180,8 тыс. руб. - ОБ, 6 909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1 125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 178566.6 | 32305 | 31390.9 | 17.5794 | 31390.8 | 99.9997 | 97.1701