## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 год | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Проектная часть
Портфель проектов «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» ( III, IV, V, VI, 11)
Всего | 56462.4 | 40498.9 | 33842 | 33842 | 59.9372 | 83.5628 | 6231.9 | 4739.4 | 6245.9 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 6231.9 | 0 | 8244.6 | 8244.6 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3329.3 | 0 | 6316.2 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56462.4 | 40498.9 | 33842 | 33842 | 59.9372 | 83.5628 | 6231.9 | 4739.4 | 6245.9 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 6231.9 | 0 | 8244.6 | 8244.6 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3329.3 | 0 | 6316.2 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" - организация мероприятий, выезд обучающихся на мероприятия.
Всего | 375.1 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 54.5988 | 100 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13.2 | 13.2 | 142.5 | 142.5 | 0 | 0 | 35.1 | 35.1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 375.1 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 54.5988 | 100 |  |  | 14 | 14 | 13.2 | 13.2 | 142.5 | 142.5 |  |  | 35.1 | 35.1 |  |  | 86 |  |  |  | 84.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
П.1.1.2.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия 1492,5 тыс. руб. согласно оплаты за фактически оказанные услуги дополнительного образования.
Всего | 56087.3 | 40294.1 | 33637.2 | 33637.2 | 59.9729 | 83.4792 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 | 6555 | 6231.9 | 6976.3 | 7157 | 7157 | 6231.9 | 0 | 8209.5 | 8209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329.3 | 0 | 6231.9 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 40294.1 | 33637.2 | 33637.2 | 59.9729 | 83.4792 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 | 6555 | 6231.9 | 6976.3 | 7157 | 7157 | 6231.9 |  | 8209.5 | 8209.5 |  |  |  |  | 3329.3 |  | 6231.9 |  | 6232 |  |  |  |  | 6656.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (1, 2)
Всего | 2478.6 | 781.6 | 781.6 | 781.6 | 31.5339 | 100 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 306.7 | 306.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 237.3 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2478.6 | 781.6 | 781.6 | 781.6 | 31.5339 | 100 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 306.7 | 306.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 237.3 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1763.6 | 516.6 | 516.6 | 516.6 | 29.2924 | 100 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 41.7 | 41.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 237.3 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1763.6 | 516.6 | 516.6 | 516.6 | 29.2924 | 100 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 41.7 | 41.7 | 13.1 | 13.1 |  |  | 237.3 | 208.7 | [10 empty] | 1247 |  | Экономия плановых ассигнований 26,6 тыс. рублей согласно фактически предоставленныхъ документов для оплаты расходов по выезду на окружные олимпиады | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций
Всего | 715 | 265 | 265 | 265 | 37.0629 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 715 | 265 | 265 | 265 | 37.0629 | 100 |  |  |  |  | 265 | 265 | [16 empty] | 450 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI)
Всего | 97505.9 | 69171.2 | 69083.1 | 69083.1 | 70.8502 | 99.8726 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15786.8 | 15786.8 | 8714.2 | 8522.9 | 10000 | 5480 | 4915.8 | 4851 | 4026.2 | 0 | 4463.9 | 0 | 7483.6 | 0 | 6248.9 | 0 | 6112.1 | 0
бюджет автономного округа | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 97177.1 | 68842.4 | 68754.3 | 68754.3 | 70.7515 | 99.872 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15458 | 15458 | 8714.2 | 8522.9 | 10000 | 5480 | 4915.8 | 4851 | 4026.2 | 0 | 4463.9 | 0 | 7483.6 | 0 | 6248.9 | 0 | 6112.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 97505.9 | 69171.2 | 69083.1 | 69083.1 | 70.8502 | 99.8726 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15786.8 | 15786.8 | 8714.2 | 8522.9 | 10000 | 10016.6 | 4915.8 | 4851 | 4026.2 | 0 | 4463.9 | 0 | 7483.6 | 0 | 6248.9 | 0 | 6112.1 | 0
бюджет автономного округа | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 100 | 100 | [6 empty] | 328.8 | 328.8
бюджет города Когалыма | 97177.1 | 68842.4 | 68754.3 | 68754.3 | 70.7515 | 99.872 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15458 | 15458 | 8714.2 | 8522.9 | 10000 | 10016.6 | 4915.8 | 4851 | 4026.2 |  | 4463.9 |  | 7483.6 |  | 6248.9 |  | 6112.1 |  |  | 88.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (1, 2, 3, 11)
Всего | 2530095.75 | 1565632.9 | 1476924.7 | 1476924.7 | 58.3743 | 94.334 | 91002.7 | 85824.5 | 235751.1 | 203030.9 | 231119.5 | 190470.8 | 240783.7 | 196415.3 | 391465.1 | 238875.6 | 215725.3 | 191633 | 174676.7 | 196544.3 | 108363.7 | 0 | 157085.5 | 0 | 164743.8 | 0 | 154447.2 | 0 | 364931.45 | 0
бюджет автономного округа | 2060527.25 | 1244827.1 | 1144037.3 | 1144037.3 | 55.5216 | 91.9033 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 175119.5 | 134479.3 | 196752.9 | 152884 | 343416.2 | 199670.8 | 172221.7 | 156563 | 136529.1 | 157058.3 | 87319.8 | 0 | 131869.9 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 332186.65 | 0
бюджет города Когалыма | 410352.9 | 294466.1 | 300330 | 300330 | 73.1882 | 101.9914 | 55250.3 | 55250.3 | 42410.6 | 42410.6 | 51857.6 | 51857.6 | 39515.4 | 39515.4 | 40251.4 | 36100.6 | 34776 | 27840 | 30404.8 | 39398.8 | 20454.8 | 0 | 21083.2 | 0 | 25130.5 | 0 | 20479.9 | 0 | 28738.4 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 24974.7 | 31192.4 | 31192.4 | 63.3791 | 124.896 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 3104.2 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
привлеченные средства | 10000 | 1365 | 1365 | 1365 | 13.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1365 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2461585.15 | 1566389.3 | 1462798.2 | 1462798.2 | 59.425 | 93.3866 | 91002.7 | 85824.5 | 233481.5 | 200769.3 | 228817.1 | 188176.4 | 238366 | 193989.6 | 389138.2 | 236549 | 213362.6 | 363400.6 | 172221.2 | 194088.8 | 107943.7 | 0 | 156665.5 | 0 | 164323.8 | 0 | 154027.2 | 0 | 312235.65 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 5178,2 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений. | 103591.1
бюджет автономного округа | 1992016.65 | 1230692.3 | 1129910.8 | 1129910.8 | 56.722 | 91.811 | 31589.8 | 26659.7 | 186928.3 | 154504.7 | 172817.1 | 132184.9 | 194335.2 | 150458.3 | 341089.3 | 197344.2 | 169859 | 314156.2 | 134073.6 | 154602.8 | 86899.8 |  | 131449.9 |  | 134060.9 |  | 129422.9 |  | 279490.85
бюджет города Когалыма | 410352.9 | 294466.1 | 300330 | 300330 | 73.1882 | 101.9914 | 55250.3 | 55250.3 | 42410.6 | 42410.6 | 51857.6 | 51857.6 | 39515.4 | 39515.4 | 40251.4 | 36100.6 | 34776 | 35796.7 | 30404.8 | 39398.8 | 20454.8 |  | 21083.2 |  | 25130.5 |  | 20479.9 |  | 28738.4
федеральный бюджет | 49215.6 | 32230.9 | 31192.4 | 31192.4 | 63.3791 | 96.7779 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 3104.2 | 7257.6 | 12082.7 | 212.8 | 87.2 | 589.1 |  | 4132.4 |  | 4132.4 |  | 4124.4 |  | 4006.4
привлеченные средства | 10000 | 9000 | 1365 | 1365 | 13.65 | 15.1667 | [10 empty] | 1470 | 1365 | 7530 | [5 empty] | 1000
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 11760 | 2596 | 2588 | 2588 | 22.0068 | 99.6918 | 0 | 0 | 420 | 412 | 420 | 412 | 420 | 428 | 420 | 420 | 420 | 420 | 496 | 496 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 7484 | 0
бюджет автономного округа | 11760 | 2596 | 2588 | 2588 | 22.0068 | 99.6918 |  |  | 420 | 412 | 420 | 412 | 420 | 428 | 420 | 420 | 420 | 420 | 496 | 496 | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 7484 |  | Денежные средства предусмотрены на уменьшение родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 56750.6 | 11538.8 | 11538.5 | 11538.5 | 20.3319 | 99.9974 | 0 | 0 | 1849.6 | 1849.6 | 1882.4 | 1882.4 | 1997.7 | 1997.7 | 1906.9 | 1906.6 | 1942.7 | 1942.7 | 1959.5 | 1959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45211.8 | 0
бюджет автономного округа | 56750.6 | 11538.8 | 11538.5 | 11538.5 | 20.3319 | 99.9974 |  |  | 1849.6 | 1849.6 | 1882.4 | 1882.4 | 1997.7 | 1997.7 | 1906.9 | 1906.6 | 1942.7 | 1942.7 | 1959.5 | 1959.5 | [8 empty] | 45211.8 |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 0.3
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (9, 10, 11)
Всего | 62391.3 | 36861.1 | 34384.4 | 34384.4 | 55.1109 | 93.281 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 9724.9 | 9724.9 | 6332.8 | 6328.8 | 1616 | 3258.3 | 9568.6 | 9463.3 | 11622 | 6270.4 | 5294.8 | 0 | 2465.2 | 0 | 3543.1 | 0 | 0 | 0 | 9904.5 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ оплата питания в пришкольных лагерях, ОБ приобретение путевок, МБ - софинансирование питание.
бюджет автономного округа | 32976.7 | 11332.4 | 10756.5 | 10756.5 | 32.6185 | 94.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9634.9 | 9634.9 | 1121.6 | 1121.6 | 0 | 0 | 1474.6 | 5113.8 | 4475.9 | 0 | 3900 | 0 | 2465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9904.5 | 0
бюджет города Когалыма | 21944.1 | 18351 | 16157.4 | 16157.4 | 73.6298 | 88.0464 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4 | 0 | 1616 | 1287.8 | 8094 | 4056.7 | 7146.1 | 6270.4 | 1394.8 | 0 | 0 | 0 | 3543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3138.27 | 376.9 | 1769.8 | 1769.8 | 56.3941 | 469.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 373.9 | 3 | 1395.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.37 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 7470.5 | 7177.7 | 7470.5 | 7470.5 | 100 | 104.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 |  | 1970.5 | 0 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО
Всего | 58741.3 | 33503.9 | 33488.1 | 33488.1 | 57.0095 | 99.9528 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 9724.9 | 9724.9 | 6328.8 | 6328.8 | 3258.3 | 3258.3 | 9324.2 | 7849.6 | 10186.2 | 6270.4 | 3950 | 0 | 2465.2 | 0 | 3543.1 | 0 | 0 | 0 | 9904.5 | 0
бюджет автономного округа | 32400.8 | 10756.5 | 10756.5 | 10756.5 | 33.1983 | 100 |  |  |  |  | 9634.9 | 9634.9 | 1121.6 | 1121.6 |  |  | 1474.6 |  | 3900 |  | 3900 |  | 2465.2 | [5 empty] | 9904.5
бюджет города Когалыма | 19162.8 | 15569.7 | 15553.9 | 15553.9 | 81.1672 | 99.8985 | 56.1 | 56.1 |  |  | 90 | 90 |  |  | 1287.8 | 1287.8 | 7849.6 | 7849.6 | 6286.2 | 6270.4 | 50 |  |  |  | 3543.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3138.27 | 376.9 | 1769.8 | 1769.8 | 56.3941 | 469.5675 | [6 empty] | 373.9 | 373.9 | 3 | 1395.9 | [12 empty] | 2761.37
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 7177.7 | 7177.7 | 7177.7 | 7177.7 | 100 | 100 | [6 empty] | 5207.2 | 5207.2 | 1970.5 | 1970.5
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 1821.9 | 1529.1 | 613.4 | 613.4 | 33.6681 | 40.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4 | 0 | 145.3 | 613.4 | 1369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 575.9 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 575.9
бюджет города Когалыма | 953.2 | 953.2 | 320.6 | 320.6 | 33.6341 | 33.6341 | [8 empty] | 14.6 |  | 145.3 | 320.6 | 793.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 292.8 | 0 | 292.8 | 292.8 | 100 | 0 | [8 empty] | 292.8 |  |  | 292.8
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1828.1 | 1828.1 | 282.9 | 282.9 | 15.4751 | 15.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 313.6 | 0 | 99.1 | 282.9 | 66.6 | 0 | 1344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.1 | 1828.1 | 282.9 | 282.9 | 15.4751 | 15.4751 | [6 empty] | 4 |  | 313.6 |  | 99.1 | 282.9 | 66.6 |  | 1344.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2746670.65 | 1712945.7 | 1615015.8 | 1615015.8 | 58.799 | 94.283 | 108003.1 | 101305.8 | 252635.8 | 220445.3 | 256023.9 | 216119.6 | 270215.9 | 225843.5 | 408027.2 | 250656.8 | 243775.8 | 215029.6 | 191214.5 | 207665.7 | 117770.7 | 0 | 167343.9 | 0 | 182086.7 | 0 | 166928.1 | 0 | 382645.05 | 0
бюджет автономного округа | 2093832.75 | 1256488.3 | 1155122.6 | 1155122.6 | 55.1679 | 91.9326 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 184754.4 | 144114.2 | 198203.3 | 154334.4 | 343416.2 | 199670.8 | 173696.3 | 161676.8 | 141005 | 157058.3 | 91219.8 | 0 | 134335.1 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 342091.15 | 0
бюджет города Когалыма | 588415.1 | 422940 | 419865.3 | 419865.3 | 71.3553 | 99.273 | 72250.7 | 70731.6 | 59295.3 | 59825 | 67127.1 | 67871.5 | 62290 | 62286 | 56813.5 | 45911.3 | 61351.9 | 45830 | 42466.7 | 50520.2 | 25961.8 | 0 | 28876.4 | 0 | 42473.4 | 0 | 32960.8 | 0 | 36547.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3138.27 | 376.9 | 1769.8 | 1769.8 | 56.3941 | 469.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 373.9 | 3 | 1395.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.37 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 24974.7 | 31192.4 | 31192.4 | 63.3791 | 124.896 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 3104.2 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
привлеченные средства | 17470.5 | 8542.7 | 8835.5 | 8835.5 | 50.5738 | 103.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 1970.5 | 1470 | 1657.8 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 56462.4 | 40498.9 | 33842 | 33842 | 59.9372 | 83.5628
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56462.4 | 40498.9 | 33842 | 33842 | 59.9372 | 83.5628 | 6231.9 | 4739.4 | 6245.9 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 6231.9 | 0 | 8244.6 | 8244.6 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3329.3 | 0 | 6316.2 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [5 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 2692471.55 | 1672446.8 | 1581173.8 | 1581173.8 | 58.7257 | 94.5425 | 101771.2 | 96566.4 | 246389.9 | 213876.3 | 249778.8 | 209130.1 | 262916.4 | 218544 | 401795.3 | 250656.8 | 235531.2 | 206785 | 191214.5 | 207665.7 | 117684.7 | 0 | 164014.6 | 0 | 175770.5 | 0 | 160696.1 | 0 | 382645.05 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 24974.7 | 31192.4 | 31192.4 | 63.3791 | 124.896 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 3104.2 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
бюджет автономного округа | 2093832.75 | 1256488.3 | 1155122.6 | 1155122.6 | 55.1679 | 91.9326 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 184754.4 | 144114.2 | 198203.3 | 154334.4 | 343416.2 | 199670.8 | 173696.3 | 161676.8 | 141005 | 157058.3 | 91219.8 | 0 | 134335.1 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 342091.15 | 0
бюджет города Когалыма | 531952.7 | 382441.1 | 386023.3 | 386023.3 | 72.5672 | 100.9367 | 66018.8 | 65992.2 | 53049.4 | 53256 | 60882 | 60882 | 54990.5 | 54986.5 | 50581.6 | 45911.3 | 53107.3 | 37585.4 | 42466.7 | 50520.2 | 25875.8 | 0 | 25547.1 | 0 | 36157.2 | 0 | 26728.8 | 0 | 36547.5 | 0
иные источники финансирования | 17470.5 | 8542.7 | 8835.5 | 8835.5 | 50.5738 | 103.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 1970.5 | 1470 | 1657.8 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2. " Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
Проектная часть
П.3.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VII)
Всего | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
П.3.1.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность".
П.3.2. Портфель проектов "Образование", региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (показатель 5, 6)
Всего | 1195.5 | 101.1 | 0 | 620.66 | 51.9164 | 613.907 | 101.1 | 0 | 101.1 | 86.56 | 101.1 | 142.3 | 101.1 | 69.1 | 101.1 | 172.6 | 101.1 | 150.1 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 83.4 | 0 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейстьвию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, Экономия плановых ассигнований 101,1 тыс. рублей в связи с непоступлением в январе финансирования из ОБ и ФБ | -519.56
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 |  | 374.8 | 51.9185 | 623.6273 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 12 | 1 |  | 6.16 | 51.3333 | 616 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 |  | 239.7 | 51.9281 | 599.25 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
П.3.2.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях
Всего | 1195.5 | 708.7 | 620.66 | 620.66 | 51.9164 | 87.5773 | 101.1 | 0 | 101.1 | 86.56 | 101.1 | 142.3 | 101.1 | 69.1 | 101.1 | 172.6 | 101.1 | 150.1 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 83.4 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 420.7 | 374.8 | 374.8 | 51.9185 | 89.0896 | 60.1 |  | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.8
бюджет города Когалыма | 12 | 8 | 6.16 | 6.16 | 51.3333 | 77 | 1 |  | 1 | 0.86 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
федеральный бюджет | 461.6 | 280 | 239.7 | 239.7 | 51.9281 | 85.6071 | 40 |  | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 21.6
Процессная часть
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи" ( 4, 5, 6)
Всего | 1899.7 | 920.2 | 330 | 330 | 17.3712 | 35.8618 | 0 | 0 | 642.1 | 229.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1899.7 | 920.2 | 330 | 330 | 17.3712 | 35.8618 | 0 | 0 | 642.1 | 229.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1799.7 | 820.2 | 230 | 230 | 12.7799 | 28.0419 | 0 | 0 | 542.1 | 129.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1799.7 | 820.2 | 230 | 230 | 12.7799 | 28.0419 |  |  | 542.1 | 129.9 | 201.9 |  | 76.2 | 100.1 | 78.7 |  |  |  | 65 |  | 74.5 |  | 76.3 |  |  |  | 5 |  | 680
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи" (6, 12)
Всего | 4374.5 | 3890.7 | 340.8 | 340.8 | 7.7906 | 8.7593 | 2681.5 | 0 | 572.5 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 120 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4374.5 | 3890.7 | 340.8 | 340.8 | 7.7906 | 8.7593 | 2681.5 | 0 | 572.5 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 120 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1554.7 | 1205.9 | 325.8 | 325.8 | 20.9558 | 27.0172 | 0 | 0 | 569.2 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1554.7 | 1205.9 | 325.8 | 325.8 | 20.9558 | 27.0172 |  |  | 569.2 | 325.8 | 39.5 |  |  |  | 463.8 | [5 empty] | 94.4 |  | 99.6 |  | 33.8 |  | 254.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 135 | 0 | 15 | 15 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135 | 0 | 15 | 15 | 11.1111 | 0 | [10 empty] | 15 | 15 | [10 empty] | 120
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
Всего | 2681.5 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2681.5 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | [23 empty] | Конкурсные процедуры проведены в ноябре- декабре 2022 года. Получатель субсидий на этапе заключения соглашения уклонился от заключения соглашения (письмо в адрес главы города Когалыма №1-Вх-10324 от 07.12.2022).
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (4, 5, 6, 12)
Всего | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 0 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 |  | 3322.2 |  | 3386.5 |  | 4303.6 |  | 2401.2 |  | 2447.9 |  | 3513.5 |  | 2619.9 |  | 3527.2 |  |  | 2802.67
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 47281.5 | 15656.2 | 8612.33 | 9232.99 | 19.5277 | 58.9734 | 6521.5 | 1349.7 | 5144.8 | 4145.56 | 3515.7 | 3227.83 | 3721.9 | 172.2 | 3965.8 | 172.6 | 3502.6 | 3329.4 | 4469.7 | 0 | 2673.2 | 0 | 2724.9 | 0 | 3648.4 | 0 | 2982.4 | 0 | 4410.6 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 | 0 | 374.8 | 51.9185 | 623.6273 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 46098 | 15556.1 | 8612.33 | 8618.49 | 18.696 | 55.4026 | 6421.4 | 1349.7 | 5044.7 | 4059.86 | 3415.6 | 3086.93 | 3621.8 | 103.7 | 3865.7 | 1.8 | 3402.5 | 3180.8 | 4369.6 | 0 | 2573.1 | 0 | 2624.8 | 0 | 3548.3 | 0 | 2882.3 | 0 | 4328.2 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 | 0 | 239.7 |  |  | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 1206.5 | 108.1 | 7 | 627.66 | 52.0232 | 580.629 | 103.1 | 2 | 103.1 | 88.56 | 101.1 | 142.3 | 104.1 | 72.1 | 101.1 | 172.6 | 101.1 | 150.1 | 101.1 | 0 | 103.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 103.1 | 0 | 83.4 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 | 0 | 239.7 | 51.9281 | 599.25 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 | 0 | 374.8 | 51.9185 | 623.6273 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 23 | 8 | 7 | 13.16 | 57.2174 | 164.5 | 3 | 2 | 3 | 2.86 | 1 | 1.4 | 4 | 3.6 | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 46075 | 15548.1 | 8605.33 | 8605.33 | 18.6768 | 55.3465 | 6418.4 | 1347.7 | 5041.7 | 4057 | 3414.6 | 3085.53 | 3617.8 | 100.1 | 3864.7 | 0 | 3401.5 | 3179.3 | 4368.6 | 0 | 2570.1 | 0 | 2623.8 | 0 | 3547.3 | 0 | 2879.3 | 0 | 4327.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 46075 | 15548.1 | 8605.33 | 8605.33 | 18.6768 | 55.3465 | 6418.4 | 1347.7 | 5041.7 | 4057 | 3414.6 | 3085.53 | 3617.8 | 100.1 | 3864.7 | 0 | 3401.5 | 3179.3 | 4368.6 | 0 | 2570.1 | 0 | 2623.8 | 0 | 3547.3 | 0 | 2879.3 | 0 | 4327.2 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Проектная часть
П.4.1 Портфель проектов «Образование», региональный проект «Современная школа» (показатели XII, XIV, XV, 8)
Всего | 868393.95 | 196293.63 | 388700.25 | 388700.25 | 44.7608 | 198.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388700.25 | 388700.25 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 457626.9 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187200001721001483 от 14.10.2021 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. - заключено дополнительное соглашение №3 от 22.12.2022, в рамках которого увеличина стоимость проектно-изыскательских работ за счет уменьшения стоимости строительно-монтажных работ и продлены сроки выполнения работ; - заключено дополнительное соглашение №4 от 23.12.2022, в рамках которого утановлено авансирование по контракту в размере 20,833% от цены контракта, что составляет 312 405 400,00 рублей; - стоимость работ по контракту 1 499 566,43 тыс. руб., из них стоимость проектно-изыскательских работ 25 239,24 тыс. руб.; - выполнение первого этапа работ: выполнение проектно-изыскательских работ): с даты заключения настоящего контракта по 31 марта 2023 года, в том числе эскизный проект, отчеты по инженерным изысканиям, проектная документация (без смет), положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) по 28.02.2023, - выполнение второго этапа работ: строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования и ввод объекта в эксплуатацию) с момента выполнения первого этапа по 13 февраля 2025 года, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставка оборудования по 20 декабря 2024 года; - При строительстве объекта применяется экономически эффективная проектная документация повторного применения «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32; - Степень готовности объекта 0,00%, ведется выполнение проектно-изыскательских работ; - Подрядной организации перечислен аванс в размере 312 405 400,00 рублей; - Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022; - На отчетную дату ведется разработка смет и рабочей документации; - Получено разрешение на строительство № RU86–301–726–2023 от 10.01.2023; - 24.01.2023 получено заключение Госкультохраны №23-323 от 24.01.2023 об отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке школы после выполнения археологических раскопок, что дает возможность подрядчику начать строительство объекта; - 25.01.2023 направлено извещение о начале строительства объекта в службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры с 07.02.2023. Начаты подготовительные работы на стройплощадке объекта. 2. Муниципальный контракт №Кг-38.22 от 12.04.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 8,13 тыс. руб, срок оказания услуг 1 год.
бюджет автономного округа | 597423.62 | 0 | 192406.62 | 192406.62 | 32.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192406.62 | 192406.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405017 | 0
бюджет города Когалыма | 113546.73 | 38870.03 | 38870.03 | 38870.03 | 34.2326 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38870.03 | 38870.03 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 52609.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 83891.2 | 38870.02 | 38870.02 | 38870.02 | 46.3338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38870.02 | 38870.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45021.18 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157423.6 | 157423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.4.1.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
Всего | 868393.95 | 196293.63 | 388700.25 | 388700.25 | 44.7608 | 198.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388700.25 | 388700.25 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 457626.9 | 0
бюджет автономного округа | 597423.62 | 0 | 192406.62 | 192406.62 | 32.2061 | 0 | [12 empty] | 192406.62 | 192406.62 | [8 empty] | 405017
бюджет города Когалыма | 113546.73 | 38870.03 | 38870.03 | 38870.03 | 34.2326 | 100 | [12 empty] | 38870.03 | 38870.03 | 3940.5 |  | 5122.6 |  | 6304.8 |  | 6698.9 |  | 52609.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 83891.2 | 38870.02 | 38870.02 | 38870.02 | 46.3338 | 100 | [12 empty] | 38870.02 | 38870.02 | [8 empty] | 45021.18
федеральный бюджет | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 100 | 100 | [12 empty] | 157423.6 | 157423.6
привлеченные средства | 0
Процессная часть
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (1, 2, 3, 8, 9)
Всего | 56647.4 | 38447.3 | 31176.8 | 31176.8 | 55.0366 | 81.0897 | 5028.7 | 3957.2 | 4289.6 | 4134.3 | 4336.7 | 3372.5 | 4157.2 | 3347.6 | 8357.2 | 5074.6 | 7302.6 | 5620 | 4975.3 | 5856.7 | 1693.4 | 0 | 2776.4 | 0 | 5094.3 | 0 | 3409.9 | 0 | 5226.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56647.4 | 38447.3 | 31176.8 | 31176.8 | 55.0366 | 81.0897 | 5028.7 | 3957.2 | 4289.6 | 4134.3 | 4336.7 | 3372.5 | 4157.2 | 3347.6 | 8357.2 | 5074.6 | 7302.6 | 5620 | 4975.3 | 5856.7 | 1693.4 | 0 | 2776.4 | 0 | 5094.3 | 0 | 3409.9 | 0 | 5226.1 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг ирц (выполнение работ)
Всего | 42799.5 | 29685 | 22416.1 | 22416.1 | 52.3747 | 75.5132 | 4228 | 3156.5 | 3119 | 2963.9 | 3024 | 2060.9 | 3085 | 2275.7 | 6540 | 3257.4 | 6127 | 4258.3 | 3562 | 4443.4 | 908 | 0 | 1730 | 0 | 4058.1 | 0 | 2280 | 0 | 4138.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42799.5 | 29685 | 22416.1 | 22416.1 | 52.3747 | 75.5132 | 4228 | 3156.5 | 3119 | 2963.9 | 3024 | 2060.9 | 3085 | 2275.7 | 6540 | 3257.4 | 6127 | 4258.3 | 3562 | 4443.4 | 908 |  | 1730 |  | 4058.1 |  | 2280 |  | 4138.4 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100 | [10 empty] | 34.4 | 34.4 | [10 empty] | 65.6
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 13747.9 | 8727.9 | 8726.3 | 8726.3 | 63.4737 | 99.9817 | 800.7 | 800.7 | 1170.6 | 1170.4 | 1312.7 | 1311.6 | 1072.2 | 1071.9 | 1817.2 | 1817.2 | 1141.2 | 1141.2 | 1413.3 | 1413.3 | 785.4 | 0 | 1046.4 | 0 | 1036.2 | 0 | 1129.9 | 0 | 1022.1 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" | 1.6
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 13747.9 | 8727.9 | 8726.3 | 8726.3 | 63.4737 | 99.9817 | 800.7 | 800.7 | 1170.6 | 1170.4 | 1312.7 | 1311.6 | 1072.2 | 1071.9 | 1817.2 | 1817.2 | 1141.2 | 1141.2 | 1413.3 | 1413.3 | 785.4 |  | 1046.4 |  | 1036.2 |  | 1129.9 |  | 1022.1
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 7 )
Всего | 252724.89 | 150411.9 | 144103.3 | 144103.3 | 57.0198 | 95.8058 | 7024.8 | 5195.2 | 28788.2 | 25961.3 | 28574.3 | 18767 | 38392.8 | 45017.1 | 21565.6 | 21565.6 | 26066.2 | 27597.1 | 0 | 0 | 17885.19 | 0 | 14450.7 | 0 | 22269.8 | 0 | 18978.6 | 0 | 28728.7 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 86316 | 82331.7 | 82331.7 | 53.8934 | 95.3841 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 16867.8 | 8885.5 | 10344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106.8 | 0 | 16690.8 | 0 | 14195.2 | 0 | 23458.9 | 0
бюджет города Когалыма | 75027.09 | 51389.7 | 51109.7 | 51109.7 | 68.1217 | 99.4551 | 3851 | 3851 | 5425.6 | 5425.6 | 5676.4 | 5054 | 17970.2 | 18312.6 | 2251.3 | 2251.3 | 16215.2 | 16215.2 | 0 | 0 | 17885.19 | 0 | 691.8 | 0 | 2618 | 0 | 2124.6 | 0 | 317.8 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7499 | 3709.9 | 3207.1 | 3207.1 | 42.767 | 86.4471 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 | 742.7 | 306.3 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 1529.1 | 0
федеральный бюджет | 24930.1 | 12706.2 | 10661.9 | 10661.9 | 42.7672 | 83.911 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 2446.5 | 965.5 | 1037.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.1 | 0 | 2961 | 0 | 2658.8 | 0 | 4952 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 42999.99 | 25114.8 | 25114.8 | 25114.8 | 58.4065 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12370.7 | 12370.7 | 0 | 0 | 12744.1 | 12744.1 | 0 | 0 | 17885.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42999.99 | 25114.8 | 25114.8 | 25114.8 | 58.4065 | 100 | [6 empty] | 12370.7 | 12370.7 |  |  | 12744.1 | 12744.1 |  |  | 17885.19 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Оплата питания согласно предоставленных счетов по фактическим детодням
Всего | 209724.9 | 125297.1 | 118988.5 | 118988.5 | 56.7355 | 94.9651 | 7024.8 | 5195.2 | 28788.2 | 25961.3 | 28574.3 | 18767 | 26022.1 | 32646.4 | 21565.6 | 21565.6 | 13322.1 | 14853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14450.7 | 0 | 22269.8 | 0 | 18978.6 | 0 | 28728.7 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 86316 | 82331.7 | 82331.7 | 53.8934 | 95.3841 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 16867.8 | 8885.5 | 10344.8 |  |  |  |  | 12106.8 |  | 16690.8 |  | 14195.2 |  | 23458.9
бюджет города Когалыма | 32027.1 | 26274.9 | 25994.9 | 25994.9 | 81.1653 | 98.9343 | 3851 | 3851 | 5425.6 | 5425.6 | 5676.4 | 5054 | 5599.5 | 5941.9 | 2251.3 | 2251.3 | 3471.1 | 3471.1 |  |  |  |  | 691.8 |  | 2618 |  | 2124.6 |  | 317.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7499 | 3709.9 | 3207.1 | 3207.1 | 42.767 | 86.4471 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 | 742.7 | 306.3 | 305.2 |  |  |  |  | 585.5 |  | 871.5 |  | 803 |  | 1529.1
федеральный бюджет | 24930.1 | 12706.2 | 10661.9 | 10661.9 | 42.7672 | 83.911 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 2446.5 | 965.5 | 1037.1 |  |  |  |  | 1652.1 |  | 2961 |  | 2658.8 |  | 4952
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 1177766.24 | 385152.83 | 563980.35 | 563980.35 | 47.8856 | 146.4303 | 12053.5 | 9152.4 | 33077.8 | 30095.6 | 32911 | 22139.5 | 42550 | 48364.7 | 29922.8 | 26640.2 | 33368.8 | 33217.1 | 393675.55 | 394556.95 | 23519.09 | 0 | 22349.7 | 0 | 33668.9 | 0 | 29087.4 | 0 | 491581.7 | 0
бюджет автономного округа | 750191.32 | 86316 | 274738.32 | 274738.32 | 36.6224 | 318.2936 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 16867.8 | 8885.5 | 10344.8 | 192406.62 | 192406.62 | 0 | 0 | 12106.8 | 0 | 16690.8 | 0 | 14195.2 | 0 | 428475.9 | 0
бюджет города Когалыма | 245221.22 | 128707.03 | 121156.53 | 121156.53 | 49.407 | 94.1336 | 8879.7 | 7808.2 | 9715.2 | 9559.9 | 10013.1 | 8426.5 | 22127.4 | 21660.2 | 10608.5 | 7325.9 | 23517.8 | 21835.2 | 43845.33 | 44726.73 | 23519.09 | 0 | 8590.8 | 0 | 14017.1 | 0 | 12233.4 | 0 | 58153.8 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 91390.2 | 42579.92 | 42077.12 | 42077.12 | 46.0412 | 98.8192 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 | 742.7 | 306.3 | 305.2 | 38870.02 | 38870.02 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 46550.28 | 0
федеральный бюджет | 182353.7 | 170129.8 | 168085.5 | 168085.5 | 92.1755 | 98.7984 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 2446.5 | 965.5 | 1037.1 | 157423.6 | 157423.6 | 0 | 0 | 1652.1 | 0 | 2961 | 0 | 2658.8 | 0 | 4952 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 868393.95 | 196293.63 | 388700.25 | 388700.25 | 44.7608 | 198.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388700.25 | 388700.25 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 457626.9 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157423.6 | 157423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 597423.62 | 0 | 192406.62 | 192406.62 | 32.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192406.62 | 192406.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405017 | 0
бюджет города Когалыма | 113546.73 | 38870.03 | 38870.03 | 38870.03 | 34.2326 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38870.03 | 38870.03 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 52609.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 309372.29 | 188859.2 | 175280.1 | 175280.1 | 56.6567 | 92.8099 | 12053.5 | 9152.4 | 33077.8 | 30095.6 | 32911 | 22139.5 | 42550 | 48364.7 | 29922.8 | 26640.2 | 33368.8 | 33217.1 | 4975.3 | 5856.7 | 19578.59 | 0 | 17227.1 | 0 | 27364.1 | 0 | 22388.5 | 0 | 33954.8 | 0
федеральный бюджет | 24930.1 | 12706.2 | 10661.9 | 10661.9 | 42.7672 | 83.911 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 2446.5 | 965.5 | 1037.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.1 | 0 | 2961 | 0 | 2658.8 | 0 | 4952 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 86316 | 82331.7 | 82331.7 | 53.8934 | 95.3841 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 16867.8 | 8885.5 | 10344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106.8 | 0 | 16690.8 | 0 | 14195.2 | 0 | 23458.9 | 0
бюджет города Когалыма | 131674.49 | 89837 | 82286.5 | 82286.5 | 62.4924 | 91.5953 | 8879.7 | 7808.2 | 9715.2 | 9559.9 | 10013.1 | 8426.5 | 22127.4 | 21660.2 | 10608.5 | 7325.9 | 23517.8 | 21835.2 | 4975.3 | 5856.7 | 19578.59 | 0 | 3468.2 | 0 | 7712.3 | 0 | 5534.5 | 0 | 5543.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 3973981.69 | 2113754.63 | 2187608.48 | 2188229.14 | 55.0639 | 103.5233 | 126578.1 | 111807.9 | 290858.4 | 254686.46 | 292450.6 | 241486.93 | 316487.8 | 274380.4 | 441915.8 | 277469.6 | 280647.2 | 251576.1 | 589359.75 | 602222.65 | 143962.99 | 0 | 192418.5 | 0 | 219404 | 0 | 198997.9 | 0 | 878637.35 | 0
бюджет автономного округа | 2844745.97 | 1342864.4 | 1429860.92 | 1430235.72 | 50.2764 | 106.5063 | 34530.2 | 27902 | 209470.7 | 175344 | 204722.5 | 157072.3 | 215825.1 | 176855.4 | 360344.1 | 216642.9 | 182641.9 | 172112.1 | 333471.72 | 349464.92 | 91279.9 | 0 | 146502 | 0 | 151231.8 | 0 | 144098.2 | 0 | 770627.85 | 0
бюджет города Когалыма | 879734.32 | 567203.13 | 549634.16 | 549640.32 | 62.478 | 96.9036 | 87551.8 | 79889.5 | 74055.2 | 73444.76 | 80555.8 | 79384.93 | 88039.2 | 84049.9 | 71287.7 | 53239 | 88272.2 | 70846 | 90681.63 | 95246.93 | 52053.99 | 0 | 40092 | 0 | 60038.8 | 0 | 48076.5 | 0 | 99029.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 94528.47 | 42956.82 | 43846.92 | 43846.92 | 46.3849 | 102.0721 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 1193.6 | 1644.8 | 745.7 | 2138.6 | 306.3 | 305.2 | 38870.02 | 38870.02 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 49311.65 | 0
федеральный бюджет | 232030.9 | 195144.5 | 199277.9 | 199517.6 | 85.9875 | 102.241 | 4496.1 | 4016.4 | 7332.5 | 5897.7 | 7172.3 | 5029.7 | 7416.3 | 8267.9 | 10284 | 5617.2 | 8263.1 | 6960.2 | 157676.4 | 157510.8 | 629.1 | 0 | 5824.5 | 0 | 7133.4 | 0 | 6823.2 | 0 | 8980 | 0
привлеченные средства | 17470.5 | 8542.7 | 8835.5 | 8835.5 | 50.5738 | 103.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 1970.5 | 1470 | 1657.8 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 926062.85 | 236900.63 | 422549.25 | 423169.91 | 45.6956 | 178.6276 | 6335 | 4741.4 | 6349 | 6657.56 | 6346.2 | 7131.8 | 7403.6 | 7371.6 | 6333 | 172.6 | 8345.7 | 8394.7 | 388801.35 | 388700.25 | 4129.6 | 0 | 8553 | 0 | 12722.1 | 0 | 13034 | 0 | 457710.3 | 0
федеральный бюджет | 157885.2 | 157463.6 | 157423.6 | 157663.3 | 99.8595 | 100.1268 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 157463.6 | 157423.6 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
бюджет автономного округа | 598145.52 | 60.1 | 192406.62 | 192781.42 | 32.2299 | 320767.7537 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 192466.72 | 192406.62 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 405077.8 | 0
бюджет города Когалыма | 170032.13 | 79376.93 | 72719.03 | 72725.19 | 42.7714 | 91.6201 | 6234.9 | 4741.4 | 6248.9 | 6571.86 | 6246.1 | 6990.9 | 7303.5 | 7303.1 | 6232.9 | 1.8 | 8245.6 | 8246.1 | 38871.03 | 38870.03 | 4029.5 | 0 | 8452.9 | 0 | 12622 | 0 | 12933.9 | 0 | 52610.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Портфель проектов "Демография"
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Портфель проектов "Образование"
ВСЕГО | 926062.85 | 236900.63 | 422549.25 | 423169.91 | 45.6956 | 178.6276
федеральный бюджет | 157885.2 | 157463.6 | 157423.6 | 157663.3 | 99.8595 | 100.1268 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 157463.6 | 157423.6 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
бюджет автономного округа | 598145.52 | 60.1 | 192406.62 | 192781.42 | 32.2299 | 320767.7537 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 192466.72 | 192406.62 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 405077.8 | 0
бюджет города Когалыма | 170032.13 | 79376.93 | 72719.03 | 72725.19 | 42.7714 | 91.6201 | 6234.9 | 4741.4 | 6248.9 | 6571.86 | 6246.1 | 6990.9 | 7303.5 | 7303.1 | 6232.9 | 1.8 | 8245.6 | 8246.1 | 38871.03 | 38870.03 | 4029.5 | 0 | 8452.9 | 0 | 12622 | 0 | 12933.9 | 0 | 52610.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 3047918.84 | 1876854.1 | 1765059.23 | 1765059.23 | 57.9103 | 94.0435 | 120243.1 | 107066.5 | 284509.4 | 248028.9 | 286104.4 | 234355.13 | 309084.2 | 267008.8 | 435582.8 | 277297 | 272301.5 | 243181.4 | 200558.4 | 213522.4 | 139833.39 | 0 | 183865.5 | 0 | 206681.9 | 0 | 185963.9 | 0 | 420927.05 | 0
федеральный бюджет | 74145.7 | 37680.9 | 41854.3 | 41854.3 | 56.4487 | 111.0756 | 4456.1 | 4016.4 | 7292.5 | 5864.3 | 7132.3 | 4974.7 | 7376.3 | 8241.2 | 10244 | 5550.7 | 8223.1 | 6902.1 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 0 | 5784.5 | 0 | 7093.4 | 0 | 6783.2 | 0 | 8958.4 | 0
бюджет автономного округа | 2246600.45 | 1342804.3 | 1237454.3 | 1237454.3 | 55.0812 | 92.1545 | 34470.1 | 27902 | 209410.6 | 175291.7 | 204662.4 | 156986.4 | 215765 | 176813.6 | 360284 | 216538.6 | 182581.8 | 172021.6 | 141005 | 157058.3 | 91219.8 | 0 | 146441.9 | 0 | 151171.7 | 0 | 144038.1 | 0 | 365550.05 | 0
бюджет города Когалыма | 709702.19 | 487826.2 | 476915.13 | 476915.13 | 67.1993 | 97.7633 | 81316.9 | 75148.1 | 67806.3 | 66872.9 | 74309.7 | 72394.03 | 80735.7 | 76746.8 | 65054.8 | 53237.2 | 80026.6 | 62599.9 | 51810.6 | 56376.9 | 48024.49 | 0 | 31639.1 | 0 | 47416.8 | 0 | 35142.6 | 0 | 46418.6 | 0
иные источники финансирования | 17470.5 | 8542.7 | 8835.5 | 8835.5 | 50.5738 | 103.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 1970.5 | 1470 | 1657.8 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Харченко О.А. № телефона 9-36-49
Note on AD189: Автор: УО