## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 год | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Проектная часть
Портфель проектов «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» ( III, IV, V, VI, 11)
Всего | 56427.3 | 26022.4 | 25597.4 | 25597.4 | 45.3635 | 98.3668 | 6231.9 | 4739.4 | 6245.9 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5306.8 | 0 | 6316.2 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56427.3 | 26022.4 | 25597.4 | 25597.4 | 45.3635 | 98.3668 | 6231.9 | 4739.4 | 6245.9 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5306.8 | 0 | 6316.2 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" - организация мероприятий, выезд обучающихся на мероприятия.
Всего | 340 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 49.9118 | 100 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13.2 | 13.2 | 142.5 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 49.9118 | 100 |  |  | 14 | 14 | 13.2 | 13.2 | 142.5 | 142.5 | [6 empty] | 86 |  |  |  | 84.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
П.1.1.2.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия 1492,5 тыс. руб. согласно оплаты за фактически оказанные услуги дополнительного образования.
Всего | 56087.3 | 25852.7 | 25427.7 | 25427.7 | 45.3359 | 98.3561 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 | 6555 | 6231.9 | 6976.3 | 7157 | 7157 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306.8 | 0 | 6231.9 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 25852.7 | 25427.7 | 25427.7 | 45.3359 | 98.3561 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 | 6555 | 6231.9 | 6976.3 | 7157 | 7157 | 6231.9 | [7 empty] | 5306.8 |  | 6231.9 |  | 6232 |  | 6232 |  |  | 425
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (1, 2)
Всего | 2859.5 | 544.3 | 572.9 | 572.9 | 20.035 | 105.2545 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 306.7 | 306.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2859.5 | 544.3 | 572.9 | 572.9 | 20.035 | 105.2545 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 306.7 | 306.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 2144.5 | 279.3 | 307.9 | 307.9 | 14.3577 | 110.2399 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 41.7 | 41.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2144.5 | 279.3 | 307.9 | 307.9 | 14.3577 | 110.2399 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 41.7 | 41.7 | 13.1 | 13.1 |  |  | 31.9 | [11 empty] | 1833.3 |  | Экономия плановых ассигнований 26,6 тыс. рублей согласно фактически предоставленныхъ документов для оплаты расходов по выезду на окружные олимпиады | -28.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций
Всего | 715 | 265 | 265 | 265 | 37.0629 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 715 | 265 | 265 | 265 | 37.0629 | 100 |  |  |  |  | 265 | 265 | [16 empty] | 450 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI)
Всего | 92587.9 | 45541.2 | 45692.6 | 45692.6 | 49.3505 | 100.3324 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15786.8 | 15786.8 | 8714.2 | 0 | 7929.1 | 5480 | 4415.8 | 0 | 3026.2 | 0 | 3463.9 | 0 | 6636.5 | 0 | 6248.9 | 0 | 6612.1 | 0
бюджет автономного округа | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92259.1 | 45212.4 | 45363.8 | 45363.8 | 49.17 | 100.3349 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15458 | 15458 | 8714.2 | 0 | 7929.1 | 5480 | 4415.8 | 0 | 3026.2 | 0 | 3463.9 | 0 | 6636.5 | 0 | 6248.9 | 0 | 6612.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 92587.9 | 45541.2 | 45692.6 | 45692.6 | 49.3505 | 100.3324 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15786.8 | 15786.8 | 8714.2 | 0 | 7929.1 | 0 | 4415.8 | 0 | 3026.2 | 0 | 3463.9 | 0 | 6636.5 | 0 | 6248.9 | 0 | 6612.1 | 0
бюджет автономного округа | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 328.8 | 100 | 100 | [6 empty] | 328.8 | 328.8
бюджет города Когалыма | 92259.1 | 45212.4 | 45363.8 | 45363.8 | 49.17 | 100.3349 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15458 | 15458 | 8714.2 |  | 7929.1 |  | 4415.8 |  | 3026.2 |  | 3463.9 |  | 6636.5 |  | 6248.9 |  | 6612.1 |  |  | -151.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (1, 2, 3, 11)
Всего | 2531326.35 | 805446.4 | 677710.6 | 677710.6 | 26.7729 | 84.141 | 91356.3 | 86178.1 | 237366.7 | 204646.4 | 231119.5 | 190470.8 | 240783.7 | 196415.3 | 389558.2 | 0 | 212312.6 | 190268 | 162834 | 0 | 107363.7 | 0 | 156878.5 | 0 | 163743.8 | 0 | 154447.2 | 0 | 383562.15 | 0
бюджет автономного округа | 2060718.65 | 592660.1 | 470789.3 | 470789.3 | 22.8459 | 79.4366 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 175119.5 | 134479.3 | 196752.9 | 152884 | 341509.3 | 0 | 170279 | 156563 | 133216.4 | 0 | 87319.8 | 0 | 131869.9 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 339540.35 | 0
бюджет города Когалыма | 407145.9 | 189033.9 | 189033.9 | 189033.9 | 46.429 | 100 | 55250.3 | 55250.3 | 42410.6 | 42410.6 | 51857.6 | 51857.6 | 39515.4 | 39515.4 | 40251.4 | 0 | 34776 | 27840 | 29404.8 | 0 | 19454.8 | 0 | 20876.2 | 0 | 24130.5 | 0 | 20479.9 | 0 | 28738.4 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 21783.3 | 15918.3 | 15918.3 | 32.344 | 73.0757 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 0 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 0 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
привлеченные средства | 14246.2 | 1969.1 | 1969.1 | 1969.1 | 13.8219 | 100 | 353.6 | 353.6 | 1615.6 | 1615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2462815.75 | 793636.5 | 670728.9 | 670728.9 | 27.2342 | 84.5134 | 91356.3 | 86178.1 | 235097.1 | 202384.8 | 228817.1 | 188176.4 | 238366 | 193989.6 | 389138.2 | 0 | 211892.6 | 0 | 162414 | 0 | 106943.7 | 0 | 156458.5 | 0 | 163323.8 | 0 | 154027.2 | 0 | 324981.25 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 5178,2 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений. | 122907.6
бюджет автономного округа | 1992208.05 | 585670.4 | 463807.6 | 463807.6 | 23.2811 | 79.1926 | 31589.8 | 26659.7 | 186928.3 | 154504.7 | 172817.1 | 132184.9 | 194335.2 | 150458.3 | 341089.3 |  | 169859 |  | 132796.4 |  | 86899.8 |  | 131449.9 |  | 134060.9 |  | 129422.9 |  | 280959.45
бюджет города Когалыма | 407145.9 | 189033.9 | 189033.9 | 189033.9 | 46.429 | 100 | 55250.3 | 55250.3 | 42410.6 | 42410.6 | 51857.6 | 51857.6 | 39515.4 | 39515.4 | 40251.4 |  | 34776 |  | 29404.8 |  | 19454.8 |  | 20876.2 |  | 24130.5 |  | 20479.9 |  | 28738.4
федеральный бюджет | 49215.6 | 16963 | 15918.3 | 15918.3 | 32.344 | 93.8413 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 |  | 7257.6 |  | 212.8 |  | 589.1 |  | 4132.4 |  | 4132.4 |  | 4124.4 |  | 4006.4
привлеченные средства | 14246.2 | 1969.2 | 1969.1 | 1969.1 | 13.8219 | 99.9949 | 353.6 | 353.6 | 1615.6 | 1615.5 | [14 empty] | 1000 |  |  |  | 11277
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 11760 | 1260 | 1252 | 1252 | 10.6463 | 99.3651 | 0 | 0 | 420 | 412 | 420 | 412 | 420 | 428 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 7560 | 0
бюджет автономного округа | 11760 | 1260 | 1252 | 1252 | 10.6463 | 99.3651 |  |  | 420 | 412 | 420 | 412 | 420 | 428 | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 7560 |  | Денежные средства предусмотрены на уменьшение родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 56750.6 | 5729.7 | 5729.7 | 5729.7 | 10.0963 | 100 | 0 | 0 | 1849.6 | 1849.6 | 1882.4 | 1882.4 | 1997.7 | 1997.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51020.9 | 0
бюджет автономного округа | 56750.6 | 5729.7 | 5729.7 | 5729.7 | 10.0963 | 100 |  |  | 1849.6 | 1849.6 | 1882.4 | 1882.4 | 1997.7 | 1997.7 | [14 empty] | 51020.9 |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (9, 10, 11)
Всего | 60128 | 19467 | 16109.8 | 16109.8 | 26.7925 | 82.7544 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 9724.9 | 9724.9 | 6332.8 | 6328.8 | 328.2 | 0 | 3449 | 9170.5 | 6715.8 | 0 | 5294.8 | 0 | 2465.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 25738.7 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ оплата питания в пришкольных лагерях, ОБ приобретение путевок, МБ - софинансирование питание.
бюджет автономного округа | 32976.7 | 11332.4 | 10756.5 | 10756.5 | 32.6185 | 94.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9634.9 | 9634.9 | 1121.6 | 1121.6 | 0 | 0 | 1474.6 | 5113.8 | 4475.9 | 0 | 3900 | 0 | 2465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9904.5 | 0
бюджет города Когалыма | 21944.1 | 2927.4 | 146.1 | 146.1 | 0.66578 | 4.9908 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4 | 0 | 328.2 | 0 | 1974.4 | 4056.7 | 2239.9 | 0 | 1394.8 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15834.2 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4531.2 | 373.9 | 373.9 | 373.9 | 8.2517 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 373.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5207.2 | 5207.2 | 5207.2 | 5207.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО
Всего | 56770.8 | 16109.8 | 16109.8 | 16109.8 | 28.3769 | 100 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 9724.9 | 9724.9 | 6328.8 | 6328.8 | 0 | 0 | 3204.6 | 0 | 5280 | 0 | 3950 | 0 | 2465.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 25738.7 | 0
бюджет автономного округа | 32400.8 | 10756.5 | 10756.5 | 10756.5 | 33.1983 | 100 |  |  |  |  | 9634.9 | 9634.9 | 1121.6 | 1121.6 |  |  | 1474.6 |  | 3900 |  | 3900 |  | 2465.2 | [5 empty] | 9904.5
бюджет города Когалыма | 19162.8 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 0.76241 | 100 | 56.1 | 56.1 |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  | 1730 |  | 1380 |  | 50 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 15834.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4531.2 | 373.9 | 373.9 | 373.9 | 8.2517 | 100 | [6 empty] | 373.9 | 373.9 | [14 empty] | 4157.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5207.2 | 5207.2 | 5207.2 | 5207.2 | 100 | 100 | [6 empty] | 5207.2 | 5207.2
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 1529.1 | 1529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 145.3 | 0 | 1369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 575.9 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 575.9
бюджет города Когалыма | 953.2 | 953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 14.6 |  | 145.3 |  | 793.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1828.1 | 1828.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 313.6 | 0 | 99.1 | 0 | 66.6 | 0 | 1344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.1 | 1828.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 |  | 313.6 |  | 99.1 |  | 66.6 |  | 1344.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2743329.05 | 897021.3 | 765683.3 | 765683.3 | 27.9107 | 85.3584 | 108356.7 | 101659.4 | 254251.4 | 222060.8 | 256023.9 | 216119.6 | 270215.9 | 225843.5 | 404832.5 | 0 | 223722.6 | 204918.5 | 173965.6 | 0 | 115770.7 | 0 | 168114.4 | 0 | 176719 | 0 | 166928.1 | 0 | 424428.25 | 0
бюджет автономного округа | 2094024.15 | 604321.3 | 481874.6 | 481874.6 | 23.0119 | 79.7381 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 184754.4 | 144114.2 | 198203.3 | 154334.4 | 341509.3 | 0 | 171753.6 | 161676.8 | 137692.3 | 0 | 91219.8 | 0 | 134335.1 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 349444.85 | 0
бюджет города Когалыма | 580635.9 | 263740.4 | 260714.1 | 260714.1 | 44.9015 | 98.8525 | 72250.7 | 70731.6 | 59295.3 | 59825 | 67127.1 | 67871.5 | 62290 | 62286 | 55525.7 | 0 | 44711.4 | 37376.7 | 36060.5 | 0 | 23961.8 | 0 | 29646.9 | 0 | 37105.7 | 0 | 32960.8 | 0 | 59700 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4531.2 | 373.9 | 373.9 | 373.9 | 8.2517 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 373.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157.3 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 21783.3 | 15918.3 | 15918.3 | 32.344 | 73.0757 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 0 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 0 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
привлеченные средства | 19453.4 | 7176.3 | 7176.3 | 7176.3 | 36.8897 | 100 | 353.6 | 353.6 | 1615.6 | 1615.5 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 56427.3 | 26022.4 | 25597.4 | 25597.4 | 45.3635 | 98.3668
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56427.3 | 26022.4 | 25597.4 | 25597.4 | 45.3635 | 98.3668 | 6231.9 | 4739.4 | 6245.9 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5306.8 | 0 | 6316.2 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
иные источники финансирования | [5 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 2686901.75 | 870998.9 | 740085.9 | 740085.9 | 27.5442 | 84.9698 | 102124.8 | 96920 | 248005.5 | 215491.8 | 249778.8 | 209130.1 | 262916.4 | 218544 | 398600.6 | 0 | 223722.6 | 204918.5 | 173965.6 | 0 | 115684.7 | 0 | 162807.6 | 0 | 170402.8 | 0 | 160696.1 | 0 | 418196.25 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 21783.3 | 15918.3 | 15918.3 | 32.344 | 73.0757 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 0 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 0 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
бюджет автономного округа | 2094024.15 | 604321.3 | 481874.6 | 481874.6 | 23.0119 | 79.7381 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 184754.4 | 144114.2 | 198203.3 | 154334.4 | 341509.3 | 0 | 171753.6 | 161676.8 | 137692.3 | 0 | 91219.8 | 0 | 134335.1 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 349444.85 | 0
бюджет города Когалыма | 524208.6 | 237718 | 235116.7 | 235116.7 | 44.8517 | 98.9057 | 66018.8 | 65992.2 | 53049.4 | 53256 | 60882 | 60882 | 54990.5 | 54986.5 | 49293.8 | 0 | 44711.4 | 37376.7 | 36060.5 | 0 | 23875.8 | 0 | 24340.1 | 0 | 30789.5 | 0 | 26728.8 | 0 | 53468 | 0
иные источники финансирования | 19453.4 | 7176.3 | 7176.3 | 7176.3 | 36.8897 | 100 | 353.6 | 353.6 | 1615.6 | 1615.5 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2. " Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
Проектная часть
П.3.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VII)
Всего | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
П.3.1.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность".
П.3.2. Портфель проектов "Образование", региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (показатель 5, 6)
Всего | 1195.5 | 101.1 | 0 | 297.96 | 24.9235 | 294.7181 | 101.1 | 0 | 101.1 | 86.56 | 101.1 | 142.3 | 101.1 | 69.1 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 83.4 | 0 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейстьвию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, Экономия плановых ассигнований 101,1 тыс. рублей в связи с непоступлением в январе финансирования из ОБ и ФБ | -196.86
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 |  | 180 | 24.9342 | 299.5008 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 12 | 1 |  | 2.86 | 23.8333 | 286 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 |  | 115.1 | 24.935 | 287.75 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
П.3.2.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях
Всего | 1195.5 | 404.4 | 297.96 | 297.96 | 24.9235 | 73.6795 | 101.1 | 0 | 101.1 | 86.56 | 101.1 | 142.3 | 101.1 | 69.1 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 83.4 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 240.4 | 180 | 180 | 24.9342 | 74.8752 | 60.1 |  | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.8
бюджет города Когалыма | 12 | 4 | 2.86 | 2.86 | 23.8333 | 71.5 | 1 |  | 1 | 0.86 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
федеральный бюджет | 461.6 | 160 | 115.1 | 115.1 | 24.935 | 71.9375 | 40 |  | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 21.6
Процессная часть
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи" ( 4, 5, 6)
Всего | 1899.7 | 920.2 | 330 | 330 | 17.3712 | 35.8618 | 0 | 0 | 642.1 | 229.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1899.7 | 920.2 | 330 | 330 | 17.3712 | 35.8618 | 0 | 0 | 642.1 | 229.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1799.7 | 820.2 | 230 | 230 | 12.7799 | 28.0419 | 0 | 0 | 542.1 | 129.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1799.7 | 820.2 | 230 | 230 | 12.7799 | 28.0419 |  |  | 542.1 | 129.9 | 201.9 |  | 76.2 | 100.1 | 78.7 |  |  |  | 65 |  | 74.5 |  | 76.3 |  |  |  | 5 |  | 680
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи" (6, 12)
Всего | 4389.5 | 3890.7 | 325.8 | 325.8 | 7.4223 | 8.3738 | 2681.5 | 0 | 572.5 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4389.5 | 3890.7 | 325.8 | 325.8 | 7.4223 | 8.3738 | 2681.5 | 0 | 572.5 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1554.7 | 1205.9 | 325.8 | 325.8 | 20.9558 | 27.0172 | 0 | 0 | 569.2 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1554.7 | 1205.9 | 325.8 | 325.8 | 20.9558 | 27.0172 |  |  | 569.2 | 325.8 | 39.5 |  |  |  | 463.8 | [5 empty] | 94.4 |  | 99.6 |  | 33.8 |  | 254.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 150
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
Всего | 2681.5 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2681.5 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | [23 empty] | Конкурсные процедуры проведены в ноябре- декабре 2022 года. Получатель субсидий на этапе заключения соглашения уклонился от заключения соглашения (письмо в адрес главы города Когалыма №1-Вх-10324 от 07.12.2022).
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (4, 5, 6, 12)
Всего | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 0 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 |  | 3322.2 |  | 3386.5 |  | 4303.6 |  | 2401.2 |  | 2447.9 |  | 3513.5 |  | 2619.9 |  | 3527.2 |  |  | 2802.67
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 47296.5 | 15656.2 | 8597.33 | 8895.29 | 18.8075 | 56.8164 | 6521.5 | 1349.7 | 5144.8 | 4145.56 | 3515.7 | 3227.83 | 3721.9 | 172.2 | 3965.8 | 0 | 3487.6 | 3164.3 | 4469.7 | 0 | 2673.2 | 0 | 2724.9 | 0 | 3648.4 | 0 | 2982.4 | 0 | 4440.6 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 | 0 | 180 | 24.9342 | 299.5008 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 46113 | 15556.1 | 8597.33 | 8600.19 | 18.6503 | 55.285 | 6421.4 | 1349.7 | 5044.7 | 4059.86 | 3415.6 | 3086.93 | 3621.8 | 103.7 | 3865.7 | 0 | 3387.5 | 3164.3 | 4369.6 | 0 | 2573.1 | 0 | 2624.8 | 0 | 3548.3 | 0 | 2882.3 | 0 | 4358.2 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 | 0 | 115.1 |  |  | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 1206.5 | 108.1 | 7 | 304.96 | 25.2764 | 282.1092 | 103.1 | 2 | 103.1 | 88.56 | 101.1 | 142.3 | 104.1 | 72.1 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 103.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 103.1 | 0 | 83.4 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 | 0 | 115.1 | 24.935 | 287.75 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 | 0 | 180 | 24.9342 | 299.5008 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 23 | 8 | 7 | 9.86 | 42.8696 | 123.25 | 3 | 2 | 3 | 2.86 | 1 | 1.4 | 4 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 46090 | 15548.1 | 8590.33 | 8590.33 | 18.6382 | 55.25 | 6418.4 | 1347.7 | 5041.7 | 4057 | 3414.6 | 3085.53 | 3617.8 | 100.1 | 3864.7 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4368.6 | 0 | 2570.1 | 0 | 2623.8 | 0 | 3547.3 | 0 | 2879.3 | 0 | 4357.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 46090 | 15548.1 | 8590.33 | 8590.33 | 18.6382 | 55.25 | 6418.4 | 1347.7 | 5041.7 | 4057 | 3414.6 | 3085.53 | 3617.8 | 100.1 | 3864.7 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4368.6 | 0 | 2570.1 | 0 | 2623.8 | 0 | 3547.3 | 0 | 2879.3 | 0 | 4357.2 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Проектная часть
П.4.1 Портфель проектов «Образование», региональный проект «Современная школа» (показатели XII, XIV, XV, 8)
Всего | 838919.1 | 91084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239.2 | 0 | 35464.4 | 0 | 31524 | 0 | 39405 | 0 | 51226.5 | 0 | 63048.1 | 0 | 66988.5 | 0 | 526023.4 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187200001721001483 от 14.10.2021 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. - заключено дополнительное соглашение №3 от 22.12.2022, в рамках которого увеличина стоимость проектно-изыскательских работ за счет уменьшения стоимости строительно-монтажных работ и продлены сроки выполнения работ; - заключено дополнительное соглашение №4 от 23.12.2022, в рамках которого утановлено авансирование по контракту в размере 20,833% от цены контракта, что составляет 312 405 400,00 рублей; - стоимость работ по контракту 1 499 566,43 тыс. руб., из них стоимость проектно-изыскательских работ 25 239,24 тыс. руб.; - выполнение первого этапа работ: выполнение проектно-изыскательских работ): с даты заключения настоящего контракта по 31 марта 2023 года, в том числе эскизный проект, отчеты по инженерным изысканиям, проектная документация (без смет), положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) по 28.02.2023, - выполнение второго этапа работ: строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования и ввод объекта в эксплуатацию) с момента выполнения первого этапа по 13 февраля 2025 года, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставка оборудования по 20 декабря 2024 года; - При строительстве объекта применяется экономически эффективная проектная документация повторного применения «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32; - Степень готовности объекта 0,00%, ведется выполнение проектно-изыскательских работ; - Подрядной организации перечислен аванс в размере 312 405 400,00 рублей; - Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022; - На отчетную дату ведется разработка смет и рабочей документации; - Получено разрешение на строительство № RU86–301–726–2023 от 10.01.2023; - 24.01.2023 получено заключение Госкультохраны №23-323 от 24.01.2023 об отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке школы после выполнения археологических раскопок, что дает возможность подрядчику начать строительство объекта; - 25.01.2023 направлено извещение о начале строительства объекта в службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры с 07.02.2023. Начаты подготовительные работы на стройплощадке объекта. 2. Муниципальный контракт №Кг-38.22 от 12.04.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 8,13 тыс. руб, срок оказания услуг 1 год.
бюджет автономного округа | 597596.1 | 58516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12493.4 | 0 | 17554.9 | 0 | 15604.4 | 0 | 19505.5 | 0 | 25357.1 | 0 | 31208.8 | 0 | 33159.3 | 0 | 442712.7 | 0
бюджет города Когалыма | 83899.4 | 11821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.9 | 0 | 3546.4 | 0 | 3152.4 | 0 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 52609.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 20746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.9 | 0 | 14363.1 | 0 | 12767.2 | 0 | 15959 | 0 | 20746.8 | 0 | 25534.5 | 0 | 27130.3 | 0 | 30700.8 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.4.1.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
Всего | 838919.1 | 91084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239.2 | 0 | 35464.4 | 0 | 31524 | 0 | 39405 | 0 | 51226.5 | 0 | 63048.1 | 0 | 66988.5 | 0 | 526023.4 | 0
бюджет автономного округа | 597596.1 | 58516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12493.4 |  | 17554.9 |  | 15604.4 |  | 19505.5 |  | 25357.1 |  | 31208.8 |  | 33159.3 |  | 442712.7
бюджет города Когалыма | 83899.4 | 11821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2523.9 |  | 3546.4 |  | 3152.4 |  | 3940.5 |  | 5122.6 |  | 6304.8 |  | 6698.9 |  | 52609.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 20746.8 | [12 empty] | 10221.9 |  | 14363.1 |  | 12767.2 |  | 15959 |  | 20746.8 |  | 25534.5 |  | 27130.3 |  | 30700.8
привлеченные средства | 0
Процессная часть
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (1, 2, 3, 8, 9)
Всего | 56647.4 | 17812.2 | 14811.6 | 14811.6 | 26.147 | 83.1542 | 5028.7 | 3957.2 | 4289.6 | 4134.3 | 4336.7 | 3372.5 | 4157.2 | 3347.6 | 8357.2 | 0 | 7268.2 | 5620 | 4769.3 | 0 | 1693.4 | 0 | 2776.4 | 0 | 5094.3 | 0 | 3409.9 | 0 | 5466.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56647.4 | 17812.2 | 14811.6 | 14811.6 | 26.147 | 83.1542 | 5028.7 | 3957.2 | 4289.6 | 4134.3 | 4336.7 | 3372.5 | 4157.2 | 3347.6 | 8357.2 | 0 | 7268.2 | 5620 | 4769.3 | 0 | 1693.4 | 0 | 2776.4 | 0 | 5094.3 | 0 | 3409.9 | 0 | 5466.5 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг ирц (выполнение работ)
Всего | 42799.5 | 13456 | 10457 | 10457 | 24.4325 | 77.7125 | 4228 | 3156.5 | 3119 | 2963.9 | 3024 | 2060.9 | 3085 | 2275.7 | 6540 | 0 | 6127 | 0 | 3562 | 0 | 908 | 0 | 1730 | 0 | 4058.1 | 0 | 2280 | 0 | 4138.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42799.5 | 13456 | 10457 | 10457 | 24.4325 | 77.7125 | 4228 | 3156.5 | 3119 | 2963.9 | 3024 | 2060.9 | 3085 | 2275.7 | 6540 |  | 6127 |  | 3562 |  | 908 |  | 1730 |  | 4058.1 |  | 2280 |  | 4138.4 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 100
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 13747.9 | 4356.2 | 4354.6 | 4354.6 | 31.6747 | 99.9633 | 800.7 | 800.7 | 1170.6 | 1170.4 | 1312.7 | 1311.6 | 1072.2 | 1071.9 | 1817.2 | 0 | 1141.2 | 0 | 1207.3 | 0 | 785.4 | 0 | 1046.4 | 0 | 1036.2 | 0 | 1129.9 | 0 | 1228.1 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" | 1.6
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 13747.9 | 4356.2 | 4354.6 | 4354.6 | 31.6747 | 99.9633 | 800.7 | 800.7 | 1170.6 | 1170.4 | 1312.7 | 1311.6 | 1072.2 | 1071.9 | 1817.2 |  | 1141.2 |  | 1207.3 |  | 785.4 |  | 1046.4 |  | 1036.2 |  | 1129.9 |  | 1228.1
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 7 )
Всего | 252724.9 | 102780.1 | 94940.6 | 94940.6 | 37.5668 | 92.3726 | 7024.8 | 5195.2 | 28788.2 | 25961.3 | 28574.3 | 18767 | 38392.8 | 45017.1 | 21565.6 | 0 | 10916.6 | 0 | 0 | 0 | 30629.3 | 0 | 16856.2 | 0 | 22269.8 | 0 | 18978.6 | 0 | 28728.7 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 60562.7 | 55119.1 | 55119.1 | 36.0803 | 91.0116 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 0 | 8885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106.8 | 0 | 16690.8 | 0 | 14195.2 | 0 | 23458.9 | 0
бюджет города Когалыма | 75027.1 | 32923.2 | 32643.2 | 32643.2 | 43.5085 | 99.1495 | 3851 | 3851 | 5425.6 | 5425.6 | 5676.4 | 5054 | 17970.2 | 18312.6 | 2251.3 | 0 | 1065.6 | 0 | 0 | 0 | 30629.3 | 0 | 3097.3 | 0 | 2618 | 0 | 2124.6 | 0 | 317.8 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7499 | 2660.9 | 2159.2 | 2159.2 | 28.7932 | 81.1455 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 | 0 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 1529.1 | 0
федеральный бюджет | 24930.1 | 9294.2 | 7178.3 | 7178.3 | 28.7937 | 77.2342 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.1 | 0 | 2961 | 0 | 2658.8 | 0 | 4952 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 43000 | 12370.7 | 12370.7 | 12370.7 | 28.7691 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12370.7 | 12370.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43000 | 12370.7 | 12370.7 | 12370.7 | 28.7691 | 100 | [6 empty] | 12370.7 | 12370.7 | [6 empty] | 30629.3 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Оплата питания согласно предоставленных счетов по фактическим детодням
Всего | 209724.9 | 90409.4 | 82569.9 | 82569.9 | 39.3706 | 91.3289 | 7024.8 | 5195.2 | 28788.2 | 25961.3 | 28574.3 | 18767 | 26022.1 | 32646.4 | 21565.6 | 0 | 10916.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16856.2 | 0 | 22269.8 | 0 | 18978.6 | 0 | 28728.7 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 60562.7 | 55119.1 | 55119.1 | 36.0803 | 91.0116 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 |  | 8885.5 | [5 empty] | 12106.8 |  | 16690.8 |  | 14195.2 |  | 23458.9
бюджет города Когалыма | 32027.1 | 20552.5 | 20272.5 | 20272.5 | 63.298 | 98.6376 | 3851 | 3851 | 5425.6 | 5425.6 | 5676.4 | 5054 | 5599.5 | 5941.9 | 2251.3 |  | 1065.6 | [5 empty] | 3097.3 |  | 2618 |  | 2124.6 |  | 317.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7499 | 2660.9 | 2159.2 | 2159.2 | 28.7932 | 81.1455 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 |  | 306.3 | [5 empty] | 585.5 |  | 871.5 |  | 803 |  | 1529.1
федеральный бюджет | 24930.1 | 9294.2 | 7178.3 | 7178.3 | 28.7937 | 77.2342 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 |  | 965.5 | [5 empty] | 1652.1 |  | 2961 |  | 2658.8 |  | 4952
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 1148291.4 | 211677 | 109752.2 | 109752.2 | 9.5579 | 51.8489 | 12053.5 | 9152.4 | 33077.8 | 30095.6 | 32911 | 22139.5 | 42550 | 48364.7 | 55162 | 0 | 53649.2 | 5620 | 36293.3 | 0 | 71727.7 | 0 | 70859.1 | 0 | 90412.2 | 0 | 89377 | 0 | 560218.6 | 0
бюджет автономного округа | 750363.8 | 119079.1 | 55119.1 | 55119.1 | 7.3457 | 46.2878 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 29361.2 | 0 | 26440.4 | 0 | 15604.4 | 0 | 19505.5 | 0 | 37463.9 | 0 | 47899.6 | 0 | 47354.5 | 0 | 466171.6 | 0
бюджет города Когалыма | 215573.9 | 62556.9 | 47454.8 | 47454.8 | 22.0132 | 75.8586 | 8879.7 | 7808.2 | 9715.2 | 9559.9 | 10013.1 | 8426.5 | 22127.4 | 21660.2 | 13132.4 | 0 | 11880.2 | 5620 | 7921.7 | 0 | 36263.2 | 0 | 10996.3 | 0 | 14017.1 | 0 | 12233.4 | 0 | 58394.2 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7499 | 2660.9 | 2159.2 | 2159.2 | 28.7932 | 81.1455 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 | 0 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 1529.1 | 0
федеральный бюджет | 182353.7 | 30041 | 7178.3 | 7178.3 | 3.9365 | 23.895 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 12668.4 | 0 | 15328.6 | 0 | 12767.2 | 0 | 15959 | 0 | 22398.9 | 0 | 28495.5 | 0 | 29789.1 | 0 | 35652.8 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 838919.1 | 91084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239.2 | 0 | 35464.4 | 0 | 31524 | 0 | 39405 | 0 | 51226.5 | 0 | 63048.1 | 0 | 66988.5 | 0 | 526023.4 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 20746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.9 | 0 | 14363.1 | 0 | 12767.2 | 0 | 15959 | 0 | 20746.8 | 0 | 25534.5 | 0 | 27130.3 | 0 | 30700.8 | 0
бюджет автономного округа | 597596.1 | 58516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12493.4 | 0 | 17554.9 | 0 | 15604.4 | 0 | 19505.5 | 0 | 25357.1 | 0 | 31208.8 | 0 | 33159.3 | 0 | 442712.7 | 0
бюджет города Когалыма | 83899.4 | 11821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.9 | 0 | 3546.4 | 0 | 3152.4 | 0 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 52609.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 309372.3 | 120592.3 | 109752.2 | 109752.2 | 35.4758 | 91.011 | 12053.5 | 9152.4 | 33077.8 | 30095.6 | 32911 | 22139.5 | 42550 | 48364.7 | 29922.8 | 0 | 18184.8 | 5620 | 4769.3 | 0 | 32322.7 | 0 | 19632.6 | 0 | 27364.1 | 0 | 22388.5 | 0 | 34195.2 | 0
федеральный бюджет | 24930.1 | 9294.2 | 7178.3 | 7178.3 | 28.7937 | 77.2342 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.1 | 0 | 2961 | 0 | 2658.8 | 0 | 4952 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 60562.7 | 55119.1 | 55119.1 | 36.0803 | 91.0116 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 0 | 8885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106.8 | 0 | 16690.8 | 0 | 14195.2 | 0 | 23458.9 | 0
бюджет города Когалыма | 131674.5 | 50735.4 | 47454.8 | 47454.8 | 36.0395 | 93.5339 | 8879.7 | 7808.2 | 9715.2 | 9559.9 | 10013.1 | 8426.5 | 22127.4 | 21660.2 | 10608.5 | 0 | 8333.8 | 5620 | 4769.3 | 0 | 32322.7 | 0 | 5873.7 | 0 | 7712.3 | 0 | 5534.5 | 0 | 5784.3 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 3938916.95 | 1124354.4 | 884032.83 | 884330.79 | 22.4511 | 78.6523 | 126931.7 | 112161.5 | 292474 | 256301.96 | 292450.6 | 241486.93 | 316487.8 | 274380.4 | 463960.3 | 0 | 280859.4 | 213702.8 | 214728.6 | 0 | 190171.6 | 0 | 241698.4 | 0 | 270779.6 | 0 | 259287.5 | 0 | 989087.45 | 0
бюджет автономного округа | 2845109.85 | 723460.5 | 536993.7 | 537173.7 | 18.8806 | 74.2506 | 34530.2 | 27902 | 209470.7 | 175344 | 204722.5 | 157072.3 | 215825.1 | 176855.4 | 370930.6 | 0 | 198254.1 | 161676.8 | 153356.8 | 0 | 110785.4 | 0 | 171859.1 | 0 | 182440.6 | 0 | 177257.5 | 0 | 815677.25 | 0
бюджет города Когалыма | 842322.8 | 341853.4 | 316766.23 | 316769.09 | 37.6066 | 92.6623 | 87551.8 | 79889.5 | 74055.2 | 73444.76 | 80555.8 | 79384.93 | 88039.2 | 84049.9 | 72523.8 | 0 | 59979.1 | 46161 | 48351.8 | 0 | 62798.1 | 0 | 43268 | 0 | 54671.1 | 0 | 48076.5 | 0 | 122452.4 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 12030.2 | 3034.8 | 2533.1 | 2533.1 | 21.0562 | 83.4684 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 1193.6 | 1644.8 | 742.7 | 0 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 5686.4 | 0
федеральный бюджет | 232030.9 | 51864.3 | 23096.6 | 23211.7 | 10.0037 | 44.7547 | 4496.1 | 4016.4 | 7332.5 | 5897.7 | 7172.3 | 5029.7 | 7416.3 | 8267.9 | 20505.9 | 0 | 22626.2 | 5865 | 13020 | 0 | 16588.1 | 0 | 26571.3 | 0 | 32667.9 | 0 | 33953.5 | 0 | 39680.8 | 0
привлеченные средства | 19453.4 | 7176.3 | 7176.3 | 7176.3 | 36.8897 | 100 | 353.6 | 353.6 | 1615.6 | 1615.5 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 896552.9 | 117215.2 | 25604.4 | 25902.36 | 2.8891 | 22.0981 | 6335 | 4741.4 | 6349 | 6657.56 | 6346.2 | 7131.8 | 7403.6 | 7371.6 | 31572.2 | 0 | 35565.5 | 0 | 31625.1 | 0 | 39594.1 | 0 | 56634.4 | 0 | 69465.4 | 0 | 73323.6 | 0 | 532338.8 | 0
федеральный бюджет | 157885.2 | 20786.8 | 0 | 115.1 | 0.072901 | 0.55372 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 10261.9 | 0 | 14403.1 | 0 | 12807.2 | 0 | 15999 | 0 | 20786.8 | 0 | 25574.5 | 0 | 27170.3 | 0 | 30722.4 | 0
бюджет автономного округа | 598318 | 58576.5 | 0 | 180 | 0.030084 | 0.30729 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 12553.5 | 0 | 17615 | 0 | 15664.5 | 0 | 19565.6 | 0 | 25417.2 | 0 | 31268.9 | 0 | 33219.4 | 0 | 442773.5 | 0
бюджет города Когалыма | 140349.7 | 37851.9 | 25604.4 | 25607.26 | 18.2453 | 67.6512 | 6234.9 | 4741.4 | 6248.9 | 6571.86 | 6246.1 | 6990.9 | 7303.5 | 7303.1 | 8756.8 | 0 | 3547.4 | 0 | 3153.4 | 0 | 4029.5 | 0 | 10430.4 | 0 | 12622 | 0 | 12933.9 | 0 | 58842.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Портфель проектов "Демография"
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Портфель проектов "Образование"
ВСЕГО | 896552.9 | 117215.2 | 25604.4 | 25902.36 | 2.8891 | 22.0981
федеральный бюджет | 157885.2 | 20786.8 | 0 | 115.1 | 0.072901 | 0.55372 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 10261.9 | 0 | 14403.1 | 0 | 12807.2 | 0 | 15999 | 0 | 20786.8 | 0 | 25574.5 | 0 | 27170.3 | 0 | 30722.4 | 0
бюджет автономного округа | 598318 | 58576.5 | 0 | 180 | 0.030084 | 0.30729 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 12553.5 | 0 | 17615 | 0 | 15664.5 | 0 | 19565.6 | 0 | 25417.2 | 0 | 31268.9 | 0 | 33219.4 | 0 | 442773.5 | 0
бюджет города Когалыма | 140349.7 | 37851.9 | 25604.4 | 25607.26 | 18.2453 | 67.6512 | 6234.9 | 4741.4 | 6248.9 | 6571.86 | 6246.1 | 6990.9 | 7303.5 | 7303.1 | 8756.8 | 0 | 3547.4 | 0 | 3153.4 | 0 | 4029.5 | 0 | 10430.4 | 0 | 12622 | 0 | 12933.9 | 0 | 58842.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 3042364.05 | 1007139.3 | 858428.43 | 858428.43 | 28.2158 | 85.2343 | 120596.7 | 107420.1 | 286125 | 249644.4 | 286104.4 | 234355.13 | 309084.2 | 267008.8 | 432388.1 | 0 | 245293.9 | 213702.8 | 183103.5 | 0 | 150577.5 | 0 | 185064 | 0 | 201314.2 | 0 | 185963.9 | 0 | 456748.65 | 0
федеральный бюджет | 74145.7 | 31077.5 | 23096.6 | 23096.6 | 31.1503 | 74.3194 | 4456.1 | 4016.4 | 7292.5 | 5864.3 | 7132.3 | 4974.7 | 7376.3 | 8241.2 | 10244 | 0 | 8223.1 | 5865 | 212.8 | 0 | 589.1 | 0 | 5784.5 | 0 | 7093.4 | 0 | 6783.2 | 0 | 8958.4 | 0
бюджет автономного округа | 2246791.85 | 664884 | 536993.7 | 536993.7 | 23.9005 | 80.765 | 34470.1 | 27902 | 209410.6 | 175291.7 | 204662.4 | 156986.4 | 215765 | 176813.6 | 358377.1 | 0 | 180639.1 | 161676.8 | 137692.3 | 0 | 91219.8 | 0 | 146441.9 | 0 | 151171.7 | 0 | 144038.1 | 0 | 372903.75 | 0
бюджет города Когалыма | 701973.1 | 304001.5 | 291161.83 | 291161.83 | 41.4776 | 95.7764 | 81316.9 | 75148.1 | 67806.3 | 66872.9 | 74309.7 | 72394.03 | 80735.7 | 76746.8 | 63767 | 0 | 56431.7 | 46161 | 45198.4 | 0 | 58768.6 | 0 | 32837.6 | 0 | 42049.1 | 0 | 35142.6 | 0 | 63609.5 | 0
иные источники финансирования | 19453.4 | 7176.3 | 7176.3 | 7176.3 | 36.8897 | 100 | 353.6 | 353.6 | 1615.6 | 1615.5 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0
Начальник Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Харченко О.В. № телефона 9-36-49
Note on AD189: Автор: УО