## отчет на 06.12.2024
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Современная школа»
Наименование показателя 1.1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», %, базовое значение – 0; 2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 9, 2022 - 20, 2023 - 46,4, 2024 - 53,8.
2024 | 53.8 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: мониторинг прохождение курсов повышения квалификации. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна - специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На 06.12.24 ддостижение показателя с учетом периода 2021 – 2024 гг. составляет 100% от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций согласно мониторингу ОО-1 517 чел. | 3
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», %, базовое значение–72%, плановое значение -2019 - 83,9%, 2020 - 84,2, 2021 - 81,8, 2022 - 86,9, 2023 - 87, 2024 - 87,5.
2024 | 87.5 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами на 06.12.2024 г. составляет 11756 человек (включая спортивную подготовку и статистическую отчетность ДШИ) или 89,2 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (13185 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.2. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»,%, базовое значение - 0, плановое значение - 2019- 0, 2020 - 0, 2021 - 0,3, 2022 - 1,2, 2023 - 20,9, 2024 - 23,0.
2024 | 23 | Создание технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МАОУ «Средняя школа № 5» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение охвата детей, деятельностью технопарков «Кванториум» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» на 06.12.2024 г. составляет 3030 человек или 25,8% от общей численности детей охваченных дополнительным образованием (11756 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.3. «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %, базовое значение - 0, плановое значение - 2019 - 0, 2020 - 9, 2021 - 30, 2022 - 30, 2023 - 37, 2024 - 40,0.
2024 | 40 | Проведение мониторинга мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте «Билет в будущее» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию (Проектория), в том числе в рамках программы «Билет в будущее» на 06.12.2024г. составляет - 4306 человек или 86,1 % от общего количества обучающихся с 5 - 11 класс (5003 чел.). | 3
Наименование показателя: 2.5. «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, процент , 2024 - 25.
2024 | 25 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Число детей, использовавших социальные сертификаты для обучения в текущем календарном году на 06.12.2024г.составляет - 3975 чел. или 30,1% от от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (13185 чел.) | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.1. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0; плановое значение 2019 - 0; 2020 -0; 2021- 100; 2022 - 100; 2023 - 100; 2024 - 100.
2024 | 100 | Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: приказ ДОиМП. Характеристика результата: оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На декабрьь 2024 года все общеобразовательные организации (7) оснащены оборудованием в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Процент достижения показателя составляет - 100%. | 3
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение 2022 - 10; 2023 - 25; 2024 - 50.
2024 | 50 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями регионального оператора, данный показатель расчитывается на основании данных ИКОП "Сферум" и ФИС "Моя школа". На 06.12.2024 активных учащихся 5568 чел., что составляет 65,9% от общего числа обучающихся (8445 чел.). | 3
Наименование показателя 4.3.«Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение 2022 - 10; 2023 - 40;2024 -81.
2024 | 81 | Проведение мониторинга использования сервисов федеральной информационно-сервисной платформы | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна, специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями регионального оператора, данный показатель считается по количеству педагогических работников, зарегистрированных и активно работающих на ИКОП "Сферум". Таких педагогов на 06.12.2024- 517 чел., что составляет 100,0 %. | 3
Наименование показателя 4.4. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», %, базовое значение – 0; плановое значение 2022 - 10; 2023 - 20; 2024 - 33.
2024 | 33 | Мониторинг использования общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение доли общеобразовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями федерального оператора, к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среде относится ФГИС «Моя школа» и «Сферум». Данный показатель считается по количеству общеобразовательных организаций города, зарегистрированных на ФГИС "Моя школа" и ИКОП "Сферум". Все 7 школ города Когалыма зарегистрированы на платформе, что составляет 100%. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1.«Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», базовое значение – 15,6% (8706 чел.), плановое значение, 2024 год - 15,7 % (9 026 чел.)
2024 | 15, 7 % (9026 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | Ярема Р.Я., первый заместитель главы города Когалыма | Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 15.04.2024 года проведена Координационная встреча по развитию добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме на 2024 год. Участие приняли волонтеры (добровольцы) города, руководители волонтерских организаций, представители учреждений города, АНО ЦРД "Навигатор добра", молодые специалисты предприятий и учреждений города. На встрече были вручены благодарственные письма волонтерам, внесшим значимый вклад в развитие добровольчества на территории округа, а также вручили в торжественной обстановке волонтерские книжки добровольцам Ортьягунского ЛПУМГ (всего участников -32 человека). Проведение Координационной встречи по развитию добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме планируется в четвертом квартале 2024 года | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма; Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 06.12.2024 года проведено 659 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Доля граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 15, 6 % (8 998 чел.) | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма |  | Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | По состоянию на 06.12.2024 года в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 17 добровольческих объединений, а также 11 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 631 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы» |  | Семенчук Мария Николаевна старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 1. 05.01.2024 г. Волонтёры Победы совместно с представителями Газпрома посетили ветеранов ВОВ на дому и совет ветеранов города Когалыма, поздравили с наступающим Новым годом (количество волонтеров -11 человек, благополучателей - 18 чел.); 2. 10.01.2024 года Волонтёры Победы совместно с председателем НКО "Досугу" поздравили с днём рождения тружеников тыла Логунович Н.Ф., Ваганову К.С., Гиндуллину З.С. (количество волонтеров -5 человек, благополучателей - 3 чел.) 3. 15.02.2024 Волонтёры Победы вместе с ветеранами, добровольцами и представителями ЦРД "Навигатор добра", возложили цветы к вечному огню, а также приняли участие во встречая "Герои среди нас", приуроченной к событиям Афганской войны. (количество волонтеров - 10, участников - 35) 4. 23.02.2024 Волонтеры Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём защитника Отечества (количество волонтеров -4, благополучателей 5); 5. 24.02.2024 Волонтёры Победы организовали онлайн поздравление с 23 февраля для тех, кто сегодня продолжает дело наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны и защищает рубежи Родины ( волонтеров -5 чел, благополучателей -5) 6. 08.03.2024 Волонтеры Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Международным женским днем (волонтеров 20 чел, благополучателей -16) 7. 17.03.2024 ВОД Волонтеры Победы приняли участие в акции и провели Всероссийский урок памяти "Возвращение в родную гавань" (приняло участие 56 чел) 8. 10.04.2024 дан старт Всероссийской акции "Красная гвоздика" ( общее количество участников86 чел, роздана 682 гвоздики) 9. В преддверии празднования День Победы в Великой Отечественной войне Волонтеры Победы совместно с клубом волонтёров "ДОБРОволец" попри МКЦ"Феникс", ЦРД "Навигатор добра", "Помогаторы", волонтёрским объединением "От сердца к сердцу" присоединились к Всероссийской патриотической акции "Георгиевская ленточками вручили жителям Георгиевскую ленту. ( участников - 37 добровольцев, роздано ленточек - 1161) 10. 09.05.2024 волонтёры Победы г. Когалыма, совместно с юнармейцами , специалистами МАУ "МКЦ «Феникс», Молодой гвардией Единой России, добровольцами Ортьягунского ЛПУМГ,участниками СВО, Молодёжной палатой при Думе города Когалыма и семьëй Алексея Мальцева (владелец ретро автомобиля) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днëм Великой Победы по месту проживания ветеранов (всего волонтеров - 25, благополучателей -10) 11. 12.06.2024 Волонтеры Победы совместно с клубом волонтёров "ДОБРОволец" ппри МКЦ"Феникс", ЦРД "Навигатор добра", "Помогаторы", волонтёрским объединением "От сердца к сердцу" присоединились к Всероссийской акции "Ленточка триколор" ( приняли участие в акции -6 волонтеров, роздано ленточек 56). 12.21.06.2024 в рамках акции "Огненные картины войны" была составлена картина из свечей и лампад в память о жертвах Великой Отечественной войны в форме журавля и надписи "Помним". В мероприятии приняли участие волонтёры Победы, ВПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», АНО "ЦРД "Навигатор добра", юнармейцы (всего 47 человек). 13.Мероприятие в рамках празднования 9-летия Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".В честь празднования 9-летия волонтёров Победы было организованно мероприятие , которое состояло из посвящения вновь вступивших волонтёров в движение и музыкально-поздравительной части с играми, тортом и письмами в будущее (всего 28 участников). 14. Были организовано участие во всероссийской интеллектуальной игре " РИСК: Слава Российского оружия", всероссийском интерактивном уроке "Ижевский завод", всероссийском урок мужества "Оборона заполярья" (57 участников). | 3
|  | 5. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» с привлечением СМИ |  | Семенчук Мария Николаевна старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | По итогам Заявочной компании Премии подано 9 заявок: В номинации "Волонтер года" – Адаменко В.,Ахметова Н., Печалина Е., Мордвинова Н., Каибханова В. В номинации "Наставник года" - Исмаилов Х., Мирсаяпов Ф. В номинации "Помощь людям (команда 18+)" - Васнева Е. В номинации "Страна возможностей (команда 18+)": Брединская Д. | 3
|  | 6. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  | Семенчук Мария Николаевна старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 1. С 18.01.2024 по 27.01.2024 Волонтёры Победы присоединились к Всероссийской акции "Блокадный хлеб" и на территории пекарен "Колобок" по ул. Шмидта 28, Мира 28, Ленинградская 59/1 раздавали кусочки хлеба и памятки о блокаде Ленинграда (количество волонтеров - 11 чел. Всего участников- 240 чел) 2. 25.01.2024 по 29.01.2024 руководитель муниципального штаба "Волонтёры Победы" Асланова А.Н. прошла отборочный тур и приняла участие в Международном слете "Внуки Победы. Ленинград" в г. Санкт-Петербурге. 3. 23.02.2024 Всероссийская акция "Память Героев". Волонтёры Победы совместно с волонтёрами клуба "ДОБРОолец", центром "Навигатор добра" организовали возложение цветов к вечному огню. 4. 22.02.2024 -24.02.2024 Всероссийский урок мужества "Герои рядом". Международная акция "Письмо Победы". В преддверии Дня Защитника Отечества Волонтёры Победы провели урок для школьников и воспитанников объединений, рассказав о героизме русского народа и подвигах, которые люди совершали во все времена, с честью выполняя свой долг перед Родиной. А также приняли участие в акции "Письмо Победы" написав поздравительные письма для ветеранов ВОВ и участникам СВО (волонтеров -2, благополучателей - свыше 60) 5. 28.03.2024 и 31.03.2024 Волонтеры города объединились для встречи в аэропорту белгородских детей, которые прибыли вля временного размещения. Также волонтеры оказывают помощь в организации досуга ребят в свободное от учебы время ( количество благополучателей - 323 чел, волонтеров -130 человек) 6. 08.04.2024 Волонтëры муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ, команда Навигатор Добра, Серебрянные волонтеры присоединились к Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и прочли стихотворение в поддержку Белгородской области.(18 человек) 7. с 15.03.2024 по 30.04.2024 Добровольцы города Когалыма приняли активное участие в федеральном проекте "Комфортная городская среда" ( количество участников - 43) 8. 30.04.204 В рамках Всероссийской акции «#ТрудКрут» в муниципальный штаб г. Когалыма #МЫВМЕСТЕ на базе центра "Навигатор добра" проведены мастер-классы по изготовлению окопных свечей для военнослужащих специальной военной операции, мастер - класс "Голубь мира" (количество волонтеров - 8, количество благополучателей -42) 9. 04.05.2024 на базе АНО ЦРД "Навигатор добра" в рамках окружного "фестиваля дарения" организованы мастер - класс по изготовлению окопных свечей, мастер- класс "Поколение ZOlll", мастер-класс "Ваза из джута", а также сбор втор. сырья, #МыВместе Книгообмен, благотворительный сбор для приюта "Ковчег"(количество добровольцев - 18, благополучателей - 139) 10. 27.05, 02.06, 10.06. 2024 АНО ЦРД "Навигатор добра" присоединились к Всероссийской акции "Вода России" (участников 49 чел). 11. 06.07.2024 в прилегающем к городу лесном массиве состоялась экологическая игра –соревнование «Чистые игры» (организатор -АНО "ЦРД "Навигатор добра"). В Игре приняли участие 8 команд активных и неравнодушных жителей города. На стартовой площадке (штаб Игры) были организованы интерактивные мастер-классы для детей, конкурс экологических плакатов, фотозона,. В качестве партнеров выступили МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Музейно-выставочный центр», ИП Максименко Е.В., детское волонтерское объединение «Помогаторы». Было организовано дежурство волонтеров - медиков на случай необходимости оказания медицинской помощи. Основной соревновательный этап проходил в течение одного часа. После завершения сбор мусора были подсчитаны баллы и подведены итоги Игры. Было собрана почти 1 тонна мусора (942 кг). Победителями Игры стали команды: 1 место – команда «Паранормальные» (Ортьягунское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»), 2 место – «Отпеты ЗОЖницы» (фитнес-клуб «Эйфория, КДЦ «Когалым»), 3 место – «Зумба Family» (фитнес-клуб «Эйфория, КДЦ «Когалым») ( 58 чел.) 12. Жители города приняли участие во Всероссийской акции "Курск, мы с тобой!" в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области (количество участников 500 чел). 13. с 06.09.2024 по 08.09.2024 волонтеры города приняли участие в волонтерском корпусе Международного легкоатлетического забега "Когалымский полумарафон". Добровольцы приняли активное участие в организации масштабного спортивного мероприятия. ( количество волонтеров - 140 чел., количество благополучателей - более 1000 чел.) 14. 11.09.2024 волонтеры -медики провели всероссийскую зарядку "За ЗОЖ" в которой приняли участие 29 чел) 15. С 25.09.2024 по 05.10.2024 Волонтеры-медики провели цикл мастер-классов по оказанию первой помощи для участников муниципального этапа чемпионата первой помощи Движение Первых ( волонтеров - 5, благополучателей - 56) 16. 28.09.2024 АНО ЦРД «Навигатор добра» совместно с зоозащитниками, благотворительными фондами для животных, фотографами города провели благотворительный проект «Фотолап», целью которого являлся сбор средств, кормов для помощи приютам для животных. Гостям предлагалось за символическую стоимость устроить фотосессию со своим питомцем. Полученные средства шли на помощь бездомным животным (волонтеров - 6, благополучателей 48) 17. В течении месяца обучающиеся школ, добровольцы объединения «ТеплоZво», БУ «КПК», волонтеры города провели мастер-классы по изготовлению открыток, написанию писем солдатам, а также приняли участие в сборе гуманитарной помощи и плетении масксетей. (волонтеров -247 чел) 18. 01.10.2024-04.10.2024 Волонтëры школьных учреждений, АНО ЦРД «Навигатор добра», БУ КЦСОН, БУ ХМАО-Югры «Когалымский политехнический колледж» сделали открытки для пожилых людей, написали письма бабушкам и дедушкам, которые находятся в специальных домах - пансионатах, вложив в них частичку своего тепла и искренности, и направили их в дома престарелых и дома-пансионаты. Мероприятия приурочены ко Дню пожилого человека ( задействовано волонтеров - 158 чел). | 3
|  | 7. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтёрства) DOBRO.RU в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 2 106 человек (по состоянию на 18.11.2024). *Бумажный вариант личной книжки волонтёра выдаётся при условии обязательной регистрации на ЕИС добро.рф. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.