## Лист1
Приложение к служебной записке от 06.09.2016 №21-Вн-143
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаци и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на 01.09.2016 (с нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Заключены 2 договора с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма. Оплата произведена, согласно условий договора.
2. | Обеспечение работников муниципальных организаций города Когалыма средствами защиты, приборов химического и дозиметрического контроля | % | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  |  |  |  | Денежные средства, предоставленные для исполнения мероприятия 1.3. направлены на выполнение услуги по техническому обслуживанию территориальной автоматизированой системы централизованого оповещения населения города Когалыма.
3. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Электронный аукцион на поставку печатной продукции выйграло ООО "Алекс Принт" предложив наименьшую цену контракта 110 038,60 рублей. Экономия составит 141 958,67 рублей. Контракт оплачен, печатная продукция поставленна. В целях информирования населения проделана следующая работа: 1.Распространено буклетов и листовок -29 566 шт. 2. Проведен инструктаж по соблюдению ПБ - 3728 человек. 3. Вывешены памятки на досках безопасности в подъездах жилых домов -908 шт.(август). 4. Проведено общих собраний с жильцами жилых домов -12 шт. 5. Выступлений на телевидинии - 1 шт. 6. Размещено статей в газете "Когалымский вестник" - 12 шт. 7. Размещено информаций на сайте Администрации города Когалыма - 19 шт. 8. Размещено информаций в социальной сети «ВКонтакте» (группа Администрация города Когалыма) - 12 шт. 9. Постоянно размещается информация на информационных табло "Бегущая строка".
4. | Оснащение добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | Денежные средства, предоставленные для исполнения мероприятия 2.2. направлены на выполнение услуги по техническому обслуживанию территориальной автоматизированой системы централизованого оповещения населения города Когалыма.
5. | Оснащение материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | % | 66.6 | 100 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |  |  |  |  | На отчетную дату строительно-монтажные работы выполнены и оплачены, ведутся кадастровые работы.
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  | В.М.Пантелеев
Исполнитель: Специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Ларионов Сергей Александрович
телефон 8(34667)9-38-61
05.09.2016 г.