## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" на 01.08.2016 года
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.07.2016 | Профинансировано на на 01.07.2016 | Кассовый расход на 01.07.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 25516.002 | 16328.821 | 11105.59 | 11105.59 | 43.524 | 68.0122 | 1833.163 | 641.39 | 1524.113 | 1990.94 | 1611.904 | 1546.18 | 2150.664 | 1782.44 | 3092.038 | 1324.67 | 3513.279 | 1732.85 | 2603.66 | 2087.12 | 1731.212 | 0 | 1434.708 | 0 | 1663.51 | 0 | 1394.208 | 0 | 2963.543 | 0
1.1.Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 25355.402 | 16243.521 | 11105.59 | 11105.59 | 43.7997 | 68.3694 | 1833.163 | 641.39 | 1524.113 | 1990.94 | 1611.904 | 1546.18 | 2150.664 | 1782.44 | 3092.038 | 1324.67 | 3503.279 | 1732.85 | 2528.36 | 2087.12 | 1655.912 | 0 | 1434.708 | 0 | 1663.51 | 0 | 1394.208 | 0 | 2963.543 | 0 | Отклонение образовалась, в результате: 1. Оплаты наличия листов нетрудоспособности и наличия свободных вакантных ставок инженера в количестве 1-ой единицы, ставки зам.директора и директора учреждения; 2. Фактически оказанных услуг связи на основании документов на оплату и коммунальных услуг, согласно приборов учета; 3. Оплаты льготного проезда, согласно фактически предоставленных документов, а так же в связи с переносом отпусков; 4. Контракт по тех.обслуживанию ТАСЦО еще находится в стадии оформления и будет заключен в 3 квартале 2016 года (с 01 августа)., в связи с длительной процедурой закупокок по Федеральному Закону №44-ФЗ и подготовкой документации. 5.Оплата по муниципальному контракту на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи ТАСЦО, произведена в июле 2016 года.
Всего | 25355.402 | 16243.521 | 11105.59 | 11105.59 | 43.7997 | 68.3694 | 1833.163 | 641.39 | 1524.113 | 1990.94 | 1611.904 | 1546.18 | 2150.664 | 1782.44 | 3092.038 | 1324.67 | 3503.279 | 1732.85 | 2528.36 | 2087.12 | 1655.912 |  | 1434.708 |  | 1663.51 |  | 1394.208 |  | 2963.543
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25355.402 | 16243.521 | 11105.59 | 11105.59 | 43.7997 | 68.3694 | 1833.163 | 641.39 | 1524.113 | 1990.94 | 1611.904 | 1546.18 | 2150.664 | 1782.44 | 3092.038 | 1324.67 | 3503.279 | 1732.85 | 2528.36 | 2087.12 | 1655.912 |  | 1434.708 |  | 1663.51 |  | 1394.208 |  | 2963.543
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (1) | 160.6 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75.3 | 0 | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Заключены 2 договора с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма. Оплата по будет произведена по окончании оказания услуг, согласно условий договора, в августе и сентябре 2016 года.
Всего | 160.6 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75.3 | 0 | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 160.6 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75.3 | 0 | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3. Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Согласован перераспределение денежных средств, предоставленных для исполнения мероприятия 1.3. (услуги по техническому обслуживанию территориальной автоматизированой системы централизованого оповещения населения (ТАСЦО). Служебная записка от 19.02.2016 №21-Вн-28.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 15300.3 | 8760.3 | 4610.04 | 4610.04 | 30.1304 | 52.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 | 3260 | 110.04 | 6508 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности (3) | 300 | 260 | 110.04 | 110.04 | 36.68 | 42.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 110.04 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | Электронный аукцион на поставку печатной продукции выйграло ООО "Алекс Принт" предложив наименьшую цену контракта 110 038,60 рублей. Экономия составит 141 958,67 рублей. Контракт подписан, печатная продукция поставленна.
Всего | 300 | 260 | 110.04 | 110.04 | 36.68 | 42.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 110.04 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 300 | 260 | 110.04 | 110.04 | 36.68 | 42.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 110.04 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Согласовано перераспределение денежных средств, предоставленных для исполнения мероприятия 1.3. (услуги по техническому обслуживанию территориальной автоматизированой системы централизованого оповещения населения (ТАСЦО). Служебная записка от 19.02.2016 №21-Вн-28.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.3.Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма (5) | 15000.3 | 8500.3 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 52.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 | 3000 | 0 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 15000.3 | 8500.3 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 52.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 | 3000 | 0 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 15000.3 | 8500.3 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 52.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 | 3000 | 0 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Строительство объекта: "Тренажерный комплекс "Теплодымокамера" | 15000.3 | 8500.3 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 52.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 | 3000 | 0 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Функции Заказчика по заключенному контракту №17/2016 от 11.04.2016 Администрацией города Когалыма переданы МУ "УКС г. Когалыма". На отчетную дату Заказчиком уплачен аванс в размере 30% (4 500 тыс. руб.). Приняты работы в зачет аванса на сумму 194,45 тыс. руб. Отклонения факта от плана образовалось в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по причинам возникшим в процессе выполнения строительно-монтажных работ. Сроки окончания выполнения работ 31.08.2016 года.
Всего | 15000.3 | 8500.3 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 52.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 | 3000 | 0 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 15000.3 | 8500.3 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 52.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 | 3000 | 0 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 6383.497 | 4686.736 | 4288.499 | 4288.499 | 67.181 | 91.5029 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 | 529.404 | 478.626 | 404.48 | 217.04 | 269.763 | 638.23 | 602.67 | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 164.02 |  | 435.6
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (1-5) | 6383.497 | 4686.736 | 4288.499 | 4288.499 | 67.181 | 91.5029 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 | 529.404 | 478.626 | 404.48 | 217.04 | 269.763 | 638.23 | 602.67 | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 164.02 |  | 435.6 |  | Отклонение образовалась, в результате: 1. Оплаты наличия листов нетрудоспособности, предоставление неоплачиваемого отпуска и наличия свободной вакантной ставки специалиста-эксперта.
Всего | 6383.497 | 4686.736 | 4288.499 | 4288.499 | 67.181 | 91.5029 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 | 529.404 | 478.626 | 404.48 | 217.04 | 269.763 | 638.23 | 602.67 | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 164.02 |  | 435.6
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 6383.497 | 4686.736 | 4288.499 | 4288.499 | 67.181 | 91.5029 | 1406.64 | 1182.023 | 859.6 | 877.527 | 414.034 | 422.632 | 672.566 | 529.404 | 478.626 | 404.48 | 217.04 | 269.763 | 638.23 | 602.67 | 338.349 |  | 231.343 |  | 527.449 |  | 164.02 |  | 435.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 47199.799 | 29775.857 | 20004.129 | 20004.129 | 42.3818 | 67.1824 | 3239.803 | 1823.413 | 2383.713 | 2868.467 | 2025.938 | 1968.812 | 7323.23 | 6811.844 | 3570.664 | 1729.15 | 4730.619 | 2002.613 | 6501.89 | 2799.83 | 8577.561 |  | 1674.051 |  | 2198.959 |  | 1566.228 |  | 3407.143 |  |  | 47199.799
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 32199.499 | 21275.557 | 15504.129 | 15504.129 | 48.1502 | 72.873 | 3239.803 | 1823.413 | 2383.713 | 2868.467 | 2025.938 | 1968.812 | 2823.23 | 2311.844 | 3570.664 | 1729.15 | 3730.319 | 2002.613 | 3501.89 | 2799.83 | 2077.561 |  | 1674.051 |  | 2198.959 |  | 1566.228 |  | 3407.143
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 15000.3 | 8500.3 | 4500 | 4500 | 29.9994 | 52.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 | 3000 | 0 | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Руководитель структурного подразделения __________В.М.Пантелеев
Ответственный за составление сетевого графика: Живоглядов Константин Иванович. 8(34667)9-36-89