## декабрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2016 годы" на 01.01.2015г.
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2016 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 72347.13 | 72347.13 | 72347.13 | 69838.53 | 96.5326 | 96.5326 | 5804.73 | 5286.53 | 4941.66 | 2068.26 | 4476.59 | 6019.99 | 9697.48 | 9287.74 | 4775.29 | 5485.77 | 4529.34 | 4493.39 | 9611.71 | 5292.59 | 3832.09 | 3524.68 | 4063.5 | 3591.86 | 6470.52 | 5792.83 | 4313.84 | 4911.31 | 9830.38 | 14083.58
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключены договоры, контракт на оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимости. Оплата производится за фактически оказанные услуги, согласно выставленных счетов. Денежные средства освоены в полном объёме.
Всего | 3459.51 | 3459.51 | 3459.51 | 3459.51 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 412.87 | 172.6 | 0 | 100 | 22.31 | 0 | 2451.45 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.88 | 0 | 0 | 426.1 | 60 | 2460.81
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3459.51 | 3459.51 | 3459.51 | 3459.51 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 412.87 | 172.6 | 0 | 100 | 22.31 | 0 | 2451.45 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.88 | 0 | 0 | 426.1 | 60 | 2460.81
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключены договоры на оказание услуг по оценке муниципального имущества. Оплата производится за фактически оказанные услуги, согласно выставленных счетов. В результате проведённого анализа рынка услуг (сбор коммерческих предложений от потенциальных исполнителей), услуги оказаны по наименьшей цене. При этом экономия составила 512 050,00 рублей.
Всего | 2928.83 | 2928.83 | 2928.83 | 2416.78 | 82.5169 | 82.5169 | 0 | 0 | 100 | 99.5 | 0 | 0 | 454.5 | 255 | 0 | 164.38 | 49.56 | 67.5 | 592.48 | 528 | 322.43 | 0 | 14.43 | 349.99 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1382.43 | 912.41
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2928.83 | 2928.83 | 2928.83 | 2416.78 | 82.5169 | 82.5169 | 0 | 0 | 100 | 99.5 | 0 | 0 | 454.5 | 255 | 0 | 164.38 | 49.56 | 67.5 | 592.48 | 528 | 322.43 | 0 | 14.43 | 349.99 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1382.43 | 912.41
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключен контракт на оказание услуг по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учёт на которых расположены городские леса города Когалыма, договоры на выполнение кадастровых работ на постановку земельных участков на государственный кадастровый учёт. Оплата производится за фактически оказанные услуги, согласно выставленных счетов. В результате проведённого анализа рынка услуг (сбор коммерческих предложений от потенциальных исполнителей), услуги оказаны по наименьшей цене. При этом экономия составила 1 054 356,42 рублей.
Всего | 2691.3 | 2691.3 | 2691.3 | 1636.94 | 60.8234 | 60.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.77 | 308.76 | 555.9 | 487.07 | 363.81 | 365.81 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1025.82 | 475.3
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2691.3 | 2691.3 | 2691.3 | 1636.94 | 60.8234 | 60.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.77 | 308.76 | 555.9 | 487.07 | 363.81 | 365.81 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1025.82 | 475.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма ,не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия осуществляется содержание муниципальной собственности. КУМИ заключены соответствующие договоры, оплата по которым производится за фактически выполненные работы, оказанные услуги. Остаток средств 928 296,80 рублей в связи с уменьшением пустующего муниципального жилищного фонда г.Когалыма (снос аварийного жилищного фонда)
Всего | 36033.59 | 36033.59 | 36033.59 | 35105.29 | 97.4238 | 97.4238 | 2971.01 | 2468.63 | 3048.6 | 1952.2 | 2802.48 | 2778.31 | 3132.86 | 3096.1 | 3047.02 | 3587.96 | 2710.88 | 2777.1 | 3686.99 | 1846.65 | 1296.39 | 1024.67 | 1329.04 | 1219.05 | 3935.75 | 3495.88 | 2645.31 | 2783.59 | 5427.26 | 8075.15
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 36033.59 | 36033.59 | 36033.59 | 35105.29 | 97.4238 | 97.4238 | 2971.01 | 2468.63 | 3048.6 | 1952.2 | 2802.48 | 2778.31 | 3132.86 | 3096.1 | 3047.02 | 3587.96 | 2710.88 | 2777.1 | 3686.99 | 1846.65 | 1296.39 | 1024.67 | 1329.04 | 1219.05 | 3935.75 | 3495.88 | 2645.31 | 2783.59 | 5427.26 | 8075.15
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключены договоры на оказанные агентских услуг по приему платежей за наём жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности. Оплата производится за фактически оказанные услуги, согласно выставленных счетов. Остаток средств составил 61,79 рублей
Всего | 276.2 | 276.2 | 276.2 | 276.14 | 99.9783 | 99.9783 | 18.76 | 17.41 | 22.53 | 12.71 | 22.53 | 14.28 | 43.18 | 15.19 | 17 | 15.35 | 17 | 16.82 | 22.53 | 16.62 | 22.52 | 16.02 | 22.52 | 15.09 | 22.53 | 6.84 | 22.53 | 95.3 | 22.57 | 34.51
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 276.2 | 276.2 | 276.2 | 276.14 | 99.9783 | 99.9783 | 18.76 | 17.41 | 22.53 | 12.71 | 22.53 | 14.28 | 43.18 | 15.19 | 17 | 15.35 | 17 | 16.82 | 22.53 | 16.62 | 22.52 | 16.02 | 22.52 | 15.09 | 22.53 | 6.84 | 22.53 | 95.3 | 22.57 | 34.51
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключены договоры субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям, в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма. Оплата производится по фактически выставленным счетам, актам оказанных услуг. Экономия средств в размере 12 599,31 рублей сложилась в связи со сносом жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу.
Всего | 19799.1 | 19799.1 | 19799.1 | 19786.5 | 99.9364 | 99.9364 | 1832.87 | 1832.48 | 1634.51 | 0 | 1634.85 | 3127.34 | 1634.85 | 1836.13 | 1617.92 | 1618.08 | 1634.85 | 1631.97 | 1634.85 | 1631.97 | 1634.85 | 1631.97 | 1634.85 | 1631.97 | 1634.86 | 1631.96 | 1634.85 | 1606.32 | 1634.99 | 1606.31
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19799.1 | 19799.1 | 19799.1 | 19786.5 | 99.9364 | 99.9364 | 1832.87 | 1832.48 | 1634.51 | 0 | 1634.85 | 3127.34 | 1634.85 | 1836.13 | 1617.92 | 1618.08 | 1634.85 | 1631.97 | 1634.85 | 1631.97 | 1634.85 | 1631.97 | 1634.85 | 1631.97 | 1634.86 | 1631.96 | 1634.85 | 1606.32 | 1634.99 | 1606.31
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключены договоры на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств. Оплата страховой премии осуществляется согласно предоставленного перечня застрахованного автотранспорта.
Всего | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 39.86 | 99.1542 | 99.1542 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.21 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 5.14 | 5.03
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 39.86 | 99.1542 | 99.1542 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.21 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 5.14 | 5.03
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия производится уплата транспортного налога за транспорт, находящийся в муниципальной собственности в период уплаты, а также уплата НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с НК РФ. Денежные средства освоены в полном объёме.
Всего | 3277.6 | 3277.6 | 3277.6 | 3277.6 | 100 | 100 | 608.05 | 593.97 | 32.17 | 0 | 16.73 | 0.06 | 552.87 | 546.37 | 93.35 | 0 | 63.53 | 0 | 913.64 | 743.99 | 0 | 364.95 | 688.9 | 0 | 25.9 | 514.2 | 11.15 | 0 | 271.31 | 514.06
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3277.6 | 3277.6 | 3277.6 | 3277.6 | 100 | 100 | 608.05 | 593.97 | 32.17 | 0 | 16.73 | 0.06 | 552.87 | 546.37 | 93.35 | 0 | 63.53 | 0 | 913.64 | 743.99 | 0 | 364.95 | 688.9 | 0 | 25.9 | 514.2 | 11.15 | 0 | 271.31 | 514.06
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма" | [30 empty] | В рамках реализации мероприятия заключены договоры страхования муниципального имущества на 2014 год. Остаток средств составил 891,33 рублей, в том числе средства ОБ - 882,2 рублей, средства МБ - 9,13 рублей. При этом, в части финансирования, средства ОБ освоены в полном объёме.
Всего | 3840.8 | 3840.8 | 3840.8 | 3839.91 | 99.9768 | 99.9768 | 374.04 | 374.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.35 | 3366.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 89.6 | 89.57 | 0 | 0 | 0.86 | 0
бюджет автономного округа | 3456.8 | 3456.8 | 3456.8 | 3455.92 | 99.9745 | 99.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.35 | 3366.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 89.57 | 0 | 0 | 0.85 | 0
бюджет города Когалыма | 384 | 384 | 384 | 383.99 | 99.9974 | 99.9974 | 374.04 | 374.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 31167.6 | 31167.6 | 31167.6 | 31152.02 | 99.95 | 99.95 | 6874.35 | 6866.42 | 4031.48 | 3347.37 | 2180.88 | 1750.32 | 3248.99 | 3147.79 | 2377.85 | 1965.44 | 2170.8 | 2161.24 | 2520.6 | 3286.45 | 1814.87 | 1912.31 | 1268.73 | 921.49 | 2300.02 | 2424.41 | 1225.34 | 860.78 | 312.99 | 2508 | В рамках реализации мероприятия производится содержание аппарата управления.. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг с учётом принятых КУМИ обязательствам, а также осуществляются выплаты работникам КУМИ с учётом требований действующего законодательства РФ. Экономия денежных средств составила 15 580,21 по статье расходов - командировочные расходы (суточные, проживание).
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 31167.6 | 31167.6 | 31167.6 | 31152.02 | 99.95 | 99.95 | 6874.35 | 6866.42 | 4031.48 | 3347.37 | 2180.88 | 1750.32 | 3248.99 | 3147.79 | 2377.85 | 1965.44 | 2170.8 | 2161.24 | 2520.6 | 3286.45 | 1814.87 | 1912.31 | 1268.73 | 921.49 | 2293.39 | 2424.41 | 1233.84 | 860.78 | 1151.82 | 2508
Всего | 31167.6 | 31167.6 | 31167.6 | 31152.02 | 99.95 | 99.95 | 6874.35 | 6866.42 | 4031.48 | 3347.37 | 2180.88 | 1750.32 | 3248.99 | 3147.79 | 2377.85 | 1965.44 | 2170.8 | 2161.24 | 2520.6 | 3286.45 | 1814.87 | 1912.31 | 1268.73 | 921.49 | 2293.39 | 2424.41 | 1233.84 | 860.78 | 1151.82 | 2508
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 31167.6 | 31167.6 | 31167.6 | 31152.02 | 99.95 | 99.95 | 6874.35 | 6866.42 | 4031.48 | 3347.37 | 2180.88 | 1750.32 | 3248.99 | 3147.79 | 2377.85 | 1965.44 | 2170.8 | 2161.24 | 2520.6 | 3286.45 | 1814.87 | 1912.31 | 1268.73 | 921.49 | 2293.39 | 2424.41 | 1233.84 | 860.78 | 1151.82 | 2508
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 103514.73 | 103514.73 | 103514.73 | 100990.55 | 97.5615 | 97.5615 | 12679.08 | 12152.95 | 8973.14 | 5415.63 | 6657.47 | 7770.31 | 12946.47 | 12435.53 | 7153.14 | 7451.21 | 6700.14 | 6654.63 | 12132.31 | 8579.04 | 5646.96 | 5436.99 | 5332.23 | 4513.35 | 8763.91 | 8217.24 | 5547.68 | 5772.09 | 10982.2 | 16591.58
бюджет автономного округа | 3456.8 | 3456.8 | 3456.8 | 3455.92 | 99.9745 | 99.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.35 | 3366.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 89.57 | 0 | 0 | 0.85 | 0
бюджет города Когалыма | 100057.93 | 100057.93 | 100057.93 | 97534.63 | 97.4782 | 97.4782 | 12679.08 | 12152.95 | 8973.14 | 5415.63 | 6657.47 | 7770.31 | 9580.12 | 9069.18 | 7153.14 | 7451.21 | 6700.14 | 6654.63 | 12132.31 | 8579.04 | 5646.96 | 5436.99 | 5332.23 | 4513.35 | 8674.31 | 8127.67 | 5547.68 | 5772.09 | 10981.35 | 16591.58
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
| Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля | [9 empty] | А.А.Ильин
тел. 93-782