## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"

## 01.04.2016
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2018 годы"
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 185141.8 | 61148.39 | 59442.29 | 52237.115 | 28.2147 | 85.4268 | 7763.204 | 5245.801 | 17364.542 | 15380.571 | 15046.057 | 15546.063 | 21051.287 | 16087.88 | 19177.96 | 0 | 22452.17 | 0 | 13842.43 | 0 | 9856.386 | 0 | 12566.742 | 0 | 15176.855 | 0 | 13236.32 | 0 | 15890.647 | 0
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 181718.5 | 59442.29 | 59442.29 | 52237.115 | 28.7462 | 87.8787 | 7763.204 | 5245.801 | 17364.542 | 15380.571 | 15046.057 | 15546.063 | 19345.187 | 16087.88 | 19177.96 | 0 | 22452.17 | 0 | 13842.43 | 0 | 9856.386 | 0 | 12566.742 | 0 | 15176.855 | 0 | 13236.32 | 0 | 15890.647 | 0
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3453.9 | 1742.323 | 1742.323 | 1386.64 | 40.1471 | 79.5857 | 58.8 | 0 | 929.178 | 73.387 | 271.991 | 305.103 | 482.354 | 1008.15 | 343.696 | 0 | 85.787 | 0 | 0 |  | 196.189 | 0 | 291.846 | 0 | 337.271 |  | 261.728 | 0 | 195.06 | 0 | На реализацию пункта 1.1. в апреле месяце 2016 года запланировано 482 354,00 руб. Финансирование произведено из бюджета города Когалым. Перерасход денежных средств связан с оплатой судейства по договорам ГПХ, которые были запланированы на март месяц. Оплата по приобретению спортивного инвентаря на сумму 478 948,00 тыс. руб. будет произведена в мае месяце. | 3453.9
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 1742.323 | 1742.323 | 1386.64 | 40.1471 | 79.5857 | 58.8 | 0 | 929.178 | 73.387 | 271.991 | 305.103 | 482.354 | 1008.15 | 343.696 |  | 85.787 |  | 0 |  | 196.189 |  | 291.846 |  | 337.271 |  | 261.728 |  | 195.06 |  |  | 3453.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | На реализацию пункта 1.3. в апреле месяце 2016 года запланировано 18 862 833,00 руб., израсходовано 15 079 728,74 руб. Экономия денежных средств связана: -в связи с возмещением денежных средств по листкам нетрудоспособности из ФСС РФ за 4 кв. 2015г.; -согласно показателей приборов учета по тепловой энергии, электрической энергии и водоснабжения; -согласно акта выполненных работ по уборке снега на территории; -по оказанию медицинских услуг (медсестра, карета скорой помощи) на проведение спортивных мероприятий; -оплата по спортивному инвентарю будет осуществляться в мае месяце 2016 г.; -неиспользование денежных средств образовалось с уточнением графиков отпусков. На реализацию данного пункта программы из бюджета города Когалыма выделено 178 122 300,00 руб.: на выплаты заработной платы, отпускных начислений и премий сотрудникам МАУ «Дворец спорта », оплата услуг связи, коммунальных услуг, оплата транспортных услуг, услуг по содержанию МАУ «Дворец спорта », приобретение материальных запасов запланировано, арендная плата за пользование имуществом. | 0
Всего | 178122.3 | 57699.967 | 57699.967 | 50850.475 | 28.5481 | 88.1291 | 7704.404 | 5245.801 | 16435.364 | 15307.184 | 14697.366 | 15217.76 | 18862.833 | 15079.73 | 18768.664 | 0 | 22366.383 | 0 | 13842.43 | 0 | 9660.197 | 0 | 12274.896 | 0 | 14839.584 |  | 12974.592 | 0 | 15695.587 | 0 |  | 178122.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 178122.3 | 57699.967 | 57699.967 | 50850.475 | 28.5481 | 88.1291 | 7704.404 | 5245.801 | 16435.364 | 15307.184 | 14697.366 | 15217.76 | 18862.833 | 15079.73 | 18768.664 |  | 22366.383 |  | 13842.43 |  | 9660.197 |  | 12274.896 |  | 14839.584 |  | 12974.592 |  | 15695.587 |  |  | 178122.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [31 empty] | 0
Всего | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 23.2 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены дипломы, медали и рамки на сумму 11 595,00 тыс. руб. Экономия связана с выездом команды на зимний Фестиваль "ГТО" в г. Нижневартовск, т.к. проживание и питание на соревновании осуществлялось за счет средств бюджета ХМАО-Югра. Суточные на соревнованиях и страхование спортсменов осуществлялось за счет МАУ "Дворец спорта" . | 131.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 23.2 | 0 | 0 | 65.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 131.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий" | [31 empty] | 0
Всего | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Товар получен, оплата по договору будет произведена 06.05.2016 в связи с праздничными и выходными днями. | 11.1
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.2."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" | 3423.3 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На реализацию пункта 1.2.1. в апреле месяце 2016 года запланировано 1 706 100,00 тыс. руб. Модернизация систем освещения будет произведена в мае месяце. По факту поставки товара. | 1706.1
1.2.1."Модернизация системы освещения МАУ "Дворец спорта"
Всего | 1706.1 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1689 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1689 | 0
бюджет города Когалыма | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2. "Ремонт игрового зала (волейбол) МАУ "Дворец спорта"
Всего | 1717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1717.2
бюджет автономного округа | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1700 | [12 empty] | 1700
бюджет города Когалыма | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 17.2 | [12 empty] | 17.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 1865.1 | 1865.1 | 1633.384 | 41.944 | 87.5762 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0 |  | 3894.2
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 1865.1 | 1865.1 | 1633.384 | 41.944 | 87.5762 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0 | На реализацию пункта 2.1. в апреле месяце 2016 года запланировано 400 050,00 тыс.руб. Экономия денежных средств связана с меньшими затратами на проживание, чем было запланировано и меньшим количеством спортсменов запланированных для выезда на соревнования. | 3894.2
Всего | 3894.2 | 1865.1 | 1865.1 | 1633.384 | 41.944 | 87.5762 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 441.95 | 0 | 641.8 | 0 | 181.1 | 0 |  | 3894.2
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 1865.1 | 1865.1 | 1633.384 | 41.944 | 87.5762 | 392.8 | 408.66 | 517.95 | 336.57 | 554.3 | 665.844 | 400.05 | 222.31 | 438.45 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 322.8 |  | 441.95 |  | 641.8 |  | 181.1 |  |  | 3894.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6849.3 | 3200.539 | 3200.539 | 2914.013 | 42.5447 | 91.0476 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.424 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 0 | 487.408 | 0 | 649.434 | 0 | 324.527 | 0 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0 |  | 6849.3
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6849.3 | 3200.539 | 3200.539 | 2914.013 | 42.5447 | 91.0476 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.424 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 0 | 487.408 | 0 | 649.434 | 0 | 324.527 | 0 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0 |  | 6849.3
Всего | 6849.3 | 3200.539 | 3200.539 | 2914.013 | 42.5447 | 91.0476 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.424 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 0 | 487.408 | 0 | 649.434 | 0 | 324.527 | 0 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0 | Фактически отработанное время составило меньше запланированного, в результате чего сложилась экономия | 6849.3
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6849.3 | 3200.539 | 3200.539 | 2914.013 | 42.5447 | 91.0476 | 1518.806 | 1299.868 | 878.396 | 996.424 | 297.563 | 133.816 | 505.774 | 483.905 | 670.514 | 0 | 487.408 | 0 | 649.434 | 0 | 324.527 | 0 | 204.082 | 0 | 530.563 | 0 | 252.24 | 0 | 529.993 | 0 |  | 6849.3
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 195885.3 | 66290.729 | 66290.729 | 56807.712 | 29.0005 | 85.6948 | 9674.81 | 6954.329 | 18760.888 | 16713.565 | 15897.92 | 16345.723 | 21957.111 | 16794.095 | 20286.924 | 0 | 22939.578 | 0 | 16212.064 | 0 | 10180.913 | 0 | 13093.624 | 0 | 16149.368 | 0 | 14130.36 | 0 | 16601.74 | 0 |  | 195885.3
бюджет автономного округа | 3389 | 1689 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3389
бюджет города Когалыма | 192496.3 | 64525.029 | 64507.929 | 56784.512 | 29.499 | 88.0039 | 9674.81 | 6954.329 | 18760.888 | 16713.565 | 15897.92 | 16345.723 | 20268.111 | 16794.095 | 20286.924 | 0 | 22939.578 | 0 | 14512.064 | 0 | 10180.913 | 0 | 13093.624 | 0 | 16149.368 | 0 | 14130.36 | 0 | 16601.74 | 0 |  | 192496.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: главный специалист сектора спортивной подготовки УКСиМП, Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633