## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.01.2017
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2016 год

## 2016
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Когалыма «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» на 01.01.2017
тыс. рублей
Мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.01.2017 | Профинансировано на 01.01.2017 | Кассовый расход на 01.01.2017 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 455445.056 | 455445.056 | 431876.576 | 360834.02 | 79.23% | 79.23% | 1244.2 | 0 | 13608.07 | 3486.89 | 7470.616 | 7763.05 | 39557.19 | 39928.8 | 46666.54 | 33038.78 | 7.97 | 7.97 | 18100.1 | 31666.68 | 94588.36 | 97511.66 | 6944.27 | 6947.41 | 22131.77 | 19998.45 | 3292.47 | 1743.74 | 201833.5 | 118740.59
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 75694.3969 | 75694.396 | 62228.046 | 56978.05 | 75.27% | 75.27% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 7470.616 | 7763.05 | 18366.38 | 7665.04 | 20165.54 | 6537.86 | 7.97 | 7.97 | 3827.5 | 17394.02 | 869.26 | 3792.67 | 6944.27 | 6947.41 | 4198.67 | 2065.55 | 3292.47 | 1743.74 | 8140.95 | 942.4
Всего | 75694.396 | 75694.396 | 62228.046 | 56978.05 | 75.27% | 75.27% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 7470.616 | 7763.05 | 18366.38 | 7665.04 | 20165.54 | 6537.86 | 7.97 | 7.97 | 3827.5 | 17394.02 | 869.26 | 3792.67 | 6944.27 | 6947.41 | 4198.67 | 2065.55 | 3292.47 | 1743.74 | 8140.95 | 942.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16361.596 | 16361.596 | 16361.596 | 16361.6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 4497.11 | 4497.11 | 2169.76 | 2169.76 | 6.38 | 6.38 | 3062 | 3062 | 635.41 | 635.41 | 1123.11 | 1123.11 | 1585.02 | 1585.02 | 1221.02 | 1221.02 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48832.8 | 48832.8 | 35366.45 | 35366.45 | 72.42% | 72.42% | 0 | 0 | 2410.77 | 2118.34 | 5408.83 | 5701.26 | 13869.27 | 3167.93 | 17995.78 | 4368.1 | 1.59 | 1.59 | 765.5 | 14332.02 | 233.85 | 3157.26 | 571.16 | 574.3 | 2613.65 | 480.53 | 2071.45 | 522.72 | 2890.95 | 942.4
привлеченные средства | 10500 | 10500 | 10500 | 5250 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0
1.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 286.7 | 286.7 | 286.66 | 286.66 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1) Муниципальный контракт №01/2016 от 14.03.2016 на корректировку проектно-сметной документации по объекту на сумму 97,00 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 2) Муниципальный контракт №156 от 04.04.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 1 этап объекта) на сумму 38,22 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 3) Муниципальный контракт №186 от 06.05.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 2,3 этапы объекта) на сумму 76,44 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 4) Муниципальный контракт №10/2016 от 12.07.2016 на оказание услуг по оформлению технического плана и получение кадастрового паспорта с постановкой на государственный кадастровый учет (VIII очередь строительства-сети водоснабжения коттеджной застройки) на сумму 75,00 тыс. руб., исполнен в полном объеме. | 1) Муниципальный контракт №01/2016 от 14.03.2016 на корректировку проектно-сметной документации по объекту на сумму 97,00 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 2) Муниципальный контракт №156 от 04.04.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 1 этап объекта) на сумму 38,22 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 3) Муниципальный контракт №186 от 06.05.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 2,3 этапы объекта) на сумму 76,44 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 4) Муниципальный контракт №10/2016 от 12.07.2016 на оказание услуг по оформлению технического плана и получение кадастрового паспорта с постановкой на государственный кадастровый учет (VIII очередь строительства-сети водоснабжения коттеджной застройки) на сумму 75,00 тыс. руб., исполнен в полном объеме.
Всего | 286.7 | 286.7 | 286.66 | 286.66 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 286.7 | 286.7 | 286.66 | 286.66 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 38.22 | 38.22 | 76.44 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Наименование подмероприятия: "Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 61298.2969 | 61298.296 | 50753.356 | 50753.36 | 82.8% | 82.8% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 7373.616 | 7666.05 | 18328.16 | 7626.82 | 20089.1 | 6461.42 | 7.97 | 7.97 | 3827.5 | 17394.02 | 794.26 | 3717.67 | 1600.79 | 1603.93 | 3681.28 | 1981.27 | 3292.47 | 1743.74 | 303.1509 | 842.9 | 1) Строительство объекта I этап. Контракт №0187300013714000194 заключен 16.09.2015 на сумму 41 164,03 тыс. руб. (в 2015 году исполнено - 4 287,83 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 24.12.2015. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. 2) Технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Контракт №КГ-919.15 заключен 28.12.2015 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта (до 28.04.2016), в 2015 году произведен аванс в размере 3,15 тыс. руб. В связи со срывом строительства 1 этапа объекта, исполнение данного контракта не предоставляется возможным, контракт расторгли. В зачет аванса приняты фактически понесенные расходы на сумму 2,98 тыс. руб., остаток аванса возвращен в бюджет города Когалыма, как дебиторская задолженность прошлых лет. Заключен новый контракт №КГ-592.16 от 16.09.2016 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, произведена уплата аванса на сумму 3,15 тыс. руб. 3) Стротельство сетей канализации от К25 до К21 (план - 359 м.п, факт - 316,64 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013715000358 от 25.01.2016 с ООО "Стройтэкс" г. Когалым на сумму 7 846,8 тыс. руб., срок выполнения работ с 25.01.2016 по 30.04.2016. Объем фактически выполненных работ составил 316,64 м.п. на сумму 7 115,4 тыс. руб. В связи с отсутствием возможности предоставления точки подключения, контракт расторгнут по соглашению сторон. 4) Строительство сетей теплоснабжения от узла трубопровода №3 до узла трубопровода №5. (протяженность - 276 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013715000360 от 01.02.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" г. Когалым на сумму 4 396,8 тыс. руб. Срок выполнения работ с 01.02.2016 по 30.04.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата произведена в полном объеме. Выставлено претензий на сумму 110,4 тыс. руб. Неустойка списана на основании постановления Правительства РФ от 14.03.2016 №190.5) Строительство сети водопровода от пожарного гидранта 4 до пожарного гидранта 8 (протяженность - 319 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000038 от 21.04.2016 с ООО "Навигатор" г. Сургут на сумму 4 028,4 тыс. руб. Срок выполнения работ с 21.04.2016 до 20.07.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата произведена в полном объеме. Выставлена претензия на сумму 19,2 тыс. руб. Неустойка списана на основании постановления Правительства РФ от 14.03.2016 №190. 6) Строительство сетей канализации от К9 до К19 (протяженность 250 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000074 от 29.06.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" г. Сургут на сумму 4 652,6 тыс. руб. (из них 1 403,9 тыс. руб. средства АИП). Срок выполнения работ с 29.06.2016 по 16.09.2016. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ, выставлена претензия, на отчетную дату выполнено работ на сумму 1 403,9 тыс. руб. Средства АИП исполнены 100%. 7) Строительство сетей теплоснабжения от неподвижной опоры 1 до теплового узла 3 (протяженность 297,1 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000103 от 24.08.2016 с ООО "Грета" п. Отрадный на сумму 3 725,0 тыс. руб. (из них 3 248,7 тыс. руб. средства АИП). Срок выполнения работ с 24.08.2016 по 31.10.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата произведена в полном объеме. Выставлено претензий на сумму 377,0 тыс. руб. 8) Строительство сетей напорной канализации. 1 этап. Заключен контракт №11/2016 от 02.08.2016 на сумму 96,92 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 9) Строительство сетей самотечной канализации. 1 этап. Заключен контракт №12/2016 от 02.08.2016 на сумму 99,98 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 10) Оформление технических планов и кадастровых паспортов с постановкой объекта на государственный кадастровый учёт. Заключен муниципальный контракт №0187300013716000132 от 14.11.2016 на сумму 91,00 тыс. руб. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. Остаток экономии по результатам проведения электронного аукциона 92,13 тыс. руб. Контракт на оформление кадастровых паспортов с постановкой объекта на государственный кадастровый учёт (18,67 тыс. руб.) не заключили, так как не получены разрешения на ввод объекта (очередей) в эксплуатацию. 11) Выполнение кадастровых работ по 3 -м земельным участкам (изготовление межевых планов). Заключен контракт №20/2016 от 26.12.2016 на сумму 60,50 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. Контракт на сумму 37,70 тыс. руб. не заключен, в связи с невозможностью его исполнения в текущем году по причине не утверждения схемы земельного участка Администрацией города Когалыма.
Всего | 61298.2969 | 61298.296 | 50753.356 | 50753.36 | 82.8% | 82.8% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 7373.616 | 7666.05 | 18328.16 | 7626.82 | 20089.1 | 6461.42 | 7.97 | 7.97 | 3827.5 | 17394.02 | 794.26 | 3717.67 | 1600.79 | 1603.93 | 3681.28 | 1981.27 | 3292.47 | 1743.74 | 303.1509 | 842.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16361.596 | 16361.596 | 16361.596 | 16361.6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 4497.11 | 4497.11 | 2169.76 | 2169.76 | 6.38 | 6.38 | 3062 | 3062 | 635.41 | 635.41 | 1123.11 | 1123.11 | 1585.02 | 1585.02 | 1221.02 | 1221.02 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44936.7 | 44936.7 | 34391.76 | 34391.76 | 76.53% | 76.53% | 0 | 0 | 2000 | 1707.57 | 5311.83 | 5604.26 | 13831.05 | 3129.71 | 17919.34 | 4291.66 | 1.59 | 1.59 | 765.5 | 14332.02 | 158.85 | 3082.26 | 477.68 | 480.82 | 2096.26 | 396.25 | 2071.45 | 522.72 | 303.15 | 842.9
привлеченные средства | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0
1.2.4. Наименование подмероприятия: "Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме" | 3198.6 | 3198.6 | 277.26 | 277.26 | 8.668% | 8.668% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 93.48 | 517.39 | 84.28 | 0 | 0 | 2587.73 | 99.5
Всего | 3198.6 | 3198.6 | 277.26 | 277.26 | 8.668% | 8.668% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 93.48 | 517.39 | 84.28 | 0 | 0 | 2587.73 | 99.5 | 1) Муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2 921,34 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено в 3 этапа, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. Выполняется I этап работ, работы ведутся с нарушением сроков. 2)Муниципальный контракт №55/2016 от 22.08.2016 на историко-культурные изыскания на сумму 93,48 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 3) Муниципальный контракт №53 от 03.10.2016 на оказание услуг по подготовке заключения по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания при размещении объекта на сумму 84,28 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 4) Муниципальный контракт №30/16 от 26.12.2016 на выполнение проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории на сумму 99,50 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3198.6 | 3198.6 | 277.26 | 277.26 | 8.668% | 8.668% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 93.48 | 517.39 | 84.28 | 0 | 0 | 2587.73 | 99.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Наименование подмероприятия: "Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма" | 410.8 | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
Всего | 410.8 | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | Контракт №0187300013715000126 заключен 01.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на сумму 586,81 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 410.8 | 410.8 | 410.77 | 410.77 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 410.77 | 410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 10500 | 10500 | 10500 | 5250 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0
Всего | 10500 | 10500 | 10500 | 5250 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | Контракт №16/29 от 15.09.2016, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 20.09.2016, цена контракта 10 500,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.03.2017. Уплачен аванс 50% от цены контракта, ведется разработка проектно-сметной документации. Средства по данному объекту освоены не в полном объеме, так как срок исполнения контракта превышает отчетный финансовый год.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 10500 | 10500 | 10500 | 5250 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0
1.3. Приобретение жилья | 250662.66 | 250662.66 | 240560.53 | 239311.97 | 95.47% | 95.47% | 1244.2 | 0 | 11197.3 | 1368.55 | 0 | 0 | 21190.81 | 32263.76 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 14272.6 | 14272.66 | 29175.1 | 29174.99 | 0 | 0 | 17933.1 | 17932.9 | 0 | 0 | 129148.55 | 117798.19 | В рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016-2017 годы в декабре 2015 года проведены опережающие торги, заключены муниципальные контракты на приобретение 31 жилого помещения в строящихся многоквартирных жилых домах. Общая сумма заключенных контрактов составляет 75 166,6 тыс. рублей. В июне 2016 года проведены торги на приобретение 15 квартир на общую сумму 50 741,4 тыс.руб., из них: 4 квартиры на сумму 14 272,66 тыс.руб. в домах сданных в эксплуатацию; 11 квартир на сумму 36 468,74 тыс.руб. в строящихся многоквартирных жилых домах. В рамках доведенных в сентябре 2016 года лимитов бюджетных обязательств, в октябре размещены электронные аукционы на приобретение 40 жилых помещений, общей площадью 2205,0 кв.м. на сумму 115 703,0 тыс. рублей. В связи с вводом многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Олимпийская, д.15А в эксплуатацию, в состав которого входят приобретаемые квартиры, в октябре произведен окончательный расчет. В связи с вводом многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пр.Нефтяников, д.30 в эксплуатацию, в состав которого входят приобретаемые квартиры, в декабре произведен окончательный расчет. Неисполнение в полном объеме, принятых в 2016 году бюджетных обязательств, связано с отсутствием в отчетном году ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома (строительный №КПД 2Л), в состав которого входят приобретаемые жилые помещения, в установленные контрактами строки
Всего | 250662.66 | 250662.66 | 240560.53 | 239311.97 | 95.47% | 95.47% | 1244.2 | 0 | 11197.3 | 1368.55 | 0 | 0 | 21190.81 | 32263.76 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 14272.6 | 14272.66 | 29175.1 | 29174.99 | 0 | 0 | 17933.1 | 17932.9 | 0 | 0 | 129148.55 | 117798.19
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 223176.46 | 223176.46 | 213074.33 | 213074.33 | 95.47% | 95.47% | 0 | 0 | 11072.9 | 0 | 0 | 0 | 15944.76 | 27017.66 | 26501 | 26500.92 | 0 | 0 | 12702.6 | 12702.66 | 25965.8 | 25965.74 | 0 | 0 | 16047.1 | 16046.96 | 0 | 0 | 114942.3 | 104840.39
бюджет города Когалыма | 27486.2 | 27486.2 | 27486.2 | 26237.64 | 95.46% | 95.46% | 1244.2 | 0 | 124.4 | 1368.55 | 0 | 0 | 5246.05 | 5246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 1570 | 3209.3 | 3209.25 | 0 | 0 | 1886 | 1885.94 | 0 | 0 | 14206.25 | 12957.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | 129088 | 129088 | 129088 | 64544 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 0 | Заключен контракт №01/16 от 28.07.2016, функции заказчика переданы 29.07.2016, цена контракта 64 544,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.07.2017. Произведена уплата аванса в размере 50% от цены контракта, ведутся работы. Средства по данному объекту освоены не в полном объеме, так как срок исполнения контракта превышает отчетный финансовый год.Заключен контракт №02/16 от 28.07.2016, функции заказчика переданы 29.07.2016, цена контракта 64 544,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.07.2017. Произведена уплата аванса в размере 50% от цены контракта, ведутся работы. Средства по данному объекту освоены не в полном объеме, так как срок исполнения контракта превышает отчетный финансовый год.
Всего | 129088 | 129088 | 129088 | 64544 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 129088 | 129088 | 129088 | 64544 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 6710.5048 | 6710.5048 | 6648.2483 | 6643.1821 | 99% | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 1806.5353 | 1803.3047 | 620.401 | 623.7014 | 531.7695 | 531.769 | 2529.786 | 0 | 1159.466 | 2620.867 | 57.413 | 1063.54
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 5177.6635 | 5177.6635 | 5115.407 | 5115.401 | 98.8% | 98.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 620.401 | 620.397 | 531.7695 | 531.769 | 1770.114 | 0 | 1159.466 | 1861.195 | 57.413 | 1063.54
Всего | 5177.6635 | 5177.6635 | 5115.407 | 5115.401 | 98.8% | 98.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 620.401 | 620.397 | 531.7695 | 531.769 | 1770.114 | 0 | 1159.466 | 1861.195 | 57.413 | 1063.54 | На сегодняшний день в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 32 семьи. В августе, сентябре, ноябре и декабре 2016 года 5 молодым семьям были предоставлены меры государственной поддержки в соответствии с условиями муниципальной программы. Итого, всем семьям, получившим свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2016 году, предоставлены социальные выплаты.
федеральный бюджет | 521.843 | 521.843 | 521.843 | 521.843 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.411 | 79.411 | 68.066 | 68.066 | 174.044 | 0 | 174 | 238.233 | 26.322 | 136.133
бюджет автономного округа | 3351.221 | 3351.221 | 3351.221 | 3351.215 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.97 | 509.967 | 437.115 | 437.115 | 1507.37 | 0 | 896.766 | 1529.903 | 0 | 874.23
бюджет города Когалыма | 1304.5995 | 1304.5995 | 1242.343 | 1242.343 | 95.23% | 95.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 31.02 | 31.019 | 26.5885 | 26.588 | 88.7 | 0 | 88.7 | 93.059 | 31.091 | 53.177
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 1519.342 | 1519.342 | 1519.342 | 1519.342 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 759.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0
Всего | 1519.342 | 1519.342 | 1519.342 | 1519.342 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 759.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 23 человека. В 2016 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 2 гражданам, относящимся к категориям ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года. В июле субсидия в размере 759,67 перечислена гражданину на приобретение жилого помещения. 15.09.2016 средства федерального бюджета в размере 759 672 рубля были возвращены в бюджет автономного округа в соответствии с письмом Департамента строительства ХМАО - Югры от 12.09.2016 №34-Исх-9925. В ноябре также была предоставлена субсидия в размере 759 672 рубля еще одному носителю права. Средства, выделенные на реализацию данного меропрятия реализованы полностью.
федеральный бюджет | 1519.342 | 1519.342 | 1519.342 | 1519.342 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 759.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0 | 759.672 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 13.4993 | 13.4993 | 13.4993 | 8.4391 | 62.52% | 62.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 5.1347 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства перечисляются в бюджет МО на основании получения Депстроем ХМАО - Югры на 1 августа утвержденного Сводного списка граждан – получателей государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по городу Когалыму, изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в 2017 году. Экономия сложилась в результате торгов.
Всего | 13.4993 | 13.4993 | 13.4993 | 8.4391 | 62.52% | 62.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 5.1347 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13.4993 | 13.4993 | 13.4993 | 8.4391 | 62.52% | 62.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 8.3653 | 5.1347 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 47323.51 | 47323.51 | 44166.727 | 44166.727 | 93.33% | 93.33% | 9535.68 | 8353.83 | 5327.76 | 5010.21 | 2576.14 | 2794.94 | 4035.903 | 4033.194 | 4002.4 | 3489.489 | 2733.311 | 2785.37 | 4633.29 | 4496.51 | 2313.33 | 1849.307 | 1810.99 | 1775.763 | 3725.74 | 3726.302 | 1859.105 | 1572.878 | 4769.861 | 4278.934
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13617.904 | 13617.904 | 12833.245 | 12833.245 | 94.24% | 94.24% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.03 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 1531.95 | 805.47 | 696.275 | 552.06 | 415.178 | 1097.03 | 936.337 | 513.77 | 511.298 | 971.59 | 1152.892
Всего | 13617.904 | 13617.904 | 12833.245 | 12833.245 | 94.24% | 94.24% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.03 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 1531.95 | 805.47 | 696.275 | 552.06 | 415.178 | 1097.03 | 936.337 | 513.77 | 511.298 | 971.59 | 1152.892
бюджет города Когалыма | 13617.904 | 13617.904 | 12833.245 | 12833.245 | 94.24% | 94.24% | 2927.34 | 2295.94 | 1518.35 | 1260.26 | 586.03 | 717.72 | 1299.703 | 1288.275 | 1350.33 | 1250.5 | 803.851 | 776.62 | 1192.38 | 1531.95 | 805.47 | 696.275 | 552.06 | 415.178 | 1097.03 | 936.337 | 513.77 | 511.298 | 971.59 | 1152.892
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 6040.006 | 6040.006 | 5539.262 | 5539.262 | 91.71% | 91.71% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 468.22 | 298 | 268.982 | 112.84 | 186.445 | 528.06 | 435.105 | 261.105 | 204.78 | 409.421 | 434.262
Всего | 6040.006 | 6040.006 | 5539.262 | 5539.262 | 91.71% | 91.71% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 468.22 | 298 | 268.982 | 112.84 | 186.445 | 528.06 | 435.105 | 261.105 | 204.78 | 409.421 | 434.262
бюджет города Когалыма | 6040.006 | 6040.006 | 5539.262 | 5539.262 | 91.71% | 91.71% | 1489.46 | 1196.93 | 749.39 | 564.23 | 317.49 | 482.85 | 485.39 | 435.889 | 547.29 | 490.169 | 366.49 | 371.4 | 475.07 | 468.22 | 298 | 268.982 | 112.84 | 186.445 | 528.06 | 435.105 | 261.105 | 204.78 | 409.421 | 434.262
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 27665.6 | 27665.6 | 25794.22 | 25794.22 | 93.24% | 93.24% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.81 | 2309.03 | 2104.78 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2965.84 | 2496.34 | 1209.86 | 884.05 | 1146.09 | 1174.14 | 2100.65 | 2354.86 | 1084.23 | 856.8 | 3388.85 | 2691.78 | Неисполненны следующие статьи расходов: 1) заработная плата - частичное лишение 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за 2015 год, полное лишение 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за I квартал 2016 года, предоставление листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, наличие вакансий; 2) проезд к месту служебной командировки и обратно, компенсация стоимости проезда к месту отпуска и обратно, компенсация стоимости санаторно-курортных путевок, проживание при служебных командировках - расходы произведены согласно предоставленным авансовым отчетам; 3) страховые взносы - в связи с неисполнением по статье расходов "заработная плата" по причине частичного лишения 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за 2015 год, полного лишения 2 сотрудников денежного поощрения по результатам работы за I квартал 2016 года, предоставления листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, наличия вакансий; 4) услуги связи - расходы произведены на основании актов оказанных услуг, согласно данным приборов учета телефонных соединений; 5) техническое обслуживание и ремонт АРМ, печатающей и копировальной техники - оплата за расходные материалы произведена согласно фактическому использованию; 6) обновление ПК "Гранд смета", вместо оболочки комплекса, потребовалось обновить нормативно-справочную базу, в результате из-за разности стоимости образовалась экономия; 7) обучение для свидетельства СРО - обучать вновь принятого сотрудника (переведенного из МКУ "УЖКХ") , было не целесообразно, так как данный сотрудник не соответствует требованиям СРО, в части отсутствия необходимого стажа работы; 8) семинар по бухгалтерским вопросам - в отчетном году на территории года Когалыма данного вида семинары не организовывались; 9) государственные пошлины за рассмотрение исковых требований и аппеляционных жалоб - расходы произведены согласно фактической потребности по уплате, сложившейся исходя из поданных исковых требований и жалоб.
Всего | 27665.6 | 27665.6 | 25794.22 | 25794.22 | 93.24% | 93.24% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.81 | 2309.03 | 2104.78 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2965.84 | 2496.34 | 1209.86 | 884.05 | 1146.09 | 1174.14 | 2100.65 | 2354.86 | 1084.23 | 856.8 | 3388.85 | 2691.78
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27665.6 | 27665.6 | 25794.22 | 25794.22 | 93.24% | 93.24% | 5118.88 | 4860.96 | 3060.02 | 3185.72 | 1672.62 | 1594.37 | 2250.81 | 2309.03 | 2104.78 | 1748.82 | 1562.97 | 1637.35 | 2965.84 | 2496.34 | 1209.86 | 884.05 | 1146.09 | 1174.14 | 2100.65 | 2354.86 | 1084.23 | 856.8 | 3388.85 | 2691.78
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 509479.0708 | 509479.0708 | 482691.5513 | 411643.9291 | 80.8% | 80.8% | 10779.88 | 8353.83 | 18935.83 | 8497.1 | 10046.756 | 10557.99 | 43593.093 | 43961.994 | 50668.94 | 36528.269 | 2746.415 | 2793.34 | 24539.9253 | 37966.4947 | 97522.091 | 99984.6684 | 9287.0295 | 9254.942 | 28387.296 | 23724.752 | 6311.041 | 5937.485 | 206660.774 | 124083.064
федеральный бюджет | 2041.185 | 2041.185 | 2041.185 | 2041.185 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 759.67 | 79.411 | 79.411 | 68.066 | 68.066 | 933.716 | 0 | 174 | 997.905 | 26.322 | 136.133
бюджет автономного округа | 242902.7763 | 242902.7763 | 232800.6463 | 232795.5841 | 95.84% | 95.84% | 0 | 0 | 11072.9 | 0 | 2061.786 | 2061.79 | 20441.87 | 31514.77 | 28670.76 | 28670.68 | 11.514 | 6.38 | 15772.9653 | 15769.7947 | 27111.18 | 27114.4214 | 1560.225 | 1560.225 | 19139.49 | 17631.98 | 2117.786 | 2750.923 | 114942.3 | 105714.62
бюджет города Когалыма | 124947.1095 | 124947.1095 | 108261.72 | 107013.16 | 85.65% | 85.65% | 10779.88 | 8353.83 | 7862.93 | 8497.1 | 7984.97 | 8496.2 | 23151.223 | 12447.224 | 21998.18 | 7857.589 | 2734.901 | 2786.96 | 8007.29 | 21437.03 | 5787.5 | 8246.836 | 2408.7385 | 2376.651 | 8314.09 | 6092.772 | 4019.255 | 2188.657 | 21898.152 | 18232.311
привлеченные средства | 139588 | 139588 | 139588 | 69794 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544 | 64544 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69794 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [11 empty] | А.В. Россолова
Деликанова Наталья Сабировна, 93776; Сидорова Ирина Павловна, 93656; Ильин Андрей Александрович, 93806; Омельченко Валентина Николаевна, 93832; Асташкина Ольга Александровна, 93526.

## 2014 год
Согласовано
Первый заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________________А.Е. Зубович
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
Всего | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
бюджет автономного округа | 14558200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14558200 | 0
бюджет города Когалыма | 1617600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617600 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 41120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113000 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 9900000 | 0 | 5357000 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. V очередь- сети канализации к жилым домам №1, №2, №62, №64, №65 | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
Всего | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 19435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. VIII очередь- сети водоснабжения коттеджной застройки | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
Всего | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | - | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 2 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
Всего | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
бюджет автономного округа | 6783100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261034 | 0 | 2261034 | 0 | 2261032 | 0
бюджет города Когалыма | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119034 | 0 | 119034 | 0 | 119032 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Всего | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
федеральный бюджет | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Всего | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
бюджет автономного округа | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2926100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Подпрограмма 4 "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Всего | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
бюджет города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Всего | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
бюджет города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Итого по программе, в том числе | 90042400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623456 | 0 | 1561443 | 0 | 870635 | 0 | 2184126 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 12751285 | 0 | 11776035 | 0 | 15185099 | 0 | 10119891 | 0 | 23096512 | 0
бюджет автономного округа | 59242400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 12161034 | 0 | 7618034 | 0 | 16819232 | 0
бюджет города Когалыма | 25679300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870635 | 0 | 1290026 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 1901285 | 0 | 876035 | 0 | 1317164 | 0 | 794956 | 0 | 4570382 | 0
федеральный бюджет | 5120700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706901 | 0 | 1706901 | 0 | 1706898 | 0