Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») на 01.03.2017 года

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 18 пунктов.

По состоянию на 1 марта 2017 года срок исполнения наступил по 8 пунктам (1-7,16), из них 8 пунктов исполнены.

На исполнении 10 пунктов.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | сентябрь 2016 | Исполнено. |
| 2 | Анализ действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | сентябрь - октябрь 2016 | Исполнено. |
| 3 | Изучение общественного мнения о состоянии рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, возможности передачи части услуг (работ) немуниципальным организациям;  размещение в средствах массовой информации результатов опроса | Управление экономики;  Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | сентябрь 2016 | Исполнено. |
| 4 | Формирование перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования,  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | до 15 октября 2016 | Исполнено. |
| 5 | Формирование перечня немуниципальных организаций – потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 25 октября 2016 | Исполнено. |
| 6 | Проведение организационной встречи с представителями коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | до 1 ноября  2016 | Исполнено. |
| 7 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам  при участии  Управления экономики,  Комитета финансов | до 1 ноября 2016 года | Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма:  «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;  «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»;  «Развитие образования в городе Когалыме». |
| 8 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Управление экономики;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | на период реализации «дорожной карты» | В 2016 году проведено:  - 4 обучающих семинара, в том числе посредством конференцсвязи, для общественных организаций города Когалыма.  - 3 круглых стола;  - Гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»;  - Гражданский форум на тему «Современные тенденции развития некоммерческих организаций».  На 01.03.2017 г. проведено 39 мероприятий методической, консультационной и информационной направленности (148 человек).   1. В январе 2017 года сотрудниками отдела молодежной политики проведено устное информирование и дополнительный индивидуальный опрос представителей социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций города Когалыма, которые могли бы стать потенциальными исполнителями муниципальной работы «Организация отдыха детей и молодёжи» (иная досуговая деятельность), а именно:  * НКО «Первопроходцы г. Когалыма»; * НКО «Славянское содружество; * Изостудия «Зебра»; * Студия раннего развития «Умка»; * ЧОУДО «Школа иностранных языков «Диалог»; * «Мульти-шоу г. Когалым»; * «Прим»; * «Игралочка».  1. В феврале 2017 года 5 представителей социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций города Когалыма приняли участие в информационно-обучающем семинаре на тему «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО – Югре», организованного Фондом поддержки предпринимательства по вопросу доступа КО и НКО к оказанию муниципальных услуг (г. Сургут). |
| 9 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года |  |
| 10 | Формирование реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | в соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросам поддержки социально ориентированных организаций от 22.07.2016  постоянно | Сведения об имуществе, возможном для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере включены в «Перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации». |
| 11 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2016-2020 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:  - Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №10 от 05.06.2015);  - Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №19 от 13.11.2015). |
| 12 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образования  МАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | В структуре Межшкольного методического центра, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11, находится организационно-методический отдел по работе с общественными организациями, который располагает 5 кабинетами:  - кабинет 305 - репетиционный зал;  - кабинет 313 - конференц-зал для проведения семинаров, круглых столов, собраний, встреч (с возможностью работы на компьютере и выходом в интернет);  - кабинет 314 - методический кабинет для проведения консультаций, методической работы, семинаров (оснащен письменными столами, корпусной мебелью, 5 ноутбуками с выходом в интернет);  - кабинет 304 - зал национальных культур для проведения мероприятий;  - кабинет 334 - костюмерная (в наличии 30 костюмов для национально-культурных обществ города Когалыма);  - кабинет 311 – переговорный.  В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников. |
| 13 | Проведение конкурса социально значимых проектов на соискание Гранта главы города Когалыма для социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | В апреле - мае 2016 года организован конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.  По итогам городского конкурса социально значимых проектов, получателями грантовой поддержки (предоставляемой в форме субсидий на общую сумму 1 037,68 тыс.рублей) стали 5 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма. Всего по итогам городского конкурса выделено 11 грантов на реализацию социально значимых проектов. |
| 14 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;  МАУ «Межшкольный методический центр»;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. Всего в 2016 году проведено 119 (133 человека) консультаций, методическая помощь оказана 227 раз (282 человека) для общественных объединений. Всего за в 2016 году в городских СМИ размещено 638 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма.  Всего на 01.03.2017 года проведено 19 (33 человека) консультаций, методическая помощь оказана 25 раз (30 человек) для общественных объединений.  Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет».  **На 01.03.2017** **года** в городских СМИ размещено 112 информационных материалов.  В рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 3 обучающих семинара (33 человека).  **Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями. В 2016 году проведено более 52 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города.  На 01.03.2017 года проведено 7 мероприятия городского уровня с участием общественных организаций города.  **Имущественной поддержкой** на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности в 2016 году охвачены 716 человек.  **На 01.03.2017 года** охвачены 126 человек:  - на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 3 репетиции (32 человека);  - для проведения собраний с представителями общественных объединений («НУР», чечено - ингушского национально - культурного общества «Вайнах», национально-культурного общества дагестанцев «Единство» и т.д.). Проведено 6 собраний, на которых присутствовало 94 человека. |
| 15 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий. В 2016 году по мероприятиям по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере освоено 3 135,9 тыс. рублей.  На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».  **Образовательная поддержка**  В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» были проведены бесплатные обучающие семинары. В 2016 году всего посетило семинары 69 слушателей (23 субъекта малого и среднего предпринимательства). По окончании каждого семинара слушателям выдан сертификат.  **Консультационная поддержка** в 2016 году оказана 412 субъектам малого и среднего предпринимательства.  **На 01.03.2017 г**. поддержка оказана 10 субъектам малого и среднего предпринимательства.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 16 | Создание на официальном сайте Администрации города Когалыма раздела о развитии немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | октябрь 2016 года | Исполнено. |
| 17 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города социально ориентированных  некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования; | на период реализации «дорожной карты» | - 01.12. - 02.12.2016 года участие в международном гуманитарном форуме приняла делегация города Когалыма «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» (9 человек из числа общественных организаций, члена Общественной палаты Ханты-мансийского автономного округа – Югры, Общественного совета города Когалыма).  Отделом молодёжной политики подготовлен пресс-релиз с информацией о фильме «С любовью к людям», созданном Центром «Открытый регион» о работе лучших некоммерческих организаций на территории ХМАО – Югры, получивших государственную поддержку в 2015-2016 годах.  Пресс-релиз размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма и направлен по электронной почте в городские СМИ и общественные организации города Когалыма.  На сайте Управления образования размещена информация об услугах индивидуальных предпринимателей в сфере образования города Когалыма в 2016-2017 учебном году.  - 28.02.2017 г. в газете Когалымский вестник размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни». |
| 18 | Информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации «дорожной карты» | **В газете «Когалымский вестник»**  В 2016 году было опубликовано 7 статьей о немуниципальных организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма.  **На 01.03.2017 года:**  - 10.02.2017 г. №11, опубликована статья «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей».  **На сайте Администрации города Когалыма** [**www.admkogalym.ru**](http://www.admkogalum.ru)  В 2016 году на сайте размещено 6 публикаций.  - 03.02.2017 г. размещена статья «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей».  - размещена информация о проведении с 11 по 12 февраля информационно-обучающего семинара в г. Сургуте «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО-Югре»;  - 13.02.2017 г. размещена статья «В Югре для СО НКО предусмотрена господдержка на услуги в сфере здравоохранения»;  - 28.02.2017 г. размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни».  **В социальной сети «ВКонтакте»**  В 2016 году в социальной сети размещено 3 поста.  **Сюжеты в эфире ТРК «Инфосервис+»**  В 2016 году в эфире было освещено 3 сюжета.  - 02.02.2017 г. трансляция сюжета Передача социальных услуг СО НКО на примере общественной организации «ВЕЧЕ». |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | до 15 | до 15 | до 15 |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,  единиц | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 70 | 70 | 70 |