## 01.04.16
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 555 | 600 | [12 empty] | Принято 473 заявления от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для формирования общей очереди для трудоустройства в летние трудовые бригады. Освоение денежных средств (согласно сетевого графика) запланировано в июне м-це.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 18 | 70 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 10; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 20 | В МКУ "МКЦ"Феникс"поступило 10 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии. Заключено 10 договоров о совместной деятельности. Заключено 20 срочных трудовых договора с несовершеннолетними гражданами. Средства в размере 215,50 тыс.рублей выплачены на заработную плату несовершеннолетним гражданам.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 20 | 20 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 7 | В МКУ "МКЦ"Феникс" поступило 6 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии. Заключено 6 договоров о совместной деятельности. Заключено 7 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними безработными гражданами. Средства в размере 208,85 тыс.рублей выплачены на заработную плату несовершеннолетним безработным гражданам.
4. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 667 | 690 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 16; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 357; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 500 | По факту обращения несовершеннолетних граждан в МКУ "МКЦ"Феникс"оказано 500 консультаций.
5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 300 | 245 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 45; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 134 | По результатам проведенного конкурсного отбора МКУ "УЖКХ г.Когалыма"- опредены 7 учреждений города Когалыма на получателение субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории города Когалыма в 2016 году. В январе 2016 года заключено 7 договоров "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан"с учреждениями (получателями субсидий) и КУ ХМАО-Югры "Когалымский центр занятости населения". С начала года в рамках мероприятий данной программы трудоустроено 134 человека. Средства в размере 686,55 тыс.рублей выплачены на заработную плату безработных граждан.
6. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | - | 10 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце.
7. | Внедрение механизма сбора информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Когалым по итогам года с охватом 80% | % | 68 | 72 | [12 empty] | На основании предоставленных работодателями годовых отчетов за 2015 год, показатель составил 73%, что больше утвержденного планом на 3 %.
| Начальник управления экономики |  |  | Е.Г.Загорская
Администрации города Когалыма
Исполнитель: Мартынова С.В.
тел. 93-785