## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы"
за 2015 год
по состоянию на 01.01.2016
г. Когалым
2015 год

## 2015
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль | июль | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
Задача 1 "Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан"
Мероприятия:
1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время" |  |  |  | 31: В конце января 2015 года заключен договор "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан" с КУ ХМАО-Югры "Когалымский центр занятости". Принято 688 заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей. Заключено 600 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними. На 01.01.2016 года не освоены денежные средства в сумме 112,54 тыс.руб. в связи с неполным (фактически) отработанным рабочим временем несовершеннолетними гражданами и досрочным расторжением трудовых договоров.
Всего | 5493.5729 | 5493.5729 | 5381.0375 | 5381.03 | 97.95% | 97.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.147 | 1795.3 | 1840.0465 | 1785.82 | 1813.3794 | 1185.91 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 813.3729 | 813.3729 | 813.3729 | 813.37 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.66 | 236.02 | 47.075 | 0 | 503.6379 | 171.07 | 0 | 406.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4680.2 | 4680.2 | 4567.6646 | 4567.66 | 97.6% | 97.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.487 | 1559.28 | 1792.9715 | 1785.82 | 1309.7415 | 1014.84 | 0 | 207.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года" |  |  |  | 31: Поступило 10 заявок от учреждений и организаций города о потребности в рабочей силе, заключены договора о сотрудничестве. С несовершеннолетними гражданами и их законными представителями заключено 70 срочных трудовых договора по специальности "Оператор ЭВМ". По состоянию на 01.01.2016 года не освоены средства в размере 58,46 тыс.руб. в связи с неполным (фактически) отработанным рабочим временем несовершеннолетними гражданами.
Всего | 632.88 | 632.88 | 574.4191 | 574.42 | 90.76% | 90.76% | 33.9896 | 0 | 33.9896 | 40.94 | 99.9737 | 45.25 | 100.018 | 98.23 | 100.022 | 110.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0023 | 30.19 | 92.0023 | 86.61 | 80.8823 | 162.34 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 86.88 | 86.88 | 86.8799 | 86.88 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2.604 | 2 | 17.7867 | 3.21 | 17.7987 | 15.18 | 17.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2.88 | 66.49 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 546 | 546 | 487.5392 | 487.54 | 89.29% | 89.29% | 33.9896 | 0 | 31.3856 | 38.94 | 82.1871 | 42.04 | 82.2194 | 83.05 | 82.2114 | 110.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0023 | 30.19 | 78.0023 | 86.61 | 78.0023 | 95.85 | 0 | 0
1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет " |  |  |  | 31: Принято 20 заявлений от несовершеннолетних граждан из числа желающих трудоустроиться. С 3 учреждениями заключены договора о сотрудничестве. Заключено 20 срочных трудовых договора с несовершеннолетними. На 01.01.2016 года не освоены средства в размере 185,79 тыс.руб. в связи с долгим прохождением мед.осмотра, неполным (фактически) отработанным рабочим временем.
Всего | 795.9731 | 795.9731 | 610.1878 | 610.18 | 76.66% | 76.66% | 31.8 | 0 | 33.7366 | 7.22 | 92.0353 | 48.6 | 68.3476 | 74.18 | 89.4257 | 23.75 | 68.3446 | 38 | 89.3737 | 15.39 | 94.9717 | 48.74 | 89.3737 | 37.79 | 70.3883 | 8.84 | 68.176 | 83.61 | 0 | 224.06
бюджет автономного округа | 484.6731 | 484.6731 | 484.673 | 484.67 | 100% | 100% | 0 | 0 | 33.7366 | 7.22 | 55.2594 | 48.6 | 44.544 | 72.45 | 44.596 | 4.97 | 44.544 | 0 | 44.544 |  | 71.1711 | 23.9 | 44.544 | 19.86 | 46.5877 | 0 | 55.1463 | 83.61 | 0 | 224.06
бюджет города Когалыма | 311.3 | 311.3 | 125.5149 | 125.51 | 40.32% | 40.32% | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 36.7759 | 0 | 23.8036 | 1.73 | 44.8297 | 18.78 | 23.8006 | 38 | 44.8297 | 15.39 | 23.8006 | 24.84 | 44.8297 | 17.93 | 23.8006 | 8.84 | 13.0297 | 0 | 0 | 0
1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации" |  |  |  | 31: Оплата за поставленный товар на приобретение медикаментов, перевязочных материалов, жилетов сигнальных, бейсболок, плащей, журналов прошла в июне, июле 2015 года. Закуплены трудовые книжки. Сложилась экономия после проводимых торгов в сумме 147,06 тыс.руб.
Всего | 565 | 565 | 417.942 | 417.94 | 73.97% | 73.97% | 0 | 0 | 7.738 | 5.97 | 0 | 1.77 | 89.648 | 21.75 | 444.4 | 33.35 | 7.738 | 144.67 | 0 | 193.18 | 7.738 | 5.64 | 0 | 0 | 7.738 | 4.2 | 0 | 3.54 | 0 | 3.87
бюджет города Когалыма | 565 | 565 | 417.942 | 417.94 | 73.97% | 73.97% | 0 | 0 | 7.738 | 5.97 | 0 | 1.77 | 89.648 | 21.75 | 444.4 | 33.35 | 7.738 | 144.67 | 0 | 193.18 | 7.738 | 5.64 | 0 | 0 | 7.738 | 4.2 | 0 | 3.54 | 0 | 3.87
1.5. "Привлечение внештатных сотрудников" |  |  |  | 31: Заключено 63 договора с внештатными сотрудниками. На 01.01.2016 не освоены 0,04 тыс.руб. Экономия произошла по факту отработанного времени.
Всего | 1393.3 | 1393.3 | 1393.2702 | 1393.26 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.4532 | 155.74 | 464.4234 | 453.38 | 464.4234 | 337.12 | 0 | 447.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1393.3 | 1393.3 | 1393.2702 | 1393.26 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.4532 | 155.74 | 464.4234 | 453.38 | 464.4234 | 337.12 | 0 | 447.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В апреле 2015 года проведен запрос котировок, заключен контракт. Товар поставлен и оплачен.
1.6. "Приобретение канцелярских товаров"
Всего | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С начала года оказано 826 консультаций несовершеннолетним гражданам.
1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО (ФЕНИКС) | 8953.026 | 8953.026 | 8449.1566 | 8449.14 | 94.37% | 94.37% | 65.7896 | 0 | 75.4642 | 54.13 | 192.0091 | 95.62 | 330.3136 | 194.16 | 633.8477 | 240.26 | 2380.6828 | 2133.71 | 2393.8436 | 2447.77 | 2380.5125 | 1577.41 | 181.376 | 1129 | 170.1287 | 99.65 | 149.0583 | 249.49 | 0 | 227.93
бюджет автономного округа | 1384.926 | 1384.926 | 1384.9258 | 1384.93 | 100% | 100% | 0 | 0 | 36.3406 | 9.22 | 73.0461 | 51.81 | 62.3427 | 87.63 | 62.4067 | 4.97 | 307.204 | 236.02 | 91.619 | 0 | 574.809 | 194.97 | 58.544 | 426.14 | 60.5877 | 0 | 58.0263 | 150.1 | 0 | 224.06
бюджет города Когалыма | 7568.1 | 7568.1 | 7064.2308 | 7064.21 | 93.34% | 93.34% | 65.7896 | 0 | 39.1236 | 44.91 | 118.963 | 43.81 | 267.9709 | 106.53 | 571.441 | 235.29 | 2073.4788 | 1897.69 | 2302.2246 | 2447.77 | 1805.7035 | 1382.44 | 122.832 | 702.86 | 109.5409 | 99.65 | 91.032 | 99.39 | 0 | 3.87
Задача 2 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда"
Мероприятия:
2.1. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" |  |  |  | 31: Заключено 7 договоров "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан"с учреждениями участвующими в мероприятии и КУ ХМАО-Югры "Когалымский центр занятости населения". Возмещение затрат производится по документам, подтверждающим фактические расходы организаций за отчётный период. С начала года в рамках мероприятий данной программы трудоустроено 290 человек. На 01.01.2016 года не освоено 44,63 тыс. рублей, в связи с досрочным расторжением трудовых договоров по инициативе работников.
Всего | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | 8479.67 | 99.48% | 99.48% | 0 | 0 | 600 | 391.85 | 700 | 753.59 | 800 | 855.01 | 870 | 841.53 | 718.2 | 807.53 | 690.8 | 722.55 | 840 | 834.19 | 783 | 656.37 | 814.1814 | 697.94 | 661.8289 | 665.42 | 1046.2897 | 1253.69
бюджет города Когалыма | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | 8479.67 | 99.48% | 99.48% | 0 | 0 | 600 | 391.85 | 700 | 753.59 | 800 | 855.01 | 870 | 841.53 | 718.2 | 807.53 | 690.8 | 722.55 | 840 | 834.19 | 783 | 656.37 | 814.1814 | 697.94 | 661.8289 | 665.42 | 1046.2897 | 1253.69
Подпрограмма 2. "Дополнительные мероприятия в области занятости населения"
Задача 1 "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, создание условий для профессионального образования инвалидов"
Мероприятия:
1.1. "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места" |  |  |  | 31: Заключено 3 договора на оснащение рабочих мест для инвалидов. Оборудованы 3 рабочих места для инвалидов в бюджетных организациях города Когалыма (МАУ "Дворец спорта", МАУ "МФЦ", МАОУ "СОШ №1").
Всего | 218.07 | 218.07 | 218.07 | 218.07 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.07 | 0 | 0 | 218.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 218.07 | 218.07 | 218.07 | 218.07 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.07 | 0 | 0 | 218.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Мероприятия:
2.1. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Задача 1 "Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий"
Мероприятия:
1.1. "Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
1.2. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма" |  |  |  | 31: В июне м-це проведен смотр-кокурс, участникам вручены грамоты и подарки. Экономия в сумме 0,72 тыс.рублей сложилась по итогам проведенного запроса котировок.
Всего | 40 | 40 | 40 | 39.2827 | 98.21% | 98.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.1 | 0 | 0 | 14.2 | 14.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40 | 40 | 40 | 4: 39.2827; 5: 98.21%; 6: 98.21%; 15: 25.8; 16: 25.1; 19: 14.2; 20: 14.1826
1.4. "Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма" |  |  |  | 31: На 01.01.2016 года не освоение денежных средств составляет 184,29 тыс.рублей в связи стем, что фактическая сумма выставленная поставщиками по услугам меньше планов (по услугам связи, расходов на содержание имущества).
Всего | 2786.3 | 2786.3 | 2602.01 | 2602.0099 | 93.39% | 93.39% | 455.8957 | 313.9629 | 224.8535 | 160.9742 | 93.1394 | 170.6454 | 225.2034 | 211.0714 | 241.4217 | 172.7817 | 265.8518 | 291.4738 | 373.2677 | 344.7781 | 152.0463 | 210.2193 | 91.7561 | 70.7019 | 287.7886 | 240.3756 | 83.6545 | 133.0121 | 291.4213 | 282.0136
бюджет автономного округа | 2786.3 | 2786.3 | 2602.01 | 2602.0099 | 93.39% | 93.39% | 455.8957 | 313.9629 | 224.8535 | 160.9742 | 93.1394 | 170.6454 | 225.2034 | 211.0714 | 241.4217 | 172.7817 | 265.8518 | 291.4738 | 373.2677 | 344.7781 | 152.0463 | 210.2193 | 91.7561 | 70.7019 | 287.7886 | 240.3756 | 83.6545 | 133.0121 | 291.4213 | 282.0136
Задача 2 "Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда"
Мероприятия:
2.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
2.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
Итого по программе, в том числе | 20521.696 | 20521.696 | 19833.5366 | 19788.1626 | 96.43% | 96.43% | 521.6852 | 313.9629 | 900.3177 | 606.9542 | 985.1485 | 1019.8554 | 1355.517 | 1260.2414 | 1771.0694 | 1279.6717 | 3582.8046 | 3232.7138 | 3472.1113 | 3747.3507 | 3372.5588 | 2621.8193 | 1056.1321 | 1856.0719 | 1272.0986 | 1037.9656 | 894.5417 | 1047.9221 | 1337.711 | 1763.6336
бюджет автономного округа | 4171.226 | 4171.226 | 3986.9358 | 3986.9299 | 95.58% | 95.58% | 455.8957 | 313.9629 | 261.1941 | 170.1942 | 166.1855 | 222.4554 | 287.5461 | 298.7014 | 303.8283 | 177.7517 | 573.0558 | 527.4938 | 464.8867 | 344.7781 | 726.8553 | 405.1893 | 150.3001 | 496.8419 | 348.3763 | 240.3756 | 141.6808 | 283.1121 | 291.4213 | 506.0736
федеральный бюджет | 218.07 | 218.07 | 218.07 | 218.07 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.07 | 0 | 0 | 218.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16132.4 | 16132.4 | 15628.5308 | 15583.1627 | 96.6% | 96.6% | 65.7896 | 0 | 639.1236 | 436.76 | 818.963 | 797.4 | 1067.9709 | 961.54 | 1467.241 | 1101.92 | 2791.6788 | 2705.22 | 3007.2246 | 3184.5026 | 2645.7035 | 2216.63 | 905.832 | 1359.23 | 923.7223 | 797.59 | 752.8609 | 764.81 | 1046.2897 | 1257.56
[20 empty] | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма | [8 empty] | Ю.Л.Спиридонова
[20 empty] | Ответственный за составление сетевого графика: |  |  |  | Мартынова Снежана Владимировна , тел. 93-785

## Программа (hidden)
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от ____________ №_________
Основные мероприятия муниципальной программы
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель,учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | всего | в том числе
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 23731.8 | 7910.6 | 7910.6 | 7910.6 | Всего
|  |  |  | 23002.7 | 7181.5 | 7910.6 | 7910.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 729.1 | 729.1 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 769.8 | 256.6 | 256.6 | 256.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 2191.2 | 792 | 699.6 | 699.6 | Всего
|  |  |  | 1565 | 165.8 | 699.6 | 699.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа)
1.4. | Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.5. | Привлечение внештатных сотрудников | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.6. | Приобретение канцелярских товаров | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 105 | 35 | 35 | 35 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.7. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по задаче 1 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда
2.1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по задаче 2 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2014-2016 годы | 56481.9 | 19077.7 | 18702.1 | 18702.1 | Всего
|  |  |  | 55126.6 | 17722.4 | 18702.1 | 18702.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения»
Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
3.1. | Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 3 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по подпрограмме 2 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме
Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий
4.1. | Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
4.2. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 20 | 10 | 0 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
4.3. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 40 | 0 | 40 | 0 | Бюджет города Когалыма
4.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 4 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда
5.1. | Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
5.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по подпрограмме 3 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2014-2016 годы | 65500.4 | 22107.2 | 21711.6 | 21681.6 | Всего
|  |  |  | 55186.6 | 17732.4 | 18742.1 | 18712.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
в том числе:
| ответственный исполнитель – Управление экономики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 1 – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 2 – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| соисполнитель 3 – Управление образования Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа

## замена (hidden)
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
________________________Т.И.Черных
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
Задача 1 "Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан"
Мероприятия:
1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"
Всего | 7910.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.9 | 0 | 2636.9 | 0 | 2636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7910.6 | 0 | 7910.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 729.1 | [14 empty] | 0 |  | 240.9 |  | 488.2 | [10 empty] | 729.1 | 0 | 729.102 | [10 empty] | 0 |  | 240.87 |  | 488.232
бюджет города Когалыма | 7181.5 | [14 empty] | 2636.9 |  | 2396 |  | 2148.6 | [10 empty] | 7181.5 | 0 | 7181.513 | [10 empty] | 2636.872 |  | 2396.002 |  | 2148.639
1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 256.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 |  | 256.5 | 0.1 | 256.561 | 0 | 0 | 28.508 | 0 | 28.508 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.507 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506
бюджет города Когалыма | 256.6 | [6 empty] | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 | [5 empty] | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  |  | 256.5 | 0.1 | 256.561 |  |  | 28.508 |  | 28.508 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506 | [5 empty] | 28.507 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506
1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет " | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 792 |  |  |  |  | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0 | 0 |  | 792.018 | -0.018 | 792.018 | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 626.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  |  |  |  | 626.178 | 0.022 | 626.178 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62
бюджет города Когалыма | 165.8 | [6 empty] | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 165.84 | -0.04 | 165.84 |  |  | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 505.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 505.096 | 0.004 | 505.096 | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 505.1 | [6 empty] | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568 | [6 empty] | 505.096 | 0.004 | 505.096 |  |  | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568
1.5. "Привлечение внештатных сотрудников" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1054.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1054.144 | -0.044 | 1054.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1054.1 | [14 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381 | [10 empty] | 1054.144 | -0.044 | 1054.144 | [10 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381 | [8 empty] | 1054.14
1.6. "Приобретение канцелярских товаров" | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1054.144
Всего | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35 | [12 empty] | 35 | [16 empty] | 35 | 0 | 35 | [8 empty] | 35
1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 8524.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4 | 0 |  | 8524.3 | 0 | 8524.3 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4
бюджет города Когалыма | 8524.3 |  |  |  |  | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4 |  |  | 8524.3 | 0 | 8524.3 | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4
Подпрограмма 2. "Дополнительные мероприятия в области занятости населения" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 3 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
3.1. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 50 | [22 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 0 | 50 | [18 empty] | 50
Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. "Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4.2. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4.4. "Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995 | 0 |  | 2969.5 | 0 | 2969.5 | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995
бюджет автономного округа | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995 |  |  | 2969.5 | 0 | 2969.5 | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995
Задача 5 "Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
5.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
5.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 22107.2 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 1213.35 | 0 | 797.984 | 0 | 862.679 | 0 | 1359.876 | 0 | 4564.331 | 0 | 4124.782 | 0 | 3877.785 | 0 | 1050.504 | 0 | 1142.709 | 0 | 796.651 | 0 | 1808.895 | 0 |  | 22107.158 | 0.042 | 22107.234 | 507.612 | 0 | 1213.358 | 0 | 797.992 | 0 | 862.686 | 0 | 1359.882 | 0 | 4564.309 | 0 | 4124.754 | 0 | 3877.856 | 0 | 1050.511 | 0 | 1142.716 | 0 | 796.657 | 0 | 1808.901
бюджет автономного округа | 4374.8 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.401 | 0 | 609.734 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995 | 0 |  | 4374.778 | 0.022 | 4374.78 | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.371 | 0 | 609.766 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995
бюджет города Когалыма | 17732.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1007.489 | 0 | 707.006 | 0 | 710.583 | 0 | 954.152 | 0 | 3833.95 | 0 | 3528.381 | 0 | 3268.051 | 0 | 910.6 | 0 | 873.668 | 0 | 655.6 | 0 | 1282.9 | 0 |  | 17732.38 | 0.02 | 17732.454 | 0 | 0 | 1007.497 | 0 | 707.014 | 0 | 710.59 | 0 | 954.158 | 0 | 3833.928 | 0 | 3528.383 | 0 | 3268.09 | 0 | 910.607 | 0 | 873.675 | 0 | 655.606 | 0 | 1282.906
[18 empty] | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма | [8 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики
[18 empty] | Администрации города Когалыма | [8 empty] | Е.В.Бережинская
[18 empty] | Начальник управления образования Администрации города Когалыма | [8 empty] | С.Г.Гришина
Директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства
[18 empty] | города Когалыма" | [8 empty] | А.А.Морозов
[18 empty] | Ответственный за составление сетевого графика: |  |  |  | Власова Елена Михайловна, тел. 93-785

## Лист2 (hidden)
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
________________________Т.И.Черных
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
Задача 1 "Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан"
Мероприятия:
1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"
Всего | 7910.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 729.1 | [14 empty] | 0 |  | 240.87 |  | 488.232
бюджет города Когалыма | 7181.5 | [14 empty] | 2636.872 |  | 2396.002 |  | 2148.639
1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года"
Всего | 256.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.508 | 0 | 28.508 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.507 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0
бюджет города Когалыма | 256.6 | [6 empty] | 28.508 |  | 28.508 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506 | [5 empty] | 28.507 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506
1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет "
Всего | 792 |  |  |  |  | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 626.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62
бюджет города Когалыма | 165.8 | [6 empty] | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации"
Всего | 505.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 505.1 | [6 empty] | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568
1.5. "Привлечение внештатных сотрудников"
Всего | 1054.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1054.1 | [14 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381
1.6. "Приобретение канцелярских товаров"
Всего | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35 | [12 empty] | 35
1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
Задача 2 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда"
Мероприятия:
2.1. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"
Всего | 8524.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4 | 0
бюджет города Когалыма | 8524.3 |  |  |  |  | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4
Подпрограмма 2. "Дополнительные мероприятия в области занятости населения"
Задача 3 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Мероприятия:
3.1. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Всего | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 50 | [22 empty] | 50
Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Задача 4 "Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий"
Мероприятия:
4.1. "Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
4.2. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме"
Всего | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
4.4. "Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма"
Всего | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995 | 0
бюджет автономного округа | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995
Задача 5 "Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда"
Мероприятия:
5.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
5.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
Итого по программе, в том числе | 22107.2 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 1213.358 | 0 | 797.992 | 0 | 862.686 | 0 | 1359.882 | 0 | 4564.309 | 0 | 4124.754 | 0 | 3877.856 | 0 | 1050.511 | 0 | 1142.716 | 0 | 796.657 | 0 | 1808.901 | 0
бюджет автономного округа | 4374.8 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.371 | 0 | 609.766 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995 | 0
бюджет города Когалыма | 17732.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1007.497 | 0 | 707.014 | 0 | 710.59 | 0 | 954.158 | 0 | 3833.928 | 0 | 3528.383 | 0 | 3268.09 | 0 | 910.607 | 0 | 873.675 | 0 | 655.606 | 0 | 1282.906 | 0
[18 empty] | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма | [8 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики
[18 empty] | Администрации города Когалыма | [8 empty] | Е.В.Бережинская
[18 empty] | Начальник управления образования Администрации города Когалыма | [8 empty] | С.Г.Гришина
Директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства
[18 empty] | города Когалыма" | [8 empty] | А.А.Морозов
[18 empty] | Ответственный за составление сетевого графика: |  |  |  | Власова Елена Михайловна, тел. 93-785