## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"
г. Когалым
2013 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" на 01.05.2016 год.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 28910.1 | 13005.034 | 13005.034 | 11005.9255 | 38.0695 | 84.6282 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 0 | 2120.207 | 0 | 3350.564 | 0 | 1773.822 | 0 | 812.241 | 0 | 2412.715 | 0 | 1129.25 | 0 | 2109.017 | 0
Всего | 28910.1 | 13005.034 | 13005.034 | 11005.9255 | 38.0695 | 84.6282 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 0 | 2120.207 | 0 | 3350.564 | 0 | 1773.822 | 0 | 812.241 | 0 | 2412.715 | 0 | 1129.25 | 0 | 2109.017 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28910.1 | 13005.034 | 13005.034 | 11005.9255 | 38.0695 | 84.6282 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 0 | 2120.207 | 0 | 3350.564 | 0 | 1773.822 | 0 | 812.241 | 0 | 2412.715 | 0 | 1129.25 | 0 | 2109.017 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма
Всего | 28910.1 | 13005.034 | 13005.034 | 11005.9255 | 38.0695 | 84.6282 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 0 | 2120.207 | 0 | 3350.564 | 0 | 1773.822 | 0 | 812.241 | 0 | 2412.715 | 0 | 1129.25 | 0 | 2109.017 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28910.1 | 13005.034 | 13005.034 | 11005.9255 | 38.0695 | 84.6282 | 6284.936 | 4464.8203 | 2774.399 | 2445.2152 | 1312.101 | 1425.799 | 2633.598 | 2670.091 | 2197.25 | 0 | 2120.207 | 0 | 3350.564 | 0 | 1773.822 | 0 | 812.241 | 0 | 2412.715 | 0 | 1129.25 | 0 | 2109.017 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [30 empty] | Денежные средства реализованы не полностью, в связи с тем что бюллетень "Оплата труда по основным видам деятельности" за февраль придет позже, чем было запланировано. Оплата пройдет в мае.
Всего | 22 | 4.343 | 4.343 | 2.941 | 13.3682 | 67.7182 | 0 | 0 | 0.513 | 0.513 | 1.915 | 0.513 | 1.915 | 1.915 | 2.097 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 2.097 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 2.097 | 0 | 3.706 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22 | 4.343 | 4.343 | 2.941 | 13.3682 | 67.7182 | 0 | 0 | 0.513 | 0.513 | 1.915 | 0.513 | 1.915 | 1.915 | 2.097 |  | 1.915 |  | 1.915 |  | 2.097 |  | 1.915 |  | 1.915 |  | 2.097 |  | 3.706
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0
1.1.2. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 28888.1 | 13000.691 | 13000.691 | 11002.9845 | 38.0883 | 84.6338 | 6284.936 | 4464.8203 | 2773.886 | 2444.7022 | 1310.186 | 1425.286 | 2631.683 | 2668.176 | 2195.153 | 0 | 2118.292 | 0 | 3348.649 | 0 | 1771.725 | 0 | 810.326 | 0 | 2410.8 | 0 | 1127.153 | 0 | 2105.311 | 0
бюджет города Когалыма | 28888.1 | 13000.691 | 13000.691 | 11002.9845 | 38.0883 | 84.6338 | 6284.936 | 4464.8203 | 2773.886 | 2444.7022 | 1310.186 | 1425.286 | 2631.683 | 2668.176 | 2195.153 |  | 2118.292 |  | 3348.649 |  | 1771.725 |  | 810.326 |  | 2410.8 |  | 1127.153 |  | 2105.311
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 39190.7 | 13814.1 | 13814.1 | 13394.3741 | 34.1774 | 96.9616 | 2816.444 | 2684.3125 | 3490.559 | 3318.4407 | 3259.595 | 3073.826 | 4247.502 | 4317.795 | 3376.772 | 0 | 3188.026 | 0 | 3626.064 | 0 | 2934.634 | 0 | 2755.382 | 0 | 3272.824 | 0 | 2845.504 | 0 | 3377.394 | 0
Всего | 39190.7 | 13814.1 | 13814.1 | 13394.3741 | 34.1774 | 96.9616 | 2816.444 | 2684.3125 | 3490.559 | 3318.4407 | 3259.595 | 3073.826 | 4247.502 | 4317.795 | 3376.772 | 0 | 3188.026 | 0 | 3626.064 | 0 | 2934.634 | 0 | 2755.382 | 0 | 3272.824 | 0 | 2845.504 | 0 | 3377.394 | 0
бюджет автономного округа | 9880.9 | 6656.6 | 6656.6 | 6656.6 | 67.3684 | 100 | 1167.7 | 1167.7 | 1714.9 | 1714.9 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 0 | 1337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29309.8 | 7157.5 | 7157.5 | 6737.7741 | 22.9881 | 94.1359 | 1648.744 | 1516.6125 | 1775.659 | 1603.5407 | 1372.595 | 1186.826 | 2360.502 | 2430.795 | 1489.772 | 0 | 1850.726 | 0 | 3626.064 | 0 | 2934.634 | 0 | 2755.382 | 0 | 3272.824 | 0 | 2845.504 | 0 | 3377.394 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
Всего | 33643.8 | 10752.485 | 10752.485 | 10752.485 | 31.9598 | 100 | 1431.955 | 1431.955 | 2756.778 | 2756.778 | 2912.116 | 2912.116 | 3651.636 | 3651.636 | 2913.783 | 0 | 2931.94 | 0 | 3233.892 | 0 | 2627.925 | 0 | 2619.359 | 0 | 2922.858 | 0 | 2601.035 | 0 | 3040.523 | 0
бюджет автономного округа | 9880.9 | 6656.6 | 6656.6 | 6656.6 | 67.3684 | 100 | 1167.7 | 1167.7 | 1714.9 | 1714.9 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 0 | 1337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23762.9 | 4095.885 | 4095.885 | 4095.885 | 17.2365 | 100 | 264.255 | 264.255 | 1041.878 | 1041.878 | 1025.116 | 1025.116 | 1764.636 | 1764.636 | 1026.783 | 0 | 1594.64 | 0 | 3233.892 | 0 | 2627.925 | 0 | 2619.359 | 0 | 2922.858 | 0 | 2601.035 | 0 | 3040.523 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [30 empty] | Всего МАУ "МФЦ г.Когалыма" за январь-апрель 2016 года было оказано 11564 услуг, проведено 4111 консультаций.
Всего | 33643.8 | 10752.485 | 10752.485 | 10752.485 | 31.9598 | 100 | 1431.955 | 1431.955 | 2756.778 | 2756.778 | 2912.116 | 2912.116 | 3651.636 | 3651.636 | 2913.783 | 0 | 2931.94 | 0 | 3233.892 | 0 | 2627.925 | 0 | 2619.359 | 0 | 2922.858 | 0 | 2601.035 | 0 | 3040.523 | 0
бюджет автономного округа | 9880.9 | 6656.6 | 6656.6 | 6656.6 | 67.3684 | 100 | 1167.7 | 1167.7 | 1714.9 | 1714.9 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 |  | 1337.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23762.9 | 4095.885 | 4095.885 | 4095.885 | 17.2365 | 100 | 264.255 | 264.255 | 1041.878 | 1041.878 | 1025.116 | 1025.116 | 1764.636 | 1764.636 | 1026.783 |  | 1594.64 |  | 3233.892 |  | 2627.925 |  | 2619.359 |  | 2922.858 |  | 2601.035 |  | 3040.523
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.2.Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 5546.9 | 3061.615 | 3061.615 | 2641.8891 | 47.6282 | 86.2907 | 1384.489 | 1252.3575 | 733.781 | 561.6627 | 347.479 | 161.71 | 595.866 | 666.159 | 462.989 | 0 | 256.086 | 0 | 392.172 | 0 | 306.709 | 0 | 136.023 | 0 | 349.966 | 0 | 244.469 | 0 | 336.871 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5546.9 | 3061.615 | 3061.615 | 2641.8891 | 47.6282 | 86.2907 | 1384.489 | 1252.3575 | 733.781 | 561.6627 | 347.479 | 161.71 | 595.866 | 666.159 | 462.989 |  | 256.086 |  | 392.172 |  | 306.709 |  | 136.023 |  | 349.966 |  | 244.469 |  | 336.871
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 7864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3115 | 0 | 4719.7 | 0 | 4.9 | 0
Всего | 7864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3115 | 0 | 4719.7 | 0 | 4.9 | 0
бюджет автономного округа | 3684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 2775.7 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2206 | 0 | 1944 | 0 | 4.9 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым
Всего | 359.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 315 | 0 | 15 | 0 | 4.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 115 | 0 | 15 | 0 | 4.9 | 0
3.1.1. Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 4.9
федеральный бюджет | [5 empty] | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0
3.1.2. Проведение образовательных мероприятий для Суьъектов и организаций
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0
3.1.3. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым
Всего | 7204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 4404.7 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 3284.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 2575.7 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0
3.2.1. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм
Всего | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1000
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам
Всего | 2004.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.7 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 695.5
бюджет города Когалыма | 1309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1309.2 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.3. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу
Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 500
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.4. Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству
Всего | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 309
бюджет города Когалыма | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 891
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.5. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 200
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.6. Развитие молодежного предпринимательства
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.7.Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 380.2
бюджет города Когалыма | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 119.8 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  |  |  | 0
3.3.Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальном образовании город Когалым оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 200 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
федеральный бюджет | [5 empty] | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 75965.4 | 26819.134 | 26819.134 | 24400.2996 | 32.1203 | 90.9809 | 9101.38 | 7149.1327 | 6264.958 | 5763.6559 | 4571.696 | 4499.625 | 6881.1 | 6987.886 | 5574.022 | 0 | 5308.233 | 0 | 6976.628 | 0 | 4718.456 | 0 | 3582.623 | 0 | 8800.539 | 0 | 8694.454 | 0 | 5491.311 | 0
Всего | 75965.4 | 26819.134 | 26819.134 | 24400.2996 | 32.1203 | 90.9809 | 9101.38 | 7149.1327 | 6264.958 | 5763.6559 | 4571.696 | 4499.625 | 6881.1 | 6987.886 | 5574.022 | 0 | 5308.233 | 0 | 6976.628 | 0 | 4718.456 | 0 | 3582.623 | 0 | 8800.539 | 0 | 8694.454 | 0 | 5491.311 | 0
бюджет автономного округа | 13565.6 | 6656.6 | 6656.6 | 6656.6 | 49.0697 | 100 | 1167.7 | 1167.7 | 1714.9 | 1714.9 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 0 | 1337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 2775.7 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62399.8 | 20162.534 | 20162.534 | 17743.6996 | 28.4355 | 88.0033 | 7933.68 | 5981.4327 | 4550.058 | 4048.7559 | 2684.696 | 2612.625 | 4994.1 | 5100.886 | 3687.022 | 0 | 3970.933 | 0 | 6976.628 | 0 | 4718.456 | 0 | 3582.623 | 0 | 7891.539 | 0 | 5918.754 | 0 | 5491.311 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Заместитель начальника управления экономики ___________________________Ю.Л.Спиридонова
Ответственный за составление сетевого графика :Логинова Л.Ю. тел.93-831
2016-05-05