Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов

по состоянию на **01.01.2016**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 27 пунктов.

По состоянию на 1 января 2016 года все пункты, по которым предусмотрен срок исполнения, выполнены (1, 4, 10, 12, 13). Остальные пункты плана реализуются постоянно (ежемесячно, еженедельно).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Срок | Источник и объем финансирования мероприятия, тыс. рублей (оценка) | | | | | Исполнение | | | | |
| **I. Активизация экономического роста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Установление порядка списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд | | | | Комитет финансов Администрации города Когалыма | | | | | | до 1 августа 2015 | | без финансирования | | | | Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 20.07.2015 №55-О (с изменениями от 31.08.2015) утвержден Порядок списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  В течение отчетного периода состоялось пять заседаний комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек. Общая сумма списанной в отчетном периоде неустойки составляет 6 862,1 тыс. руб. | | | | |
| Меры по импортозамещению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | | постоянно | | без финансирования | | | | В городе Когалыме функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).  Проведены запланированные 7 тематических ярмарки-выставки, 8 ярмарок выходного дня (в 2014 году 7 и 10 ярмарок соответственно), посвященные празднованиям «Проводы русской зимы», «День оленевода», «Юнтагор 2015», «День победы», «День защиты детей», «День России», «День молодежи России», «День города Когалыма и День работника нефтяной и газовой промышленности».  Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, организованы и успешно проведены 4 сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей (в 2014 году - 3). | | | | |
| 3. | | | Содействие развитию малых и средних форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в обрабатывающей промышленности (промышленности строительных материалов, пищевой промышленности и др.) | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | постоянно | | | без финансирования | | | | По состоянию на 01.01.2016 года в городе Когалыме произведено 194,7 тонн мяса в живом весе; производство молока составило 91,4 тонны; производство яиц составило 6,8 тыс. штук (в 2014 году 185 тонн, 71 тонна и 8,0 тыс. шт. соответственно).  Количество субъектов агропромышленного комплекса составило 7 единиц (в 2014 году – 4 единицы). | | | | |
| Меры, направленные на снижение издержек бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Предоставление субсидии для реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | до 1 ноября 2015 года | | | | 913,2 | | Постановлением Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1603 внесены изменения в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы». Предусмотрены средства на предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению. Данное мероприятие носит заявительный характер. 09.12.2015 года поступила 1 заявка, субсидия была предоставлена 1 Субъекту в сумме 897,08 тыс. рублей. | | | | | |
| 5. | | | Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | в соответствии со сроками, утверждёнными дорожной картой | | | | без финансирования | | «Дорожная карта» утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835, определены контрольные показатели для процедур по выдаче разрешений на строительство, подключению к электросетям, повышению эффективности инвестиционной деятельности, определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий.  Правительством ХМАО - Югры разработаны типовые регламенты по прохождению связанных с получением разрешения на строительство и по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.  Соглашение между Администрацией города Когалыма и ресурсоснабжающими организациями об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к действующим сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна» подписано 20.11.2015 года.  Постановлением Администрации города Когалыма от 14.05.2015 №1440 были утверждены регламенты по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в городе Когалыме.  Постановлением Администрации города Когалыма от 05.08.2015 №2419 утвержден регламент по прохождению процедур, связанных с получением разрешения на строительство, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство.  Ежегодно обновляется и утверждается постановлением Администрации города Когалыма инвестиционный паспорт города Когалыма (от 18.03.2015 №732).  Сформирован перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги по предоставлению консультаций, по вопросам ведения бухгалтерской отчетности, составлению бизнес-планов и т.д.  Сформирован и обновлен реестр инвестиционных проектов, как реализуемых, так и планируемых к реализации.  Вся информация размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес». | | | | | | |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством, по принятым в конце 2014 года нормативным правовым актам | | | | | Комитет финансов Администрации города Когалыма | | | | | 2015-2017 годы | | | | | без финансирования | В отчетном периоде 2015 года нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. | | | | | | |
| 7. | | | | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об изменениях, внесенных в законодательные акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулирующие налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | | в течение месяца после внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | без финансирования | | В 1 квартале 2015 года субъекты малого и среднего предпринимательства были проинформированы о внесенных изменениях в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения». Информация опубликована в газете «Когалымский вестник» от 20.03.2015 №22(609), а также размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет».  Также был проведен «круглый стол» (12.05.2015) на тему: «Налоговая политика Российской Федерации в современных условиях» для предпринимательского сообщества города Когалыма, в рамках которого была доведена информация о Законе от 19.02.2015 №14-оз «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения», также обсуждался вопрос о налоговых проверках.  В инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был направлен список часто задаваемых вопросов предпринимателями города Когалыма и их работниками. Полученные ответы были размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». | | | | | | |
| 8. | | | | Оказание поддержки в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы» программы СЭР | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЭР | | | | | | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | | | | в соответствии с финансированием программы СЭР | | В рамках подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы» субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субъектам) оказываются следующие виды поддержки:  - финансовая поддержка;  - имущественная поддержка;  - информационная поддержка;  - консультационная поддержка;  - образовательная поддержка.  По состоянию на 01.01.2016 года финансовая поддержка предоставлена 23 Субъектам на общую сумму 7 443,5 тыс. рублей, из них: 4 159,6 тыс. рублей средства бюджета города Когалыма, 3 283,9 тыс. рублей – средства бюджета ХМАО – Югры (в 2014 году финансовая поддержка предоставлена 17 Субъектам на общую сумму 4 515,0 тыс. рублей).  По состоянию на 01.01.2016 субъектам малого и среднего предпринимательства была предоставлена имущественная поддержка в виде аренды недвижимого имущества (32 Субъектам) и аренды движимого имущества (1 Субъекту), (в 2014 году 8 и 2 Субъектам соответственно).  В период с 22.09.2015 по 29.09.2015 проведено 6 семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Всего посетило семинары 69 слушателей (20 субъектов малого и среднего предпринимательства). | | | | | | |
| 9. | | | | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | | | в соответствии с планами-графиками проведения торгов | | | | без финансирования | | За истекший период было проведено 23 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство (за исключением жилищного), по результатам которых было заключено 9 договоров аренды земельного участка, остальные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. | | | | | | |
| 10. | | | Разработка и утверждение порядка оказания имущественной поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | | | до 1 апреля 2015 года | | | | без финансирования | | Порядок утвержден постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932. | | | | | | |
| **II. Поддержка отраслей экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК) | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | | | | | | | в соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | | | | в соответствии с финансированием программы АПК | | | В 2015 году была выплачена субсидия на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в размере 8 750,0 тыс. рублей, в том числе:  - 8 280,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  - 470,0 тыс. рублей – бюджет города Когалыма (в 2014 году было выплачено 9 561,3 тыс. рублей).  По состоянию на 01.01.2016 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 115 голов, в том числе 26 коров дойных, 16 голов коз дойных (в 2014 году 116 голов, в том числе 25 коров дойных).  Поголовье свиней составило 890 голов; птица всех возрастов 260 голов (в 2014 году 965 и 603 соответственно). | | | | | |
| 12. | | | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ, в целях оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета города Когалыма | | | | | Ответственные исполнители муниципальных программ, Комитет финансов Администрации города Когалыма, управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | | до 1 июня 2015 года | | | | без финансирования | | | В 2015 году исполнителями муниципальных программ были пересмотрены мероприятия муниципальных программ в соответствии с приоритетами. Оптимизация средств бюджета составила 95,2 млн. рублей. Специалистами Комитета финансов Администрации города Когалыма и управления экономики Администрации города Когалыма проводится экспертиза проектов муниципальных программ (проектов НПА о внесении изменений в муниципальные программы). | | | | | |
| 13. | | | Продление срока действия «льготной» цены выкупа земельных участков под зданиями, строениями, сооружениями, до 01.01.2018 | | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | | | до 1 января 2016 года | | | | без финансирования | | | Постановлением от 22.09.2015 №2835 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 13.07.2012 №1716» срок действия «льготной цены выкупа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под зданиями, строениями, сооружениями» продлен до 01.01.2018. | | | | | |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство | | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | в соответствии с планами-графиками проведения торгов | | | | | | без финансирования | | | В 2015 году было проведено 20 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство, по результатам которых было заключено 13 договоров аренды земельных участков, остальные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. | | | | | |
| 15. | | | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | | | | | Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ); муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма») | | | | ежегодно | | | | | | 3 277,6 – 2015 год | | | 1. В 2015 году заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 242,65 тыс. рублей на:  - установку автоматизированного блока регулирования системы отопления многоквартирного дома по ул. Студенческая, д. 32;  - установку АИТП по ул. Олимпийская, д.13, 15;  - установку узла регулирования ГВС по адресу ул. Студенческая, 32.  Работы по всем объектам выполнены, оплата произведена в полном объеме.  Экономия по итогам заключения муниципальных контрактов составила 34,95 тыс. рублей. | | | | | |
| 16. | | | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | ОРЖКХ; МКУ «УЖКХ города Когалыма» | | | | ежегодно | | | | | | 2 654,4 – 2015 год | | | На 2015 год в бюджете города Когалыма предусмотрены плановые ассигнования в сумме 2 654,4 тыс. рублей для перечисления субсидии некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с целью обеспечения выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. В 2015 году была перечислена субсидия в сумме 1 032,95 тыс. рублей по факту предоставления подтверждающих документов, освоение средств в сумме 1 621,4 тыс. рублей пройдет в 2016 году. | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | Усиление контроля за внесением гражданами платежей по договорам купли-продажи жилых помещений, письменно информировать граждан о наступлении гражданской ответственности (начисление неустойки) в связи с просрочкой платежей по договорам купли-продажи жилых помещений  Заключение мировых соглашений с гражданами по рассрочке задолженности по договорам купли-продажи жилых помещений | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма  Юридическое управление Администрации города Когалыма | | | | | в течение года | | | | | | | без финансирования | | | В 2015 году направлено 80 писем с требованием о погашении задолженности на общую сумму 8 148,6 тыс. рублей, по результатам которых:  - по 22 договорам задолженность погашена полностью, по 51 договору частично (всего погашено 2 657,6 тыс. рублей).  По прочим договорам на сумму 1 497,8 тыс. рублей направлено 7 пакетов документов в юридическое управление для взыскания задолженности в судебном порядке, на сумму 560,9 тыс. рублей направлены исполнительные листы в отдел судебных приставов, на сумму 447,7 тыс. рублей направлены запросы в Когалымский городской суд на выдачу исполнительных листов.  Определениями Когалымского городского суда ХМАО – Югры от 17.04.2015 утверждены мировые соглашения:  - между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и гражданкой о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 42 696 рублей 04 копейки по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №862/14/03/86;  - между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и гражданином о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 56 186 рублей 03 копейки по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №3548/14/03/86;  - между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и гражданином о взыскании задолженности и неустойки в сумме 56 135 рублей 27 копеек по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №860/14/03/86  Определениями Когалымского городского суда ХМАО – Югры от 26.05.2015 утверждены мировые соглашения:  - между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и гражданкой о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 31 378 рублей 94 копейки по договору купли-продажи квартиры от 13.04.2007 №108 в рамках исполнительного производства №3668/14/03/86;  - между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и гражданином о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 35800 рублей 20 копеек по договору купли-продажи квартиры от 13.04.2007 №108 в рамках исполнительного производства №3669/14/03/86;  - между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и гражданином о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 34 684 рубля 20 копеек по договору купли-продажи квартиры от 13.04.2007 №108 в рамках исполнительного производства №3670/14/03/86. | | | |
| 18. | | | Усиление контроля за внесением индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, физическими лицами платежей по договорам аренды муниципального имущества (в том числе, земельных участков), своевременное уведомление индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, физических лиц об образовавшейся задолженности по договорам аренды муниципального имущества и наступлении гражданской ответственности в связи с просрочкой платежей | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | | в течение года | | | | | | | без финансирования | | | а) направлено 121 письмо с требованием о погашении задолженности;  б) на сумму 479,6 тыс. рублей направлены пакеты документов в юридическое управление для взыскания задолженности в судебном порядке с последующим расторжением договоров аренды земельных участков;  в) на сумму 10 762,8 тыс. рублей по договорам аренды земельных участков направлены исполнительные листы в отдел судебных приставов (погашено 2 413,1 тыс. рублей). | | | |
| **III. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной стабильности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содействие изменению структуры занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН) | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | | | | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | | | | | | | | | в соответствии с финансированием программы СЗН | | | | С начала 2015 года заключен договор «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан» с КУ ХМАО – Югры «Когалымский центр занятости». Принято 688 заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей (2014 год – 719 заявлений). Заключено 20 договоров с учреждениями о потребности в рабочей силе (организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время). Заключено 600 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними (2014 год – 562 договора).  С 10 учреждениями заключены договоры о сотрудничестве (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года). Заключено 70 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними и их законными представителями (2014 год – 19 договоров).  С 3 учреждениями заключены договоры о сотрудничестве (временное трудоустройство несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет). Заключено 20 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними безработными гражданами в возрасте от 16 до 18 лет (2014 год – 18 договоров).  В 2015 году оказано 826 консультаций несовершеннолетним гражданам (2014 год - 737), трудоустроено 290 человек на оплачиваемые общественные работы (2014 год – 368 человек).  Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2016 года составил 0,52% к численности экономически активного населения (2014 год – 0,36%). | | |
| Социальная поддержка граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | Повышение финансовой грамотности | Комитет финансов Администрации города Когалыма, управление образования Администрации города Когалыма | | | | в течение двух месяцев после внесения изменений в соответствующую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | | | | | без финансирования | | | | | Постановлением Администрации города Когалыма от 14.05.2015 №1428 внесены изменения в постановление от 09.10.2013 №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы» в части дополнения его пунктами, устанавливающими проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения.  В течение отчетного периода проводились мероприятия по повышению финансовой грамотности населения в соответствии с разработанной Комитетом финансов Администрации города Когалыма программой проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на 2015 год.  17 апреля 2015 года проведены публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год».  В сентябре 2015 года в общеобразовательных организациях города Когалыма проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День финансовой грамотности» (охват: 698 человек) с участием 6 экспертов финансовой сферы. В рамках данной программы осуществляется регулярное размещение информации о бюджете города Когалыма на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Бюджет для граждан».  9 декабря 2015 года проведены публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2016 год». | |
| **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | Осуществление мониторинга финансово-экономического состояния организаций города Когалыма | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | ежемесячно | | | | | | | | без финансирования | | | | | | В 2015 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляло мониторинг финансово-экономического состояния 4 организаций города Когалыма, обеспечивающих жизнедеятельность города. По состоянию на 01.01.2016 информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 22. | | | Мониторинг цен на продовольственные товары, нефтепродукты, жилищно-коммунальные услуги | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | еженедельно | | | | | | | | без финансирования | | | | | | В целях реализации государственной политики по недопущению резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 7 торговых точках по 26 наименованиям для определения уровня изменения цен. Средний рост с начала 2015 года по состоянию на 28 декабря 2015 года составил 6,7%. |
| 23. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | еженедельно | | | | | | | | без финансирования | | | | | Управлением экономики Администрации города Когалыма ведется еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма.  По данным Когалымского центра занятости по состоянию на 01.01.2016 года численность зарегистрированных безработных граждан составила 186 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,52%.  По состоянию на 31.12.2015 года в Центр занятости от 16 предприятий города Когалыма поступила информация о планируемом высвобождении 189 человек, из них:  - 136 человек – увольнение по сокращению;  - 53 человека – будет предложено трудоустройство.  В 2015 году фактически высвободились 151 работник из 38 предприятий города.  С начала 2015 года трудоустроено 1 781 человек. Создано 112 новых постоянных рабочих мест.  По данным отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в городе Когалыме по состоянию на 01.12.2015 просроченной задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет. | |
| 24. | Деятельность рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе Когалыме (далее – рабочая группа) | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | ежеквартально | | | | | | | | без финансирования | | | | | В 2015 году было проведено 4 заседания рабочей группы, кроме того, информация о проведенной работе по снижению неформальной занятости в городе Когалыме рассматривалась на заседаниях межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе Когалыме.  Всего в 2015 году членами рабочей группы были проведено 75 выездных встреч с работодателями, в результате которых было заключено 133 трудовых договора с работниками.  В ходе проведенной работы в 2015 году процент выполнения контрольного показателя по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе Когалыме составил 118%. | |
| 25. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма; отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма | | | | | ежемесячно | | | | | | | | без финансирования | | | | | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». | |
| 26. | | Мониторинг заработной платы в бюджетной сфере в отраслевом разрезе | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | ежемесячно | | | | | | | | без финансирования | | | | | Размер среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений за январь-декабрь 2015 года составил:  - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 52 166,0 рублей или 103,2% к аналогичному периоду прошлого года;  - педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 62 810,8 рублей или 100,8% к аналогичному периоду прошлого года;  - педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 51 032,8 рублей или 101,8% к аналогичному периоду прошлого года;  - в сфере культуры – 44 760,2 рубль или 106,1% к аналогичному периоду прошлого года. | |
| 27. | | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | ежемесячно | | | | | | | | без финансирования | | | | | По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ХМАО – Югре по состоянию на 1 декабря 2015 года в городе Когалыме, предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, не выявлено. | |