Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов

**по состоянию на 01.11.2016**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 27 пунктов.

По состоянию на 1 ноября 2016 года все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно,

еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование мероприятия/  ответственный исполнитель | Срок | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | Оперативная информация о ситуации на рынке труда готовится еженедельно и направляется главе города Когалыма. По состоянию на 01.11.2016 в КУ «Когалымский центр занятости населения» численность безработных граждан составила 137 человек, что ниже уровня 2015 года за аналогичный период на 10,5%. С начала 2016 года численность безработных граждан уменьшилась на 49 человек.  По состоянию на 01.11.2016 в Центр занятости заявлено 865 вакансий на постоянные и временные рабочие места. Значение данного показателя уменьшилось по сравнению с прошлым периодом на 17 вакансий.  С начала 2016 года трудоустроено всего 1643 человека. |
| 2. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы  управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | На основании данных отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в городе Когалыме по состоянию на 01.11.2016 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 26.10.2016 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  Информация из прокуратуры города Когалыма о выявленных случаях задолженности по выплате заработной платы на предприятиях города не поступала. Информация об отсутствии задолженности по заработной плате в городе Когалыме еженедельно (по вторникам) направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры. |
| 3. | Мониторинг заработной платы в разрезе бюджетных, автономных, казенных учреждений города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Мониторинг заработной платы производится в программе АИС-Югра, данные заносятся ежемесячно после 20 числа каждого месяца. Случаев выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума не выявлено. |
| 4. | Мониторинг снижения неформальной занятости  управление экономики Администрации города Когалыма | Ежеквартально | Ежедекадно 10, 20, 30 числа месяца подаются сведения о выявлении случаев неформальной занятости. На последнюю отчетную дату выявлено 326 человек (работников организаций) с которыми не были заключены трудовые договоры, из них впоследствии заключены трудовые договоры с 322 работниками. |
| 5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН)  управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | По оперативным данным на 01.11.2016 трудоустроено несовершеннолетних безработных граждан 679 человек, за аналогичный период 2015 года трудоустроено 674 человека Показатель составил 98,4% от плана на год. На общественные работы трудоустроено безработных граждан 282 человека, за соответствующий период 2015 года 255 человек. |
| 6. | Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, путем установления максимального размера родительской платы  управление образования Администрации города Когалыма | Ежегодно | Постановлением Администрации города Когалыма от 26.01.2016 №174 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных организациях города Когалыма» в 2016 году установлен максимальный размер родительской платы за один день посещения в размере 165 рублей (2015 год – 150 рублей). Рост составил 10%.  Определены категории родителей (законных представителей), имеющих льготы по родительской плате:  - за один день посещения за ребёнка из малообеспеченной семьи - в сумме 124 рубля;  - за один день посещения за ребенка из многодетной семьи - 83 рубля;  - за один день посещения за ребенка, один из родителей которого является инвалидом – 83 рубля. |
| 7. | Мониторинг цен:  - на социально значимые продовольственные товары;  - на горюче-смазочные материалы  управление образования Администрации города Когалыма | Еженедельно  Ежедневно | Снижение цен на социально-значимые товары в городе Когалыме за октябрь месяц составило 0,7% (в том числе на: свинину, лук репчатый, рис, яйцо), снижение с начала текущего 2016 года – 0,1% (в том числе на: яблоки, крупу гречневую, рис, масло животное). Город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов ХМАО – Югры.  Цены на дизельное топливо выросли с 13.10.2016 на 1 руб./л. Цены на сжиженный углеводородный газ повышались дважды: с 07.10.2016 на 0,6 руб./л. и с 17.10.2016 на 0,5 руб./л. |
| 8. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма  отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ), муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма) | В соответствии с сетевым графиком реализации программы ЖКК | Источник и объём финансирования мероприятия в соответствии с финансированием программы ЖКК «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме».  Финансирование предприятий-участников программ проводится по факту поступления денежных средств из бюджета автономного округа по Соглашению между МО г. Когалым и Департаментом ЖККиЭ при предоставлении подтверждающих документов от предприятий-участников.  Всего на исполнение данного мероприятия запланировано 26 856,4 тыс. рублей, в том числе:  - 26 587,80 тыс. рублей бюджет автономного округа;  - 268,60 тыс. рублей бюджет города Когалыма.  На отчетную дату исполнение составило 22233,78 тыс. рублей. Что составляет 82,8% к утвержденному плану. |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК)    управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | В соответствии с сетевым графиком программы АПК | С начала 2016 года в городе Когалыме произведено 161,2 тонны мяса в живом весе (82,8% от плана на год), производство молока составило 87,1 тонн (95,3% от плана на год).  По состоянию на 01.11.2016 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 137 голов (121,2% от плана на год), в том числе коров дойных 26 голов (100% от плана на год), коз дойных 21 голова. Поголовье свиней составило 973 головы (108,7% от плана на год), птица всех возрастов 360 голов (138,5% от плана на год).  Количество субъектов агропромышленного комплекса составляет 7 единиц. |
| 10. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | В 2016 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мониторинг финансово-экономического состояния 7-ми организаций города Когалыма. По состоянию на 01.11.2016 года информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 11. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | 27.06.2016 был проведен аукцион на заключение муниципального контракта на оказание услуг на проведение семинаров. Дополнительно, по результатам экономии денежных средств первого аукциона, проведен повторный аукцион и заключены договоры на проведение тренингов, деловых игр по темам: «Энергоменеджмент и личная эффективность» - 8 часов; «Личный бренд: Создай себя сам!» - 8 часов; «Личностный рост руководителя» - 8 часов. В сентябре проведены тренинги для начинающих предпринимателей – 48 часов. С 12 по 14 октября 2016 года проведены образовательные мероприятия (тренинги) для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. |
| 12. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма запланировано на 4 квартал 2016 года. В июне 2016 года был объявлен конкурс по социальному предпринимательству. В связи с отсутствием заявителей, конкурс не состоялся. 28.10.2016 проведены три конкурса. Победителям предоставлены гранты в виде субсидий на развитие молодежного предпринимательства (1 грант в сумме 300 тыс. рублей), на поддержку социального предпринимательства (1 грант в сумме 600 тыс. рублей) и на поддержку начинающим предпринимателям (1 грант в сумме 300 тыс. рублей). |
| 13. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – дорожная карта)  управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками предусмотренными дорожной картой | В целях формирования конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Когалыма управлением экономики ежеквартально осуществляется мониторинг совместных мероприятий, хозяйственных договоров учреждений города.  В целом реализация плана мероприятий осуществляется в соответствии с полномочиями исполнителей и установленными сроками. |
| 14. | Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии со сроками, утвержденными дорожной картой | В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 №671-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также постановлением Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835 «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме» дорожной картой предусмотрено 20 мероприятий, из них по состоянию на 01.11.2016:  - выполнено полностью – 8;  - срок исполнения не наступил – 6;  - выполняются на постоянной основе – 6.  Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с данным планом.  В июле месяце текущего года проведено заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме, заключены Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Когалыма и ресурсоснабжающими организациями города Когалыма о соблюдении регламента по прохождению процедур, связанных с получением разрешения на строительство, а также соблюдением типового регламента по подключению (тех. присоединению) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и (или) отведения, теплоснабжения, к электрическим сетям и сетям газораспределения. Также заключено соглашение об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче тех. условий на подключение объектов инвестирования к действующим сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна».  В средствах массовой информации опубликовано Инвестиционное послание главы города Когалыма. |
| 15. | Внедрение Администрацией города Когалыма механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  управление экономики Администрации города Когалыма | До 01.01.2017 | С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 принят Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме. В июне 2016 года в Порядок были внесены изменения в целях приведения его в соответствии с нормами действующего законодательства, согласно которым осуществляется ОРВ. Решением Думы города Когалыма от 22.06.2016 №689-ГД Администрация города Когалыма уполномочена проводить оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Когалыма. |
| 16. | Установление порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд  комитет финансов Администрации города Когалыма | В течение 2016 года | Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №16-О утвержден порядок списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  Постановлением администрации города Когалыма от 04.04.2016 №933 утверждено положение о комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  В течение отчетного периода состоялось четыре заседания комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд. Общая сумма неустойки, списанной в отчетном периоде, составляет 139 450,80 рублей. |
| 17. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством    комитет финансов Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | В отчетном периоде нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. |
| 18. | Участие в реализации мероприятий по внедрению «Концепции Бережливый регион»  управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма | В соответствии с запросами | Информация о концепции «Бережливый регион» была доведена до крупных предприятий города Когалыма, структурных подразделений Администрации города Когалыма, рассмотрена на депутатских слушаниях (02.03.2016). В рамках работы Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года в состав рабочей группы по разработке раздела «Бережливый регион» вошли члены общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года.  14-15 апреля 2016 года в городе Ханты-Мансийске состоялся Югорский промышленный форум-2016, главной темой которого являлась тема «Инструменты бережливого производства: от предприятия к региону», посвященная продвижению принципов бережливого производства, ставших ключевым условием сохранения отечественными предприятиями конкурентоспособности на рынке. Участие в Форуме приняли представители управления экономики Администрации города Когалыма, заместитель главы города Когалыма и представители двух предприятий города. |
| 19. | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Информация о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, а также иная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма (далее – сайт), в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте».  В целях размещения актуальной информации, 01.06.2016 создана отдельная открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» - «Развитие предпринимательства в городе Когалыме».  Информация о конкурсах размещается в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер» в соответствии с соглашением об информационном партнерстве от 25.03.2016.  Всего с начала 2016 года было размещено 62 информационных материала для субъектов малого и среднего предпринимательства о планируемых и проведённых мероприятиях с участием представителей муниципалитета и предпринимателей города Когалыма, о конкурсах, выставках, опросах. |
| 20. | Реализация профориентационного курса по основам предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» для учащихся 10-х классов  управление образования Администрации города Когалыма, Фонд поддержки предпринимательства Югры | Ежегодно | Заключено Соглашение о сотрудничестве от 10.09.2015 с «Фондом поддержки предпринимательства Югры».  По состоянию на отчетную дату освоили профориентационный курс «Азбука бизнеса» 67 обучающихся 10-х классов (1 год обучения) и 70 обучающихся 11-х классов (2 год обучения). В 2016-2017 учебном году функционирует одна учебная группа учащихся 10-х классов 23 человека. |
| 21. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 (далее – МП Социальная поддержка)  управление образования Администрации города Когалыма, отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации МП Социальная поддержка | Окончательные результаты охвата детей всеми формами отдыха и оздоровления, будут достигнуты по итогам 2016 года, промежуточные – по итогам летней оздоровительной кампании. По состоянию на 01.11.2016 отдохнули в оздоровительных учреждениях за пределами города 351 человек (г. Ханты-Мансийск, г. Крым, г. Анапа).  В период осенних каникул на базе семи общеобразовательных организаций были организованы пришкольные лагеря продолжительностью 5 дней, охват составил 500 детей. В оздоровительном лагере «Серебряный бор» (г. Тюмень) с 29.10.2016 по 05.11.2016 отдохнуло 38 детей.  Итого в 2016 году в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах образовательных организаций занято 1269 детей.  По состоянию на 01.11.2016 года количество приёмных родителей, имеющих право получения вознаграждения и получающих вознаграждение – 50 в отношении 62 приёмных детей. |
| 22. | Разработка мероприятий, направленных на увеличение количества услуг, оказываемых негосударственными некоммерческими организациями на рынке социальных услуг города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма; отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;  управление культуры спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | До 01.01.2017 | В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы (распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р).  Выполнение (реализация) мероприятий ведется в рамках данного плана. |
| 23. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности    управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 24. | Повышение финансовой грамотности  комитет финансов Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | Комитет финансов Администрации города Когалыма на регулярной основе осуществляет размещение информации о бюджете города Когалыма на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».  В 2016 году проведена работа по усовершенствованию материалов, размещенных в разделе «Бюджет для граждан» в целях совершенствования прозрачности (открытости) бюджета города Когалыма. 18 апреля 2016 года проведены публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 год». С целью привлечения специалистов кредитных организаций в качестве экспертов во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», комитетом финансов Администрации города Когалыма в адрес банков, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма, были направлены письма-приглашения для участия в тематических городских мероприятиях.  В период с 14.03.2016 по 20.03.2016 в общеобразовательных организациях проводилась неделя финансовой грамотности, где приняли участие все общеобразовательные организации города Когалыма. Количественный охват составил 1700 учащихся 5-11 классов. Учащиеся приняли участие во Всероссийском Онлайн экзамене по финансовой грамотности.  Проведены следующие мероприятия:  - лекции с участием работников финансовой сферы по темам: «Особенности закупок, товаров и услуг в Муниципальном учреждении», «Целевое использование средств бюджетных ассигнований»;  - флешмоб «Дружи с финансами»;  - конкурс эссе по финансовой грамотности;  - открытые уроки по темам: «Защита прав потребителей», «Бюджет семьи и бережное потребление»;  - просмотр видеолекций по финансовой грамотности: «Что такое банковские карты», «Доходы и расходы домохозяйки», «Что такое вклады и кредиты».  В период с сентября по декабрь 2016 года запланировано проведение встреч с представителями банковской сферы, участие в онлайн уроках финансовой грамотности, дистанционных олимпиадах. В сентябре-октябре мероприятиями по финансовой грамотности охвачено 526 человек. |
| 25. | Формирование комфортной туристской среды (установка средств туристской навигации на территории города Когалыма)  отдел развития жилищно-коммунального хозяйства | 2016 год | В 2016 года установлены средства туристской навигации в количестве 6 штук. Объём финансирования мероприятия 46,1 тыс. рублей. |
| 26. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с графиком проведения ярмарок | На территории города Когалыма функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).  На отчетную дату проведены тематические выставки – ярмарки: «Для влюбленных», «С праздником весны», посвящённая празднованию «Международного женского дня 8 марта», «День хлеба», «Когалымский дачник», ежегодный день урожая в городе Когалыме, «Осенние посадки» а также ярмарки выходного дня: посвященная празднованию «День защитника отечества», городская ярмарка «Проводы Русской зимы 2016», «День оленевода», ярмарка в день проведения гала- концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор», ярмарка в день празднования 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «День защиты детей», «День России», «День молодежи России», «День знаний», ярмарка в честь празднования «Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности».  Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, проведены 3 запланированные сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. |
| 27. | Содействие созданию тепличных комплексов в городе Когалыме    управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | С начала 2016 года производство овощей открытого и защищенного грунта в городе Когалыме составило 0,95 тонн (95% от плана на год). |