План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | сентябрь 2016 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере проводился Управлением культуры, спорта и молодежной политики и Управлением образования, по результатам проведенной работы была определена дополнительная потребность в оказании услуг, а также возможность передачи части оказываемых услуг на немуниципальный сектор. |
| 2 | Анализ действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | сентябрь - октябрь 2016 | Структурными подразделениями были проанализированы следующие нормативные правовые акты по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере:   * комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы № 3468-П44 от 23.05.2016; * распоряжение Правительства РФ №1144-р от 08.06.2016 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»; * закон ХМАО – Югры № 93-оз от 19.11.2014 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; * распоряжение Правительства ХМАО – Югры №394-рп от 22.07.2016 «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в ХМАО – Югре на 2016 - 2020 годы»; * методические рекомендации по передаче услуг Департамента культуры ХМАО – Югры, Департамента образования ХМАО-Югры, Департамента социального развития ХМАО-Югры. |
| 3 | Изучение общественного мнения о состоянии рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, возможности передачи части услуг (работ) немуниципальным организациям;  размещение в средствах массовой информации результатов опроса | Управление экономики;  Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | сентябрь 2016 | Управлением экономики разработана и размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма форма опроса населения о состоянии рынка услуг в социальной сфере города Когалыма. Отделом культуры УКСиМП организовано проведение опроса о состоянии рынка услуг в социальной сфере города Когалыма среди работников сферы культуры, членов Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма и горожан.  В учреждения культуры направлено письмо (от 10.10.2016 №10-Исх-1259) с просьбой принять участие в общественном опросе на официальном сайте Администрации города Когалыма и размещении объявления о проведении опроса населения на стендах в фойе объектов культуры города.  Сектором пресс-службы Администрации города Когалыма размещена информация о проведении опроса общественного мнения:  - в газете «Когалымский вестник»;  - в новостной ленте на сайте Администрации города Когалыма;  - на странице в официальной группе Администрации города Когалыма «ВКонтакте» в сети Интернет;  - организованы сюжеты в эфире ТРК «Инфосервис+» с пошаговой инструкцией прохождения процедуры голосования на сайте.  Ведется работа по подведению итогов опроса населения до 27.10.2016 |
| 4 | Формирование перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования,  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | до 15 октября 2016 | В результате проведенного анализа состояния рынка услуг в социальной сфере структурными подразделениями сформирован перечень услуг, которые могут исполнять немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 5 | Формирование перечня немуниципальных организаций – потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 25 октября 2016 | Определены немуниципальные организации, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут предоставлять услуги в социальной сфере |
| 6 | Проведение организационной встречи с представителями коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | до 1 ноября  2016 |  |
| 7 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам  при участии  Управления экономики,  Комитета финансов | **до 1 ноября 2016 года** | Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма:  - «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;  - «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»;  - «Развитие образования в городе Когалыме»;  - «Развитие культуры в городе Когалыме»;  - «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»;  - «Социальная поддержка жителей города Когалыма». |
| 8 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Управление экономики;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | на период реализации «дорожной карты» | За отчетный период проведено 4 обучающих семинара, в том числе посредством конференцсвязи, для общественных организаций города Когалыма. |
| 9 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года |  |
| 10 | Формирование реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | в соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросам поддержки социально ориентированных организаций от 22.07.2016  постоянно | Сформирован перечень помещений, находящихся в собственности муниципального образования, в соответствии с которым осуществляется передача имущества, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в социальной сфере. |
| 11 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2016-2020 | стимулирование участия немуниципальных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 12 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образования  МАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | В структуре Межшкольного методического центра, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11, находится организационно-методический отдел по работе с общественными организациями, который располагает 5 кабинетами:  - кабинет 305 - репетиционный зал;  - кабинет 313 - конференц-зал для проведения семинаров, круглых столов, собраний, встреч (с возможностью работы на компьютере и выходом в интернет);  - кабинет 314 - методический кабинет для проведения консультаций, методической работы, семинаров (оснащен письменными столами, корпусной мебелью, 5 ноутбуками с выходом в интернет);  - кабинет 304 - зал национальных культур для проведения мероприятий;  - кабинет 334 - костюмерная (в наличии 30 костюмов для национально-культурных обществ города Когалыма);  - кабинет 311 – переговорный.  В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников. |
| 13 | Проведение конкурса социально значимых проектов на соискание Гранта главы города Когалыма для социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | В апреле - мае 2016 года организован конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.  По итогам городского конкурса социально значимых проектов, получателями грантовой поддержки (предоставляемой в форме субсидий на общую сумму 1 037,68 тыс.рублей) стали 5 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма. Всего по итогам городского конкурса выделено 11 грантов на реализацию социально значимых проектов.  1. Грант 1 степени за проект «Активная жизнь» (3 этап); Грант 2 степени за проект «Активная жизнь» (4 этап) вручен общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта».  2. Грант 1 степени за проект «Ветеранам – достойное место в обществе», Гранты 2 степени за проекты «Памятные даты Великой Победы», «Льготная подписка – ветерану в подарок» вручены городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;  3. Грант 1 степени за проект «Издание сборника воспоминаний «В Когалым мы влюблены» (2 этап) вручен общественной организации «Первопроходцы Когалыма».  4. Гранты 3 степени за проект «Первые шаги к дружбе», «Здоровье планеты? – в моих руках!»; «Мы и наши дети» вручен городской общественной организации «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма».  5. Гранты 3 степени за проекты «Сайт «Когалымский центр правовой помощи» (2 этап), «ЮрГРАн (Юридически ГРАмотный ГРАжданин)» (2 этап) вручены региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». |
| 14 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;  МАУ «Межшкольный методический центр»;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию методической, консультационной помощи в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. Всего за 9 месяцев 2016 года проведено 62 (76 человек) консультаций, методическая помощь оказана 184 раза (235 человек) для общественных объединений.  Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». Всего за 9 месяцев 2016 года в городских СМИ размещено 383 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма.  В рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 3 обучающих семинара (33 человека) по темам: «Роль и особенности развития некоммерческого сектора в России. Создание НКО и ее первые шаги», «Формирование учредительных документов НКО», «Годовая отчетность некоммерческих организаций». Изменения в законодательстве».  Организационная поддержка деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями. За 9 месяцев 2016 проведено более 35 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города.  Имущественной поддержкой на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности охвачены 374 человека:  - для проведения собраний с представителями общественных объединений («НУР», чечено - ингушского национально - культурного общества «Вайнах», национально-культурного общества дагестанцев «Единство» и т.д.). Проведено 18 собраний, на которых присутствовало 211 человек.  - на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 9 репетиций (50 человек);  - проведено 5 встреч представителей общественных объединений с участием более 14 человек. В ходе встреч участниками обсуждены вопросы развития гражданских инициатив, проблемы и перспективы работы национально-культурных обществ и другие.  - предоставлены костюмы национально-культурным обществам для участия в городских мероприятиях (19 раз, 99 человек). |
| 15 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 16 | Создание на официальном сайте Администрации города Когалыма раздела о развитии немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | октябрь 2016 года | повышение информированности граждан |
| 17 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования; | на период реализации «дорожной карты» | повышение имиджа участия в немуниципальных организациях |
| 18 | Информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации «дорожной карты» | повышение информированности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | до 15 | до 15 | до 15 |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,  единиц | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 70 | 70 | 70 |