## Титульный лист
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 01.01.2016
г. Когалым
2016 год

## декабрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
за 2015 года
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1.Дети города Когалыма | 111062.6743 | 111062.6743 | 108355.25 | 108355.25 | 581.9171 | 581.9171 | 5481.0438 | 4665.09 | 10310.3333 | 10287.43 | 13121.8264 | 9354.89 | 10651.2477 | 10449.32 | 15094.9356 | 10396.55 | 24118.1354 | 22918.51 | 9376.3503 | 13123 | 10036.0802 | 7879.61 | 3152.7203 | 3906.64 | 3646.151 | 6099.85 | 1953.3703 | 3459.97 | 4120.48 | 5814.39
Задача 1. Повышение качества жизни и уровня материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных семей. | 66769.7851 | 66769.7851 | 66661.36 | 66661.36 | 199.8344 | 199.8344 | 2320.5 | 2316.04 | 8725.873 | 8691.13 | 8462.173 | 8438.07 | 8644.193 | 8500.76 | 8904.993 | 8688.15 | 17259.2638 | 17599.82 | 2031.243 | 0 | 2031.743 | 1934.8 | 2031.743 | 2027.87 | 1930.05 | 2073.7 | 1213.9503 | 2160.06 | 3214.06 | 4230.96
Мероприятия:
п.1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (назначение и предоставление ежемесячной выплаты на содержание ребенка, переданному на воспитание в семью опекунов или попечителей, приемную семью, а также усыновителям на содержание усыновленного ребенка; назначение и предоставление вознаграждения приемным родителям; обеспечение по окончании ими общеобразовательных учреждений одеждой и обувью, мягким инвентарем или денежной компенсацией; обеспечение средствами на проезд в городском, пригородном транспорте; обеспечение денежными средствами на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы). | 65475.6051 | 65475.6051 | 65367.18 | 65367.18 | 99.8344 | 99.8344 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.873 | 8294.69 | 8309.543 | 8285.84 | 8492.193 | 8348.53 | 8487.593 | 8270.05 | 17084.1138 | 17424.64 | 2031.243 | 0 | 2031.743 | 1934.8 | 2031.743 | 2027.87 | 1930.05 | 2073.7 | 1213.9503 | 2160.06 | 3214.06 | 4230.96 | экономия по страховым взносам, а также в связи с несвоевременным предоставлением необходимых документов законным представителем для заключения договора на выплату вознаграждения приёмным родителям. Выплаты осуществляются 54 приёмным родителям
Всего | 65475.6051 | 65475.6051 | 65367.18 | 65367.18 | 99.8344 | 99.8344 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.873 | 8294.69 | 8309.543 | 8285.84 | 8492.193 | 8348.53 | 8487.593 | 8270.05 | 17084.1138 | 17424.64 | 2031.243 | 0 | 2031.743 | 1934.8 | 2031.743 | 2027.87 | 1930.05 | 2073.7 | 1213.9503 | 2160.06 | 3214.06 | 4230.96
бюджет автономного округа | 65475.6051 | 65475.6051 | 65367.18 | 65367.18 | 99.8344 | 99.8344 | 2320.5 | 2316.04 | 8328.873 | 8294.69 | 8309.543 | 8285.84 | 8492.193 | 8348.53 | 8487.593 | 8270.05 | 17084.1138 | 17424.64 | 2031.243 | 0 | 2031.743 | 1934.8 | 2031.743 | 2027.87 | 1930.05 | 2073.7 | 1213.9503 | 2160.06 | 3214.06 | 4230.96
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
п.1.2. Назначение и предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | единовременное пособие было освоено в полном объеме. Выплаты были осуществлены 66 чел
Всего | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Задача 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства | 17992.0992 | 17992.0992 | 16055.97 | 16055.97 | 89.239 | 89.239 | 3060.5438 | 2349.05 | 1438.1603 | 1457.04 | 769.9034 | 916.82 | 1645.3747 | 1637.32 | 1869.9526 | 1460.44 | 1454.0316 | 1130.24 | 2660.0773 | 1631.6 | 1164.4572 | 1138.51 | 705.6673 | 490.36 | 1716.101 | 1412.29 | 601.95 | 849.41 | 905.88 | 1582.89
п.2.1. Организация деятельности по опеке и попечительству | 17992.0992 | 17992.0992 | 16055.97 | 16055.97 | 89.239 | 89.239 | 3060.5438 | 2349.05 | 1438.1603 | 1457.04 | 769.9034 | 916.82 | 1645.3747 | 1637.32 | 1869.9526 | 1460.44 | 1454.0316 | 1130.24 | 2660.0773 | 1631.6 | 1164.4572 | 1138.51 | 705.6673 | 490.36 | 1716.101 | 1412.29 | 601.95 | 849.41 | 905.88 | 1582.89 | В связи сокращением 1 штатной единицы сложилась экономия денежных средств
Всего | 17992.0992 | 17992.0992 | 16055.97 | 16055.97 | 89.239 | 89.239 | 3060.5438 | 2349.05 | 1438.1603 | 1457.04 | 769.9034 | 916.82 | 1645.3747 | 1637.32 | 1869.9526 | 1460.44 | 1454.0316 | 1130.24 | 2660.0773 | 1631.6 | 1164.4572 | 1138.51 | 705.6673 | 490.36 | 1716.101 | 1412.29 | 601.95 | 849.41 | 905.88 | 1582.89
бюджет автономного округа | 17992.0992 | 17992.0992 | 16055.97 | 16055.97 | 89.239 | 89.239 | 3060.5438 | 2349.05 | 1438.1603 | 1457.04 | 769.9034 | 916.82 | 1645.3747 | 1637.32 | 1869.9526 | 1460.44 | 1454.0316 | 1130.24 | 2660.0773 | 1631.6 | 1164.4572 | 1138.51 | 705.6673 | 490.36 | 1716.101 | 1412.29 | 601.95 | 849.41 | 905.88 | 1582.89
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении | 26300.79 | 26300.79 | 25637.92 | 25637.92 | 292.8437 | 292.8437 | 100 | 0 | 146.3 | 139.26 | 3889.75 | 0 | 361.68 | 311.24 | 4319.99 | 247.96 | 5404.84 | 4188.45 | 4685.03 | 11491.4 | 6839.88 | 4806.3 | 415.31 | 1388.41 | 0 | 2613.86 | 137.47 | 450.5 | 0.54 | 0.54
Мероприятия:
п.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. | 22619.9 | 22619.9 | 22037.03 | 22037.03 | 97.4232 | 97.4232 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 3889.75 | 0 | 258.9 | 208.47 | 2886.44 | 170.9 | 5382.72 | 3126.6 | 4329.05 | 10890.74 | 5639.15 | 4453.94 | 81.45 | 132.48 | 0 | 2588.43 | 137.47 | 450.5 | 0 | 0 | Февраль: Шк№8 =14,97 т.р. Расход: на оплата труда по ГПХ сопровождающим детей в лагерь "Алые паруса" составляет 14,97 т.р. ; Март: Заключен мун. контракт на Болгарию 50 путевок (путем проведения ЭА) на сумму 1360,7 т.р. Апрель: Внесена предоплата за предоставление путевок по Болгарии на сумму 136,07 т.р. Состоялся аукцион по Крыму на приобретения 229 путевок, НМЦ 6 412,00 тыс.руб.- окончание проведения ЭА 05.05.2015. ШК №10-36,2 т.р. Расход: оплата за организацию питания в пришкольных лагерях на сумму 36,2 т.р. Май: Предоплата по Крыму будет производиться в июне 10% от суммы контракта 641,0 т.р. Оплата путёвок посменно, когда будет возвращение из лагеря, ранее планировалась 100% предоплата. Июнь: Заключены договора на предоставление оздоровительных путёвок для детей в г.Ханты - Мансийск на сумму 348,6 т.р., прошла предоплата в размере 50% в сумме 174,3 т.р. (МБ). ОБ: Прошла предоплата по Крыму в размере 10% на сумму 641 т.р. Июль:Оплата по Крыму за 1-ю и 2-ю смены на сумму 2 606 руб. (МБ=177,0, ОБ=2 429,0). Лагерь г.Ханты-Мансийск прошла оплата по МБ на сумму 174 300 руб. Проведена оплата по факту проезда льготной категории на сумму 319,65 т.р. (МБ) Август: Прошла оплата по проезду льготной категории на сумму 348,6 т.р. (МБ), произвелся окончательный расчет по Болгарии на сумму 1 088,53 т.р. (ОБ). Сентябрь. 01.10.2015г. пройдет окончательный расчет по Крыму за 4-ю смену из ОБ 684,17 т.р. МБ 1 751,07 т.р. Октябрь: приобретение путевок г.Тюмень (осенние канилы) предоплата 10% 43,00 т.р. Ноябрь: оплата путевок г.Тюмень (осенние каникулы) 430,0 т.р. Сложилась экономия: по питанию в детских лагерях на сумму 499,80 т.р. по ОБ, по путевкам на сумму 63,59 т.р. по МБ | 582.87
Всего | 22619.9 | 22619.9 | 22037.03 | 22037.03 | 97.4232 | 97.4232 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 3889.75 | 0 | 258.9 | 208.47 | 2886.44 | 170.9 | 5382.72 | 3126.6 | 4329.05 | 10890.74 | 5639.15 | 4453.94 | 81.45 | 132.48 | 0 | 2588.43 | 137.47 | 450.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11281 | 11281 | 10753.19 | 10753.19 | 95.3212 | 95.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 | 0 | 36.2 | 172.27 | 2407.81 | 0 | 1400 | 1194.09 | 1640.97 | 6837.63 | 2371.1 | 1717.41 | 81.45 | 84.09 | 0 | 747.7 | 137.47 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11338.9 | 11338.9 | 11283.84 | 11283.84 | 99.5144 | 99.5144 | 0 | 0 | 14.97 | 14.97 | 683.75 | 0 | 222.7 | 36.2 | 478.63 | 170.9 | 3982.72 | 1932.51 | 2688.08 | 4053.11 | 3268.05 | 2736.53 | 0 | 48.39 | 0 | 1840.73 | 0 | 450.5 | 0 | 0
в т.ч. софинансирование (бюджет автономного округа) | 2163.5 | 2163.5 | 1830.77 | 1830.7 | 84.6175 | 99.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. софинансирование (бюджет города Когалыма) | 1931.17 | 1931.17 | 1931.17 | 1931.17 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 979.05 | 306.57 | 407.05 | 835.73 | 508.87 | 784 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | [32 empty] | убрала привлечнные средства 2510,10
п.3.2.Предоставление путёвок, курсовок, а также оплаты медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно | 1933.99 | 1933.99 | 1933.99 | 1933.99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 936.83 | 0 | 0 | 833.45 | 0 | 0 | 909.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | Приобретены путевки в детский оздоровительный лагерь в Крым г.Евпатория "Здравница"
Всего | 1933.99 | 1933.99 | 1933.99 | 1933.99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 936.83 | 0 | 0 | 833.45 | 0 | 0 | 909.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54
бюджет автономного округа | 1933.99 | 1933.99 | 1933.99 | 1933.99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 936.83 | 0 | 0 | 833.45 | 0 | 0 | 909.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
п.3.3. Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствовании условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | 1746.9 | 1746.9 | 1666.9 | 1666.9 | 95.4205 | 95.4205 | 0 | 0 | 131.33 | 37.33 | 0 | 0 | 102.78 | 102.77 | 433.55 | 77.06 | 22.12 | 125.02 | 355.98 | 600.66 | 367.28 | 352.36 | 333.86 | 346.27 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | неисполнение в размере 17,76 в связи с непредоставлением счетов на приобретение футболок и нанесение логотипа., неисполнение в размере 82,79 связано с тем,что в июне на двух спортивных площадках работали тренера МАУ "Дворец Спорта" в счет своей "рабочей нагрузки". Остатки будут возвращены в бюджет
Всего | 1746.9 | 1746.9 | 1666.9 | 1666.9 | 95.4205 | 95.4205 | 0 | 0 | 131.33 | 37.33 | 0 | 0 | 102.78 | 102.77 | 433.55 | 77.06 | 22.12 | 125.02 | 355.98 | 600.66 | 367.28 | 352.36 | 333.86 | 346.27 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1746.9 | 1746.9 | 1666.9 | 1666.9 | 95.4205 | 95.4205 | 0 | 0 | 131.33 | 37.33 | 0 | 0 | 102.78 | 102.77 | 433.55 | 77.06 | 22.12 | 125.02 | 355.98 | 600.66 | 367.28 | 352.36 | 333.86 | 346.27 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности | 38227.35 | 38227.35 | 34772.42 | 34772.42 | 267.8649 | 267.8649 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 3034.5 | 3657.74 | 1903.24 | 1903.24 | 0 | 0 | 3034.54 | 0 | 24070.6 | 17473.83 | 179.5 | 179.5 | 277.73 | 277.71 | 0.04 | 3210.4 | 0 | 0 | 5104 | 8070
Задача 4: Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение. | 35866.84 | 35866.84 | 32411.97 | 32411.97 | 67.8676 | 67.8676 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 3034.5 | 3657.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.54 | 0 | 24070.6 | 17473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.4 | 0 | 0 | 5104 | 8070
п.4.1. Назначение и предоставление ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в организациях для данной категории граждан (в 2015 году выявленные 12 несовершеннолетних определены на семейные формы устройства)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
п.4.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации | 35866.84 | 35866.84 | 32411.97 | 32411.97 | 67.8676 | 67.8676 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 3034.5 | 3657.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.54 | 0 | 24070.6 | 17473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.4 | 0 | 0 | 5104 | 8070 | КУМИ в феврале-марте произведён окончательный расчёт по контрактам, заключенным в 2014 году. В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в июне 2015 комитетом заключены муниципальные контракты на приобретение 17 квартир общей площадью 591 кв.м. на сумму 30 116,7 тыс.руб. Бюджетные обязательства по заключённым контрактам исполнены в полном объеме. Задолженность по контрактам отсутствует. Сумма невостребованных средств составила 3 454,8 тыс.рублей, из них: средства окружного бюджета 3 388,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 66,5 тыс. рублей. При этом, 14.12.2015 Администрацией г.Когалыма направлено обращение в адрес отраслевого Департамента ХМАО-Югры по вопросу закрытия остатков неиспользованных бюджетных ассигнований ОБ в размере 3 388,3 тыс.руб. 29.12.2015 от Департамента ХМАО-Югры поступил ответ о невозможности закрытия экономии средств в виду отсутствия доп. потребности в бюджетных ассигнованиях у муниципальных образования ХМАО-Югры. Всего в 2015 году обеспечены: 8 человек
Всего | 35866.84 | 35866.84 | 32411.97 | 32411.97 | 67.8676 | 67.8676 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 3034.5 | 3657.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.54 | 0 | 24070.6 | 17473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.4 | 0 | 0 | 5104 | 8070
бюджет автономного округа | 33714.84 | 33714.84 | 30326.47 | 30326.47 | 89.9499 | 89.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.5 | 3034.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.54 | 0 | 22694.7 | 16648.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026.9 | 0 | 0 | 4951.1 | 7616.7
бюджет города Когалыма | 2152 | 2152 | 2085.5 | 2085.5 | 96.9099 | 96.9099 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.9 | 825.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | 152.9 | 453.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 5:Повышение уровня материального обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2360.51 | 2360.51 | 2360.45 | 2360.45 | 199.9972 | 199.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.24 | 1903.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 277.73 | 277.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 5.1. Единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Когалыме | 2181.01 | 2181.01 | 2180.95 | 2180.95 | 99.9972 | 99.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.24 | 1903.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.73 | 277.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 чел была произведена выплата к Дню Победы, 68 чел.была произведена выплата к 30-летнему юбилею города Когалыма
Всего | 2181.01 | 2181.01 | 2180.95 | 2180.95 | 99.9972 | 99.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.24 | 1903.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.73 | 277.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2181.01 | 2181.01 | 2180.95 | 2180.95 | 99.9972 | 99.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.24 | 1903.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.73 | 277.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
п.5.2. Оказание адресной помощи в виде выполнения работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности граждан из членов семей, погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий (вдовам, не вступившим в повторный брак) | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на ремонт жиллых помещений: МК №08/2015 от 23.07.2015 на 83,59т.руб., срок выполнения по 15.08.2015; МК №09/2015 от 23.07.2015 на 95,91т.руб., срок выполнения по 15.08.2015. Работы по контрактам выполнены, оплата произведена в полном объеме. Ремонт был произведен 1 человеку
Всего | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 149290.0243 | 149290.0243 | 143127.67 | 143127.67 | 95.8722 | 95.8722 | 5481.0438 | 4665.09 | 10933.5333 | 10287.43 | 16156.3264 | 13012.63 | 12554.4877 | 12352.56 | 15094.9356 | 10396.55 | 27152.6754 | 22918.51 | 33446.9503 | 30596.83 | 10215.5802 | 8059.11 | 3430.4503 | 4184.35 | 3646.191 | 9310.25 | 1953.3703 | 3459.97 | 9224.48 | 13884.39 |  | 149290.0243
бюджет автономного округа | 130397.5343 | 130397.5343 | 124436.8 | 124436.8 | 95.4288 | 95.4288 | 5481.0438 | 4665.09 | 9767.0333 | 9838.69 | 15319.9464 | 12237.2 | 10173.7677 | 10158.12 | 13765.3556 | 9730.49 | 22972.6854 | 20685.8 | 29026.9903 | 25117.56 | 6400.7502 | 4790.72 | 2818.8603 | 3511.98 | 3646.151 | 7260.59 | 1953.3703 | 3009.47 | 9071.58 | 13431.09
бюджет города Когалыма | 17598.31 | 17598.31 | 17396.69 | 17396.69 | 98.8543 | 98.8543 | 0 | 0 | 769.5 | 52.3 | 683.75 | 623.2 | 2228.72 | 2042.21 | 912.18 | 247.96 | 4004.84 | 2057.53 | 4419.96 | 5479.27 | 3814.83 | 3268.39 | 611.59 | 672.37 | 0.04 | 2049.66 | 0 | 450.5 | 152.9 | 453.3
федеральный бюджет | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 1294.18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 397 | 396.44 | 152.63 | 152.23 | 152 | 152.23 | 417.4 | 418.1 | 175.15 | 175.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2510.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства |  |  |  | С.В.Корнева
Исполнитель:
главный специалист ООП
Обухова Елена Амировна
(34667)9-38-57
2016-01-12
Note on A66: Обухова Елена Амировна: мер-ие 03.03.18