## апрель 2017
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.05.2017 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.05.2017 | Профинансировано на 01.05.2017 | Кассовый расход на 01.05.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Наименование основного мероприятия: Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения (показатель 2 муниципальной программы) | 60857.8 | 22767.2 | 22767.2 | 21484.36 | 35.3026 | 94.3654 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 6258.1 | 7305.17 | 7026.5 | 6904.02 | 4461.75 | 0 | 4388.45 | 0 | 4079.75 | 0 | 3498.45 | 0 | 3492.85 | 0 | 4386.35 | 0 | 4486.15 | 0 | 9296.85 | 0 | Отклонение от плана составляет 1 282,84 тыс. рублей в том числе: 1) 200,0 тыс. рублей - в связи с фактическим оказанием услуг по оценке муниципального имущества в апреле м-це, оплата произведена мае 2017 года. 2) 99,0 тыс. рублей - в связи с фактическим выполнением работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в апреле м-це, оплата произведена мае 2017 года. 3) 2,38 тыс. рублей- в связи с фактическими расходами за оказанные услуги ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам; 4) 97,13 тыс. рублей - неисполнение связано с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидии; 5) 4,51 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств, производимые согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию по мере наступления сроков страхования. Очередной период страхования июль месяц; 6) 38,25 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 7) 841,57 тыс. рублей - в связи с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 60857.8 | 22767.2 | 22767.2 | 21484.36 | 35.3026 | 94.3654 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 6258.1 | 7305.17 | 7026.5 | 6904.02 | 4461.75 | 0 | 4388.45 | 0 | 4079.75 | 0 | 3498.45 | 0 | 3492.85 | 0 | 4386.35 | 0 | 4486.15 | 0 | 9296.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60857.8 | 22767.2 | 22767.2 | 21484.36 | 35.3026 | 94.3654 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 6258.1 | 7305.17 | 7026.5 | 6904.02 | 4461.75 | 0 | 4388.45 | 0 | 4079.75 | 0 | 3498.45 | 0 | 3492.85 | 0 | 4386.35 | 0 | 4486.15 | 0 | 9296.85 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Наименование основного мероприятия: Выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 2552.9 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 19.4446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.99 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
Всего | 2552.9 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 19.4446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.99 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2552.9 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 19.4446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.99 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 2552.9 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 19.4446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.99 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | Плановые ассигнования выделены решением Думы города Когалыма №73-ГД от 24.03.2017. 1) Ремонт квартир по ул. Фестивальная д. 11 кв. 6; д. 17 кв. 3; д. 23 кв. 8 (496,40 тыс. руб.). Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 2) Управлением по жилищной политике предложено остаток выделенных средств перераспределить на ремонт квартир по адресам: ул. Прибалтийская д. 45 кв. 2; ул. Бакинская д. 33 кв. 3; ул. Ленинградская д. 65 кв. 16 (служебная записка №6-Вн-274 от 18.04.2017 ). Ведется расчет локальных сметных расчетов.
Всего | 2552.9 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 19.4446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.99 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2552.9 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 19.4446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.99 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Наименование основного мероприятия: Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 216335.298 | 87026.268 | 87026.268 | 75975.21 | 35.1192 | 87.3015 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 17317.22 | 16661.36 | 23757.09 | 21045.85 | 16342.04 | 0 | 18451.51 | 0 | 25642.5 | 0 | 11619.68 | 0 | 10145.77 | 0 | 17765 | 0 | 10331.17 | 0 | 19011.36 | 0
Всего | 216335.298 | 87026.268 | 87026.268 | 75975.21 | 35.1192 | 87.3015 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 17317.22 | 16661.36 | 23757.09 | 21045.85 | 16342.04 | 0 | 18451.51 | 0 | 25642.5 | 0 | 11619.68 | 0 | 10145.77 | 0 | 17765 | 0 | 10331.17 | 0 | 19011.36 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 216335.298 | 87026.268 | 87026.268 | 75975.21 | 35.1192 | 87.3015 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 17317.22 | 16661.36 | 23757.09 | 21045.85 | 16342.04 | 0 | 18451.51 | 0 | 25642.5 | 0 | 11619.68 | 0 | 10145.77 | 0 | 17765 | 0 | 10331.17 | 0 | 19011.36 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Наименование подмероприятия: Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 28077.2 | 12063.4 | 12063.4 | 11688.42 | 41.6296 | 96.8916 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 983.4 | 1366.94 | 2342.2 | 2486.03 | 2109.8 | 0 | 1952.3 | 0 | 3047.9 | 0 | 1390.9 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3934.1 | 0 | В связи с наличием: вакантной должности, специалистов имеющих небольшой стаж, наличием листов временной нетрудоспособности
Всего | 28077.2 | 12063.4 | 12063.4 | 11688.42 | 41.6296 | 96.8916 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 983.4 | 1366.94 | 2342.2 | 2486.03 | 2109.8 | 0 | 1952.3 | 0 | 3047.9 | 0 | 1390.9 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3934.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28077.2 | 12063.4 | 12063.4 | 11688.42 | 41.6296 | 96.8916 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 983.4 | 1366.94 | 2342.2 | 2486.03 | 2109.8 | 0 | 1952.3 | 0 | 3047.9 | 0 | 1390.9 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3934.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Наименование подмероприятия: Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 57590.098 | 20166.328 | 20166.328 | 15761.44 | 27.3683 | 78.1572 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5962.78 | 4738.72 | 5586.66 | 4637.11 | 5589.27 | 0 | 5750.63 | 0 | 6282.15 | 0 | 3887.04 | 0 | 3467.43 | 0 | 3678.76 | 0 | 4004.56 | 0 | 4763.93 | 0 | Отклонение от плана составляет 4404,89 тыс.руб. в том числе: 1. 1146,23 тыс.руб. - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 34,12 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 3. 550,18 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в мае 2017. 4. 397,07 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с: 1. оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по проезду в отпуск и обратно, компенсацией стоимости санаторно-курортных путевок согласно графика отпусков работников. 2. Оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации расходов при служебных командировках (суточные, проживание). 3. Оплатой по факту предоставления авансовых отчетов на прохождение медосмотров вновь принятых работников. 4. 5,09 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье транспортные услуги в связи с оплатой проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно в мае 2017 года. 5. 65,04 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 45,33 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло в связи оплатой по фактически выставленным счетам, оплата по заключенным договорам за апрель 2017 года будет произведена по факту выставленных счетов в мае 2017 года. 7. 137,24 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи экономией при заключении контракта на вывоз ТБО, с оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце следующем за отчетным. Оплата за оказание услуг по обслуживанию автографов и тахографов, мойке автомобилей, техосмотру и ремонту автотранспорта будет произведена по факту оказания услуг. 8. 110,13 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие услуги в связи с: 1. Экономией по заключенным договорам на обслуживание программных продуктов, оплатой счетов в месяце следующим за отчетным.2. Экономия по заключенному контракту ОСАГО на 1 полугодие, оплата по контракту производится по истечению сроков действующих полисов. 3. оплата за оформление медицинских карт будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников.4. Оплата за услуги по охране базы, установки оборудования для безопасности перевозки детей будет произведена по факту оказанных согласно выставленных счетов. 9. 1914,46 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи с : оплатой по договорам на поставку молока, согласно поданных заявок, экономией по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей, зап. частей., договора на приобретение зап. частей, шин, частично находятся в стадии разработки технической документации, оплата по заключенным в апреле договорам на приобретение запасных частей, специальных жидкостей, системы безопасного движения на автобусы будет произведена по факту поставки согласно выставленных счетов в мае 2017 года.
Всего | 57590.098 | 20166.328 | 20166.328 | 15761.44 | 27.3683 | 78.1572 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5962.78 | 4738.72 | 5586.66 | 4637.11 | 5589.27 | 0 | 5750.63 | 0 | 6282.15 | 0 | 3887.04 | 0 | 3467.43 | 0 | 3678.76 | 0 | 4004.56 | 0 | 4763.93 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 57590.098 | 20166.328 | 20166.328 | 15761.44 | 27.3683 | 78.1572 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5962.78 | 4738.72 | 5586.66 | 4637.11 | 5589.27 | 0 | 5750.63 | 0 | 6282.15 | 0 | 3887.04 | 0 | 3467.43 | 0 | 3678.76 | 0 | 4004.56 | 0 | 4763.93 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Наименование подмероприятия: Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 130668 | 54796.54 | 54796.54 | 48525.35 | 37.1364 | 88.5555 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 10371.04 | 10555.7 | 15828.23 | 13922.71 | 8642.97 | 0 | 10748.58 | 0 | 16312.45 | 0 | 6341.74 | 0 | 5795.84 | 0 | 12325.24 | 0 | 5391.31 | 0 | 10313.33 | 0 | Отклонение от плана составляет 6271,20 тыс.руб., в том числе: 1) 283,80 тыс.руб. - в связи с выплатой квартальной премии за фактически отработанное время; 2) 265,53 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату проезда в отпуск и обратно, компенсации стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, командировочные расходы; 3) 426,34 тыс.руб.- в связи с возмещением расходов из ФСС на случай временной нетрудоспособности и материнством; 4) 212,45 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 5) 100,55 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 6) 461,07 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха; ТО и ТР лифтового оборудования; технической эксплуатации внутренних электросетей и электрооборудования; ТО и ТР средств пожарной безопасности зданий; обслуживание аквариумов и аквариумного оборудования. Текущий ремонт в здании Администрации города Когалыма (облицовка центральной лестницы и ремонт санузла) завершен 02.05.2017г. Оплата в мае 2017года; 7) 1 312,90 тыс.руб. - неисполнение в связи с переводом сайта на бесплатный хостинг оказание услуг по обновлению системы управления контентом и вычислительных ресурсов будет осуществляться бесплатно; изменением сроков размещения закупок на обновление версии СЭД "Дело" до актуальной; приобретение лицензий "Подсистема iEOS", "ЭП для iEOS", "ЭП и ШИФРОВАНИЕ" в количестве 5 шт.; 8) 1 989,36 тыс.руб. - в связи с переносом срока размещения торгов на приобретение оргтехники на май 2017г.; 9) 1 214,63 тыс.руб. - в связи с переносом срока размещения закупок, в т.ч. приобретение бланков, ТО и ТР оборудования водных диспенсеров, канцелярских и хозяйственных товаров; 10) 4,57 тыс.руб. - в связи с фактическим начислением налога на имущество.
Всего | 130668 | 54796.54 | 54796.54 | 48525.35 | 37.1364 | 88.5555 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 10371.04 | 10555.7 | 15828.23 | 13922.71 | 8642.97 | 0 | 10748.58 | 0 | 16312.45 | 0 | 6341.74 | 0 | 5795.84 | 0 | 12325.24 | 0 | 5391.31 | 0 | 10313.33 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 130668 | 54796.54 | 54796.54 | 48525.35 | 37.1364 | 88.5555 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 10371.04 | 10555.7 | 15828.23 | 13922.71 | 8642.97 | 0 | 10748.58 | 0 | 16312.45 | 0 | 6341.74 | 0 | 5795.84 | 0 | 12325.24 | 0 | 5391.31 | 0 | 10313.33 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 281718.898 | 112262.768 | 112262.768 | 99928.86 | 35.4711 | 89.0134 | 37649.61 | 26902.95 | 19757.848 | 20613.11 | 23575.32 | 23966.53 | 31279.99 | 28446.27 | 20803.79 | 0 | 22839.96 | 0 | 29722.25 | 0 | 15118.13 | 0 | 14181.61 | 0 | 23664.73 | 0 | 14817.32 | 0 | 28308.34 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 281718.898 | 112262.768 | 112262.768 | 99928.86 | 35.4711 | 89.0134 | 37649.61 | 26902.95 | 19757.848 | 20613.11 | 23575.32 | 23966.53 | 31279.99 | 28446.27 | 20803.79 | 0 | 22839.96 | 0 | 29722.25 | 0 | 15118.13 | 0 | 14181.61 | 0 | 23664.73 | 0 | 14817.32 | 0 | 28308.34 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90907.9 | 36803.5 | 36803.5 | 35145.67 |  |  | 12373.2 | 10851.53 | 7820.1 | 6231.98 | 7241.5 | 8672.11 | 9368.7 | 9390.05 | 6571.55 | 0 | 6340.75 | 0 | 7127.65 | 0 | 4889.35 | 0 | 4375.35 | 0 | 6147.35 | 0 | 5421.45 | 0 | 13230.95 | 0
Заместитель председателя комитета М.В.Лучицкая
Начальник ОФЭОиК А.А.Ильин
Исполнитель:
Ильин Андрей Александрович
93-806