## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
г. Когалым
2017 год

## апрель 2017
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "на 01.05.2017.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.05.2017 | Профинансировано на 01.05.2017 | Кассовый расход на 01.05.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в январе - апреле 2017 года не запланировано
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
Всего | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 111071.7 | 48354.3467 | 40004.0955 | 39509.7917 | 36.0165 | 82.7311 | 19865.822 | 15687.0963 | 9688.5987 | 8807.5786 | 6017.3848 | 6011.2098 | 12782.5413 | 9003.907 | 6830.6308 |  | 8487.0418 |  | 15287.8378 |  | 4963.3608 |  | 5618.8418 |  | 7932.1668 |  | 4132.5118 |  | 9464.9617
2.1.Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (2, 3) | 23145.2 | 8485.449 | 3983.9021 | 3983.9021 | 17.2126 | 46.9498 | 919.737 | 432.0005 | 935.587 | 422.8981 | 2173.003 | 1507.0235 | 4457.122 | 1621.98 | 695.427 |  | 1951.022 |  | 5961.517 |  | 383.047 |  | 1783.272 |  | 1475.861 |  | 577.137 |  | 1832.468
Всего | 23145.2 | 8485.449 | 3983.9021 | 3983.9021 | 17.2126 | 46.9498 | 919.737 | 432.0005 | 935.587 | 422.8981 | 2173.003 | 1507.0235 | 4457.122 | 1621.98 | 695.427 |  | 1951.022 |  | 5961.517 |  | 383.047 |  | 1783.272 |  | 1475.861 |  | 577.137 |  | 1832.468
бюджет города Когалыма | 23145.2 | 8485.449 | 3983.9021 | 3983.9021 | 17.2126 | 46.9498 | 919.737 | 432.0005 | 935.587 | 422.8981 | 2173.003 | 1507.0235 | 4457.122 | 1621.98 | 695.427 |  | 1951.022 |  | 5961.517 |  | 383.047 |  | 1783.272 |  | 1475.861 |  | 577.137 |  | 1832.468
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 319.6 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаировано на июнь и ноябрь 2017
Всего | 319.6 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0
бюджет города Когалыма | 319.6 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) Администрацией города Когалыма | 2022.1 | 1252.9 | 129.2603 | 129.2603 | 6.3924 | 10.3169 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 | 35.4838 | 791.1 | 47.7092 | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5 |  | Проведены торги на поставку на поставку сувенирной продукции, адресных папок, картин, фоторамок. Оплата по муниципальным контрактам запланирована на май 2017.
Всего | 2022.1 | 1252.9 | 129.2603 | 129.2603 | 6.3924 | 10.3169 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 | 35.4838 | 791.1 | 47.7092 | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5
бюджет города Когалыма | 2022.1 | 1252.9 | 129.2603 | 129.2603 | 6.3924 | 10.3169 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 | 35.4838 | 791.1 | 47.7092 | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18745.4 | 6106.293 | 3412.6181 | 3412.6181 | 18.2051 | 55.8869 | 724.037 | 390.7278 | 342.387 | 339.2898 | 1917.403 | 1345.1398 | 3122.466 | 1337.4607 | 399.127 |  | 1762.972 |  | 5371.617 |  | 315.647 |  | 1715.872 |  | 920.817 |  | 389.087 |  | 1763.968 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в апреле 2017 не происходило. 3. Экономия средств сложилась в связи неиспользованием муниципальными служащими Администрации города Когалыма права выплаты компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Всего | 18745.4 | 6106.293 | 3412.6181 | 3412.6181 | 18.2051 | 55.8869 | 724.037 | 390.7278 | 342.387 | 339.2898 | 1917.403 | 1345.1398 | 3122.466 | 1337.4607 | 399.127 |  | 1762.972 |  | 5371.617 |  | 315.647 |  | 1715.872 |  | 920.817 |  | 389.087 |  | 1763.968
бюджет города Когалыма | 18745.4 | 6106.293 | 3412.6181 | 3412.6181 | 18.2051 | 55.8869 | 724.037 | 390.7278 | 342.387 | 339.2898 | 1917.403 | 1345.1398 | 3122.466 | 1337.4607 | 399.127 |  | 1762.972 |  | 5371.617 |  | 315.647 |  | 1715.872 |  | 920.817 |  | 389.087 |  | 1763.968
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2058.1 | 1047.956 | 442.0236 | 442.0236 | 21.4773 | 42.1796 | 128.3 | 32.8485 | 454.4 | 45.965 | 0 | 126.4 | 465.256 | 236.8101 | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 487.644 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах.
Всего | 2058.1 | 1047.956 | 442.0236 | 442.0236 | 21.4773 | 42.1796 | 128.3 | 32.8485 | 454.4 | 45.965 | 0 | 126.4 | 465.256 | 236.8101 | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 487.644 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2058.1 | 1047.956 | 442.0236 | 442.0236 | 21.4773 | 42.1796 | 128.3 | 32.8485 | 454.4 | 45.965 | 0 | 126.4 | 465.256 | 236.8101 | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 487.644 |  | 0 |  | 0
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) | 80277.4 | 36496.503 | 32770.2934 | 32770.2934 | 40.8213 | 89.7902 | 17519.276 | 14074.4979 | 7832.756 | 7662.4626 | 3519.617 | 4238.6135 | 7624.854 | 6794.7194 | 5406.935 |  | 5787.684 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 80277.4 | 36496.503 | 32770.2934 | 32770.2934 | 40.8213 | 89.7902 | 17519.276 | 14074.4979 | 7832.756 | 7662.4626 | 3519.617 | 4238.6135 | 7624.854 | 6794.7194 | 5406.935 |  | 5787.684 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403
бюджет города Когалыма | 80277.4 | 36496.503 | 32770.2934 | 32770.2934 | 40.8213 | 89.7902 | 17519.276 | 14074.4979 | 7832.756 | 7662.4626 | 3519.617 | 4238.6135 | 7624.854 | 6794.7194 | 5406.935 |  | 5787.684 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 7649.1 | 3372.3947 | 3249.9 | 2755.5962 | 42.4874 | 96.3677 | 1426.809 | 1180.5979 | 920.2557 | 722.218 | 324.7648 | 265.5728 | 700.5653 | 587.2076 | 728.2688 |  | 748.3358 |  | 751.4778 |  | 434.6708 |  | 230.4128 |  | 487.0478 |  | 325.4008 |  | 571.0907 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере.
Всего | 7649.1 | 3372.3947 | 3249.9 | 2755.5962 | 42.4874 | 96.3677 | 1426.809 | 1180.5979 | 920.2557 | 722.218 | 324.7648 | 265.5728 | 700.5653 | 587.2076 | 728.2688 |  | 748.3358 |  | 751.4778 |  | 434.6708 |  | 230.4128 |  | 487.0478 |  | 325.4008 |  | 571.0907
федеральный бюджет | 4820.2 | 1189.7111 | 1205.9 | 807.9823 | 25.0176 | 101.3607 | 11.9131 | 0 | 515.522 | 113.6394 | 305.124 | 221.0636 | 357.152 | 473.2793 | 562.1779 |  | 712.595 |  | 575.178 |  | 415.03 |  | 210.772 |  | 349.306 |  | 305.76 |  | 499.67
бюджет автономного округа | 2828.9 | 2182.6837 | 2044 | 1947.6139 | 72.2542 | 93.6462 | 1414.8959 | 1180.5979 | 404.7337 | 608.5786 | 19.6408 | 44.5092 | 343.4133 | 113.9283 | 166.0908 |  | 35.7408 |  | 176.2998 |  | 19.6408 |  | 19.6408 |  | 137.7418 |  | 19.6408 |  | 71.4207
Итого по программе, в том числе | 111746.4 | 48354.3467 | 40004.0955 | 39509.7917 | 35.799 | 82.7311 | 19865.822 | 15687.0963 | 9688.5987 | 8807.5786 | 6017.3848 | 6011.2098 | 12782.5413 | 9003.907 | 6930.6308 |  | 8773.0418 |  | 15287.8378 |  | 4963.3608 |  | 5618.8418 |  | 8220.8668 |  | 4132.5118 |  | 9464.9617 |  |  | 111746.4 | 48354.3467 | 39509.7917
федеральный бюджет | 4820.1969 | 1189.708 | 1205.9 | 807.9823 | 25.0177 | 101.361 | 11.91 | 0 | 515.522 | 113.6394 | 305.124 | 221.0636 | 357.152 | 473.2793 | 562.1779 |  | 590.195 |  | 575.178 |  | 415.03 |  | 210.772 |  | 349.306 |  | 305.76 |  | 622.07 |  |  | 4820.1969 | 1189.708 | 807.9823
бюджет автономного округа | 2828.9 | 2182.6837 | 2044 | 1947.6139 | 72.2542 | 93.6462 | 1414.8959 | 1180.5979 | 404.7337 | 608.5786 | 19.6408 | 44.5092 | 343.4133 | 113.9283 | 166.0909 |  | 35.7408 |  | 176.2998 |  | 19.6408 |  | 19.6408 |  | 137.7418 |  | 19.6408 |  | 71.4207 |  |  | 2828.9 | 2182.6837 | 1947.6139
бюджет города Когалыма | 104097.3 | 44981.952 | 36754.1955 | 36754.1955 | 35.3075 | 81.7088 | 18439.013 | 14506.4984 | 8768.343 | 8085.3607 | 5692.62 | 5745.637 | 12081.976 | 8416.6994 | 6202.362 |  | 8024.706 |  | 14536.36 |  | 4528.69 |  | 5388.429 |  | 7733.819 |  | 3807.111 |  | 8893.871 |  |  | 104097.3 | 44981.952 | 36754.1955
ТАКИЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СТРОКЕ итого по программе | 111746.402 | 48354.347 |  |  |  |  | 19865.822 |  | 9688.599 |  | 6017.385 |  | 12782.541 |  | 6930.631 |  | 8773.042 |  | 15287.838 |  | 4963.361 |  | 5618.842 |  | 8220.867 |  | 4132.512 |  | 9464.962 |  |  | 111746.402 | 48354.347 | 0
Начальник управления по общим вопросам ____________И.Н.Чумакова
| Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535 | [27 empty] | 9587.3617

## март 2017
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "на 01.04.2017.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.04.2017 | Профинансировано на 01.04.2017 | Кассовый расход на 01.04.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в январе - марте 2017 года не запланировано
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
Всего | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 111071.7 | 35571.8054 | 31040.7461 | 30505.8847 | 27.9466 | 87.2622 | 19865.822 | 15687.0963 | 9688.5987 | 8807.5786 | 6017.3848 | 6011.2098 | 12711.1998 |  | 6831.8308 |  | 8552.7418 |  | 15287.8378 |  | 4963.3608 |  | 5618.8418 |  | 7932.6668 |  | 4132.5118 |  | 9468.9032
2.1.Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (2, 3) | 23147 | 4030.127 | 2361.9221 | 2361.9221 | 10.204 | 58.6066 | 919.737 | 432.0005 | 937.387 | 422.8981 | 2173.003 | 1507.0235 | 4456.622 |  | 695.427 |  | 1951.022 |  | 5961.517 |  | 383.047 |  | 1783.272 |  | 1476.361 |  | 577.137 |  | 1832.468
Всего | 23147 | 4030.127 | 2361.9221 | 2361.9221 | 10.204 | 58.6066 | 919.737 | 432.0005 | 937.387 | 422.8981 | 2173.003 | 1507.0235 | 4456.622 |  | 695.427 |  | 1951.022 |  | 5961.517 |  | 383.047 |  | 1783.272 |  | 1476.361 |  | 577.137 |  | 1832.468
бюджет города Когалыма | 23147 | 4030.127 | 2361.9221 | 2361.9221 | 10.204 | 58.6066 | 919.737 | 432.0005 | 937.387 | 422.8981 | 2173.003 | 1507.0235 | 4456.622 |  | 695.427 |  | 1951.022 |  | 5961.517 |  | 383.047 |  | 1783.272 |  | 1476.361 |  | 577.137 |  | 1832.468
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаировано на июнь и ноябрь 2017
Всего | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0
бюджет города Когалыма | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) Администрацией города Когалыма | 1972.1 | 461.8 | 81.5512 | 81.5512 | 4.1352 | 17.6594 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 | 35.4838 | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков размещения электронных аукционов на право заключить муниципальные контракты на поставку сувенирной продукции, адресных папок, картин, корпоративных открыток. Электронный торги по вышеуказанным товарам будут организованы в апреле 2017 года.
Всего | 1972.1 | 461.8 | 81.5512 | 81.5512 | 4.1352 | 17.6594 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 | 35.4838 | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5
бюджет города Когалыма | 1972.1 | 461.8 | 81.5512 | 81.5512 | 4.1352 | 17.6594 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 | 35.4838 | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18745.4 | 2983.827 | 2075.1574 | 2075.1574 | 11.0702 | 69.5468 | 724.037 | 390.7278 | 342.387 | 339.2898 | 1917.403 | 1345.1398 | 3122.466 |  | 399.127 |  | 1762.972 |  | 5371.617 |  | 315.647 |  | 1715.872 |  | 920.817 |  | 389.087 |  | 1763.968 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Получателей пенсии за выслугу лет в марте 2017 года увеличилось на 1 человека. 3. Экономия средств сложилась в связи неиспользованием муниципальными служащими Администрации города Когалыма права выплаты компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Всего | 18745.4 | 2983.827 | 2075.1574 | 2075.1574 | 11.0702 | 69.5468 | 724.037 | 390.7278 | 342.387 | 339.2898 | 1917.403 | 1345.1398 | 3122.466 |  | 399.127 |  | 1762.972 |  | 5371.617 |  | 315.647 |  | 1715.872 |  | 920.817 |  | 389.087 |  | 1763.968
бюджет города Когалыма | 18745.4 | 2983.827 | 2075.1574 | 2075.1574 | 11.0702 | 69.5468 | 724.037 | 390.7278 | 342.387 | 339.2898 | 1917.403 | 1345.1398 | 3122.466 |  | 399.127 |  | 1762.972 |  | 5371.617 |  | 315.647 |  | 1715.872 |  | 920.817 |  | 389.087 |  | 1763.968
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2188.2 | 584.5 | 205.2135 | 205.2135 | 9.3782 | 35.1092 | 128.3 | 32.8485 | 456.2 | 45.965 | 0 | 126.4 | 593.056 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах.
Всего | 2188.2 | 584.5 | 205.2135 | 205.2135 | 9.3782 | 35.1092 | 128.3 | 32.8485 | 456.2 | 45.965 | 0 | 126.4 | 593.056 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2188.2 | 584.5 | 205.2135 | 205.2135 | 9.3782 | 35.1092 | 128.3 | 32.8485 | 456.2 | 45.965 | 0 | 126.4 | 593.056 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) | 80275.6 | 28869.849 | 25975.574 | 25975.574 | 32.358 | 89.9747 | 17519.276 | 14074.4979 | 7830.956 | 7662.4626 | 3519.617 | 4238.6135 | 7557.954 |  | 5408.135 |  | 5853.384 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 80275.6 | 28869.849 | 25975.574 | 25975.574 | 32.358 | 89.9747 | 17519.276 | 14074.4979 | 7830.956 | 7662.4626 | 3519.617 | 4238.6135 | 7557.954 |  | 5408.135 |  | 5853.384 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403
бюджет города Когалыма | 80275.6 | 28869.849 | 25975.574 | 25975.574 | 32.358 | 89.9747 | 17519.276 | 14074.4979 | 7830.956 | 7662.4626 | 3519.617 | 4238.6135 | 7557.954 |  | 5408.135 |  | 5853.384 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 7649.1 | 2671.8295 | 2703.25 | 2168.3886 | 35.3408 | 101.176 | 1426.809 | 1180.5979 | 920.2557 | 722.218 | 324.7648 | 265.5728 | 696.6238 |  | 728.2688 |  | 748.3358 |  | 751.4778 |  | 434.6708 |  | 230.4128 |  | 487.0478 |  | 325.4008 |  | 575.0322 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере.
Всего | 7649.1 | 2671.8295 | 2703.25 | 2168.3886 | 35.3408 | 101.176 | 1426.809 | 1180.5979 | 920.2557 | 722.218 | 324.7648 | 265.5728 | 696.6238 |  | 728.2688 |  | 748.3358 |  | 751.4778 |  | 434.6708 |  | 230.4128 |  | 487.0478 |  | 325.4008 |  | 575.0322
федеральный бюджет | 4820.2 | 832.5591 | 848.75 | 334.703 | 17.6082 | 101.9447 | 11.9131 | 0 | 515.522 | 113.6394 | 305.124 | 221.0636 | 357.152 |  | 562.1779 |  | 712.595 |  | 575.178 |  | 415.03 |  | 210.772 |  | 349.306 |  | 305.76 |  | 499.67
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1819.6296 | 1854.5 | 1833.6856 | 65.5555 | 101.9163 | 1414.8959 | 1180.5979 | 404.7337 | 608.5786 | 19.6408 | 44.5092 | 339.4718 |  | 166.0908 |  | 35.7408 |  | 176.2998 |  | 19.6408 |  | 19.6408 |  | 137.7418 |  | 19.6408 |  | 75.3622
Итого по программе, в том числе | 111746.4 | 35571.8054 | 31040.7461 | 30505.8847 | 27.7778 | 87.2622 | 19865.822 | 15687.0963 | 9688.5987 | 8807.5786 | 6017.3848 | 6011.2098 | 12711.1998 |  | 6931.8308 |  | 8838.7418 |  | 15287.8378 |  | 4963.3608 |  | 5618.8418 |  | 8221.3668 |  | 4132.5118 |  | 9468.9032
федеральный бюджет | 4820.1969 | 832.5591 | 848.75 | 334.703 | 17.6082 | 101.9447 | 11.91 | 0 | 515.522 | 113.6394 | 305.124 | 221.0636 | 357.152 |  | 562.1779 |  | 590.195 |  | 575.178 |  | 415.03 |  | 210.772 |  | 349.306 |  | 305.76 |  | 622.07
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1839.2704 | 1854.5 | 1833.6856 | 65.5555 | 100.828 | 1414.8959 | 1180.5979 | 404.7337 | 608.5786 | 19.6408 | 44.5092 | 339.4718 |  | 166.0909 |  | 35.7408 |  | 176.2998 |  | 19.6408 |  | 19.6408 |  | 137.7418 |  | 19.6408 |  | 75.3622
бюджет города Когалыма | 104097.3 | 32899.976 | 28337.4961 | 28337.4961 | 27.2221 | 86.1323 | 18439.013 | 14506.4984 | 8768.343 | 8085.3607 | 5692.62 | 5745.637 | 12014.576 |  | 6203.562 |  | 8090.406 |  | 14536.36 |  | 4528.69 |  | 5388.429 |  | 7734.319 |  | 3807.111 |  | 8893.871
| 111603 |  | 4 |  |  |  | 19869.182 |  | 9691.8587 |  | 5747.0638 |  | 13004.5308 |  | 6934.0308 |  | 8757.8118 |  | 15288.3378 |  | 4963.3608 |  | 5593.5418 |  | 8176.3668 |  | 4059.0718 |  | 9517.8432
Начальник управления по общим вопросам ____________И.Н.Чумакова
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535 06.03.2017

## февраль 2017
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "на 01.03.2017.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.03.2017 | Профинансировано на 01.03.2017 | Кассовый расход на 01.03.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в январе - феврале 2017 года не запланировано
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
Всего | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 110928.3 | 29561.0407 | 24970.2791 | 23772.457 | 22.5103 | 84.4702 | 19869.182 | 15687.0963 | 9691.8587 | 8807.5786 | 5747.0638 |  | 13004.5308 |  | 6834.0308 |  | 8471.8118 |  | 15288.3378 |  | 4963.3608 |  | 5593.5418 |  | 7887.6668 |  | 4059.0718 |  | 9517.8432
2.1.Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (2, 3) | 23003.6 | 1863.744 | 854.8986 | 854.8986 | 3.7164 | 45.87 | 923.097 | 432.0005 | 940.647 | 422.8981 | 2044.412 |  | 4618.653 |  | 697.627 |  | 1982.062 |  | 5962.017 |  | 383.047 |  | 1757.972 |  | 1431.361 |  | 503.697 |  | 1759.008
Всего | 23003.6 | 1863.744 | 854.8986 | 854.8986 | 3.7164 | 45.87 | 923.097 | 432.0005 | 940.647 | 422.8981 | 2044.412 |  | 4618.653 |  | 697.627 |  | 1982.062 |  | 5962.017 |  | 383.047 |  | 1757.972 |  | 1431.361 |  | 503.697 |  | 1759.008
бюджет города Когалыма | 23003.6 | 1863.744 | 854.8986 | 854.8986 | 3.7164 | 45.87 | 923.097 | 432.0005 | 940.647 | 422.8981 | 2044.412 |  | 4618.653 |  | 697.627 |  | 1982.062 |  | 5962.017 |  | 383.047 |  | 1757.972 |  | 1431.361 |  | 503.697 |  | 1759.008
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаированы на июнь и ноябрь 2017
Всего | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0
бюджет города Когалыма | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) Администрацией города Когалыма | 1972.1 | 206.2 | 46.0674 | 46.0674 | 2.336 | 22.3411 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 |  | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых Администрацией города Когалыма
Всего | 1972.1 | 206.2 | 46.0674 | 46.0674 | 2.336 | 22.3411 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 |  | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5
бюджет города Когалыма | 1972.1 | 206.2 | 46.0674 | 46.0674 | 2.336 | 22.3411 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 | 37.6432 | 255.6 |  | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18602 | 1073.044 | 730.0177 | 730.0177 | 3.9244 | 68.0324 | 727.397 | 390.7278 | 345.647 | 339.2898 | 1788.812 |  | 3284.497 |  | 401.327 |  | 1794.012 |  | 5372.117 |  | 315.647 |  | 1690.572 |  | 875.817 |  | 315.647 |  | 1690.508 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в феврале 2017 не происходило. 2. Получателей пенсии за выслугу лет в феврале 2017 года не увеличилось.
Всего | 18602 | 1073.044 | 730.0177 | 730.0177 | 3.9244 | 68.0324 | 727.397 | 390.7278 | 345.647 | 339.2898 | 1788.812 |  | 3284.497 |  | 401.327 |  | 1794.012 |  | 5372.117 |  | 315.647 |  | 1690.572 |  | 875.817 |  | 315.647 |  | 1690.508
бюджет города Когалыма | 18602 | 1073.044 | 730.0177 | 730.0177 | 3.9244 | 68.0324 | 727.397 | 390.7278 | 345.647 | 339.2898 | 1788.812 |  | 3284.497 |  | 401.327 |  | 1794.012 |  | 5372.117 |  | 315.647 |  | 1690.572 |  | 875.817 |  | 315.647 |  | 1690.508
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2188.2 | 584.5 | 78.8135 | 78.8135 | 3.6018 | 13.4839 | 128.3 | 32.8485 | 456.2 | 45.965 | 0 |  | 593.056 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах.
Всего | 2188.2 | 584.5 | 78.8135 | 78.8135 | 3.6018 | 13.4839 | 128.3 | 32.8485 | 456.2 | 45.965 | 0 |  | 593.056 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2188.2 | 584.5 | 78.8135 | 78.8135 | 3.6018 | 13.4839 | 128.3 | 32.8485 | 456.2 | 45.965 | 0 |  | 593.056 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) | 80275.6 | 25350.232 | 21736.9605 | 21736.9605 | 27.0779 | 85.7466 | 17519.276 | 14074.4979 | 7830.956 | 7662.4626 | 3377.887 |  | 7689.254 |  | 5408.135 |  | 5863.814 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 80275.6 | 25350.232 | 21736.9605 | 21736.9605 | 27.0779 | 85.7466 | 17519.276 | 14074.4979 | 7830.956 | 7662.4626 | 3377.887 |  | 7689.254 |  | 5408.135 |  | 5863.814 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403
бюджет города Когалыма | 80275.6 | 25350.232 | 21736.9605 | 21736.9605 | 27.0779 | 85.7466 | 17519.276 | 14074.4979 | 7830.956 | 7662.4626 | 3377.887 |  | 7689.254 |  | 5408.135 |  | 5863.814 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 7649.1 | 2347.0647 | 1902.8158 | 1902.8158 | 24.8763 | 81.0722 | 1426.809 | 1180.5979 | 920.2557 | 722.218 | 324.7648 |  | 696.6238 |  | 728.2688 |  | 625.9358 |  | 751.4778 |  | 434.6708 |  | 230.4128 |  | 487.0478 |  | 325.4008 |  | 697.4322 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере.
Всего | 7649.1 | 2347.0647 | 2378.42 | 1180.5979 | 31.0941 | 101.3359 | 1426.809 | 1180.5979 | 920.2557 | 722.218 | 324.7648 |  | 696.6238 |  | 728.2688 |  | 625.9358 |  | 751.4778 |  | 434.6708 |  | 230.4128 |  | 487.0478 |  | 325.4008 |  | 697.4322
федеральный бюджет | 4820.2 | 527.4351 | 543.62 | 0 | 11.278 | 103.0686 | 11.9131 | 0 | 515.522 | 113.6394 | 305.124 |  | 357.152 |  | 562.1779 |  | 590.195 |  | 575.178 |  | 415.03 |  | 210.772 |  | 349.306 |  | 305.76 |  | 622.07
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1819.6296 | 1834.8 | 1180.5979 | 64.8591 | 100.8337 | 1414.8959 | 1180.5979 | 404.7337 | 608.5786 | 19.6408 |  | 339.4718 |  | 166.0908 |  | 35.7408 |  | 176.2998 |  | 19.6408 |  | 19.6408 |  | 137.7418 |  | 19.6408 |  | 75.3622
Итого по программе, в том числе | 111603 | 29561.0407 | 24970.2791 | 15687.0963 | 22.3742 | 84.4702 | 19869.182 | 15687.0963 | 9691.8587 | 8807.5786 | 5747.0638 |  | 13004.5308 |  | 6934.0308 |  | 8757.8118 |  | 15288.3378 |  | 4963.3608 |  | 5593.5418 |  | 8176.3668 |  | 4059.0718 |  | 9517.8432
федеральный бюджет | 4820.1969 | 527.432 | 543.62 | 113.6394 | 11.278 | 103.0692 | 11.91 | 0 | 515.522 | 113.6394 | 305.124 |  | 357.152 |  | 562.1779 |  | 590.195 |  | 575.178 |  | 415.03 |  | 210.772 |  | 349.306 |  | 305.76 |  | 622.07
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1819.6296 | 1834.8 | 1789.1764 | 64.8591 | 100.8337 | 1414.8959 | 1180.5979 | 404.7337 | 608.5786 | 19.6408 |  | 339.4718 |  | 166.0909 |  | 35.7408 |  | 176.2998 |  | 19.6408 |  | 19.6408 |  | 137.7418 |  | 19.6408 |  | 75.3622
бюджет города Когалыма | 103953.9 | 27213.976 | 22591.8591 | 22591.8591 | 21.7326 | 83.0157 | 18442.373 | 14506.4984 | 8771.603 | 8085.3607 | 5422.299 |  | 12307.907 |  | 6205.762 |  | 8131.876 |  | 14536.86 |  | 4528.69 |  | 5363.129 |  | 7689.319 |  | 3733.671 |  | 8820.411
| 111603 | [5 empty] | 19869.182 |  | 9691.8587 |  | 5747.0638 |  | 13004.5308 |  | 6934.0308 |  | 8757.8118 |  | 15288.3378 |  | 4963.3608 |  | 5593.5418 |  | 8176.3668 |  | 4059.0718 |  | 9517.8432
Начальник управления по общим вопросам ____________И.Н.Чумакова
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535 06.03.2017

## январь 2017
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "на 01.02.2017.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.02.2017 | Профинансировано на 01.02.2017 | Кассовый расход на 01.02.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в январе 2017 года не запланировано
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
Всего | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.7 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 110928.3 | 19869.182 | 15969.612 | 15699.1099 | 14.3963 | 80.3738 | 19869.182 | 15699.1099 | 9677.2587 |  | 5747.0638 |  | 13005.0308 |  | 6834.0308 |  | 8485.9118 |  | 15288.3378 |  | 4963.3608 |  | 5593.5418 |  | 7887.6668 |  | 4059.0718 |  | 9517.8432
2.1.Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (2, 3) | 23003.6 | 923.097 | 433.632 | 433.632 | 1.8851 | 46.9758 | 923.097 | 433.632 | 940.147 |  | 2044.412 |  | 4619.153 |  | 697.627 |  | 1982.062 |  | 5962.017 |  | 383.047 |  | 1757.972 |  | 1431.361 |  | 503.697 |  | 1759.008
Всего | 23003.6 | 923.097 | 433.632 | 433.632 | 1.8851 | 46.9758 | 923.097 | 433.632 | 940.147 |  | 2044.412 |  | 4619.153 |  | 697.627 |  | 1982.062 |  | 5962.017 |  | 383.047 |  | 1757.972 |  | 1431.361 |  | 503.697 |  | 1759.008
бюджет города Когалыма | 23003.6 | 923.097 | 433.632 | 433.632 | 1.8851 | 46.9758 | 923.097 | 433.632 | 940.147 |  | 2044.412 |  | 4619.153 |  | 697.627 |  | 1982.062 |  | 5962.017 |  | 383.047 |  | 1757.972 |  | 1431.361 |  | 503.697 |  | 1759.008
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаированы на июнь и ноябрь 2017
Всего | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0
бюджет города Когалыма | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.65 |  | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) Администрацией города Когалыма | 1972.1 | 67.4 | 8.4242 | 8.4242 | 0.42717 | 12.4988 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 |  | 255.6 |  | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых Администрацией города Когалыма
Всего | 1972.1 | 67.4 | 8.4242 | 8.4242 | 0.42717 | 12.4988 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 |  | 255.6 |  | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5
бюджет города Когалыма | 1972.1 | 67.4 | 8.4242 | 8.4242 | 0.42717 | 12.4988 | 67.4 | 8.4242 | 138.8 |  | 255.6 |  | 741.1 |  | 296.3 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 67.4 |  | 68.5
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18602 | 727.397 | 390.7278 | 390.7278 | 2.1005 | 53.7159 | 727.397 | 390.7278 | 345.647 |  | 1788.812 |  | 3284.497 |  | 401.327 |  | 1794.012 |  | 5372.117 |  | 315.647 |  | 1690.572 |  | 875.817 |  | 315.647 |  | 1690.508 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в январе 2017 не происходило. 2. Получателей пенсии за выслугу лет в январе 2017 года не увеличилось.
Всего | 18602 | 727.397 | 390.7278 | 390.7278 | 2.1005 | 53.7159 | 727.397 | 390.7278 | 345.647 |  | 1788.812 |  | 3284.497 |  | 401.327 |  | 1794.012 |  | 5372.117 |  | 315.647 |  | 1690.572 |  | 875.817 |  | 315.647 |  | 1690.508
бюджет города Когалыма | 18602 | 727.397 | 390.7278 | 390.7278 | 2.1005 | 53.7159 | 727.397 | 390.7278 | 345.647 |  | 1788.812 |  | 3284.497 |  | 401.327 |  | 1794.012 |  | 5372.117 |  | 315.647 |  | 1690.572 |  | 875.817 |  | 315.647 |  | 1690.508
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2188.2 | 128.3 | 34.48 | 34.48 | 1.5757 | 26.8745 | 128.3 | 34.48 | 455.7 |  | 0 |  | 593.556 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах.
Всего | 2188.2 | 128.3 | 34.48 | 34.48 | 1.5757 | 26.8745 | 128.3 | 34.48 | 455.7 |  | 0 |  | 593.556 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2188.2 | 128.3 | 34.48 | 34.48 | 1.5757 | 26.8745 | 128.3 | 34.48 | 455.7 |  | 0 |  | 593.556 |  | 0 |  | 0 |  | 522.5 |  | 0 |  | 0 |  | 488.144 |  | 0 |  | 0
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) | 80275.6 | 17519.276 | 14084.88 | 14084.88 | 17.5457 | 80.3965 | 17519.276 | 14084.88 | 7816.856 |  | 3377.887 |  | 7689.254 |  | 5408.135 |  | 5877.914 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 80275.6 | 17519.276 | 14084.88 | 14084.88 | 17.5457 | 80.3965 | 17519.276 | 14084.88 | 7816.856 |  | 3377.887 |  | 7689.254 |  | 5408.135 |  | 5877.914 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403
бюджет города Когалыма | 80275.6 | 17519.276 | 14084.88 | 14084.88 | 17.5457 | 80.3965 | 17519.276 | 14084.88 | 7816.856 |  | 3377.887 |  | 7689.254 |  | 5408.135 |  | 5877.914 |  | 8574.843 |  | 4145.643 |  | 3605.157 |  | 5969.258 |  | 3229.974 |  | 7061.403
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 7649.1 | 1426.809 | 1451.1 | 1180.5979 | 18.9709 | 101.7025 | 1426.809 | 1180.5979 | 920.2557 |  | 324.7648 |  | 696.6238 |  | 728.2688 |  | 625.9358 |  | 751.4778 |  | 434.6708 |  | 230.4128 |  | 487.0478 |  | 325.4008 |  | 697.4322 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере.
Всего | 7649.1 | 1426.809 | 1451.1 | 1180.5979 | 18.9709 | 101.7025 | 1426.809 | 1180.5979 | 920.2557 |  | 324.7648 |  | 696.6238 |  | 728.2688 |  | 625.9358 |  | 751.4778 |  | 434.6708 |  | 230.4128 |  | 487.0478 |  | 325.4008 |  | 697.4322
федеральный бюджет | 4820.2 | 11.9131 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 11.9131 | 0 | 515.522 |  | 305.124 |  | 357.152 |  | 562.1779 |  | 590.195 |  | 575.178 |  | 415.03 |  | 210.772 |  | 349.306 |  | 305.76 |  | 622.07
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1414.8959 | 1423 | 1180.5979 | 41.7335 | 83.4406 | 1414.8959 | 1180.5979 | 404.7337 |  | 19.6408 |  | 339.4718 |  | 166.0908 |  | 35.7408 |  | 176.2998 |  | 19.6408 |  | 19.6408 |  | 137.7418 |  | 19.6408 |  | 75.3622
Итого по программе, в том числе | 111603 | 19869.182 | 15969.612 | 15699.1099 | 14.3093 | 80.3738 | 19869.182 | 15699.1099 | 9677.2587 |  | 5747.0638 |  | 13005.0308 |  | 6934.0308 |  | 8771.9118 |  | 15288.3378 |  | 4963.3608 |  | 5593.5418 |  | 8176.3668 |  | 4059.0718 |  | 9517.8432
федеральный бюджет | 4820.1969 | 11.91 | 28.1 | 0 | 0.58296 | 235.9362 | 11.91 | 0 | 515.522 |  | 305.124 |  | 357.152 |  | 562.1779 |  | 590.195 |  | 575.178 |  | 415.03 |  | 210.772 |  | 349.306 |  | 305.76 |  | 622.07
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1414.8959 | 1423 | 1180.5979 | 50.3022 | 100.5728 | 1414.8959 | 1180.5979 | 404.7337 |  | 19.6408 |  | 339.4718 |  | 166.0909 |  | 35.7408 |  | 176.2998 |  | 19.6408 |  | 19.6408 |  | 137.7418 |  | 19.6408 |  | 75.3622
бюджет города Когалыма | 103953.9 | 18442.373 | 14518.512 | 14518.512 | 13.9663 | 78.7237 | 18442.373 | 14518.512 | 8757.003 |  | 5422.299 |  | 12308.407 |  | 6205.762 |  | 8145.976 |  | 14536.86 |  | 4528.69 |  | 5363.129 |  | 7689.319 |  | 3733.671 |  | 8820.411
| 111603 | 19869.182 |  | 15668.41 |  |  | 19869.182 |  | 9677.259 |  | 5747.064 |  | 13005.031 |  | 6934.031 |  | 8771.912 |  | 15288.338 |  | 4963.361 |  | 5593.542 |  | 8176.367 |  | 4059.072 |  | 9517.843
Начальник управления по общим вопросам ____________И.Н.Чумакова
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535 06.02.2017

## 2017 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "на 01.01.2017.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.01.2017 | Профинансировано на 00.00.0000 | Кассовый расход на 00.00.0000 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 110928.3 | 19723.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19723.782 | 0 | 9704.1587 | 0 | 5865.0638 | 0 | 13005.5308 | 0 | 6834.0308 | 0 | 8485.9118 | 0 | 15288.3378 | 0 | 4963.3608 | 0 | 5593.5418 | 0 | 7887.6668 | 0 | 4059.0718 | 0 | 9517.8432 | 0
2.1.Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (2, 3) | 23003.6 | 838.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.197 | 0 | 959.947 | 0 | 2109.012 | 0 | 4619.653 | 0 | 697.627 | 0 | 1982.062 | 0 | 5962.017 | 0 | 383.047 | 0 | 1757.972 | 0 | 1431.361 | 0 | 503.697 | 0 | 1759.008 | 0
Всего | 23003.6 | 838.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.197 | 0 | 959.947 | 0 | 2109.012 | 0 | 4619.653 | 0 | 697.627 | 0 | 1982.062 | 0 | 5962.017 | 0 | 383.047 | 0 | 1757.972 | 0 | 1431.361 | 0 | 503.697 | 0 | 1759.008 | 0
бюджет города Когалыма | 23003.6 | 838.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.197 | 0 | 959.947 | 0 | 2109.012 | 0 | 4619.653 | 0 | 697.627 | 0 | 1982.062 | 0 | 5962.017 | 0 | 383.047 | 0 | 1757.972 | 0 | 1431.361 | 0 | 503.697 | 0 | 1759.008 | 0
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 0 | 0 | 0
Всего | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) Администрацией города Когалыма | 1972.1 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 138.8 | 0 | 255.6 | 0 | 741.1 | 0 | 296.3 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 68.5 | 0
Всего | 1972.1 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 138.8 | 0 | 255.6 | 0 | 741.1 | 0 | 296.3 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 68.5 | 0
бюджет города Когалыма | 1972.1 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 138.8 | 0 | 255.6 | 0 | 741.1 | 0 | 296.3 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 68.5 | 0
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18602 | 662.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.797 | 0 | 345.647 | 0 | 1853.412 | 0 | 3284.497 | 0 | 401.327 | 0 | 1794.012 | 0 | 5372.117 | 0 | 315.647 | 0 | 1690.572 | 0 | 875.817 | 0 | 315.647 | 0 | 1690.508 | 0
Всего | 18602 | 662.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.797 | 0 | 345.647 | 0 | 1853.412 | 0 | 3284.497 | 0 | 401.327 | 0 | 1794.012 | 0 | 5372.117 | 0 | 315.647 | 0 | 1690.572 | 0 | 875.817 | 0 | 315.647 | 0 | 1690.508 | 0
бюджет города Когалыма | 18602 | 662.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.797 | 0 | 345.647 | 0 | 1853.412 | 0 | 3284.497 | 0 | 401.327 | 0 | 1794.012 | 0 | 5372.117 | 0 | 315.647 | 0 | 1690.572 | 0 | 875.817 | 0 | 315.647 | 0 | 1690.508 | 0
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2188.2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 594.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2188.2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 594.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2188.2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 594.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) | 80275.6 | 17465.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17465.876 | 0 | 7816.856 | 0 | 3431.287 | 0 | 7689.254 | 0 | 5408.135 | 0 | 5877.914 | 0 | 8574.843 | 0 | 4145.643 | 0 | 3605.157 | 0 | 5969.258 | 0 | 3229.974 | 0 | 7061.403 | 0
Всего | 80275.6 | 17465.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17465.876 | 0 | 7816.856 | 0 | 3431.287 | 0 | 7689.254 | 0 | 5408.135 | 0 | 5877.914 | 0 | 8574.843 | 0 | 4145.643 | 0 | 3605.157 | 0 | 5969.258 | 0 | 3229.974 | 0 | 7061.403 | 0
бюджет города Когалыма | 80275.6 | 17465.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17465.876 | 0 | 7816.856 | 0 | 3431.287 | 0 | 7689.254 | 0 | 5408.135 | 0 | 5877.914 | 0 | 8574.843 | 0 | 4145.643 | 0 | 3605.157 | 0 | 5969.258 | 0 | 3229.974 | 0 | 7061.403 | 0
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 7649.1 | 1419.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.709 | 0 | 927.3557 | 0 | 324.7648 | 0 | 696.6238 | 0 | 728.2688 | 0 | 625.9358 | 0 | 751.4778 | 0 | 434.6708 | 0 | 230.4128 | 0 | 487.0478 | 0 | 325.4008 | 0 | 697.4322 | 0
Всего | 7649.1 | 1419.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.709 | 0 | 927.3557 | 0 | 324.7648 | 0 | 696.6238 | 0 | 728.2688 | 0 | 625.9358 | 0 | 751.4778 | 0 | 434.6708 | 0 | 230.4128 | 0 | 487.0478 | 0 | 325.4008 | 0 | 697.4322 | 0
федеральный бюджет | 4820.2 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 515.522 | 0 | 305.124 | 0 | 357.152 | 0 | 545.991 | 0 | 590.195 | 0 | 575.178 | 0 | 415.03 | 0 | 210.772 | 0 | 349.306 | 0 | 305.76 | 0 | 622.07 | 0
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1391.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.609 | 0 | 411.8337 | 0 | 19.6408 | 0 | 339.4718 | 0 | 182.2778 | 0 | 35.7408 | 0 | 176.2998 | 0 | 19.6408 | 0 | 19.6408 | 0 | 137.7418 | 0 | 19.6408 | 0 | 75.3622 | 0
Итого по программе, в том числе | 111603 | 18304.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18304.073 | 0 | 8776.803 | 0 | 5540.299 | 0 | 12308.907 | 0 | 6205.762 | 0 | 8145.976 | 0 | 14536.86 | 0 | 4528.69 | 0 | 5363.129 | 0 | 7689.319 | 0 | 3733.671 | 0 | 8820.411 | 0
федеральный бюджет | 4820.2 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 515.522 | 0 | 305.124 | 0 | 357.152 | 0 | 545.991 | 0 | 590.195 | 0 | 575.178 | 0 | 415.03 | 0 | 210.772 | 0 | 349.306 | 0 | 305.76 | 0 | 622.07 | 0
бюджет автономного округа | 2828.9 | 1391.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.609 | 0 | 411.8337 | 0 | 19.6408 | 0 | 339.4718 | 0 | 182.2778 | 0 | 35.7408 | 0 | 176.2998 | 0 | 19.6408 | 0 | 19.6408 | 0 | 137.7418 | 0 | 19.6408 | 0 | 75.3622 | 0
бюджет города Когалыма | 103953.9 | 18304.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18304.073 | 0 | 8776.803 | 0 | 5540.299 | 0 | 12308.907 | 0 | 6205.762 | 0 | 8145.976 | 0 | 14536.86 | 0 | 4528.69 | 0 | 5363.129 | 0 | 7689.319 | 0 | 3733.671 | 0 | 8820.411 | 0
Начальник управления по общим вопросам ____________И.Н.Чумакова
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535
дата