## Энергоэффективность 2015
ОТЧЕТ ООО "Сибирь" о выполнении мероприятий по энергосбережению за 2015 год
№ п/п | Адрес | № дома | Изоляция трубопроводов отопления в подвале (окраска жидким-керамическим покрытием) |  |  |  |  | Установка узлов учета ГВС (отопление) |  |  |  |  | Установка дверей выхода на кровлю |  |  |  |  | Приобретение и оборудование светильниками основные входы в жилые дома |  |  |  |  | Приобретение и установка светодиодных светильников с оптиаккустическим датчиком в подъезде |  |  |  |  | Приобретение запчастей в АИТП |  |  |  |  | Приобретение и установка теплообменника в АИТП |  |  |  |  | Поверка манометров |  |  |  |  | Остекление окон и ремонт оконных блоков |  |  |  |  | Установка пружин |  |  |  |  | Утепление чердачного помещения |  |  |  |  | Утепление вентиляционных шахт на мягкой кровле |  |  |  |  | Утепление наружных стен (межпанельные швы) |  |  |  |  | Экономический эффект по мероприятиям, тыс.руб | ИТОГО по мероприятиям, тыс.руб.
|  |  | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб | план |  | факт |  | Экономический эффект, тыс.руб
|  |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, кг. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, кг. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, кв.м. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, кв.м. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, шт. |  | Общая сумма тыс.руб. | Объем, м.п. | Общая сумма тыс.руб. | Объем, м.п.
1 | Сургутское шоссе | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.525 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.525 | 6.5
2 | Сургутское шоссе | 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 150 | 1 | 150 | 1 | 127.5 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5255 | 9 | 0 |  | 1.5255 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.6 | 157.5255
3 | Сургутское шоссе | 11-а | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1 | 30 | 1 | 25.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 91.12 | 150 | 1 | 150 | 1 | 127.5 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5255 | 9 | 0 |  | 1.5255 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 26.4 | 24 | 26.4 | 24 | 22.44 | 271.66 | 321.1255
4 | Сургутское шоссе | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.55 |  |  |  |  | 0 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 65.535 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5255 | 9 | 0 |  | 1.5255 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.085 | 81.6255
5 | Сургутское шоссе | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 65.535 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.695 | 10 | 0 |  | 1.695 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.8 | 18 | 19.8 | 18 | 16.83 | 82.365 | 98.595
6 | Градостроителей | 8 | 5.22 | 10 | 0 |  | 5.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 6.375 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 150 | 1 | 150 | 1 | 127.5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 33 | 30 | 33 | 30 | 28.05 | 170.545 | 199.72
7 | Градостроителей | 16 | 5.22 | 10 | 0 |  | 5.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 27.6 | 27 | 27.6 | 27 | 23.46 |  |  |  |  | 0 | 4.8 | 12 | 4.8 | 12 | 4.08 | 3.95 | 5 | 3.95 | 5 | 3.3575 | 3.051 | 18 | 0 |  | 3.051 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.65 | 21.5 | -3.5475 | 32.57 | 44.621
8 | Градостроителей | 16/1 | 7.83 | 15 | 0 |  | 7.83 | 30 | 1 | 30 | 1 | 25.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.55 |  |  |  |  | 0 | 4.8 | 12 | 4.8 | 12 | 4.08 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 47.85 | 43.5 | 62.15 | 56.5 | 38.5275 | 78.4875 | 93.48
9 | Градостроителей | 19 | 5.22 | 10 | 0 |  | 5.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.525 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.85 | 3.5 | -0.5775 | 13.5675 | 15.72
10 | Градостроителей | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.034 | 12 | 0 |  | 2.034 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.1 | 8.034
11 | Градостроителей | 20/1. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 32 | 2 |  |  | 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.55 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.55 |  |  |  |  | 0 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.034 | 12 | 0 |  | 2.034 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.2 | 46.034
12 | Градостроителей | 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.695 | 10 | 0 |  | 1.695 |  |  |  |  | 0 | 26 | 1 | 26 | 1 | 22.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.65 | 30.695
13 | Северная | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 150 | 1 | 150 | 1 | 127.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.75 | 41.5 | 103.75 | 41.5 | 88.1875 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 215.6875 | 253.75
14 | Северная | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 83.725 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 40 | 100 | 40 | 85 |  |  |  |  | 0 | 7.92 | 7.2 | 7.92 | 7.2 | 6.732 | 175.457 | 206.42
15 | Северная | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 62.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 20 | 50 | 20 | 42.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.4 | 124
16 | Северная | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 39.95 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.95 | 47
17 | Мира | 30 | 10.44 | 20 | 10.44 | 20 | 8.874 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5.1 | 23.7 | 30 | 23.7 | 30 | 20.145 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.669 | 43.14
18 | Мира | 32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.356 | 8 | 0 |  | 1.356 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3 | 13 | 14.3 | 13 | 12.155 | 13.855 | 17.656
19 | Мира | 34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 81.175 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.356 | 8 | 0 |  | 1.356 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 81.175 | 96.856
20 | Мира | 36 | 5.22 | 10 | 0 |  | 5.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 25.925 |  |  |  |  | 0 | 4.4 | 11 | 4.4 | 11 | 3.74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.885 | 40.12
21 | Мира | 38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 44.71 |  |  |  |  | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.017 | 6 | 0 |  | 1.017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.11 | 57.617
22 | Мира | 46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5.1 | 26 | 20 | 26 | 20 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18.7 |  |  |  |  | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.356 | 8 | 0 |  | 1.356 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.3 | 59.356
23 | Мира | 48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18.7 |  |  |  |  | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.1 | 26
24 | Мира | 52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.525 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.017 | 6 | 0 |  | 1.017 | 100 | 40 | 100 | 40 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.025 | 157.517
25 | Мира | 58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25.5 | 26 | 20 | 26 | 20 | 22.1 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99.45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 147.05 | 173
ИТОГО: |  |  | 39.15 | 75 | 10.44 | 20 | 37.584 | 60 |  | 60 | 2 | 51 | 32 | 2 | 0 | 0 | 32 | 55.5 | 37 | 55.5 | 37 | 47.175 | 71.5 | 55 | 71.5 | 55 | 60.775 | 906.1 | 905.5 | 906.1 | 905.5 | 770.185 | 600 | 4 | 600 | 4 | 510 | 64 | 160 | 64 | 160 | 54.4 | 27.65 | 35 | 27.65 | 35 | 23.5025 | 21.1875 | 125 | 0 | 0 | 21.1875 | 353.75 | 141.5 | 353.75 | 141.5 | 300.6875 | 26 | 1 | 26 | 1 | 22.1 | 149.27 | 135.7 | 191.07 | 173.7 | 120.6095
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Note on D2: Администратор: Мультикал
Note on I2: Администратор: Мультикал
Note on N2: Администратор: Мультикал
Note on S2: Администратор: Мультикал
Note on X2: Администратор: Мультикал
Note on AC2: Администратор: Мультикал
Note on AH2: Администратор: Мультикал