## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 - 2017 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено програм-мой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Количество социально ориентированных некоммерческих объединений города - получателей грантов на реализацию социально значимых проектов | ед. | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Гранты 1 степени (сто сорок пять тысяч двести) рублей 00 копеек каждому: 1. Общественной организации «Первопроходцы Когалыма» за проект «Издание сборника воспоминаний «В Когалым мы влюблены»; 2.Общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» за проект «Активная жизнь» (2 этап); 3. Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов за проект «Ветеранам – достойную старость» (2 этап). Гранты 2 степени (в размере сто тысяч рублей каждому) присуждены: 1. Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов за проект «Дни воинской славы в городе Когалыме» (2 этап); 2. Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» за проект «Когалымский центр правовой помощи»; 3.Городской общественной организации «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма» за проект «Шаг за шагом к планете ЭКО». Гранты 3 степени ( в размере шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек каждому: 1. Городской общественной организации «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма» за проект «Гармония встреч»; 2. Общественной организации «Первопроходцы Когалыма» за проект «Хрустальный юбилей Общественной организации «Первопроходцы Когалыма»; 3. Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» за проект «ЮрГран (Юридически ГРАмотный ГРАжданин)»; 4. Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов за проект «Когалымский вестник» - в каждый дом ветерана войны» (2 этап); 5. Городской общественной организации «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма» за проект «Детский квартал». (Постановление Администрации города Когалыма от 16.06.2015 года № 1849)
2. | Количество вновь созданных социально ориентированных некоммерческих объединений города | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Ведется информационная, организационно-методическая работа, функционирует консультационный пункт по вопросам создания, регистрации общественных объединений. Уведомление о деятельности в городе Когалыме направило Хуторское Казачье общество Когалыма.
3. | Количество информационных материалов о деятельности некоммерческих организаций | ед. | 190 | 210 | 16 | 53 | 93 | 167 | 217 | 287 | 333 | 374 | 427 | 485 |  |  | Осуществляется информационное сопровождение социально значимой деятельности общественных организаций в городских средствах массовой информации: на официальном сайте Администрации города Когалыма, городской газете "Когалымский вестник", сюжетах телекомпании "Инфосервис".
4. | Количество информационных материалов с упоминанием Администрации города Когалыма | ед. | 800 | 1000 | 71 | 118 | 203 | 324 | 398 | 520 | 642 | 726 | 818 | 952 |  |  | Материалы о деятельности Администрации города размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма, городской газете "Когалымский вестник", сюжетах телекомпании "Инфосервис".
5. | Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма | ед. | 18 | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 | 35 |  |  | Проходят в рамках общегородского плана мероприятий Администрации города Когалыма при участии НКО, в том числе национально-культурных обществ, ветеранских и религиозных объединений.
Показатели конечных результатов
1. | Повышение уровня гражданской активности населения города Когалыма | (%) | 37 | 43
2. | Повышение уровня информированности населения о деятельности общественных объединений | (%) | 54 | 58
3. | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации города Когалыма | (%) | 60 | 66
4. | Увеличение процента населения, удовлетворённого информационной открытостью Администрации города Когалыма | (%) | 40 | 47
| Начальник отдела |  |  | А.А.Анищенко
Исполнитель И.С.Леонова
№ телефона: 93-619